Приложение

к решению

Ставропольской городской Думы

от 31 мая 2017 г. № 108

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ДО 2030 ГОДА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной(инвестиционной) программы | Ответственный исполнительмероприятия | Ожидаемый результат мероприятия |
| наименованиепоказателя реализацииСтратегии | единица измеренияпоказателяреализацииСтратегии | плановое значение показателя реализацииСтратегиив 2018 году  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2016–2018 годы) |
| **Цель 1. Развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого потенциала** |
| НАПРАВЛЕНИЕ 1. ОБРАЗОВАНИЕ |
| Задача 1.1. Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего современным требованиям общества |
| 1. | Строительство образовательных объектов- создание ежегодно 1000 мест в общеобразовательных учреждениях - создание ежегодно 360 мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» (подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразователь ных учреждений») | комитет образования администрации города Ставрополя;комитет градостроительства администрации города Ставрополя | нагрузка муниципальных дошкольных образовательных учреждений (отношение численности детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения к числу имеющихся мест)доля обучающихся в муниципальных общеобразователь ных учреждениях, обучающихся в первую смену | %% | 128183,2 |
| 2. | Участие муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя в международных и всероссийских мониторинговых исследованиях качества образования - ежегодно не менее 44 муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя, принявших участие в международных и всероссийских мониторинговых исследованиях качества образования | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» (подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования») | комитет образования администрации города Ставрополя | результаты оценки качества знаний в муниципальных образовательных учреждениях | % | 58 |
| Задача 1.2. Сохранение и укрепление здоровья детей в период получения образования на всех его уровнях, формирование культуры здоровья |
| 3. | Увеличение количества детей в летних оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений города Ставрополя- не менее 8500 обучающихся, охваченных летним отдыхом в летних оздоровительных лагерях на базе муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» (подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования») | комитет образования администрации города Ставрополя |  |  | 2 |
| 4. | Организация и проведение мероприятий спортивной направленности- ежегодно проведение не менее 300 мероприятий спортивной направленности | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» (подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования») | комитет образования администрации города Ставрополя |  |  |  |
| Задача 1.3. Развитие системы комплексной поддержки талантливых и одаренных детей |
| 5. | Проведение творческих и интеллектуальных мероприятий- ежегодно проведение не менее 200 творческих и интеллектуальных мероприятий - ежегодно не менее 48 000 детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности  | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» (подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования») | комитет образования администрации города Ставрополя | результаты оценки качества знаний в муниципальных образовательных учреждениях | % | 58 |
| 6. | Расширение сети дополнительного образования детей на базе образовательных учреждений города Ставрополя за счет введения дополнительных кружков и секций | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» (подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования») | комитет образования администрации города Ставрополя | удельный вес детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | 853 |
| Задача 1.4. Сохранение системы инклюзивного обучения, обеспечивающей расширение возможностей получения общего и дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 7. | Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ставрополя специальных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья- ежегодно не менее 265 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах по адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья  | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» (подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразователь ных учреждений») | комитет образования администрации города Ставрополя |  |  |  |
| 8. | Улучшение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя, осуществляющих инклюзивное образование- ежегодно не менее 25 муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» (подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразователь ных учреждений») | комитет образования администрации города Ставрополя |  |  | 4 |
| Задача 1.5. Совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя |
| 9. | Проведение традиционных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов, направленных на формирование социальной активности, гражданственности и патриотизма- ежегодно не менее 43 000 обучающихся муниципальных образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях  | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» (подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования») | комитет образования администрации города Ставрополя |  |  |  |
| 10. | Проведение мероприятий по вовлечению ветеранских организаций, воинских частей в деятельность по патриотическому воспитанию обучающихся и развитию волонтерского движения- ежегодно не менее 86 мероприятий  | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» (подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования») | комитет образования администрации города Ставрополя |  |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ 2. КУЛЬТУРА |
| Задача 2.1. Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Ставрополя, воссоздание достопримечательных мест города Ставрополя, формирование туристической привлекательности |
| 11. | Проведение инвентаризации и формирование базы объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя- ежегодно не менее 6 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, требующих проведения ремонтно-реставрационных работ; | муниципальная программа «Культура города Ставрополя»(подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя») | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, не требующих проведения ремонтно-реставрационных работ, к общему числу объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 675 |
| 12. | Создание новых достопримечательных мест в городе Ставрополе- создание ежегодно не менее 2 достопримечательных мест (музей, сквер, памятники, фонтаны и т.д.) | муниципальная программа «Культура города Ставрополя»(подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя») | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |  |  |  |
| Задача 2.2. Развитие современной культурно - досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения |
| 13. | Осуществление системной работы по информатизации муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов новой литературой, в том числе изданиями на электронных носителях | муниципальная программа «Культура города Ставрополя»(подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя») | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | число посещений муниципальных библиотек | тыс. чел. | 440,3 |
| 14. | Расширение площадей, занимаемых муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства- увеличение количества площадей, занимаемых муниципальными учреждениями отрасли «Культура» города Ставрополя» (не менее 100 кв. метров в год) | муниципальная программа «Культура города Ставрополя»(подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя») | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | число обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | чел. | 42006 |
| Задача 2.3. Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя |
| 15. | Разработка и реализация социокультурных и художественных проектов- удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях (49 процентов)- число культурно-массовых мероприятий (173 единицы) | муниципальная программа «Культура города Ставрополя»(подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя») | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |  |  | 7 |
| 16. | Содействие участию детей и молодых исполнителей в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства различных уровней- ежегодно не менее 1000 детей и молодых исполнителей принимающих участие в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства различных уровней;- ежегодно не менее 12 фестивалей и конкурсов исполнительского мастерства. | муниципальная программа «Культура города Ставрополя»(подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя») | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | число обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | чел. | 4200 |
| 17. | Проведение в городе Ставрополе фестивалей, конкурсов, выставок, смотров по различным направлениям творчества, культурно-массовых мероприятий- ежегодно не менее 15 фестивалей, конкурсов, выставок, смотров по различным направлениям творчества, культурно-массовых мероприятий  | муниципальная программа «Культура города Ставрополя»(подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя») | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | число культурно-массовых мероприятий на платной основе в клубных учреждениях | ед. | 5788 |
| 18. | Организация гастрольных выступлений творческих коллективов города Ставрополя в регионах Российской Федерации и за рубежом - ежегодно не менее 5 гастрольных выступлений творческих коллективов города Ставрополя в регионах Российской Федерации и за рубежом | муниципальная программа «Культура города Ставрополя»(подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя») | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | число обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | чел. | 4200 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
| Задача 3.1. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города Ставрополя |
| 19. | Публикации в печатных изданиях о ведении здорового образа жизни- 40 публикаций ежегодно | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»(подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий») | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 319 |
| 20. | Сюжеты о ведении здорового образа жизни, спортивные программы на телевидении и радио- 80 минут эфирного времени ежегодно | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»(подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий») | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 31 |
| 21. | Социальная реклама на рекламных конструкциях, остановках общественного транспорта c использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через социальные сетиЕжегодно:- 8 баннеров- 500 афиш- 1 роллапов | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»(подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий») | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 3110 |
| 22. | Привлечение молодежи к организации и проведению физкультурно-спортивных массовых мероприятийЕжегодно:- 80 мероприятий - 1000 человек | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»(подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий») | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 31 |
| Задача 3.2. Вовлечение всех групп населения города Ставрополя к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| 23. | Планирование, организация и проведение городских массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп населения города Ставрополя- 184 мероприятий ежегодно | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»(подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий») | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 31 |
| 24. | Организация и проведение общегородских дней здоровья- 12 дней в году | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»(подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий») | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 3111 |
| Задача 3.3. Развитие инфраструктуры объектов спорта |
| 25. | Строительство дворца зимних видов спорта | - | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе: спортивные залы | % | 42,8 |
| 26. | Строительство легкоатлетического манежа и футбольного поля под крышей | - | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе: спортивные залыобеспеченность спортивными сооружениями, в том числе: плоскостные сооружения | %% | 42,846,4 |
| Задача 3.4. Внедрение на территории города Ставрополя Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| 27. | Планирование, организация и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных групп от 6 лет до 70 лет и старше- привлеченные к сдаче ГТОне менее 1600 человек ежегодно | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»(подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий») | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 3112 |
| 28. | Регулярное освещение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в средствах массовой информацииЕжегодно:- 10 публикаций - 2 сюжета | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»(подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий») | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 31 |
| Задача 3.5. Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ставропольского края и подготовка спортивных сборных команд города Ставрополя |
| 29. | Реализация календарного плана спортивных мероприятий города Ставрополя- количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проведенных на территории города Ставрополя не менее 180 единиц ежегодно;-количество спортсменов города Ставрополя, кандидатов в сборные команды Ставропольского края не менее 900 человек; | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»(подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий») | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 3113 |
| 30. | Организация и проведение муниципальных спортивных и учебно-тренировочных мероприятий | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»(подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий») | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 31 |
| 31. | Организация конкурсов на присвоение званий лучших спортсменов и тренеров муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя, а также на лучшее муниципальное учреждение физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя- 4 конкурса ежегодно | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»(подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий») | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |  |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ 4. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |
| Задача 4.1. Интеграция молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития города Ставрополя |
| 32. | Выявление и дальнейшее стимулирование талантливой молодежи к раскрытию своих творческих способностей через организацию и проведение мероприятий, фестивалей, конкурсовЕжегодно проведение:- не менее 7 конкурсов для творческой молодежи; - не менее 20 мероприятий, направленных на досуговую занятость молодежи;- не менее 4 мероприятий, направленных на поддержку молодежной субкультуры- присуждение 10 именных премий администрации города Ставрополя молодым педагогическим работникам и 42 именных стипендий администрации города Ставрополя лучшим учащимся и студентам | муниципальная программа«Молодежь города Ставрополя» | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | количество молодых граждан, проживающих на территории города Ставрополя, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе Ставрополе | % | 4414 |
| 33. | Проведение традиционных массовых молодежных мероприятий, акций, направленных на формирование социальной активности, гражданственности и патриотизмаЕжегодно проведение:- не менее 14 военно-патриотических мероприятий, направленных на подготовку молодежи к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации;- не менее 2 мероприятий, направленных на поддержку военно-патриотических клубов и объединений;- не менее 4 мероприятий, формирующих национальную идентичность и направленные на профилактику экстремизма и национализма;- не менее 5 мероприятий, направленных на увековечивание памяти о дне Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | муниципальная программа«Молодежь города Ставрополя» | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | количество молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных организаций, действующих на территории города Ставрополя | % | 3415 |
| 34. | Реализация проектов, направленных на мотивацию молодежи к продвижению общественных социально значимых инициатив- ежегодно не менее 6 проектов | муниципальная программа«Молодежь города Ставрополя» | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | количество молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных организаций, действующих на территории города Ставрополя | % | 34 |
| 35. | Содействие формированию у молодых горожан качеств общественно-полезной занятости и развитию самостоятельности, ответственности, лидерских качеств (не менее 8 граждан) | муниципальная программа«Молодежь города Ставрополя» | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | количество молодежных организаций, занимающихся реализацией молодежной политики | шт. | 16 |
| 36. | Организация работы студенческих отрядов (педагогические, строительные, спасательные и др.) на платной основе - не менее 33 студенческих отрядов, с численностью свыше 3100 человек | муниципальная программа«Молодежь города Ставрополя» | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | количество молодежных организаций, занимающихся реализацией молодежной политики | шт. | 1616 |
| Задача 4.2. Развитие инфраструктуры по работе с молодежью |
| 37. | Реализация проектов по повышению квалификации специалистов по работе с молодежью (методические семинары, тренинги, конкурсы среди специалистов)- ежегодно не менее 5 проектов | муниципальная программа«Молодежь города Ставрополя» | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |  |  |  |
| 38. | Развитие межрегиональных и международных студенческих связей (обмен опытом, участие делегаций в мероприятиях различного уровня, проведение форумов и конференций, культурный обмен)- участие молодежных делегаций города Ставрополя в межрегиональных и международных мероприятиях (ежегодно не менее чем в 4 мероприятиях) | муниципальная программа«Молодежь города Ставрополя» | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |  |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ 5.СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ |
| Задача 5.1. Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан |
| 39. | Предоставление мер социальной поддержки 100 процентам граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края- предоставление мер социальной поддержки не менее 130 000 гражданам ежегодно | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»(подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан») | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | объем услуг по социальной поддержке, оказанных гражданам за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города Ставрополя | тыс. услуг | 14717 |
| 40. | Информирование, консультирование, а также предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты населения, переданных для осуществления органам местного самоуправления города Ставрополя в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, не менее 80 000 граждан ежегодно | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя» (подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан») | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | объем услуг по социальной поддержке, оказанных гражданам за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города Ставрополя | тыс. услуг | 147 |
| Задача 5.2. Развитие системы предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| 41. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 100 процентам граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами города Ставрополя- предоставление дополнительных мер социальной поддержки не менее 30 000 гражданам ежегодно | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»(подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций») | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | объем услуг по социальной поддержке, оказанных гражданам за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города Ставрополя | тыс. услуг | 14718 |
| 42. | Информирование, консультирование, а также предоставление муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, определенных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами города Ставрополя, не менее 18 000 граждан ежегодно | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»(подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций») | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых инвалидам в сфере социальной защиты населения (от общего количества предоставленных государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения) | % | 32 |
| Задача 5.3. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей |
| 43. | Организация летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, в военно-спортивном лагере «Прометей» на базе воинской части № 54801- ежегодно 45 детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»(подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций») | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя |  |  | 19 |
| 44. | Привлечение отдельных категорий граждан к активному участию в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей  | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»(подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций») | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | численность граждан, относящихся к отдельным категориям, принявших участие в городских мероприятиях | тыс. чел. | 16,15 |
| Задача 5.4. Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей |
| 45. | Организация поздравления жителей города Ставрополя, достигших возраста 100 и более лет, с днями рождения- численность жителей города Ставрополя, достигших возраста 100 и более лет, поздравленных с днями рождения (11 человек) | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»(подпрограмма  | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя |  |  | 20 |
| «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций») |  |  |  |  |
| 46. | Привлечение инвалидов, детей-инвалидов, пожилых граждан к участию в фестивалях художественного творчества, спартакиадах, мероприятиях, посвященных памятным датам, Дню молодежи, Международному Дню инвалидов, а также в мероприятиях, направленных на поддержку граждан пожилого возраста- не менее 300 инвалидов, детей-инвалидов, пожилых граждан принявших участие в фестивалях художественного творчества, спартакиадах, мероприятиях, посвященных памятным датам, Дню молодежи, Международному Дню инвалидов, а также в мероприятиях, направленных на поддержку граждан пожилого возраста | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»(подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций») | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | численность граждан, относящихся к отдельным категориям, принявших участие в городских мероприятиях | тыс. чел. | 16, 15 |
| Задача 5.5. Создание «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 47. | Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры города Ставрополя и комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья в городской среде | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»(подпрограмма «Доступная среда») | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур, введенных в эксплуатацию с 1 января 2005 года (от общего количества введенных в эксплуатацию объектов на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края)доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2016 года, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов (от общего количества вновь вводимых на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края)доля городских автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по расписанию с остановкой на каждом остановочном пункте и городского электрического транспорта (троллейбусов), соответствующих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (от общего количества городских автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по расписанию с остановкой на каждом остановочном пункте и городского электрического транспорта (троллейбусов)доля существующих объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур, которые в результате проведения на них после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию после 1 июля 2016 года на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края) | %%%% | 81211002226,112310024 |
| 48. | Осуществление контроля за обеспечением доступа инвалидов к 100 процентам объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур, вводимых в эксплуатацию | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»(подпрограмма «Доступная среда») | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя |
| 49. | Организация работы по перевозке инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок, костылей, и сопровождению инвалидов по слуху и зрению к объектам социальной инфраструктуры на территории города Ставрополя- не менее 3500 заявок на предоставленние услуг по перевозке инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок, костылей, и сопровождению инвалидов по слуху и зрению к объектам социальной инфраструктуры города Ставрополя | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»(подпрограмма «Доступная среда») | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | доля городских автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по расписанию с остановкой на каждом остановочном пункте и городского электрического транспорта (троллейбусов), соответствующих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (от общего количества городских автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по расписанию с остановкой на каждом остановочном пункте и городского электрического транспорта (троллейбусов)количество предоставленных услуг по перевозке инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок, костылей, и сопровождению инвалидов по слуху и зрению к объектам социальной инфраструктуры города Ставрополя | %заявок | 26,11253500 |
| 50. | Повышение гражданской активности маломобильных групп населения | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»(подпрограмма «Доступная среда») | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | численность граждан, относящихся к отдельным категориям, принявших участие в городских мероприятиях | тыс.чел. | 16,15 |
| Задача 5.6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 51. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, за счет средств бюджета города Ставрополя | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»(подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций») | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета города Ставрополя | шт. | 426 |
| Задача 5.7. Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, с привлечением отдельных категорий граждан |
| 52. | Привлечение отдельных категорий граждан к участию в мероприятиях, посвященных памятным и знаменательным датам- не менее 16 000 граждан, относящихся к отдельным категориям, принявших участие в городских мероприятиях, посвященных знаменательным и памятным датам | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»(подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций») | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | численность граждан, относящихся к отдельным категориям, принявших участие в городских мероприятиях | тыс.чел. | 16,15 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ |
| Задача 6.1. Создание условий для формирования единой информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в городе Ставрополе |
| 53. | Построение и обеспечение функционирования единой муниципальной сети передачи данных- 50 % муниципальных учреждений города Ставрополя, включенных в информационно-телекоммуникационную инфраструктуру города Ставрополя | муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»(подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставрополе») | комитет информационных технологий администрации города Ставрополя | количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя | ед. | 1227 |
| 54. | Развитие и обеспечение функционирования центра обработки данных | муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»(подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставрополе») | комитет информационных технологий администрации города Ставрополя | количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя | ед. | 1228 |
| 55. | Создание, развитие и обеспечение функционирования электронного межведомственного взаимодействия и муниципальных информационных систем- 12 муниципальных информационных систем. | муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»(подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставрополе») | комитет информационных технологий администрации города Ставрополя | доля муниципальных учреждений города Ставрополя, включенных в информационно-телекоммуникацион ную инфраструктуру города Ставрополя | % | 50 |
| 56. | Развитие и обеспечение функционирования комплексной системы защиты информации | муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»(подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставрополе») | комитет информационных технологий администрации города Ставрополя | количество обновленной компьютерной техники в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя | % | 2529 |
| 57. | Развитие официальных информационных ресурсов органов местного самоуправления города Ставрополя | муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»(подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставрополе») | комитет информационных технологий администрации города Ставрополя |  |  |  |
| 58. | Оснащение рабочих мест компьютерной техникой и программным обеспечением- доля обновлённой компьютерной техники 25 процентов ежегодно | муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»(подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставрополе») | комитет информационных технологий администрации города Ставрополя | количество обновленной компьютерной техники в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя | % | 25 |
| Задача 6.2. Обеспечение прозрачности, объективности и непрерывности процесса предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в многофункциональных центрах30 |
| 59. | Разработка, внедрение, а также последовательная оптимизация административных регламентов предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя при осуществлении отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Ставропольского края, переданных для осуществления органам местного самоуправления- регламентация 100 процентов муниципальных услуг. Внесение изменений в действующие административные регламенты в соответствии с изменениями в законодательстве | муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»(подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе») | комитет информационных технологий администрации города Ставрополя;комитет экономического развития администрации города Ставрополя | доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя | % | 90 |
| 60. | Организация и предоставление муниципальных услуг в электронной форме с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»- перевод для предоставления в электронном виде не менее 90 процентов муниципальных услуг. Внесение изменений в действующие алгоритмы предоставление муниципальных услуг в электронном виде (при необходимости) | муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» (подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе») | комитет информационных технологий администрации города Ставрополя;комитет экономического развития администрации города Ставрополя | доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя | % | 9031 |
| 661. | Организация предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах города Ставрополя- 86 окон предоставления государственных муниципальных услуг | муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»(подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе») | комитет информационных технологий администрации города Ставрополя;комитет экономического развития администрации города Ставрополя | доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя на базе многофункциональ ных центров | % | 9032 |
| 62. | Информирование населения города Ставрополя о деятельности органов местного самоуправления города Ставрополя через официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- производство и размещение информационных материалов:на телеканалах 464 минуты;на радиостанциях 134 минуты; в периодичных печатных изданиях 16 полос. | муниципальной программы «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»(подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставрополе») | комитет информационных технологий администрации города Ставрополя |  |  |  |
| **Цель 2. Создание институциональной среды, стимулирующей развитие экономики, повышение предпринимательской инициативы и рост инвестиционной активности** |
| НАПРАВЛЕНИЕ 7. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ |
| Задача 7.1. Оказание содействия реализации приоритетных инвестиционных и инновационных проектов в городе Ставрополе |
| 63. | Обеспечение административного сопровождения реализации инвестиционных проектов- формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов города Ставрополя (ежегодно)- количество инвестиционных проектов сопровождающих в режиме «Одного окна» | - | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | инвестиции в основной капитал на душу населенияинвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства | тыс. рублеймлн рублей | 34,515 016,1 |
| 64. | Организация продвижения положительного опыта инвестиционной деятельности на территории города Ставрополя- выпуск не менее 700 информационных буклетов об инвестиционных возможностях города Ставрополя;- вхождение в группу «А» рейтинга по итогам обследования ГПУ СК «Корпорация развития Ставропольского края» инвестиционного климата муниципалитетов Ставропольского края | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | инвестиции в основной капитал на душу населенияинвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства | тыс. рублеймлн рублей | 34,53315 016,1 |
| 65. | Организация обмена делегациями города Ставрополя и городов стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов России, приём представителей иностранных посольств и консульств, проведение презентаций социально-экономического потенциала города Ставрополя на русском и иностранных языках, способствующих установлению деловых контактов, не менее 12 делегаций ежегодно | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя») | управление международных и межрегиональных связей администрации города Ставрополя комитет экономического развития администрации города Ставрополя |  |  |  |
| Задача 7.2. Создание благоприятных условий для модернизации основных производственных фондов и диверсификации экономики города Ставрополя |
| 66. | Организация взаимодействия с администраторами внебюджетных финансовых источников*-* заключение соглашения о взаимодействии с финансовыми (кредитными) организациями не менее 1 в год;- направление инвестиционных проектов не менее чем в 2 внебюджетных финансовых источника | - | комитет экономического развития администрации города | инвестиции в основной капитал на душу населенияинвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства | тыс. рублеймлн рублей | 34, 53415 016,1 |
| 67. | Проведение ежегодного конкурса «Лучший в профессии по направлениям рабочих специальностей»не менее 3 направлений рабочих специальностей | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя |  |  |  |
| Задача 7.3. Развитие региональных индустриальных парков на территории города Ставрополя, а также создание благоприятных административных, инфраструктурных и иных условий для ведения деятельности резидентами указанных парков |
| 68. | Участие в разработке дополнительных механизмов обеспечения действующих и потенциальных резидентов региональных парков объектами инженерной инфраструктуры*-* методическое сопровождение участия инфраструктурных проектов в реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ | - | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | инвестиции в основной капитал на душу населенияинвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства | тыс. рублеймлн рублей | 34,515 016,135 |
| 69. | Содействие переориентации и восстановлению в экономическом обороте производственных помещений, не используемых в соответствии с их функциональным назначением- формирование реестра производственных помещений, не используемых в соответствии с их функциональным назначением |  | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | инвестиции в основной капитал на душу населенияинвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства | тыс. рублеймлн рублей | 34,515 016,1 |
| Задача 7.4. Развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления города Ставрополя с частными партнерами и экспертным сообществом по вопросам реализации проектов муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений |
| 70. | Участие в работе специализированных форумов, выставках и семинарах узкой тематики*-* участие в работе не менее двух выставочных мероприятиях инвестиционной направленности | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя |  |  |  |
| 71. | Проведение локальных конференций и круглых столов для обсуждения проблемных вопросов- проведение не менее 3 конференций и круглых столов | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя |  |  | 36 |
| Задача 7.5. Содействие в привлечении финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов на территории города Ставрополя, развитие деловых контактов с финансово-кредитными институтами и институтами развития |
| 72. | Установление деловых контактов с фондами, ассоциациями, объединениями и иными организациями, входящими в межрегиональную инвестиционную среду | - | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | инвестиции в основной капитал на душу населенияинвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства | тыс. рублеймлн рублей | 34,515 016,1 |
| 73. | Привлечение федеральных и региональных институтов развития, уполномоченных на рассмотрение вопросов предоставления финансирования для реализации инвестиционных намерений | - | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | инвестиции в основной капитал на душу населенияинвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства | тыс. рублеймлн рублей | 34,515 016,1 |
| Задача 7.6. Целевое позиционирование инвестиционного и инновационного потенциала города Ставрополя, в том числе посредством участия в российских и международных инвестиционных форумах, выставках, ярмарках и иных мероприятиях |
| 74. | Проведение регулярных презентаций конкурентных преимуществ города Ставрополя, а также промышленных, технологических, научно-образовательных и других достижений среди потенциальных инвесторов | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | инвестиции в основной капитал на душу населенияинвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства | тыс. рублеймлн рублей | 34,515 016,137 |
| 75. | Обеспечение работы специализированного интернет-портала для продвижения материалов об инвестиционном потенциале города Ставрополя, составленных на языках международного делового общения | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | инвестиции в основной капитал на душу населенияинвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства | тыс. рублеймлн рублей | 34,515 016,1 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 8. РАЗВИТИЕ СЕРВИСА И ТОРГОВЛИ |
| Задача 8.1. Развитие объектов общественного питания на территории города Ставрополя |
| 76. | Формирование в городе Ставрополе общедоступных предприятий общественного питания различных типов (кафе, столовая, бар, ресторан, предприятие быстрого обслуживания, закусочная и др.)- ежегодно не менее 10 единиц вновь открытых стационарных предприятий общественного питания | - | комитет муниципального заказа и торговлиадминистрации города Ставрополя |  обеспеченность населения площадью торговых объектов на душу населенияколичество стационарных торговых объектов | тыс. кв. мед. | 1,382 700 |
| Задача 8.2. Формирование оптимального размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезонного ассортимента товаров на территории города Ставрополя38 |
| 77. | Создание дополнительного количества посадочных и рабочих мест, благоприятных и комфортных условий для отдыха горожан- ежегодно создание не менее 100 дополнительных посадочных мест на открытых площадках при стационарных предприятиях общественного питания | - | комитет муниципального заказа и торговлиадминистрации города Ставрополя |  |  |  |
| Задача 8.3. Формирование рационального размещения организаций бытового обслуживания населения с учетом обеспечения их территориальной доступности |
| 78. | Оказание содействия субъектам предпринимательства в сфере предоставления бытовых услуг населению | - | комитет муниципального заказа и торговлиадминистрации города Ставрополя | развитие и оптимизация сети бытового обслуживания населения на территории города Ставрополя |  |  |
| Задача 8.4. Модернизация организаций бытового обслуживания населения, проведение их технического перевооружения |
| 79. | Проведение работы по развитию в городе Ставрополе химчисток (с охватом изделий из текстиля, кожи, замши, меха, предметов интерьера), использующих современные экологически чистые технологии, европейское оборудование и новейшие разработки в области бытовой химии на основе системы франчайзинга.- ежегодно открытие не менее 1 пункта, предоставляющего услуги химчистки | - | комитет муниципального заказа и торговлиадминистрации города Ставрополя | обеспечение населения города Ставрополя качественными бытовыми услугами |  | 39 |
| Задача 8.5. Развитие бытового обслуживания отдельных категорий граждан на льготных условиях |
| 80. | Оказание содействия организациям бытового обслуживания, оказывающим услуги отдельным категориям граждан на льготных условиях- ежегодно предоставление субсидии более 2 млн рублей из бюджета города Ставрополя МУП «Бытсервис» на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот на бытовые услуги по помывке в общем отделении бань отдельным категориям граждан | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»(подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций») | комитет муниципального заказа и торговлиадминистрации города Ставрополя;комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | обеспечение населения города Ставрополя качественными бытовыми услугами |  |  |
| Задача 8.6. Повышение качества оказания бытовых услуг населению |
| 81. | Организация участия работников сферы бытовых услуг в конкурсах профессионального мастерства среди профильных предприятий, семинарах, практикумах, конференциях, мастер-классах- ежегодно не менее 25 участников предприятий сферы услуг, принявших участие в краевых конкурсах с целью повышения квалификации | - | комитет муниципального заказа и торговлиадминистрации города Ставрополя | обеспечение населения города Ставрополя качественными бытовыми услугами |  |  |
| Задача 8.7. Создание и развитие многоформатной инфраструктуры розничной торговли |
| 82. | Строительство гипермаркетов на улице Западный обход и в юго-западной части города Ставрополя с привлечением крупнейших российских и зарубежных девелоперов и профессиональных управляющих компаний- создание ежегодно не менее 300 новых рабочих мест- ежегодно строительство не более 1 гипермаркета | - | комитет муниципального заказа и торговлиадминистрации города Ставрополя |  обеспеченность населения площадью торговых объектов на душу населения | тыс. кв. м | 1,3840 |
| 83. | Создание сети магазинов шаговой доступности с ассортиментом, включающим в себя товары первой необходимости, в жилых микрорайонах и районах массовой застройки- ежегодно создание не более 10 объектов местного значения, с площадью до 200–300 кв. м - ежегодно создание не более 30 новых рабочих мест | - | комитет муниципального заказа и торговлиадминистрации города Ставрополя |  обеспеченность населения площадью торговых объектов на душу населенияколичество стационарных торговых объектов | тыс. кв. мед. | 1,382 700 |
| 84. | Развитие нестационарных торговых объектов социально значимой (приоритетной)специализации и товаров: свежих продуктов, сельскохозяйственной продукции, печатной продукции - сокращение ежегодно на 20 нестационарных объектов торговли (киоски, павильоны), специализирующихся по продаже сельскохозяйственной продукции, печатной продукции | - | комитет муниципального заказа и торговлиадминистрации города Ставрополя | обеспечение населения города Ставрополя качественными и доступными продуктами питания |  | 41 |
| Задача 8.8. Создание максимально благоприятных условий местным товаропроизводителям |
| 85. | Развитие фирменной торговли товаропроизводителей города Ставрополя и Ставропольского края- ежегодно открытие не более 2 объектов фирменной торговой сети, реализующих основные продукты питания по ценам товаропроизводителей | - | комитет муниципального заказа и торговлиадминистрации города Ставрополя | оказание содействия местным товаропроизводителям |  |  |
| 86. | Реализация проекта Ставропольского края «Покупай ставропольское!»:- ярмарок сельскохозяйственной продукции;- акций «Овощи к подъезду»- ежегодно не менее 60 проведенных ярмарок сельскохозяйственной продукции. Объем реализованной продукции не менее 30 млн рублей;- ежегодно не менее 200 акций «овощи к подъезду». Объем реализованной продукции не менее 5 тыс. тонн;- ежегодно не более 200 заключенных договоров на право размещения нестационарного торгового объекта (автомобиль) по продаже сельскохозяйственной продукции на территории города Ставрополя. Объем реализованной сельскохозяйственной продукции не более 5 тыс. тонн | - | комитет муниципального заказа и торговлиадминистрации города Ставрополя | оказание содействия местным товаропроизводителям |  | 42 |
| 87. | Ликвидация самовольной деятельности в сфере торговли- ежегодно не менее 800 рейдовых мероприятий по ликвидации самовольной деятельности в сфере торговли |  | комитет муниципального заказа и торговлиадминистрации города Ставрополя | оказание содействия местным товаропроизводителям |  |  |
| Задача 8.9. Модернизация розничных рынков на территории города Ставрополя |
| 88. | Обеспечение на территории розничных рынков безопасности граждан, эффективного санитарно-ветеринарного контроля и защиты прав потребителей- принятие мер по недопущению и предотвращению чрезвычайных ситуаций на розничных рынках города Ставрополя:установлено 400 видеокамер;обеспеченность противопожарными системами;дежурство патрульно-постовой службы и т.д. |  | комитет муниципального заказа и торговлиадминистрации города Ставрополя | применение современных технологий на розничных рынках города Ставрополя |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ 9. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |
| Задача 9.1. Активизация предпринимательской деятельности |
| 89. | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - создание и осуществление деятельности городского центра по развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке молодых людей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории города Ставрополя (планируется создание к 2018 году автономной некоммерческой организации «Городской центр развития малого и среднего предпринимательства города Ставрополя») | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель ства в городе Ставрополе») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | количество индивидуальных предпринимателей в городе Ставрополедоля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предприниматель ства в городе Ставрополе в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городе Ставрополе по состоянию на конец года | чел.% | 17 0004348 |
| 90. | Формирование системы непрерывного обучения кадров малого и среднего предпринимательства- ежегодно не менее 400 участников семинаров, научно-практических конференций, рабочих встреч и круглых столов по проблемам субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Ставрополя  | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель ства в городе Ставрополе») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предприниматель ства в городе Ставрополе в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городе Ставрополе по состоянию на конец года | % | 4844 |
| Задача 9.2. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров и оказания услуг |
| 91. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность- ежегодно не менее 10 проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность  | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель ства в городе Ставрополе») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | количество индивидуальных предпринимателей в городе Ставрополе | чел. | 17 000 |
| 92. | Реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Ставрополя не менее 30100 единиц в год | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель ства в городе Ставрополе») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | выручка от реализации товаров (работ, услуг) субъектов малого предпринимательства | млн рублей | 212 530 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 10. РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА |
| Задача 10.1. Создание условий для развития индустрии гостеприимства45 |
| 93. | Разработка и изготовление рекламной и сувенирной продукции для презентации города Ставрополя | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | количество туристических маршрутов в городе Ставрополеколичество участников экскурсий выходного дня | ед.чел. | 7455 |
| 94. | Увеличение количества организованных экскурсий для школьников и студентов по культурно-историческим местам города Ставрополя- ежегодно не менее 500 экскурсантов по организованным экскурсиям для школьников и студентов по культурно-историческим местам города Ставрополя  | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | количество туристических маршрутов в городе Ставрополеколичество участников экскурсий выходного дня | ед.чел. | 7455 |
| Задача 10.2. Реализация комплекса мер по продвижению города Ставрополя в качестве популярной туристской дестинации |
| 95. | Проведение городских конкурсов на лучший туристический маршрут- ежегодно не менее 2единиц созданных новых туристических маршрутов  | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | количество туристических маршрутов в городе Ставрополе | ед. | 746 |
| 96. | Проведение форумов, конференций, семинаров, круглых столов по вопросам развития туризма в городе Ставрополе, привлечение инвестиций в туристическую инфраструктуру города Ставрополя- ежегодно не менее 3-х проведенных форумов, конференций, семинаров, круглых столов по вопросам развития туризма в городе Ставрополе | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | количество туристических маршрутов в городе Ставрополеколичество участников экскурсий выходного дня | ед.чел. | 7455 |
| Задача 10.3. Реализация комплекса мер по формированию, сопровождению, пополнению и актуализации базы объектов для посещений туристами в городе СтаврополеЗадача 10.4. Продвижение туристского потенциала города Ставрополя с использованием всех каналов коммуникаций, включая электронные средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» |
| 97. | Создание и сопровождение информационного сайта туристической направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»(подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя») | комитет экономического развития администрации города Ставрополя | количество туристических маршрутов в городе Ставрополеколичество участников экскурсий выходного дня | ед.чел. | 745547 |
| **Цель 3.Формирование комфортной городской среды для проживания и ведения бизнеса** |
| НАПРАВЛЕНИЕ 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СФЕРА  |
| Задача 11.1. Разработка единой градостроительной концепции пространственного развития и территориального планирования, создание системы нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности в городе Ставрополе |
| 98. | Реализация требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и положений генерального плана города Ставрополя, актуализация основных документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории города Ставрополя (генерального плана и правил землепользования и застройки)- ежегодно внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки | муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | площадь территории города Ставрополя, обеспеченная документацией по планировке территорииплощадь территории города Ставрополя, обеспеченная проектами комплексного благоустройства территории | гатыс. кв. м | 96075 |
| 99.  | Разработка и утверждение документации по планировке территории города Ставрополя, проектов красных линий | муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | площадь территории города Ставрополя, обеспеченная документацией по планировке территорииплощадь территории города Ставрополя, обеспеченная проектами комплексного благоустройства территории | гатыс. кв. м | 9607548 |
| 100. | Предупреждение и пресечение самовольного строительства- регулярная инвентаризация объектов строительства | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | площадь территории города Ставрополя, обеспеченная документацией по планировке территорииплощадь территории города Ставрополя, обеспеченная проектами комплексного благоустройства территории | гатыс. кв. м | 96075 |
| 101. | Разработка проектов комплексного благоустройства территории города Ставрополя | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | площадь территории города Ставрополя, обеспеченная проектами комплексного благоустройства территории | тыс. кв. м | 75 |
| 102. | Создание ландшафтно-рекреационных зон в городских лесах и парках, урочищах Таманская Лесная Дача, Русская Лесная Дача, Мамайская Лесная Дача (создание условий для активного отдыха жителей города Ставрополя, организация пешеходных, велосипедных, конных маршрутов, мест для занятия спортом, в том числе альпинизмом, скалолазанием, экстремальным велосипедом, парадельтапланеризмом)- создание ландшафтно-рекреационных зон 28,5 га  | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | площадь территории города Ставрополя, обеспеченная проектами комплексного благоустройства территории | тыс. кв. м | 7549 |
| 103. | Создание новых оригинальных элементов дизайна городской среды- ежегодно не менее 3 проектов по созданию новых оригинальных элементов дизайна городской среды |  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | площадь территории города Ставрополя, обеспеченная проектами комплексного благоустройства территории | тыс. кв. м | 75 |
| 104. | Вынос промышленных и производственных предприятий из селитебных районов города Ставрополя- общая площадь территории, вынесенная из селитебных районов (17 га) | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | улучшение экологической ситуации на территории города Ставрополя |  |  |
| 105. | Ограничение ежегодного ввода в эксплуатацию жилья до уровня 200 квадратных метров на 1000 жителей путем ужесточения контроля за выполнением норм градостроительного проектирования в части соблюдения коэффициентов плотности застройки- увеличение количества проектов планировки территорий приведет к урегулированию темпов строительства и его снижению | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | ввод в эксплуатацию общей площади жилья на 1000 человек населенияувеличение доли площади индивидуального жилищного строительства в общей площади жилья, введенного в эксплуатацию | кв. м% | 2002650 |
| 106. | Реализация мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного жилья в городе Ставрополе, развитию застроенных территорий, построенных в 50–70 годах XX века- проведение ежегодно не менее 4 межведомственных комиссий по признанию помещений пригодными (непригодными) для проживания | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;комитет городского хозяйстваадминистрации города Ставрополя | ввод в эксплуатацию общей площади жилья на 1000 человек населенияувеличение доли площади индивидуального жилищного строительства в общей площади жилья, введенного в эксплуатацию | кв. м% | 20075 |
| 107. | Реализация архитектурных и градостроительных проектов с условием создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения, не менее 300 проектов ежегодно |  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | повышение комфортной условий проживания для маломобильных групп населения |  |  |
| 108. | Ужесточение контроля при выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в части осуществления проверки на соответствие такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | площадь территории города Ставрополя, обеспеченная документацией по планировке территории | га | 96051 |
| Задача 11.2. Совершенствование системы правовых актов регулирующих правоотношения в области землепользования и застройки |
| 109. | Мониторинг Правил землепользования и застройки города Ставрополя, проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя- ежегодно не менее 8 проведенных публичных слушаний | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | создание комфортной гармоничной среды |  |  |
| 110. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в средствах массовой информации муниципальных правовых актов города Ставрополя в области градостроительства |  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | создание комфортной гармоничной среды |  |  |
| 111. | Проведение архитектурных конкурсов для улучшения архитектурного облика города Ставрополя (не менее 3 в год) | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | устойчивое развитие территории города Ставрополя |  |  |
| Задача 11.3. Реализация принципа полицентризма |  |  |  |
| 112. | Разработка документации по планировке территорий, расположенных на окраине города Ставрополя | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | площадь территории города Ставрополя, обеспеченная документацией по планировке территории | га | 960 |
| 113. | Формирование комплексной застройки второй очереди юго-западного и северо-западного районов города Ставрополя, 32 микрорайона Ленинского района города Ставрополя | муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | улучшение качества жизни населения за счет создания комфортной и гармоничной городской среды |  | 52 |
| 114. | Создание современных социально-культурных центров- ежегодно не менее 1 проекта по возведению социально-культурных центров | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | устойчивое развитие территории города Ставрополя |  |  |
| Задача 11.4. Сохранение исторического, культурного наследия и природного ландшафта города Ставрополя |
| 115. | Анализ информации об установлении территорий, на которых расположены объекты культурного наследия, для установления зон исторической застройки города Ставрополя- количество внесенных изменений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (не менее 4) | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | площадь территории города Ставрополя, обеспеченная проектами комплексного благоустройства территории | тыс. кв. м | 75 |
| 116. | Формирование городских площадей как публичных пространств, мест массового пребывания граждан- площадь территории, сформированная и отведенная под публичные пространства для мест массового пребывания граждан не менее 3 га ежегодно | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | улучшение качества жизни населения за счет создания комфортной и гармоничной городской среды |  |  |
| 117. | Формирование исторического центра города Ставрополя, воссоздание исторического облика улиц (проспекта Октябрьской Революции, территории парка культуры и отдыха «Центральный», бульвара Ермолова с пешеходной зоной, улиц Булкина, Советской, Дзержинского) и отдельных объектов культурного наследия- территория, сформированная под исторический центр города Ставрополя (216 га) | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | устойчивое развитие территории города Ставрополя |  | 53 |
| 118. | Благоустройство пешеходной зоны 53 квартала города Ставрополя как элемента исторического и общественного центра города Ставрополя- площадь территории, на которой осуществлено благоустройство (2 га) | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | улучшение качества жизни населения за счет создания комфортной и гармоничной городской среды |  |  |
| Задача 11.5. Внедрение современных энергосберегающих технологий в градостроительстве, проектировании и строительстве объектов капитального строительства в городе Ставрополе |
| 119. | Разработка градостроительной и проектной документации в условиях дефицита территории для застройки, снижение потребности в инженерных, транспортных коммуникациях, материальных ресурсах и энергопотреблении | - | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | площадь территории города Ставрополя, обеспеченная проектами комплексного благоустройства территории | тыс. кв. м | 7554 |
| 120. | Разработка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»- ежегодно разработка одной проектной документации по применению экологически безопасных, энергосберегающих технологий |  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | создание комфортной гармоничной среды |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ 12. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ |
| Задача 12.1. Повышение эффективности использования земельных участков, пополнение бюджета города Ставрополя за счет использования свободных земельных участков |
| 121. | Осуществление муниципального земельного контроля | муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | вовлечение пустующих и неиспользуемых свободных земельных участков в хозяйственный оборотпродажа земельных участков путем проведения торгов (конкурсов, аукционов)площадь сформированных земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя | шт.шт.га | 903512555 |
| 122. | Проведение инвентаризации земель с целью выявления свободных земельных участков | муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | вовлечение пустующих и неиспользуемых свободных земельных участков в хозяйственный оборот | шт. | 90 |
| 123. | Вовлечение в оборот земельных участков в случае выявления неосвоенных земель | муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | вовлечение пустующих и неиспользуемых свободных земельных участков в хозяйственный оборот | шт. | 90 |
| 124. | Реализация права на заключение договоров аренды земельных участков путем проведения торгов (конкурсов, аукционов) | муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | продажа земельных участков путем проведения торгов (конкурсов, аукционов) | шт | 3556 |
| Задача 12.2. Упорядочение застройки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |
| 125. | Оказание методической помощи садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в приведении документации на земельные участки в соответствие с действующим законодательством | - | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |  протяженность сетей инженерного обеспечения в результате строительства, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя | км | 41 |
| 126. | Ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, расположенным на территории города Ставрополя | муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | протяженность подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, расположенным на территории города Ставрополя, ремонт и реконструкция которых проведена в рамках реализации муниципальной программы | км | 2357 |
| 127. | Обеспечение пожарной и санитарной безопасности, охраны окружающей среды, памятников и объектов природы, истории и культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, расположенными на территории города Ставрополя | муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | площадь территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на которых проведены противопожарные мероприятия, в том числе покос травыколичество городских автобусных маршрутов, организованных в целях обеспечения возможности проезда до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно, расположенных на территории города Ставрополя | гашт. | 501358 |
| 128. | Предоставление средств на землеустройство (кадастровые работы) по формированию территорий общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя | муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | площадь территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на которых проведены противопожарные мероприятия, в том числе покос травыплощадь территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на которых проведены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду (защита садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения) | гага | 50220059 |
| 129. | Обеспечение деятельности Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан на территории города Ставрополя | муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | площадь территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на которых проведены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду (защита садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения) | га | 220060 |
| 130. | Осуществление мониторинга неосвоенных земельных участков, расположенных на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ставрополя и вовлечение их в хозяйственный оборот | - | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | вовлечение пустующих и неиспользуемых свободных земельных участков в хозяйственный оборот | шт. | 95 |
| Задача 12.3. Пополнение бюджета города Ставрополя от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, и продажи права на заключение договоров аренды нежилых помещений. Повышение эффективности использования муниципального имущества города Ставрополя и пополнение доходной части бюджета города Ставрополя путем поступления средств от его продажи и сдачи в аренду |
| 131. | Исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ставрополя | муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | количество земельных участков, выявленных в результате проведения мониторинга неосвоенных земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, и вовлечение их в хозяйственный оборот | шт. | 80 |
| 132. | Реализация права на заключение договоров аренды нежилых помещений путем проведения торгов (конкурсов, аукционов) | муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | продажа земельных участков путем проведения торгов (конкурсов, аукционов) | шт. | 3561 |
| 133. | Увеличение поступлений в бюджет города Ставрополя от использования муниципального имущества, составляющего муниципальную казну города Ставрополя, за счет уменьшения количества пустующих помещений путем вовлечения их в хозяйственный оборот | муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | реализация права на заключение договоров аренды нежилых помещений путем проведения торгов (конкурсов, аукционов)уменьшение количества пустующих помещений путем вовлечения их в хозяйственный оборот | шт.шт. | 3539 |
| 134. | Организация предпродажной подготовки объектов муниципального имущества города Ставрополя | муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | повышение привлекательности объектов муниципального имущества планируемых к продаже |  |  |
| 135. | Увеличение перечня муниципального имущества города Ставрополя, предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | предоставление в долгосрочную аренду нежилых помещений субъектам малого и среднего предпринимательства | шт | 662 |
| Задача 12.4. Совершенствование системы управления муниципальными унитарными предприятиями города Ставрополя |
| 136. | Завершение работы по оптимизации муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя | - | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | оптимизация действующих муниципальных унитарных предприятий города Ставрополяпринятие решений, направленных на повышение эффективности работы муниципальных унитарных предприятий города Ставрополяразработка «дорожных карт» о дальнейших перспективах развития муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя | ед.шт.шт. | 24101063 |
| 137. | Проведение заседаний комиссии по контролю за осуществлением органами администрации города Ставрополя полномочий собственника имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, в отношении подведомственных муниципальных унитарных предприятий | - | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | разработка «дорожных карт» о дальнейших перспективах развития муниципальных унитарных предприятий города Ставрополяпринятие решений, направленных на повышение эффективности работы муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя | шт.шт. | 1010 |
| 138. | Утверждение планов мероприятий («дорожных карт») о дальнейших перспективах развития муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя | - | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | разработка «дорожных карт» о дальнейших перспективах развития муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя | шт. | 1064 |
| 139. | Проведение мониторинга деятельности муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя с целью выявления наличия у них признаков неэффективной деятельности, а также несостоятельности (банкротства) |  | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | принятие решений, направленных на повышение эффективности работы муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя | шт. | 10 |
| 140. | Реализация плана мероприятий, направленного на предупреждение банкротства муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя | - | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | принятие решений, направленных на повышение эффективности работы муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя | шт. | 10 |
| 141. | Оптимизация существующих муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя путем ликвидации либо реорганизации неэффективных муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя | - | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | оптимизация действующих муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя | ед. | 24 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 13. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| Задача 13.1. Переход на профессиональное управление многоквартирными домами, создание условий для формирования современной и эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг населению |
| 142. | Осуществление мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории города Ставрополя | - | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | мониторинг технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в целях актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домахуровень износа коммунальной инфраструктуры | %% | 706568 |
| 143. | Обучение руководителей органов управления многоквартирных домов по программе «Управление многоквартирным домом»- ежегодно не менее 43 руководителей органов управления многоквартирных домов прошедших обучение по программе «Управление многоквартирным домом» | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя» (подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном домеуправление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативомуправление муниципальным или государственным учреждением или предприятиемуправление управляющей организацией другой организационно-правовой формыдоля многоквартирных домов, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | %%%%% | 12246626275 |
| 144. | Включение в работу по контролю за деятельностью управляющих организаций общественных организаций | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя» (подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы | % | 6267 |
| Задача 13.2. Приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями |
| 145. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов при финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах на условиях софинансирования бюджетами бюджетной системой Российской Федерации в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя» (подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | доля многоквартирных домов, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | % | 75 |
| Задача 13.3. Обеспечение граждан жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |
| 146. | Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе- выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, базовое значение 2015 года (7 единиц) | муниципальная программа«Обеспечение жильем молодых семей» | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Ставрополе | % | 268 |
| 147. | Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Ставрополя  | - | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | улучшение условий для проживания отдельным категориям граждан |  |  |
| 148. | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации- количество снесенных многоквартирных жилых домов в городе Ставрополе, не менее 2 домов (переселение 11 человек ) | муниципальнаяпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе» | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | улучшение условий для проживания отдельным категориям граждан |  |  |
| Задача 13.4. Осуществление комплекса мер по благоустройству территории города Ставрополя |  |  |  |
| 149. | Инвентаризация зеленых насаждений- учет количественного и качественного состояния зеленых насаждений на территории города Ставрополя, не менее 5000 ежегодно | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя» (подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и создание комфортных условий для проживания населения |  | 69 |
| 150. | Строительство и ремонт тротуаров- ремонт ежегодно не менее 2 000 кв. м | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя»(подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и создание комфортных условий для проживания населения |  | 70 |
| 151. | Реконструкция озеленения, устройство газонов и цветников- выполнение работ по ландшафтной архитектуре зеленых насаждений на территории города Ставрополя, ежегодно не менее 30 000 кв. м | муниципальная программа «Развитие жилищно коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя»(подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и создание комфортных условий для проживания населения |  |  |
| 152. | Создание и содержание праздничной иллюминации- техническое содержание 600 элементов праздничной иллюминации | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя»(подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и создание комфортных условий для проживания населения |  | 71 |
| 153. | Установка малых архитектурных форм | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя»(подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и создание комфортных условий для проживания населения |  |  |
| 154. | Обустройство мест сбора твердых коммунальных отходов- благоустройство контейнерных площадок для сбора ТКО, не менее 20 единиц ежегодно | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя» (подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ПЭТ-отходов) | % | 4072 |
| 155. |  Инвентаризация, реконструкция, ремонт существующих и строительство новых сетей ливневой канализации- ремонт сетей ливневой канализации не менее 6 км ежегодно | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя» (подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и создание комфортных условий для проживания населения |  |  |
| 156. | Благоустройство и содержание мест массового отдыха | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя» (подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и создание комфортных условий для проживания населения |  |  |
| Задача 13.5. Осуществление комплекса мер по обеспечению чистоты и порядка на территории города Ставрополя и повышению экологического воспитания населения |
| 157. | Создание условий и поэтапное внедрение в городе Ставрополе раздельного сбора твердых коммунальных отходов- установка контейнеров для (ПЭТ) отходов не менее 40 процентов ежегодно | - | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, в общем количестве населения, проживающего в городе Ставрополераздельный сбор твердых коммунальных отходов (ПЭТ-отходов) | %% | 99,87340 |
| 158. | Инвентаризация контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов- инвентаризация контейнерных площадок, за исключением площадок расположенных на земельных участках, принадлежащих собственникам земельных участков, 100 процентов  | - | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, в общем количестве населения, проживающего в городе Ставрополе | % | 99,8 |
| 159. | Обеспечение непрерывного экологического воспитания и образования населения города Ставрополя- организация мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения города Ставрополя, не менее 5 мероприятий в год | - | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и создание комфортных условий для проживания населения |  | 74 |
| 160. | Проведение акций, научно-практических конференций, экскурсий, выставок, конкурсов, посвященных экологической тематике- организация акций по поддержанию и наведению надлежащего санитарного состояния территории города Ставрополя, не менее 20 акций ежегодно | - | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и создание комфортных условий для проживания населения |  |  |
| Задача 13.6. Организация водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения населения на территории города Ставрополя |
| 161. | Внедрение энергосберегающих технологий | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | удельный вес предприятий, использующих технологии энергосбережения и энергоэффективности | % | 100 |
| 162. | Реализация инвестиционных программ, направленных на модернизацию существующих объектов водоснабжения и водоотведения города Ставрополя и реконструкцию и модернизацию объектов централизованного теплоснабжения | инвестиционные программы МУП «Водоканал» города Ставрополя по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Ставрополя на 2015-2019 годы;инвестиционная программа АО «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011- 2021 годы | МУП «Водоканал»;АО «Теплосеть»;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | размер потерь воды в водопроводных сетяхразмер потерь тепловой энергии от объема подачи теплауровень износа коммунальной инфраструктуры | %%% | 17,510,386875 |
| 163. | Реконструкция и модернизация котельных и центральных тепловых пунктов города Ставрополя с установкой современных высокопроизводительных котлов и котельного оборудования с целью повышения суммарного коэффициента полезного действия котлов с 84 процентов до 90 процентов | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»; инвестиционная программа АО «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системыцентрализованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011- 2021 годы | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя;АО «Теплосеть» | размер потерь тепловой энергии от объема подачи тепла | % | 10,38 |
| 164. | Строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь с 11,2 процента до 8,5 процента, закрытие неэффективно работающих котельных  | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»; инвестиционная программа АО «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011- 2021 годы | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя;АО «Теплосеть» | размер потерь тепловой энергии от объема подачи тепла | % | 10,3876 |
| Задача 13.7. Повышение надежности электроснабжения и пропускной способности электрических сетей, создание резерва мощности для строящихся объектов |
| 165. | Реализация комплексной долгосрочной инвестиционной программы реконструкции и модернизации системы электроснабжения города Ставрополя с целью повышения ее технологической и энергетической эффективности на основе внедрения энергосберегающих инновационных технологий | Инвестиционная программа АО «Городские электрические сети» | АО «Городские электрические сети»;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | размер технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям  | % | 16,5 |
| 166. | Продолжение работ по замене ветхих и изношенных кабельных линий в городе Ставрополе с использованием кабельной продукции из сшитого полиэтилена с целью уменьшения износа кабельных линий электропередач с 76 процентов до 60 процентов | Инвестиционная программа АО «Городские электрические сети» | АО «Городские электрические сети»;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | размер технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям  | % | 16,577 |
| 167 | Продолжение работы по расширению автоматизированной системы учета электрической энергии в электрических сетях на территории города Ставрополя для снижения потерь электроэнергии | Инвестиционная программа АО «Городские электрические сети» | АО «Городские электрические сети»;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | размер технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям  | % | 16,5 |
| 168. | Переход на телемеханизацию распределительных пунктов в городе Ставрополе с целью сокращения перерывов в подаче электроэнергии |  Инвестиционная программа АО «Городские электрические сети» | АО «Городские электрические сети»;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | размер технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям | % | 16,5 |
| 169. | Проведение инвентаризации электрических сетей и постановка на учет бесхозяйных электрических сетей | Инвестиционная программа АО «Городские электрические сети» | АО «Городские электрические сети» | размер технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям  | % | 16,5 |
| Задача 13.8. Снижение степени износа объектов газоснабжения |
| 170. | Строительство новых сетей газоснабжения в перспективных районах города Ставрополя | - | АО «Ставропольгоргаз»;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | обеспечение новых районов города Ставрополя сетями газоснабжения |  |  |
| 171. | Проведение инвентаризации газовых сетей и постановка на учет бесхозяйных газовых сетей- регулярная инвентаризация | - | АО «Ставропольгоргаз»;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя  | улучшение технического обслуживания и повышение безопасности объектов газоснабжения |  | 78 |
| 172. | Информирование потребителей города Ставрополя о проведении мероприятий по энергосбережению для снижения производственных затрат, снижению оплаты за газ | - | АО «Ставропольгоргаз»;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя  | внедрение энергосберегающих технологий  |  |  |
| Задача 13.9. Предоставление качественных транспортных услуг, повышение эффективности работы общественного пассажирского транспорта, формирование конкуренции на рынке транспортных услуг |
| 173. | Поэтапная оптимизация муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Ставрополя- доля измененных маршрутов регулярных перевозок (10 процентов); | - | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | среднее время ожидания общественного пассажирского транспорта | мин | 9,0 |
| 174. | Разработка и реализация мер по обеспечению общественной безопасности на общественном пассажирском транспорте, внедрение систем видеонаблюдения как на остановочных пунктах, так и в самом общественном пассажирском транспорте- количество установленных камер видеонаблюдения, не менее 4 единиц ежегодно | - | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Ставрополя |  | 79 |
| 175. | Регулярный мониторинг пассажиропотоков и оптимизация расписания на ключевых муниципальных маршрутах регулярных перевозок- количество переработанных маршрутных расписаний движения автобусов и троллейбусов, по 35 маршрутам в год |  | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | среднее время ожидания общественного пассажирского транспорта | мин | 9,0 |
| 176. | Реализация комплекса мероприятий по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья- количество реализованных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не менее 2 мероприятий в год | - | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | повышение комфортных условий проживания для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| 177. | Обеспечение населения информацией о муниципальных маршрутах регулярных перевозок- объем сведений, размещенных о муниципальных маршрутах регулярных перевозок на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (100 процентов) | - | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | повышение комфорта проживания для граждан города Ставрополя пользующихся общественным транспортом |  |  |
| 178. | Создание конкуренции на рынке транспортных услуг- количество обновленных транспортных средств на маршрутной сети перевозчиками (10 процентов) | - | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | повышение качества транспортных услуг |  | 80 |
| Задача 13.10. Улучшение качества автомобильных дорог и их транспортно-эксплуатационных показателей, повышение пропускной способности автомобильных дорог, уровня безопасности участников дорожного движения, ликвидация транспортных заторов |
| 179. | Строительство заездных карманов на остановочных пунктах- не менее 7 заездных карманов ежегодно | - | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | повышение качества автомобильных дорог |  |  |
| 180. | Строительство остановочных павильонов и новых светофорных объектов на перекрестках города Ставрополя, внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением с установкой новых технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОД) на улицах города Ставрополя, обеспечение видимости ТСОД, устройство пешеходных ограждений- ежегодно не менее 3 сфетофорных объектов, не менее 20 остановочных павильонов | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя(подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и создание комфортных условий для проживания населения |  | 81 |
| 181. | Реализация комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения вблизи образовательных организаций- обустройство искусственными неровностями прилегающих к образовательным организациям дорог | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя (подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | повышение уровня безопасности проживания населения города Ставрополя |  |  |
| 182. | Устройство дополнительных парковочных мест для временного хранения транспортных средств и переходно-скоростных полос на автомобильных дорогах при проведении капитального и текущего ремонта- не менее 1 переходно-скоростной полосы ежегодно | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя(подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | развитие дорожной сети города Ставрополя |  | 82 |
| 183. |  Строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Ставрополя | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя(подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети в городе Ставрополе | % | 98,583 |
| 184. | Создание парковок (парковочных мест) на платной основе в центральной части города Ставрополя, многоуровневых паркингов в жилых районах и в центральной части города Ставрополя с эксплуатацией на платной основе- всего 3 900 м/м с 2015 года по Соглашению | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя и благоустройство территории города Ставрополя (подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя») | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | повышение пропускной способности автомобильных дорог города Ставрополя |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ 14. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Задача 14.1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Ставрополя |
| 185. | Внедрение широкого спектра современных технологий общественной безопасности на основе построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446-р, в том числе оборудование мест массового пребывания граждан и муниципальных учреждений города Ставрополя инженерно-техническими средствами охраны, системами видеонаблюдения- количество установленных систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и в муниципальных образовательных учреждениях (202 единицы) | муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»(подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя»)  | комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | доля муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, в которых установлено оборудование для передачи сигнала «О пожаре» на пульты подразделений пожарной охраны ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю» | % | 9584 |
| 186. | Развитие Центра технического обеспечения муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя- совершенствование технологического оборудования Центра технического обеспечения муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя (765 000 рублей) | муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»(подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя»)  | комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | сокращение времени комплексного реагирования экстренных служб на обращения населения по единому номеру «112»количество установленных линейных комплектов муниципальной системы оповещения и информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Ставрополя | %ед. | 44885 |
| 187. | Создание условий для участия граждан в охране общественного порядка на территории города Ставрополя- количество граждан, участвующих в охране общественного порядка, не менее 160 000 граждан ежегодно | муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»(подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе») | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя | повышение уровня безопасности проживания населения города Ставрополя |  |  |
| Задача 14.2. Создание в городе Ставрополе обстановки, способствующей утверждению межнационального мира, согласия и сотрудничества граждан независимо от их религиозных убеждений |
| 188. | Реализация комплекса пропагандистских, образовательных и воспитательных мер, позволяющих перенести правовые и идейно-нравственные нормы, регулирующие межнациональные отношения, на уровень личностного восприятия, внутренних установок, привычек, практического поведения граждан в сфере межнационального общения | муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»(подпрограмма«Безопасный Ставрополь») | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Ставрополе | % | 4886 |
| 189. | Проведение традиционных массовых молодежных мероприятий, акций, направленных на формирование единого социокультурного ландшафта города Ставрополя- количество проведенных массовых молодежных мероприятий, акций, направленных на формирование единого социокультурного ландшафта города Ставрополя, не менее 20 мероприятий ежегодно | муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»(подпрограмма«Безопасный Ставрополь») | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя | улучшение этноконфессиональной ситуации в городе Ставрополе |  |  |
| 190. | Разработка мер содействия деятельности казачьих обществ, в том числе в организации и проведении казачьих культурно-массовых, военно-спортивных, научно-образовательных и других мероприятий - количество казачьих культурно-массовых, военно-спортивных, научно-образовательных и других мероприятий, не менее 20 мероприятий ежегодно | муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе» | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя | сохранение казачьих традиций |  | 87 |
| Задача 14.3. Совершенствование системы комплексной профилактики незаконного употребления наркотических и других психоактивных веществ |
| 191. | Проведение обучающих семинаров для специалистов муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя по первичной профилактике употребления наркотических и других психоактивных веществ- количество специалистов муниципальных образовательных учреждений, прошедших обучение, не менее 1602 человек | муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»(подпрограмма «Независимость») | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя | снижение употребления наркотических и других психоактивных веществ подростками и молодежью города Ставрополя (процент признавших факт употребления наркотических и других психоактивных веществ по результатам социологического исследования | % | 11,8 |
| 192. | Внедрение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ставрополя программы первичной профилактики наркомании и другой зависимости от наркотических и других психоактивных веществ- количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждений, охваченных профилактической работой в рамках программы, не менее 37% от общего числа обучающихся | муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»(подпрограмма «Независимость») | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя | снижение употребления наркотических и других психоактивных веществ подростками и молодежью города Ставрополя (процент признавших факт употребления наркотических и других психоактивных веществ по результатам социологического исследования | % | 11,888 |
| 193. | Проведение интерактивных мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей- количество представителей субъектов профилатики наркомании, акоголизма и других зависимостей, участвующих в комплексной профилактической работе, не менее 52 000 человек | муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» (подпрограмма «Независимость») | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя | снижение употребления наркотических и других психоактивных веществ подростками и молодежью города Ставрополя (процент признавших факт употребления наркотических и других психоактивных веществ по результатам социологического исследования | % | 11,8 |
| Задача 14.4. Предупреждение и защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 194. | Создание (развитие) и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Ставрополя о чрезвычайных ситуациях | муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»(подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя») | комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | количество установленных линейных комплектов муниципальной системы оповещения и информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Ставрополя | ед | 4889 |
| 195. | Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы, создание (развитие) системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»- сокращение времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращение населения по единому номеру «112» (4,0 процента) | муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»(подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя») | комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | предупреждение и защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного |  | 90 |
| 196. | Обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» для передачи сигнала «О пожаре» от муниципальных объектов на пульты подразделений пожарной охраны федерального казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю»- доля муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, в которых установлено оборудование для передачи сигнала «О пожаре» на пульты подразделений пожарной охраны ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю» (100 процентов) | муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»(подпрограмма «[Обеспечение пожарной безопасности](file:///C%3A%5CUsers%5CCF%5CDesktop%5C13%3D%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3D24.05.17%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2018%2005%202017-2%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82.docx#P1171) в границах города Ставрополя») | комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя;комитет образования администрации города Ставрополя;комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя;комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | повышение пожарной безопасности на территории города Ставрополя |  | 91 |
| 197. |  Оснащение спасателей муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя современной аварийно-спасательной техникой, инструментом, оборудованием и средствами связи | муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»(подпрограмма «[Осуществление мероприятий](file:///C%3A%5CUsers%5CCF%5CDesktop%5C13%3D%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3D24.05.17%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2018%2005%202017-2%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82.docx#P629) по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций») | комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | организация деятельности аварийно-спасательных служб |  |  |

Управляющий делами

Ставропольской городской Думы Е.Н.Аладин

92