ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 июня 2016 г. | № | 6/106 |

г. Ставрополь

Об утверждении плана работы территориальной избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2003 года № 42-кз (ред. от 04.05.2016) «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 20 мая 2016 г. № 189/1885-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва на территориальные избирательные комиссии, сформированные на территории Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1.Утвердить план работы территориальной избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в информационно- телекоммуникационной сети « Интернет»

Председатель Л.В. Федоренко

Секретарь В.А. Малинина

Приложение к постановлению территориальной комиссии Промышленного района города Ставрополя

от 20.06.2016 № 6/106

## ПЛАН РАБОТЫ

территориальной избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва

День голосования - 18 сентября 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Содержание мероприятий | **Срок проведения** | Ответственный |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подготовка проектов и принятие поста­новлений окружной избирательной ко­миссией по следующим вопросам:** |  |  |
|  | О плане работы окружной избирательной комиссии | июнь 2016 г. |  |
|  | О режиме работы окружной избиратель­ной комиссии | июнь 2016 г. |  |
|  | О распределении обязанностей между чле­нами окружной избирательной комиссии | до 1 июля 2016 г. |  |
|  | О возложении на членов окружной изби­рательной комиссии с правом решающего голоса полномочий по составлению прото­колов об административных правонаруше­ниях | до 1 июля  2016 г. |  |
|  | О Рабочей группе по приему и проверке до­кументов, представляемых кандидатами | до 1 июля 2016 г. |  |
|  | О графике дежурства членов окружной из­бирательной комиссии | июнь 2016 г. |  |
|  | О контрольно-ревизионной службе при ок­ружной избирательной комиссии | июнь 2016 г. |  |
|  | О распределении финансовых средств ме­жду участковыми избирательными ко­мис­сиями | не позднее  18 августа 2016 г.  (не позднее чем  за 30 дней до дня  голо­сования) |  |
|  | Об образовании групп контроля за исполь­зованием Государственной автоматизиро­ванной системы Российской Федерации «Выборы» (отдельных ее технических средств) | не позднее  18 августа 2016 г. |  |
|  | Об определении лиц, ответственных за ввод информации в задачу «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов Государственной автоматизиро­ванной системы Российской Федерации «Выборы» | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |
|  | О регистрации уполномоченных представи­телей по финансовым вопросам кандидатов | в трехдневный срок со дня поступления в комиссию заявления кандидата и необходи­мых документов |  |
|  | О регистрации доверенных лиц кандида­тов, избирательных объединений | в течение пяти дней со дня поступления пись­менного заявления кандидата вместе с заявлениями граждан о согласии быть дове­ренными лицами |  |
|  | О регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, либо об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней со дня приема необходи­мых для регистрации кандидата документов |  |
|  | Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандат­ному избирательному округу | не позднее  28 августа 2016 г.  (не позднее чем  за 20 дней до дня  голо­сования) |  |
|  | О рассмотрении поступивших в окруж­ную избирательную комиссию жалоб (заяв­ле­ний), связанных с проведением голосова­ния, подсчетом голосов и составлением про­токо­лов участковых избирательных комис­сий | до подписания прото­колов окружной изби­рательной комиссии о результатах выборов по одномандат­ному избирательному округу и итогах голосования по краевому избира­тельному округу на территории одноман­датного избиратель­ного округа |  |
|  | О результатах выборов депутата Думы Ставропольского края шестого созыва (далее – выборы) по одномандат­ному избирательному округу | не позднее  20 сентября 2016 г.  (не позднее чем на  тре­тий день со дня  голо­сования) |  |
|  | Об извещении зарегистрированного кан­дидата, избранного депутатом Думы Став­ропольского края по одномандатному избирательному округу, о результатах выборов | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов  по одномандатному избирательному округу |  |
|  | О регистрации избранного депутата Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу и выдаче ему удосто­верения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполне­ния зарегистрирован­ным кандидатом тре­бований ч.1 ст.55 КЗ[[1]](#footnote-1) |  |
| **2.** | **Организация деятельности окружной из­бирательной комиссии** |  |  |
|  | Оборудование помещения окружной изби­рательной комиссии | июнь  2016 г. |  |
|  | Оформление и выдача удостоверений чле­нов окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, доверенных лиц, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатов по одномандатному избирательному округу | после принятия реше­ния окружной избирательной комиссией о выдаче удостоверений |  |
|  | Организация и проведение обучения членов участковых из­бирательных комиссий | по отдельному плану |  |
|  | Оказание методической и практической по­мощи участковым избирательным комис­сиям по организации голосования | весь период |  |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений), обраще­ний граждан, связанных с нарушениями из­бирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов | весь период |  |
| **3.** | **Выдвижение и регистрация кандидатов** |  |  |
|  | Выдача письменного подтверждения приня­тия документов о самовыдвижении канди­дата по одномандатному избирательному округу с их описью, а также указанием даты и времени их приема | незамедлительно при принятии документов |  |
|  | Выдача письменного подтверждения полу­чения документов, указанных в  ч.4 ст.17 КЗ, лицам, предста­вившим эти документы, с их описью, а также указанием даты и времени их приема | незамедлительно при принятии документов |  |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по одно­мандатному избирательному округу, разре­шения для открытия специального избира­тельного счета | после получения уве­домления о выдвиже­нии кандидата |  |
|  | Обращение с представлением в соответст­вующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с [п.п.2](consultantplus://offline/ref=88056472B67449D4566346D8B755DE08910719029091E75BB6EBC57118C8429A2B63CCBA0FEE0C59w6O6L), [2](consultantplus://offline/ref=88056472B67449D4566346D8B755DE08910719029091E75BB6EBC57118C8429A2B63CCBA0FEE0F5Cw6O1L)1 и [3 ст.33](consultantplus://offline/ref=88056472B67449D4566346D8B755DE08910719029091E75BB6EBC57118C8429A2B63CCB90EwEOBL) ФЗ, про­верке выполнения требований, предусмот­ренных [п.3](consultantplus://offline/ref=88056472B67449D4566346D8B755DE08910719029091E75BB6EBC57118C8429A2B63CCBA0FEE085Fw6O6L)3 ст.33 ФЗ | после представления сведений |  |
|  | Направление в средства массовой информа­ции для опубликования сведения о поступ­лении и расходовании средств избиратель­ных фондов | периодически |  |
|  | Заверение каждой папки с подписными лис­тами печатью окружной избирательной комиссии, вы­дача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения о приеме под­писных листов с их описью, а также указа­нием даты и времени их приема | при приеме  подписных листов |  |
|  | Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата | в течение 10 дней со дня принятия докумен­тов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов |  |
|  | Передача кандидату копии итогового прото­кола о проверке подписных листов | не позднее чем за двое суток до заседания окружной избиратель­ной комиссии, на котором должен рассматри­ваться вопрос о реги­страции этого канди­дата |  |
|  | Извещение кандидатов о выявлении непол­ноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформ­лению документов | не позднее чем  за три дня до дня засе­дания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматри­ваться вопрос о реги­страции кандидата |  |
|  | Принятие решения о регистрации канди­дата, выдвинутого по одномандатному из­бирательному округу, либо мотивирован­ного решения об отказе в регистрации ука­занного кандидата | в течение 10 дней со дня приема необходи­мых для регистрации кандидата документов |  |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации | после регистрации кандидатов |  |
|  | Уведомление лица, в отношении которого принято решение об аннулировании регист­рации кандидата, и выдача ему копии со­ответствующего решения | незамедлительно |  |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | в течение 48 часов  по­сле регистрации |  |
| **4.** | **Списки избирателей** |  |  |
|  | Образование избирательных участков в мес­тах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, мес­тах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и др.) на установленный ок­ружной избирательной комиссией срок | не позднее  18 августа 2016 г.,  в исключительных случая – не позднее  14 сентября 2016 г.  (не позднее чем за 30 дней до дня голосова­ния, в исключитель­ных случаях по согла­сованию с избиратель­ной комиссией Став­ропольского края –  не позднее чем за 3 дня  до дня голосования) |  |
|  | Составление списков избирателей, в том числе с использованием [ГАС «Выборы»](consultantplus://offline/ref=9AF2530C07DEC6AC175707C927D576F153CA47C65C310C78672EBCE5F3q7U9M), отдельно по каждому избирательному уча­стку на основании сведений, представляе­мых по установленной избирательной ко­миссией Ставропольского края форме гла­вой местной администрации муниципаль­ного района, городского округа, команди­ром воинской части, руководителем органи­зации, в которой избиратели временно пре­бывают | не позднее  06 сентября 2016 г.  (не позднее чем за  11 дней до дня голосова­ния) |  |
|  | Подписание первого экземпляра списка из­бирателей, составленного в соответствии с ч.2 ст.91 КЗ, и заверение его печатью ок­ружной избирательной комиссии | не позднее  06 сентября 2016 г.  (не позднее чем  за 11 дней до дня голосова­ния) |  |
|  | Передача первых экземпляров списков из­бирателей, составленных в соответствии с [ч.2](file:///C:\Documents%20and%20Settings\TIK1\Рабочий%20стол\ТИК\1899%20примерный%20план%20работы%20ОИК%20ДСК-6.doc#Par88#Par88) ст.91 КЗ, в соответствующие участковые избирательные комиссии по актам | не позднее  07 сентября 2016 г.  (не позднее чем за  10 дней до дня голосова­ния) |  |
|  | Контроль за направлением участковыми избирательными комиссиями избирателям приглашений для ознакомления и дополни­тельного уточнения списков избирателей и для участия в выборах | не ранее  07 сентября 2016 г.  и не позднее  17 сентября 2016 г. |  |
|  | Контроль за представлением участковыми избирательными комиссиями списков изби­рателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 07 сентября 2016 г.  (не позднее чем за  10 дней до дня голосова­ния) |  |
| **5.** | **Информирование избирателей**  **и предвы­борная агитация** |  |  |
|  | Размещение на информационном стенде в помещении окружной избирательной ко­миссии информации, связанной с выборами, о кандидатах, об избирательных объ­единениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов | по мере появления информации |  |
|  | Контроль за оборудованием в помещениях для голосования либо непосредственно пе­ред этими помещениями информационных стендов и размещение на них информации обо всех кандидатах, внесенных в бюлле­тень, об избирательных объ­единениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов, и других материалов | сентябрь  2016 г. |  |
|  | Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агита­ции | весь период |  |
|  | Установление времени, на которое безвоз­мездно предоставляется помещение, при­годное для проведения агитационных пуб­личных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муни­ципальной собственности, зарегистрирован­ному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного объедине­ния, зарегистрировавшего список кандида­тов, для встреч с избирателями с обеспече­нием равных условий | после официального опубликования (пуб­ликации) решения о назначении выборов |  |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления поме­щения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекомму­никационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистриро­ванных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления |  |
|  | Представление в орган местного самоуправ­ления предложений по выделению и обору­дованию на территории каждого избира­тельного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агита­ционных материалов | не позднее  17 августа 2016 г. (не позднее чем  за 31 день до дня голосова­ния) |  |
|  | Контроль за выделением специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее  18 августа 2016 г.  (не позднее чем  за 30 дней до дня голосова­ния) |  |
|  | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края и доведение до сведения кандидатов, избира­тельных объединений перечня специальных мест для размещения печатных агитацион­ных материалов на территории каждого из­бирательного участка | после выделения спе­циальных мест для размещения печатных агитационных мате­риалов |  |
| **6.** | Финансирование выборов |  |  |
|  | Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями | не позднее  18 августа 2016 г.  (не позднее чем  за 30 дней до дня  голо­сования) |  |
|  | Получение от участковых избирательных комиссий отчетов о поступлении и расходо­вании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведе­ние выборов | не позднее  28 сентября 2016 г.  (не позднее чем  через 10 дней со дня голосования) |  |
|  | Сбор итоговых финансовых отчетов канди­датов | не позднее чем  через 30 дней со дня официального опубли­кования результатов выборов |  |
|  | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края отчетов о поступле­нии и расходовании средств бюджета Став­ропольского края, выделенных на подго­товку и проведение выборов, а также сведе­ний о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем  через 60 дней со дня официального опубли­кования общих резуль­татов выборов |  |
|  | Передача в редакции средств массовой информации для опубликования, а также размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставрополь­ского края в информационно-телекоммуни­кационной сети «Интернет» копий финансо­вых отчетов кандидатов | в течение пяти дней со дня получения отчетов |  |
| **7.** | **Подготовка к голосованию** |  |  |
|  | Контроль за предоставлением и оборудова­нием помещений участковых избиратель­ных комиссий и помещений для голосова­ния | август-сентябрь 2016 г. |  |
|  | Получение открепительных удостоверений от избирательной комиссии Ставрополь­ского края | не позднее  02 августа 2016 г. |  |
|  | Передача в участковые избирательные ко­миссии открепительных удостоверений, а также направление заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостове­рений вместе с первым экземпляром списка избирателей | 07 сентября 2016 г.  (за 10 дней до дня  го­лосования) |  |
|  | Выдача избирателям открепительных удо­стоверений в окружных избирательных ко­миссиях | с 03 августа по  06 сентября 2016 г.  (за 45-11 дней до дня голосования) |  |
|  | Контроль за выдачей избирателям открепи­тельных удостоверений в участковых изби­рательных комиссиях | с 07 по 17 сентября  2016 г.  (за 10 и менее дней  до дня голосования) |  |
|  | Контроль за оповещением участковыми из­бирательными комиссиями избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее  07 сентября 2016 г.  (не позднее чем за  10 дней до дня голосова­ния) |  |
|  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий о порядке работы накануне и в день голосования, оформления протоколов об итогах голосования и пере­дачи избирательных документов в окруж­ную избирательную комиссию | август-сентябрь 2016 г. |  |
|  | Контроль за обеспечением участковыми избирательными комиссиями процесса го­лосования избирателей | 18 сентября 2016 г. с 8 до 20 часов  по московскому  времени |  |
|  | Сбор информации о ходе голосования на избирательных участках | 18 сентября 2016 г. |  |
| **8.** | **Определение итогов голосования,** **резуль­татов выборов** |  |  |
|  | Прием протоколов участковых избиратель­ных комиссий об итогах голосования | незамедлительно  после подписания  про­токолов |  |
|  | Определение результатов выборов по одно­мандатному избирательному округу и уста­новление итогов голосования по краевому избирательному округу на территории од­номандатного избирательного округа | не позднее  20 сентября 2016 г.  (не позднее чем на  тре­тий день со дня голо­сования) |  |
|  | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края первых экземпляров протоколов окружных избирательных комиссий с приобщенными к ним докумен­тами | незамедлительно  после подписания  про­токолов  и сводных таблиц |  |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставрополь­ского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу, о результатах выборов | незамедлительно после подписания протокола о результа­тах выборов по одномандатному избирательному округу |  |
|  | Регистрация избранного депутата Думы Ставропольского края шестого созыва и выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполне­ния зарегистрирован­ным кандидатом тре­бований ч.1 ст.55 КЗ |  |
|  | Направление в средства массовой информа­ции общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному окру­гу | в течение одного дня после определения результатов выборов |  |
|  | Уничтожение по акту копий вторых экземп­ляров протоколов, имеющихся в окружной избирательной комиссии | с 19 октября 2016 г.  (через 30 дней пос­ле дня голосова­ния) |  |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результа­тах выборов в объеме данных, содержа­щихся в протоколах участковых избирательных комиссий | не позднее  17 ноября 2016 г.  (в течение двух  месяцев со дня  голосования) |  |
|  | Прием от участковых избирательных комис­сий для хранения вторых экземпляров про­токолов об итогах голосования вместе с предусмотренной КЗ избирательной доку­ментацией | не позднее чем через 10 дней после офици­ального опубликова­ния результатов  выбо­ров |  |
|  | Передача и хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с По­рядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и про­ведением выборов де­путатов Думы Ставро­польского края пятого созыва, утвер­жденным постанов­лением изби­рательной комиссии Ставропольского края |  |
|  | Возврат в избирательную комиссию Став­ропольского края печати окружной избира­тельной комиссии | одновременно с пред­ставлением в изби­ра­тельную комиссию Ставропольского края отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Ставрополь­ского края, выделен­ных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о по­ступлении и расходо­вании средств избира­тельных фондов  кан­дидатов |  |

Секретарь В.А. Малинина

1. Здесь и далее – Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 года № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края». [↑](#footnote-ref-1)