## Лист1
Информация
о финансировании адресной инвестиционной программы города Ставрополя
за 2014 год
(тыс.руб.)
Раздел, подраздел | Наименование объекта | Утвержденный план на 2014 год | Уточненный план на 2014 год | Факт за 2014 год | % выполнения от плановых назначений на 2014 год
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8
0100 | Общегосударственные вопросы | 0 | 1075.68 | 1075.68 | 100
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 0 | 1075.68 | 1075.68 | 100
| Реконструкция здания, предназначенного для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 8а/1-2 | 0 | 296.95 | 296.95 | 100
| Реконструкция здания, предназначенного для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица Васильева, 49 | 0 | 154.35 | 154.35 | 100
| Изъятие земельного участка для муниципальных нужд, связанных с реконструкцией проспекта Кулакова от улиы Октябрьской до улицы Коломийцева | 0 | 624.38 | 624.38 | 100
0400 | Национальная экономика | 15074 | 15919.11 | 14027.3 | 88.1161
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15074 | 15919.11 | 14027.3 | 88.1161
| Реконструкция проспекта Кулакова от ул. Октябрьской до ул. Коломийцева | 15074 | 10543.58 | 8651.77 | 82.0572
| Разработка проектно-сментной документации на строительство участка улицы Серова от улицы Мимоз до автодороги Ставрополь - Элиста - Астрахань (А-154) | 0 | 4019.99 | 4019.99 | 100
| Модернизация светофорного объекта, расположенного на перекрестке улицы Пирогова и Тухачевского | 0 | 370.54 | 370.54 | 100
| Строительство светофорного объекта, расположенного на перекрестке улиц М. Морозова и Ломоносова | 0 | 985 | 985 | 100
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13855.91 | 45190.39 | 18968.32 | 41.9742
0502 | Коммунальное хозяйство | 3455.91 | 5518.27 | 4714.88 | 85.4413
| Монтаж блочной котельной на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 18 города Ставрополя | 2455.91 | 2455.91 | 2366.15 | 96.3451
| Проектирование и строительство инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | 1000 | 587.75 | 0 | 0
| Первый этап строительства инженерных сетей застройки 32-го микрорайона Ленинского района города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0 | 93.58 | 93.58 | 100
| Устройство внеплощадочных сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения завода по производству готовых лекарственных форм антибиотиков по Старомарьевскому шоссе в районе нежилого здания № 40 города Ставрополя. Внеплощадочные сети водоснабжения. | 0 | 174.67 | 105.53 | 60.4168
| Устройство внеплощадочных сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения завода по производству готовых лекарственных форм антибиотиков по Старомарьевскому шоссе в районе нежилого здания № 40 города Ставрополя. Внеплощадочные сети водоотведения | 0 | 2130.86 | 2130.86 | 100
| Устройство внеплощадочных сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения завода по производству готовых лекарственных форм антибиотиков по Старомарьевскому шоссе в районе нежилого здания № 40 города Ставрополя. Внеплощадочные сети газоснабжения | 0 | 75.5 | 18.76 | 24.8477
0503 | Благоустройство | 10400 | 39672.12 | 14253.44 | 35.9281
| Разработка проектной документации на строительство ливневой канализации южного склона 530 квартала города Ставрополя | 4800 | 4790.69 | 4387.73 | 91.5887
| Проектирование и строительство уличного освещения на территории города Ставрополя | 5600 | 10027.2 | 9865.71 | 98.3895
| Строительство ливневой канализации в 204 квартале города Ставрополя | 0 | 24854.23 | 0 | 0
0700 | Образование | 34190.72 | 55276.13 | 21631.274 | 39.1331
0701 | Дошкольное образование | 8122 | 12368.9 | 3464.864 | 28.0127
| Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 528 квартале г. Ставрополя, ул. 45 Параллель,18 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1256 | 2452.97 | 401.05 | 16.3496
| Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 526 квартале г. Ставрополя, пересечение ул. Пирогова и Шпаковской (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2805 | 2788.42 | 2342.06 | 83.9924
| Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 204 квартале г. Ставрополя, ул. Серова, 470/6 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1256 | 3917.69 | 0 | 0
| Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г. Ставрополя, ул. Тюльпановая, 25 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2805 | 3120.11 | 632.04 | 20.257
| Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 250 мест в 373 квартале города Ставрополя по пр.Кулакова, 53 | 0 | 0.12 | 0.124 | 103.3333
| Строительство пристройки к зданию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 77 "Золотая рыбка" города Ставрополя, расположенному по адресу: город Ставрополя, улица Бруснева, 4 а | 0 | 27.5 | 27.5 | 100
| Строительство пристройки к зданию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 59 города Ставрополя, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 10 | 0 | 62.09 | 62.09 | 100
0702 | Общее образование | 26068.72 | 42907.23 | 18166.41 | 42.3388
| Строительства муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 807 мест в 530 квартале г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 9151.9 | 21766.11 | 13583.4 | 62.4062
| Строительства муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 мест в 204 квартале по улице Чехова, 65 г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 8000 | 13424.12 | 1622.38 | 12.0856
| Строительства муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1 000 мест в 529 квартале г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0 | 2000 | 0 | 0
| Реконструкция существующего здания для дальнейшего размещения раздевалок для школьного стадиона на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 города Ставрополя по улице 50 лет ВЛКСМ, 19 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3050.64 | 2948.25 | 2948.25 | 100
| Строительство и усиление подпорной стены и прокладка асфальта по ул. Декабристов по периметру футбольного поля с искусственным покрытием, расположенного на территории муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 города Ставрополя по ул. Репина,146 | 2366.18 | 0 | 0 | 0
| Проведение инженерно-геологических изысканий здания для разработки проектно-сметной документации по надстройке третьего этажа и осуществлению пристройки к существующему зданию, проведение работ по надстройке третьего этажа и пристройке к существующему зданию, ремонту внутренних помещений и внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: улица Пирогова, 64/3, в котором располагается муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа № 4 города Ставрополя (в том числе изготовление проектно-сметной документации, технический надзор) | 3500 | 1420.56 | 12.38 | 0.87149
| Строительство и оборудование автогородка на базе муниципального бюдженого образовательного учрежденя гимназии № 24 города Ставрополя по ул. 50 лет ВЛКСМ, 48 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0 | 1348.19 | 0 | 0
0800 | Культура, кинематография | 0 | 4000 | 3907 | 97.675
0801 | Культура | 0 | 4000 | 3907 | 97.675
| Строительство памятника ставропольцам, погибшим и умершим в результате ликвидации радиационных аварий и катастроф | 0 | 4000 | 3907 | 97.675
1100 | Физическая культура и спорт | 55553.71 | 49859.37 | 49720.01 | 99.7205
1101 | Физическая культура | 0 | 304.19 | 304.19 | 100
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Бруснева, 10/1, в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0 | 304.19 | 304.19 | 100
1102 | Массовый спорт | 55553.71 | 49555.18 | 49415.82 | 99.7188
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по улице 50 лет ВЛКСМ, 49 а в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | 52503.71 | 49555.18 | 49415.82 | 99.7188
| Строительство велосипедных дорожек на территории города Ставрополя | 3050 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: | 118674.34 | 171320.68 | 109329.584 | 63.8158
Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя
Н. В. Захаров