2

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2026 года                      г. Ставрополь                                          № 4/8
О Плане работы территориальной избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя, при исполнении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края восьмого созыва
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 51 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», пунктом 12 
статьи 3 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 24 апреля 2026 г. 149/1057-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», руководствуясь постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 10 июня 2026 г. 152/1087-7 «О примерном плане работы окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края восьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 20
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план работы территориальной избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя, при исполнении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края восьмого созыва.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ставропольской городской Думы в разделе территориальной избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной 

избирательной комиссии                     

                      С.С. Максименко
Секретарь территориальной

избирательной комиссии





      Н.С. Нерушева
УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной  

избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя 
от 19.06.2026 № 4/8
ПЛАН РАБОТЫ

территориальной избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя, при исполнении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края восьмого созыва  
День голосования - 20 сентября 2026 года
	№

п/п
	Содержание мероприятий
	Срок проведения
	Ответственный


	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовка проектов и принятие поста​новлений окружной избирательной ко​миссией по следующим вопросам:


	
	

	1.1. 
	О плане работы окружной избирательной комиссии
	июнь
2026 г.
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.2. 
	О режиме работы окружной избиратель​ной комиссии
	июнь
2026 г.
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.3. 
	О распределении обязанностей между чле​нами окружной избирательной комиссии 
	июнь
2026 г.
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.4. 
	О возложении на членов окружной изби​рательной комиссии с правом решающего голоса полномочий по составлению прото​колов об административных правонаруше​ниях
	июнь
2026 г.
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.5. 
	О Рабочей группе по приему и проверке до​кументов, представляемых кандидатами для выдвижения и регистрации
	июнь
2026 г.
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.6. 
	О графике работы членов окружной из​бирательной комиссии с правом решающего голоса
	ежемесячно в период избирательной кампании
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.7. 
	О контрольно-ревизионной службе при ок​ружной избирательной комиссии
	июнь
2026 г.
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.8. 
	О группе контроля за исполь​зованием Государственной автоматизиро​ванной системы Российской Федерации «Выборы» либо отдельных ее технических средств 
	июнь

2026 г.
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.9. 
	Об определении лиц, ответственных за ввод информации в задачу «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов Государственной автоматизиро​ванной системы Российской Федерации «Выборы»
	не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.10. 
	О разрешении для открытия специального избирательного счета кандидата
	незамедлительно 
после принятия документов о выдвижении кандидата
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.11. 
	 О регистрации уполномоченного предста​ви​теля по финансовым вопросам кандидата
	в трехдневный срок со дня поступления в комиссию заявления кандидата и соответствующих документов
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.12. 
	О регистрации доверенных лиц кандидатов
	в течение пяти дней со дня поступления пись​менного заявления кандидата вместе с заявлениями граждан о согласии быть дове​ренными лицами
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.13. 
	Об извещении кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате,  отсутствия каких-либо документов,  представление которых в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения  требований закона к оформлению документов
	не позднее чем 
за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматри​ваться вопрос о регистрации кандидата
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.14. 
	О регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, либо об отказе в регистрации указанного кандидата
	в течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации кандидата документов
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.15. 
	Об аннулировании регистрации подавшего заявления кандидата о снятии своей кандидатуры (если кандидат был зарегистрирован)
	в течение суток после поступления заявления кандидата о снятии своей кандидатуры 
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.16. 
	Об аннулировании регистрации кандидата в случае отзыва зарегистрированного кандидата избирательным объединением
	после поступления письменного заявления в окружную избирательную комиссию об отзыве кандидата по решению органа, выдвинувшего кандидата
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.17. 
	Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу
	не позднее

30 августа 2026 г.

(не позднее чем

за 20 дней до дня 
голосования)
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.18. 
	О рассмотрении поступивших в окружную избирательную комиссию жалоб (заявле​ний), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоко​лов участковых избирательных комиссий 
	до подписания прото​колов окружной изби​рательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу и итогах голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.19. 
	О результатах выборов депутата Думы Ставропольского края восьмого созыва (далее – выборы) по одномандат​ному избирательному округу 
	не позднее

22 сентября 2026 г.

(не позднее чем на третий день со дня голосования)
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.20. 
	Об извещении зарегистрированного кан​дидата, избранного депутатом Думы Став​ропольского края по одномандатному избирательному округу, о результатах выборов
	незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	1.21. 
	О регистрации избранного депутата Думы Ставропольского края восьмого созыва по одномандатному избирательному округу и выдаче ему удостоверения об избрании
	после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ*
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	2.
	Организация деятельности окружной избирательной комиссии


	
	

	2.1. 
	Оборудование помещения окружной изби​рательной комиссии
	июнь 

2026 г.
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	2.2. 
	Оказание методической и практической по​мощи участковым избирательным комис​сиям по организации голосования
	весь период
	Максименко С.С.

Дьяконова Н.С.

Нерушева Н.С.

	2.3. 
	Рассмотрение жалоб (заявлений), обраще​ний граждан, связанных с нарушениями избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов
	весь период
	Максименко С.С.

Дьяконова Н.С.

Гунькова Ж.А.

	3.
	Выдвижение и регистрация кандидатов


	
	

	3.1. 
	Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов по одномандатному избирательному округу
	при поступлении документов
	члены Рабочей группы окружной избирательной комиссии по приему и проверке документов

	3.2. 
	Выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения принятия документов для выдвижения и регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, с их описью, а также указанием даты и времени их приема
	незамедлительно при принятии документов
	члены Рабочей группы окружной избирательной комиссии по приему и проверке документов

	3.3. 
	Оформление и выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, разрешения для открытия специального избирательного счета
	после получения уве​домления о выдвиже​нии кандидата
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	3.4. 
	Выдача доверенным лицам, уполномочен​ным представителям по финансовым вопросам кандидатов удостоверений установленной формы 
	после регистрации 
доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	3.5. 
	Ввод в ГАС «Выборы» сведений о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, иных сведений, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе с использованием специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС «Выборы», отправка данных сведений на КСА ГАС «Выборы» избирательной комиссии Ставропольского края 
	по мере поступления сведений, в сроки, установленные Регламентом информационного наполнения официального сайта избирательной комиссии Ставропольского края
	Кочержова Е. Н. (по согласованию)


	3.6. 
	Обращение с представлением в соответствующие органы, учреждения и организации о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 21 и 3 ст.33 ФЗ**, проверке выполнения требований, предусмотренных п.п.33, 34 ст.33 ФЗ
	после представления сведений
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	3.7. 
	Обеспечивает размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края (далее – ИКСК) сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	периодически, 

но не реже чем один раз в две недели


	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	3.8. 
	Заверение каждой папки с подписными листами печатью избирательной комиссии, проверка соответствия количества представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, и выдача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема
	при приеме 
подписных листов
	Максименко С.С.

Дьяконова Н.С.

Нерушева Н.С.

	3.9. 
	Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата требованиям КЗ
	в течение 10 дней
после дня приема 
документов, необходимых для регистрации кандидата
	члены Рабочей группы окружной избирательной комиссии по приему и проверке документов

	3.10. 
	Проверка сведений, указанных избирателем в подписном листе, с использованием подсистемы «Регистр участников избирательного процесса» ГАС «Выборы» на предмет достоверности указанных в подписных листах сведений
	
в течение 10 дней

после дня приема 

документов, необходимых для регистрации кандидата
	Максименко С.С.

Кочержова Е. Н. (по согласованию)

	3.11. 
	Передача кандидату копии итогового протокола о проверке подписных листов
	не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматри​ваться вопрос о регистрации этого кандидата
	Максименко С.С.

Дьяконова Н.С.

Нерушева Н.С.

	3.12. 
	Проведение заседания окружной избирательной комиссии, на котором решением окружной избирательной комиссии утверждается извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, и его регистрации предусмотрено КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов
	в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч.11 ст.21 КЗ трехдневного срока
	Максименко С.С.



	3.13. 
	Извещение кандидатов о выявлении   неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов
	не позднее чем 
за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	3.14. 
	Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, либо мотивированного решения об отказе в регистрации указанного кандидата
	в течение 10 дней 
после дня приема необходимых для регистрации кандидата документов
	члены ТИК

	3.15. 
	Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам
	в течение 48 часов после регистрации
	Нерушева Н.С.

	3.16. 
	Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, копии решения об отказе ему в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)
	в течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата
	Максименко С.С.

Дьяконова Н.С.

Нерушева Н.С.

	3.17. 
	Уведомление лица, в отношении которого принято решение об аннулировании регист​рации кандидата, и выдача ему копии со​ответствующего решения
	незамедлительно
	Максименко С.С.

Дьяконова Н.С.

Нерушева Н.С.

	3.18. 
	Оформление и выдача удостоверений доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избранного депутата по одномандатному избирательному округу
	после принятия реше​ния окружной избирательной комиссией о выдаче удостоверений
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.

	4.
	Информирование избирателей 

и предвыборная агитация


	
	

	4.1. 
	Направление решений окружной избирательной комиссии, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов: о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в региональные государственные периодичес​кие печатные издания, а также в иные средства массовой информации
	в течение 10 дней со дня их принятия, если иные сроки не установлены ФЗ


	Максименко С.С.

Дьяконова Н.С.

Нерушева Н.С.

	4.2. 
	Размещение на информационном стенде в помещении окружной избирательной ко​миссии информации, связанной с выборами, о кандидатах, об избирательных объ​единениях, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов
	по мере появления информации
	Нерушева Н.С.

	4.3. 
	Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации 
	весь период
	члены ТИК уполномоченные на составление протоколов об административных 

правонарушениях

	4.4. 
	Прием и учет представленных кандидатами экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копиями документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде
	со дня выдвижения кандидата (до начала их распространения)
	члены ТИК, ответственные за ввод информации в задачу «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»

	4.5. 
	Рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий  иных агитационных материалов, представленных в окружную избирательную комиссию, на предмет их соответствия законодательству о выборах, а также подготовка соответствующих заключений
	по мере поступления экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов
	члены ТИК

	4.6. 
	Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственности, для встреч зарегистрирован​ного кандидата, его доверенных лиц, представителей избирательного объедине​ния с избирателями по заявке этого зарегистрированного кандидата, этого избирательного объединения, зарегистриро​вавшего краевой список кандидатов, с обеспечением равных условий
	после официального опубликования решения о назначении выборов
	члены ТИК

	4.7. 
	Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегист​рированных кандидатов
	в течение двух суток 
с момента получения уведомления
	Нерушева Н.С.

	4.8. 
	Направление в избирательную комиссию Ставропольского края и доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
	Максименко С.С.

	5.
	Финансирование выборов


	
	

	5.1. 
	Обращение с представлением в органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, о проверке сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в  окружную избирательную комиссию
	после получения сведений от филиалов ПАО «Сбербанк России»
	члены контрольно-ревизионной службы

	5.2. 
	Прием итоговых финансовых отчетов кандидатов
	не позднее чем

через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	члены контрольно-ревизионной службы

	5.3. 
	Проверка итоговых финансовых отчетов кандидатов
	после их поступления
	члены контрольно-ревизионной службы

	5.4. 
	Обеспечение размещения копий итоговых финансовых отчетов кандидатов на официальном сайте ИКСК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	в течение пяти дней со дня получения отчетов
	члены контрольно-ревизионной службы

	5.5. 
	Представление в избирательную комиссию Ставропольского края отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	не позднее чем

через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов
	Максименко С.С.

Дьяконова Н.С.

бухгалтер ТИК 



	6.


	Подготовка к голосованию
	
	

	6.1. 
	Контроль за предоставлением и оборудова​нием помещений участковых избиратель​ных комиссий и помещений для голосова​ния
	август-сентябрь
2026 г.
	Нерушева Н.С.

	6.2. 
	Контроль за оборудованием  в помещениях для голосования либо непосредственно пе​ред этими помещениями информационных стендов и размещение на них информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюлле​тень, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов, и других материалов
	сентябрь

2026 г.
	члены ТИК

	6.3. 
	Контроль за оповещением участковыми из​бирательными комиссиями избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	не позднее

9 сентября 2026 г.

(не позднее чем

за 10 дней до дня

голосования)
	члены ТИК

	6.4. 
	Оповещение кандидатов, о времени и месте передачи избирательных бюллетеней 
	в срок, установленный ИКСК
	Максименко С.С. Нерушева Н.С.

	6.5. 
	Получение избирательных бюллетеней от ИКСК
	в срок, установленный ИКСК
	Максименко С.С.

Дьяконова Н.С.
Нерушева Н.С. члены ТИК

	6.6. 
	Контроль за обеспечением участковыми избирательными комиссиями процесса го​лосования избирателей
	в день (дни) голосования с 8 до 20 часов 

по местному 

времени
	члены ТИК

	6.7. 
	Сбор информации о ходе голосования на избирательных участках
	в день (дни) 
голосования
	Максименко С.С.
члены ТИК

	6.8. 
	Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в резерве в окружной избирательной комиссии, с составлением акта
	после окончания времени голосования

20 сентября 2026 г.
	Максименко С.С.

Дьякова Н.С.

Нерушева Н.С.
члены ТИК

	7.
	Определение итогов голосования,

 результатов выборов

	
	

	7.1. 
	Организация приема протоколов нижестоящих избирательных комиссий и прилагаемых к ним документов
	с 20 сентября

2026 г.
	члены ТИК

	7.2. 
	Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа
	не позднее

22 сентября 2026 г.

(не позднее чем на третий день со дня голосования)
	члены ТИК

	7.3. 
	Выдача заверенных копий протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов лицам, указанным в п.3 ст.30 ФЗ
	после подписания протокола окружной избирательной комиссии
	Максименко С.С.

Дьякова Н.С.

Нерушева Н.С.



	7.4. 
	Направление в ИКСК первых экземпляров каждых протоколов окружных избирательных комиссий с приобщенными к ним документами
	незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц
	Максименко С.С.

Дьякова Н.С.

Нерушева Н.С.



	7.5. 
	Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации 
	в течение одних суток после определения результатов выборов
	Максименко С.С.

Дьякова Н.С.

Нерушева Н.С.



	7.6. 
	Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края, о результатах выборов
	незамедлительно после определения результатов выборов
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.



	7.7. 
	Регистрация избранного депутата Думы Ставропольского края и выдача ему удостоверения об избрании
	после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ
	Максименко С.С.

Нерушева Н.С.



	7.8. 
	Уничтожение по акту копий вторых экземпляров протоколов, имеющихся в окружной избирательной комиссии
	с 21 октября 2026 г.

(через 30 дней

после дня 

голосования)
	Максименко С.С.

Дьякова Н.С.

Нерушева Н.С.



	7.9. 
	Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий
	не позднее

19 ноября 2026 г.

(в течение двух

месяцев со дня

голосования)
	Максименко С.С.

Дьякова Н.С.

Нерушева Н.С.



	7.10. 
	Прием от участковых избирательных комис​сий для хранения вторых экземпляров про​токолов об итогах голосования вместе с предусмотренной КЗ избирательной доку​ментацией
	не позднее чем через 10 дней после офици​ального опубликова​ния результатов 

выбо​ров
	Максименко С.С.

Дьякова Н.С.

Нерушева Н.С.


	7.11. 
	Хранение избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов
	в соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Ставропольского края восьмого созыва, утвержденным  ИКСК по согласованию с комитетом Ставропольского края по делам архива
	Максименко С.С.

Дьякова Н.С.

Нерушева Н.С.


	7.12. 
	Возврат в ИКСК печати окружной избира​тельной комиссии
	одновременно с пред​ставлением в ИКСК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Ставрополь​ского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о по​ступлении и расходо​вании средств избира​тельных фондов 

кандидатов
	Максименко С.С.

Дьякова Н.С.

Нерушева Н.С.


	* КЗ – закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края».

** ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».




