ОДОБРЕН

постановлением избирательной

комиссии Ставропольского края

от 20.05.2016 № 189/1899-5

УТВЕРЖДЕН

постановлением окружной

избирательной комиссии

от 20.06.2016 № 4/6

ПЛАН РАБОТЫ

окружной избирательной комиссии №12 по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва

День голосования - 18 сентября 2016 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов и принятие постановлений окружной избирательной комиссией по следующим вопросам: |  |  |
|  | О плане работы окружной избирательной комиссии | июнь 2016 г. |  |
|  | О режиме работы окружной избирательной комиссии | июнь 2016 г. |  |
|  | О распределении обязанностей между членами окружной избирательной комиссии | июнь 2016 г. |  |
|  | О возложении на членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | июнь 2016 г. |  |
|  | О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами | июнь 2016 г. |  |
|  | О графике дежурства членов окружной избирательной комиссии | июнь 2016 г. |  |
|  | О контрольно-ревизионной службе при окружной избирательной комиссии | июнь 2016 г. |  |
|  | О распределении финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями | не позднее 18 августа 2016 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  |
|  | Об образовании групп контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (отдельных ее технических средств) | не позднее 18 августа 2016 г. |  |
|  | Об определении лиц, ответственных за ввод информации в задачу «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |
|  | О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов | в трехдневный срок со дня поступления в комиссию заявления кандидата и необходимых документов |  |
|  | О регистрации доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами |  |
|  | О регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, либо об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  |
|  | Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | не позднее 28 августа 2016 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) |  |
|  | О рассмотрении поступивших в окружную избирательную комиссию жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий | до подписания протоколов окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу и итогах голосования по краевому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа |  |
|  | О результатах выборов депутата Думы Ставропольского края шестого созыва (далее – выборы) по одномандатному избирательному округу | не позднее 20 сентября 2016 г. (не позднее чем на третий день со дня голосования) |  |
|  | Об извещении зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края по одномандатному избирательному округу, о результатах выборов | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу |  |
|  | О регистрации избранного депутата Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу и выдаче ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ |  |
| 2. | Организация деятельности окружной избирательной комиссии |  |  |
|  | Оборудование помещения окружной избирательной комиссии | июнь 2016 г. |  |
|  | Оформление и выдача удостоверений членов окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, доверенных лиц, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатов по одномандатному избирательному округу | после принятия решения окружной избирательной комиссией о выдаче удостоверений |  |
|  | Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | по отдельному плану |  |
|  | Оказание методической и практической помощи участковым избирательным комиссиям по организации голосования | весь период |  |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений), обращений граждан, связанных с нарушениями избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов | весь период |  |
| 3. | Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |
|  | Выдача письменного подтверждения принятия документов о самовыдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу с их описью, а также указанием даты и времени их приема | незамедлительно при принятии документов |  |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов, указанных в ч.4 ст.17 КЗ, лицам, представившим эти документы, с их описью, а также указанием даты и времени их приема | незамедлительно при принятии документов |  |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, разрешения для открытия специального избирательного счета | после получения уведомления о выдвижении кандидата |  |
|  | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 21 и 3 ст.33 ФЗ, проверке выполнения требований, предусмотренных п.33 ст.33 ФЗ | после представления сведений |  |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически |  |
|  | Заверение каждой папки с подписными листами печатью окружной избирательной комиссии, выдача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема | при приеме подписных листов |  |
|  | Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата | в течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов |  |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола о проверке подписных листов | не позднее чем за двое суток до заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  |
|  | Извещение кандидатов о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, либо мотивированного решения об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации | после регистрации кандидатов |  |
|  | Уведомление лица, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации кандидата, и выдача ему копии соответствующего решения | незамедлительно |  |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | в течение 48 часов после регистрации |  |
| 4. | Списки избирателей |  |  |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и др.) на установленный окружной избирательной комиссией срок | не позднее 18 августа 2016 г., в исключительных случая – не позднее 14 сентября 2016 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Ставропольского края – не позднее чем за 3 дня до дня голосования) |  |
|  | Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по установленной избирательной комиссией Ставропольского края форме главой местной администрации муниципального района, городского округа, командиром воинской части, руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают | не позднее 06 сентября 2016 г. (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) |  |
|  | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.2 ст.91 КЗ, и заверение его печатью окружной избирательной комиссии | не позднее 06 сентября 2016 г. (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) |  |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей, составленных в соответствии с ч.2 ст.91 КЗ, в соответствующие участковые избирательные комиссии по актам | не позднее 07 сентября 2016 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  |
|  | Контроль за направлением участковыми избирательными комиссиями избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей и для участия в выборах | не ранее 07 сентября 2016 г. и не позднее 17 сентября 2016 г. |  |
|  | Контроль за представлением участковыми избирательными комиссиями списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 07 сентября 2016 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  |
| 5. | Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |
|  | Размещение на информационном стенде в помещении окружной избирательной комиссии информации, связанной с выборами, о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов | по мере появления информации |  |
|  | Контроль за оборудованием в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими помещениями информационных стендов и размещение на них информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов, и других материалов | сентябрь 2016 г. |  |
|  | Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период |  |
|  | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, для встреч с избирателями с обеспечением равных условий | после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления |  |
|  | Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 17 августа 2016 г. (не позднее чем за 31 день до дня голосования) |  |
|  | Контроль за выделением специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 18 августа 2016 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  |
|  | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края и доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов |  |
| 6. | Финансирование выборов |  |  |
|  | Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями | не позднее 18 августа 2016 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  |
|  | Получение от участковых избирательных комиссий отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 28 сентября 2016 г. (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) |  |
|  | Сбор итоговых финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |
|  | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |
|  | Передача в редакции средств массовой информации для опубликования, а также размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копий финансовых отчетов кандидатов | в течение пяти дней со дня получения отчетов |  |
| 7. | Подготовка к голосованию |  |  |
|  | Контроль за предоставлением и оборудованием помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | август-сентябрь 2016 г. |  |
|  | Получение открепительных удостоверений от избирательной комиссии Ставропольского края | не позднее 02 августа 2016 г. |  |
|  | Передача в участковые избирательные комиссии открепительных удостоверений, а также направление заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей | 07 сентября 2016 г. (за 10 дней до дня голосования) |  |
|  | Выдача избирателям открепительных удостоверений в окружных избирательных комиссиях | с 03 августа по 06 сентября 2016 г. (за 45-11 дней до дня голосования) |  |
|  | Контроль за выдачей избирателям открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях | с 07 по 17 сентября 2016 г. (за 10 и менее дней до дня голосования) |  |
|  | Контроль за оповещением участковыми избирательными комиссиями избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее 07 сентября 2016 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  |
|  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий о порядке работы накануне и в день голосования, оформления протоколов об итогах голосования и передачи избирательных документов в окружную избирательную комиссию | август-сентябрь 2016 г. |  |
|  | Контроль за обеспечением участковыми избирательными комиссиями процесса голосования избирателей | 18 сентября 2016 г. с 8 до 20 часов по московскому времени |  |
|  | Сбор информации о ходе голосования на избирательных участках | 18 сентября 2016 г. |  |
| 8. | Определение итогов голосования, результатов выборов |  |  |
|  | Прием протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | незамедлительно после подписания протоколов |  |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по краевому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | не позднее 20 сентября 2016 г. (не позднее чем на третий день со дня голосования) |  |
|  | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края первых экземпляров протоколов окружных избирательных комиссий с приобщенными к ним документами | незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц |  |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу, о результатах выборов | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу |  |
|  | Регистрация избранного депутата Думы Ставропольского края шестого созыва и выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ |  |
|  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу | в течение одного дня после определения результатов выборов |  |
|  | Уничтожение по акту копий вторых экземпляров протоколов, имеющихся в окружной избирательной комиссии | с 19 октября 2016 г. (через 30 дней после дня голосования) |  |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | не позднее 17 ноября 2016 г. (в течение двух месяцев со дня голосования) |  |
|  | Прием от участковых избирательных комиссий для хранения вторых экземпляров протоколов об итогах голосования вместе с предусмотренной КЗ избирательной документацией | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов |  |
|  | Передача и хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва, утвержденным постановлением избирательной комиссии Ставропольского края |  |
|  | Возврат в избирательную комиссию Ставропольского края печати окружной избирательной комиссии | одновременно с представлением в избирательную комиссию Ставропольского края отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  |

Секретарь окружной

избирательной комиссии            ________________         _____________________

(подпись)                                (инициалы, фамилия)

Здесь и далее – Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 года № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края».