УТВЕРЖДЕНА

решением

Ставропольской городской Думы

от 28 июля 2021 г. № 582

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя

до 2030 года

Раздел I. Паспорт Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года (далее – Программа) |
| 2. | Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  решение Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010‒2030 годы» (далее – Генеральный план города Ставрополя);  решение Ставропольской городской Думы от 26 марта 2021 г. № 547 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2035 года» (далее – Стратегия социально-экономического развития города Ставрополя);  решение Ставропольской городской Думы от 25 сентября 2019 г. № 375 «О нормативах градостроительного проектирования муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | города Ставрополя Ставропольского края» (далее ‒ нормативы градостроительного проектирования города Ставрополя);  решение Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» (далее ‒ Правила землепользования и застройки) |
| 3. | Наименование заказчика Программы, его местонахождение | администрация города Ставрополя, город Ставрополь, просп. К. Маркса, 96 |
| 4. | Наименование разработчиков Программы, их местонахождение | комитет градостроительства администрации города Ставрополя, город Ставрополь, ул. Мира, 282а;  комитет образования администрации города Ставрополя, город Ставрополь, ул. Шпаковская, 85;  комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, город Ставрополь, просп. К. Маркса, 62;  комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, город Ставрополь, ул. Голенева, 21 |
| 5. | Цель Программы | обеспечение комплексного и устойчивого развития социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями города Ставрополя;  обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры в соответствии с направлениями и сроками развития города Ставрополя;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Ставрополя |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи Программы | определение потребности города Ставрополя в количестве объектов социальной инфраструктуры с учетом оценки текущей ситуации и прогнозов развития муниципального образования;  разработка перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры с оценкой объемов и источников их финансирования и определением сроков их реализации;  обеспечение жителей муниципального образования доступными и качественными услугами социальной сферы путем концентрации сил и средств федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти на реализацию мероприятий (инвестиционных проектов), включенных в Программу |
| 7. | Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | уровень обеспеченности дошкольными образо-вательными учреждениями – 100,2 процента;  уровень обеспеченности общеобразова-тельными учреждениями – 66,8 процента;  уровень обеспеченности учреждениями дополнительного образования – 65,8 процента;  уровень обеспеченности амбулаторно - поликлиническими учреждениями – 77,5 процента;  уровень обеспеченности больничными учреждениями – 117,7 процента;  уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями – 207,3 процента;  уровень обеспеченности спортивными залами, в том числе общего пользования – 23,0 процента;  уровень обеспеченности помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий – 37,0 процента;  уровень обеспеченности плавательными бассейнами общего пользования – 63,4 процента;  уровень обеспеченности клубными учреждениями – 79,4 процента;  уровень обеспеченности театрами – 53,9 процента;  уровень обеспеченности кинотеатрами – 25,1 процента;  уровень обеспеченности танцевальными |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | залами – 48,3 процента;  уровень обеспеченности концертными залами – 250,5 процента;  уровень обеспеченности спортивно-зрелищными сооружениями, в том числе с искусственным льдом – 190,4 процента;  уровень обеспеченности библиотеками – 34,0 процента;  уровень обеспеченности детскими библиотеками – 60,0 процента;  уровень обеспеченности тематическими музеями – 65,0 процента |
| 8. | Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Программа включает комплекс мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры (в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) |
| 9. | Срок и этапы реализации Программы | Программа разрабатывается на срок действия генерального плана города Ставрополя – до 2030 года. В рамках реализации программы выделены следующие этапы:  I этап – 2016‒2020 гг.;  II этап – 2021 г.;  III этап – 2022 г.;  IV этап – 2023 г.;  V этап – 2024 г.;  VI этап – 2025 г.;  VII этап – 2026‒2030 гг. |
| 10. | Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на период с 2016 по 2030 год составляет 39 248,02 млн. рублей, в том числе:  I этап – 4 052,53 млн. рублей;  II этап – 1 254,52 млн. рублей;  III этап – 3 290,55 млн. рублей;  IV этап – 661,43 млн. рублей;  V этап – 5 617,56 млн. рублей;  VI этап – 1 854,53 млн. рублей; |
|  |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | VII этап – 27 684,51 млн. рублей.  Источниками финансирования Программы являются средства федерального бюджета, средства бюджета Ставропольского края, средства бюджета города Ставрополя, внебюджетные источники |
| 11. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достигнуть повышение показателей обеспеченности и доступности для населения услугами, предоставляемыми объектами социальной инфраструктуры города Ставрополя |

Раздел II. Характеристика существующего состояния

социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния города Ставрополя, сведения о градостроительной деятельности на территории города Ставрополя

Город Ставрополь – крупный город на Юге России, административный центр Ставропольского края Российской Федерации, который является экономическим, промышленным, культурным и образовательным центром Северного Кавказа и Северо-Кавказского федерального округа. Город Ставрополь основан в 1777 году как шестая крепость Азово-Моздокской оборонительной линии. Город Ставрополь является муниципальным образованием и наделен статусом городского округа.

Город Ставрополь расположен в западной части Ставропольского края, входит в состав Западного экономического района края. Здесь сосредоточена значительная часть объема розничной торговли и платных услуг населению. В городе Ставрополе расположены ведущие высшие учебные заведения региона, в том числе федеральный университет.

В состав города Ставрополя входят 2 населенных пункта: город Ставрополь и хутор Грушевый.

Границы города Ставрополя установлены в соответствии с Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 года № 84-кз «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края».

Город Ставрополь имеет шесть пограничных поселений. С учетом особенностей транспортно-географического положения (город Ставрополь располагается в пределах главной транспортно-планировочной оси Ставропольского края) данное обстоятельство создает благоприятные условия для развития экономических и транзитных связей и оказывает непосредственное влияние на уровень социально-экономического развития муниципального образования города Ставрополя.




Рисунок 2.1. Административно-территориальное деление

Ставропольского края



Рисунок 2.2. Положение города Ставрополя в системе территориального деления Шпаковского муниципального округа

Основными транспортными направлениями, обеспечивающими связь города Ставрополя с населенными пунктами муниципальных образований Ставропольского края, являются автомобильные дороги общего пользования федерального и регионального значения:

автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-216 «Астрахань ‒ Элиста ‒ Ставрополь»;

автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-217 «Кавказ»;

автомобильная дорога М-4 «Дон» ‒ Владикавказ ‒ Грозный ‒ Махачкала ‒ граница с Азербайджанской Республикой;

автомобильная дорога «Ставрополь ‒ Александровское ‒ Минеральные Воды» (идентификационный номер автомобильной дороги (07 ОП РЗ 07К-001);

автомобильная дорога «Ставрополь ‒ Изобильный ‒ Новоалександровск ‒ Красногвардейское» (07 ОП РЗ 07К-036).




Рисунок 2.3. Габариты города Ставрополя в административных границах

Численность населения города Ставрополя на 1 января 2020 года составила 450 680 человек (16 процентов от общей численности населения Ставропольского края). Общая площадь территории составляет 28 201 гектар (0,4 процента от территории Ставропольского края). Плотность населения – 1 598 чел/кв. м.




Рисунок 2.4. Габариты города Ставрополя в застроенной части

В конце 2019 года жилищный фонд города Ставрополя составлял 13,206 млн. квадратного метра. Обеспеченность населения города Ставрополя жильем составляла 29,3 квадратного метра на одного жителя, что выше чем в среднем по Российской Федерации и Ставропольскому краю.

Градостроительная деятельность в границах города Ставрополя Ставропольского края осуществляется в соответствии с Генеральным планом города Ставрополя, Правилами землепользования и застройки, нормативами градостроительного проектирования и документацией по планировке территории.

Генеральным планом в границах города Ставрополя по доминирующим признакам (типам) структурной организации и функционального назначения делится на восемь планировочных районов:

Северо-Восточный планировочный район;

Северо-Западный планировочный район;

Северный планировочный район;

Центральный планировочный район;

Юго-Восточный планировочный район;

Западный планировочный район;

Юго-Западный планировочный район;

Южный планировочный район.

Определение границ планировочных районов производилось с учетом существующих градостроительных ограничений, магистральных улиц и границ кадастровых кварталов, земельных участков (Приложение 1 к Программе).




Рисунок 2.5. Планировочная структура территории города Ставрополя

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя, сложившийся уровень обеспеченности населения города Ставрополя услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

2.2.1. Образование

В городе Ставрополе сложилась многофункциональная муниципальная система образования, которая насчитывает 126 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 72 дошкольных образовательных учреждения, 45 общеобразовательных учреждений и 9 учреждений дополнительного образования (приложение 2 к Программе). Система образования города Ставрополя создает условия для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ.

Повышение уровня рождаемости в городе Ставрополе, миграционный прирост и активное градостроительное освоение новых территорий приводят к увеличению спроса на услуги дошкольного и общего образования, повышения нагрузки на существующие образовательные учреждения.

Существующая сеть муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя уже не может полностью удовлетворить потребности населения города Ставрополя в качественном общедоступном дошкольном и общем образовании. Причины этого в следующем:

улучшение демографической ситуации;

возрастающий спрос на услуги дошкольного и общего образования;

снижение возраста, с которого родители планируют отдать ребенка в муниципальное дошкольное образовательное учреждение по сравнению с предыдущими годами (с полутора лет и ранее);

невозможность организации учебного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в первую смену;

недостаточная обеспеченность новых микрорайонов города Ставрополя муниципальными дошкольными образовательными и общеобразовательными учреждениями;

отсутствие внутренних резервов функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Ставрополя.

Строительство новых и реконструкция имеющихся муниципальных общеобразовательных учреждений позволят расширить и усовершенствовать сеть муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя и создать условия для ведения учебного процесса в соответствии с современными требованиями.

Согласно данным комитета образования администрации города Ставрополя фактическая мощность дошкольных образовательных учреждений города на 1 января 2021 года составляет 17 806 мест, фактическая нагрузка составляет 26 847 воспитанников. Фактический дефицит мест в дошкольных учреждениях составляет 9 041 место, без учета объемов перспективного жилищного строительства. На основе анализа обеспеченности населения города Ставрополя объектами дошкольного образования загрузка детских садов составляет от 104,4 до 192,5 процента. Наиболее критическая ситуация складывается в Юго-Западном и Центральном планировочных районах города Ставрополя.

Недостаточная обеспеченность учреждениями образования наблюдается в Северо-Восточном планировочном районе (улица Чапаева и улица Пригородная), здесь функционирует одно муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 51 «Росток» города Ставрополя, проектная мощность – 506 мест, фактическая наполняемость – 797 человек, уровень наполняемости – 157,5 процента.

Быстроразвивающийся район города Ставрополя – 204 квартал (Юго-Восточный планировочный район). В связи с интенсивным жилищным строительством и вводом в эксплуатацию жилых массивов в данном микрорайоне возникла острая необходимость строительства муниципального дошкольного образовательного учреждения. В настоящее время функционирует два муниципальных автономных учреждения – дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7 города Ставрополя (проектная мощность – 368 мест, фактически учреждение посещает 641 человек, уровень наполняемости – 174,2 процента) и дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 57 города Ставрополя (проектная мощность – 204 места, фактически учреждение посещает 316 человек, уровень наполняемости – 154,9 процента).

Также наиболее остро проблема стоит в Юго-Западном планировочном районе города, который является самым крупным районом города Ставрополя. Основные зоны развития Юго-Западного района – 530, 523, 526, 528, 529 кварталы. Количество дошкольных образовательных учреждений – 24, общая проектная мощность – 7 122 места, фактически учреждения посещает 12 413 человек, процент укомплектованности 174,3 процента.

Услугами дошкольного образования охвачено более 75 процентов детей дошкольного возраста, что выше регионального показателя. Вместе с тем все дошкольные образовательные учреждения города Ставрополя переукомплектованы, фактическая нагрузка составляет 150,8 процента.

Согласно данным комитета образования администрации города Ставрополя на 1 января 2021 года фактическая мощность общеобразовательных учреждений города Ставрополя составляет 33 138 мест, фактическая нагрузка составляет 52 304 учеников. Фактический дефицит мест в общеобразовательных учреждениях составляет 19 166 мест без учета объемов перспективного жилищного строительства. На основе анализа обеспеченности населения города Ставрополя общеобразовательными учреждениями загрузка составляет от 77,5 до 300,9 процента. Наиболее критическая ситуация складывается в Юго-Западном районе города Ставрополя.

Количество школ Юго-Западного района города Ставрополя – 12, в них обучается 19 329 учеников, общая проектная мощность – 11 171 место, уровень наполняемости – 173,0 процента. В Северо-Западном планировочном районе в 6 общеобразовательных учреждениях обучается 6 666 человек, при общей проектной мощности – 3 541 место, уровень наполняемости составляет – 188,2 процента.

Развитие системы образовательных учреждений в городе Ставрополе осуществляется на основании муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе», реализация мероприятий которой направлена на достижение в городе Ставрополе показателя сто процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

В муниципальной программе «Развитие образования в городе Ставрополе» учтены основные параметры приоритетных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Образование», а также национального проекта «Демография», паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

Целесообразность решения проблем в системе образования города Ставрополя на основе программного метода обусловлена высокой социально-экономической значимостью и межведомственным характером обозначенных проблем, необходимостью преобразований с целью повышения доступности и качества образования.

Основные направления реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе» позволяют учесть основные аспекты развития муниципальной системы образования и в рамках ее финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе».

В городе Ставрополе ведется активное строительство объектов социальной инфраструктуры. За период с 2015 по 2020 год построено пятнадцать социальных объектов.

В 2018 году в муниципальную собственность города Ставрополя передано дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35, расположенное по адресу: город Ставрополь, улица Пирогова, 5б, на 160 мест.

В 2019 году в городе Ставрополе начали функционировать два дошкольных образовательных учреждения и одно общеобразовательное учреждение:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 города Ставрополя, расположенное по адресу: город Ставрополь, улица Тухачевского, 29/3, на 300 мест;

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 города Ставрополя, расположенное по адресу: город Ставрополь, улица Генерала Маргелова, 9, на 160 мест;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 города Ставрополя на 1550 мест по улице Пирогова, 5.

В 2020 году начали функционировать четыре дошкольных образовательных учреждения:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, ул. Серова, 470/7, на 160 мест;

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, ул. Пирогова, 80, на 300 мест;

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, ул. Тюльпановая, 2, на 280 мест;

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, ул. Южный Обход, 53, б, на 300 мест.

Расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений города Ставрополя будет способствовать совершенствованию предоставляемых образовательных услуг, созданию новых рабочих мест.

Таким образом, увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений города Ставрополя является одной из приоритетных задач стратегического развития города Ставрополя, решение которой возможно программным методом.

2.2.2. Здравоохранение

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 21 сентября 2012 г. № 01-05/642 «Об организации работы по приему муниципальных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности в государственную собственность Ставропольского края» с 1 января 2014 года полномочия в сфере здравоохранения переданы на региональный уровень.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю по состоянию на 1 января 2020 года количество больничных учреждений по городу Ставрополю составляло – 18 штук, число больничных коек – 6 517 штук.

На территории города Ставрополя действуют:

шесть поликлинических учреждений по обслуживанию взрослого населения общей мощностью 3 000 посещений в смену, при этом фактическая нагрузка составляет 5 968 посещений в смену;

три поликлинических учреждения по обслуживанию детского населения общей мощностью 1 296 посещений в смену, при этом фактическая нагрузка составляет 1 906 посещений в смену.

Перечень амбулаторно-поликлинических учреждений города Ставрополя представлен в таблице 2.2.2.1.

Ситуация с обеспечением населения города Ставрополя услугами в сфере здравоохранения ежегодно осложняется в связи с новыми объемами вводимого жилья, миграционным приростом населения, а также отмечаемым последние годы увеличением рождаемости. С 2016 по 2020 год население города Ставрополя выросло на 24 800 человек и достигло 450 680 человек (в том числе на территории Юго-Западного и Юго-Восточного планировочных районов проживает более 150 000 человек), что приводит к значительному росту посещаемости жителями медицинских организаций города Ставрополя.

Во всех поликлинических учреждениях города Ставрополя в настоящее время уже задействованы все возможные дополнительные помещения для организации приема населения, что позволило решить острую проблему в большинстве районов города, однако в Юго-Западном планировочном районе на территории обслуживания г**осударственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края** «Клиническая поликлиника № 6» (проектная мощность 700 посещений в смену, фактически – 1 670 посещений в смену) и г**осударственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края** «Городская детская поликлиника № 3» (проектная мощность 440 посещений в смену, фактически – 880 посещений в смену) (далее – поликлиники) фактическая мощность превышает проектную на 50 процентов и более. При этом поликлиники находятся в значительном удалении от территории большого числа обслуживаемых участков.

Кроме того, в связи с тем, что в городе действует один травматологический пункт мощностью 70 посещений в сутки, фактически выполняющий нагрузку в 223 посещения в сутки, расположенный в центре города Ставрополя, существует острая потребность в строительстве нового травматологического пункта, максимально приближенного к территории наиболее плотного проживания населения.

Оптимальным решением является строительство отдельно стоящего здания городской поликлиники на 850 посещений с подстанцией скорой медицинской помощи со стоянкой санитарного транспорта на 4‒6 автомобилей в 530 квартале города Ставрополя.

На территории города Ставрополя в 2016 году построен новый перинатальный центр, рассчитанный на 130 мест, в рамках соглашения, заключенного между Правительством Ставропольского края, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

В 2017 году по улице Тюльпановой города Ставрополя построена поликлиника в рамках федеральной целевой программы «Юг России», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 581.

Новая поликлиника в Юго-Западном районе города рассчитана на обслуживание 57 тысяч человек и в смену сможет принять до 720 пациентов. Кроме того, в ее состав войдут травматологический пункт и подстанция скорой помощи. Планируется, что поликлиника будет оснащена современным оборудованием стоимостью свыше 740 млн. рублей. За поликлиникой закрепят свыше 45 тысяч жителей города Ставрополя, в том числе 10 тысяч детей.

При строительстве новых жилых объектов на территории города Ставрополя необходимо предусмотреть строительство новых объектов здравоохранения.

Существенным фактором, создающим социальную напряженность на территории города Ставрополя, является общий дефицит мощности учреждений здравоохранения. По состоянию на 1 января 2020 года общий дефицит мощности амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 3 100 посещений в смену, больничных учреждений ‒ 152 места.

Таблица 2.2.2.1

Перечень амбулаторно-поликлинических учреждений города Ставрополя

| №  п/п | Наименование медицинской организации | Плановая мощность (посещений в смену) |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края** «Городская клиническая поликлиника № 1» города Ставрополя | 780 |
| 2. | **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края** «Городская клиническая поликлиника № 2» города Ставрополя | 300 |
| 3. | Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская поликлиника № 3» города Ставрополя | 570 |
| 4. | Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская поликлиника № 4» города Ставрополя | 750 |
| 5. | **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края** «Городская клиническая поликлиника № 6» города Ставрополя | 700 |
| 6. | **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края** «Городская клиническая консультативно-диагностическая поликлиника» города Ставрополя | 350 |
| 7. | **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края** «Городской клинический центр общей врачебной практики (семейной медицины)» города Ставрополя | 300 |
| 8. | **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края** «Городская детская поликлиника № 1» города Ставрополя | 115 |
| 9. | **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края** «Городская детская клиническая поликлиника № 2» города Ставрополя | 741 |
| 10. | **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края** «Городская детская поликлиника № 3» города Ставрополя | 440 |

2.2.3. Физическая культура и массовый спорт

Целью политики в области физической культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность населению города Ставрополя систематически заниматься физической культурой и спортом, и совершенствование системы спортивной подготовки.

Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ставрополе осуществляется на основании муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе».

По состоянию на 1 января 2021 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в городе Ставрополе, составляет 52,3 процента (в среднем по Российской Федерации – 45,4 процента), в сравнении с данными по итогам 2020 года показатель составил 50,1 процента.

В Ставрополе насчитывается 903 физкультурно-спортивных объекта, из них: плоскостных спортивных сооружений – 576, спортивных залов – 267, плавательных бассейнов – 15, крытых спортивных объектов с искусственным льдом – 3, стадионов с трибунами более чем на 1 500 мест – 1, сооружений для стрелковых видов спорта – 24, других спортивных сооружений – 16 (приложение 3 к Программе). Спортивные сооружения в количестве 127 объектов используются для спортивной подготовки и организации спортивных мероприятий различного уровня.

В городе Ставрополе функционирует 25 учреждений физкультурно-спортивной направленности (15 ‒ муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя, 8 – краевых учреждений, 2 – федеральных учреждения).

Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (далее – муниципальное учреждение) развивают 43 вида спорта, из которых наиболее массовыми являются футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, бокс, тхэквондо, прыжки на акробатической дорожке, плавание. Общее количество занимающихся в муниципальных учреждениях в 2020 году составило более 8 465 человек.

Из 15 муниципальных учреждений собственную материально-техническую базу имеют лишь 5 муниципальных учреждений. 10 муниципальных учреждений используют спортивные сооружения по договорам аренды или (в виде исключения) по договорам безвозмездного пользования. Ни одно муниципальное учреждение не имеет материально-технической базы, полностью удовлетворяющей потребностям по пропускной способности.

Крупнейшими спортивными объектами, расположенными на территории города Ставрополя, являются:

стадион «Динамо», пропускной способностью 300 человек с трибунами для зрителей на 15 589 мест;

частное учреждение «Дворец спорта профсоюзов «Спартак», пропускной способностью 250 человек;

плавательный бассейн открытого акционерного общества «Ставропольский плавательный бассейн», пропускной способностью 700 человек;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь» города Ставрополя» (далее – МБУ ДО «ФОК «Русь» город Ставрополь»), пропускной способностью 160 человек;

футбольные поля с искусственным покрытием муниципального бюджетного учреждения спортивной школы по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 и муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа по футболу города Ставрополя с пропускной способностью по 80 человек.

По состоянию на 1 января 2021 года город Ставрополь остро нуждается в новых объектах физкультурно-спортивной инфраструктуры. Наиболее востребованными являются: залы для спортивных игр, спортивные объекты зимних видов спорта (ледовый дворец), плавательный бассейн, футбольное поле с искусственным покрытием под крышей.

В муниципальном бюджетном учреждении спортивной школе № 1 города Ставрополя активно развивают баскетбол и волейбол. Учреждение не имеет собственной материально-технической базы, поэтому места для занятий данными видами спорта определены в спортивных залах средних образовательных школ города Ставрополя, которые не соответствуют требованиям, необходимым для игры в волейбол и баскетбол. В связи с проведением занятий в рамках учебного процесса время тренировок по баскетболу и волейболу ограничено.

В городе Ставрополе в круглогодичном режиме функционируют 2 ледовых катка, пропускная способность которых не в состоянии принимать всех желающих заниматься зимними видами спорта.

2.2.4. Культура

В городе Ставрополе функционирует 16 муниципальных учреждений культуры, из них: 7 учреждений дополнительного образования в сфере культуры, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ставропольская централизованная библиотечная система», объединяющее 17 филиалов, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей Великой Отечественной войны 1941‒1945 гг. «Память» города Ставрополя, 3 профессиональные концертные организации, 4 учреждения культурно-досугового типа, включая муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя, объединяющее 4 филиала.

В городе Ставрополе также расположено 19 государственных учреждений культуры. Это ведущие региональные библиотеки, музеи, театры, концертные организации, образовательные учреждения.

Государственные и муниципальные учреждения культуры формируют единое культурное пространство города Ставрополя. Однако в связи с активным строительством новые территории не обеспечены учреждениями культуры: библиотеками, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, учреждениями культурно-досугового типа, что ограничивает доступность населения к организации культуры.

Строительство и реконструкция объектов культуры позволит создать необходимые условия для культурно-творческой деятельности, эстетического воспитания, культурного развития, творческой самореализации различных категорий населения города Ставрополя.

В связи с этим в период с 2026 по 2030 год планируется строительство многофункционального (модельного) культурно-досугового объекта, объединяющего клубное учреждение, библиотеку, галерею, детскую школу искусств.

Перечень муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Ставрополя представлен в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1

Перечень муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Ставрополя

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение (адрес) учреждения | Площадь учреждения (кв. м) | Вместимость (число людей, одновременно находящихся в помещениях и залах) | Количество посадочных мест (залы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» города Ставрополя | ул. Дзержинского, д. 87 | 1 540 | 550 | 100 мест (малый зал),  338 мест (большой зал) |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» города Ставрополя | ул. Суворова, д. 3 | 1 014 | 360 | 165 |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Ставрополя | ул. Дзержинского, д. 231 | 2 708,8 | 536 | 40 мест (малый зал),  336 мест (большой зал) |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» города Ставрополя | ул. Пирогова, д. 64 а | 826,8 | 150 | 60 |
| 5. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5» города Ставрополя | ул. Гоголя, д. 36 а;  ул. Доваторцев, д. 44/1 | 513,2  818,2 | 100  50 | 50  – |
| 6. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Ставрополя | ул. Дзержинского, д. 133 | 1 530 | 400 | 40 |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» города Ставрополя | ул. Пирогова, д. 36 | 6 246,1 | 1000 | 545 |
| 8. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Память» города Ставрополя | ул. Шаумяна, д. 45/1 | 386,5 | 50 | – |
| 9. | Муниципальное автономное учреждение культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта» города Ставрополя | ул. Ленина, д. 251 | 16 963,3 | 2500 | 1 455 мест (концертный зал), 252 места (кинотеатр),  200 мест (молодежное пространство «Лофт») |
| 10. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ставропольский городской Дом культуры» города Ставрополя | просп. Октябрьской Революции, д. 4 | 540,9 | 200 | 150 |
| 11. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее – МБУК) Центр досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя | просп. К. Маркса, д. 54 | 333,2 | 50 | 30 |
| 12. | «Молодежный культурно-досуговый центр «Мир» МБУК Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя | ул. Серова, 420 | 476,9 | 155 | 135 |
| 13. | Дом культуры «Ставрополец» МБУК Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя | ул. Трунова, 71 | 399,2 | 183 | 163 |
| 14. | Киноклуб «Чапаевец» МБУК Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя | пр. Чапаевский, 21 | 199,7 | 55 | 40 |
| 15. | Молодежный культурно-досуговый центр «Пионер» МБУК Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя | ул. Октябрьская, 101 | 301,4 | 100 | 80 |
| 16. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Концертно-творческое объединение «Аккорд» города Ставрополя | ул. Бруснева, д. 2/3 а | 330 | 35 | 20 |
| 17. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь» города Ставрополя | ул. Бруснева, д. 2/3 а | 765,2 | 48 | – |
| 18. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский центр «Орленок» города Ставрополя | ул. Бруснева, д. 2/3 а | 213,7 | 30 | – |
| 19. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ансамбль «Казачий пикет» города Ставрополя | ул. Бруснева, д. 2/3 а | 92 | 12 | – |
| 20. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | просп. Октябрьской Революции, д. 7/2 | 503,3 | 30 | 24 |
| 21. | Библиотека-филиал № 1  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Морозова, 90 | 198,1 | 60 | 51 |
| 22. | Библиотека-филиал № 2  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Доваторцев, 44/1 | 225,5 | 50 | 35 |
| 23. | Библиотека-филиал № 3  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Бурмистрова, 67 | 143,9 | 90 | 17 |
| 24. | Библиотека-филиал № 4  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Пушкина, 67 б | 231,7 | 50 | 10 |
| 25. | Библиотека-филиал № 5  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Октябрьская, 107 а | 145,2 | 30 | 15 |
| 26. | Библиотека-филиал № 6  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Серова, 422 | 309,5 | 100 | 20 |
| 27. | Библиотека-филиал № 8  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Семашко, 16 | 246 | 30 | 18 |
| 28. | Библиотека-филиал № 9  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Мира, 155 | 352,7 | 125 | 41 |
| 29. | Библиотека-филиал № 10  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Доваторцев, 29 | 194,1 | 35 | 25 |
| 30. | Библиотека-филиал № 11  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | просп. Ворошилова, 10/1 | 370,2 | 50 | 32 |
| 31. | Библиотека-филиал № 12  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Шеболдаева, 4 | 195,3 | 120 | 26 |
| 32. | Библиотека-филиал № 13  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Ленина, 474 | 440,7 | 150 | 31 |
| 33. | Библиотека-филиал № 14  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, 32/3 | 126,12 | 25 | 13 |
| 34. | Библиотека-филиал № 15  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Шеболдаева, 4 | 273,1 | 80 | 21 |
| 35. | Библиотека-филиал № 18  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Пригородная, 213/3 | 121,9 | 23 | 14 |

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в городе Ставрополе основан на росте численности населения города Ставрополя, особенностях его половозрастной структуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства.

Основными программными документами, определяющими стратегию пространственного развития территории, являются документы территориального планирования. Применительно к территории города Ставрополя такими документами являются Генеральный план города Ставрополя, Схема территориального планирования Ставропольского края (утверждена постановлением Правительства Ставропольского края № 324-п от 17 июня 2020 г. «О внесении изменения в схему территориального планирования Ставропольского края, утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 116-п») и Стратегия социально-экономического развития города Ставрополя.

2.3.1. Прогноз изменения численности и половозрастного состава

населения города Ставрополя

Демографическая ситуация, сложившаяся в городе Ставрополе, имеет сложный комплексный характер и позитивные тенденции развития. Город Ставрополь входит в группу крупных городов Ставропольского края с численностью населения более 250 000 человек.

По данным государственной статистики на 1 января 2020 года население муниципального образования города Ставрополя составляло 450 680 человек – 16 процентов всего населения Ставропольского края (27,4 процента городского населения региона).

Демографическая ситуация в целом стабильная, последние 5 лет для города характерен естественный и миграционный прирост населения. По численности населения город занимает 1-е место в Ставропольском крае, 2-е место – в Северо-Кавказском федеральном округе (далее – СКФО), уступая городу Махачкале, 42-е место – среди всех городов Российской Федерации. Средняя плотность населения составляет 1 598 человек/кв. м.

Как и по Ставропольскому краю, в целом в городе Ставрополе в последнее десятилетие динамика численности населения характеризовалась постоянным увеличением. В итоге к 1 января 2020 года за период с 1990 года население края выросло на 15,1 процента (367 700 человек), а в городе Ставрополе оно увеличилось на 39,5 процента (127 900 человек) – рисунки 2.3.1.1, 2.3.1.2.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 2.3.1.1. Численность населения городов – административных центров субъектов СКФО и ЮФО по состоянию  на 01.01.2020 (тыс. чел.)[[1]](#footnote-1) | Рисунок 2.3.1.2. Численность населения городов Ставропольского края по состоянию  на 01.01.2020 (тыс. чел.)[[2]](#footnote-2) |

Рисунок 2.3.1.3. Динамика численности населения Ставропольского края, тыс. человек на 1 января соответствующего года[[3]](#footnote-3)

Рисунок 2.3.1.4. Динамика численности населения города Ставрополя, тыс. человек на 1 января соответствующего года[[4]](#footnote-4)

Общая тенденция такова, что с начала 2000 годов (в России с 1993 года) начинаются процессы депопуляции (сокращение численности) населения в Ставропольском крае. Период сокращения численности населения края продолжался 9 лет – с 2001 по 2007 год и с 2018 по 2020 год. Основной причиной роста численности населения города Ставрополя является стабильный миграционный приток населения и положительный демографический баланс.

Город Ставрополь на протяжении всего рассматриваемого периода являлся крупнейшим населенным пунктом Ставропольского края (рисунок 2.3.1.5) и отличается стабильной положительной динамикой численности населения (рисунок 2.3.1.4). Снижение численности населения за последние 30 лет здесь зафиксировано только по итогам 1996, 1998 и 2001 гг.

2.3.1.5. Численность населения Ставропольского края в разрезе населенных пунктов на начало 2020 г., проценты[[5]](#footnote-5)

Основным источником роста численности населения в городе Ставрополе является положительный миграционный баланс. Среди факторов, положительно влияющих на динамику численности населения города Ставрополя, отметим:

город является ядром Ставропольской агломерации – основного центра притяжения мигрантов;

наличие крупных высших учебных заведений, так в городе Ставрополе располагаются более 20 высших учебных заведений, в том числе крупнейшие: Северо-Кавказский федеральный университет, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет», Ставропольский государственный медицинский университет;

активное градостроительное развитие территории города Ставрополя.

Демографическая ситуация в муниципальном образовании развивается под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции населения. Динамика численности населения исследуемой территории отличается от динамики численности населения в целом по Российской Федерации и имеет более благоприятные тенденции, совпадающие с краевыми показателями. За последние 30 лет численность населения муниципального образования увеличилась на 39,5 процента, Ставропольского края на 15,1 процента, а численность населения Российской Федерации сократилась на 1,8 процента (без учета Республики Крым).

По уровню рождаемости город Ставрополь, как и Ставропольский край в целом, характеризуется более высокими показателями, чем общероссийские (коэффициент рождаемости в России по итогам 2019 года составил 10,1 ‰). Средний коэффициент рождаемости за период 2008‒2019 гг. в целом по Ставропольскому краю составил 12,0 ‰, в городе Ставрополе – 13,3 ‰ (таблица 2.3.1.1).

К числу основных факторов роста рождаемости на территории Ставропольского края и в особенности города Ставрополя можно отнести общероссийскую тенденцию: вступление в наиболее репродуктивный возраст многочисленного поколения женщин, рожденных в 1980-е годы, а также:

реализация мер, принимаемых по стимулированию рождаемости;

осуществление приоритетных национальных проектов;

изменение в структуре репродуктивного возраста населения;

изменение репродуктивных установок населения или их более полной реализации (в частности реализация отложенных рождений).

В отношении показателей смертности населения город Ставрополь, как и Ставропольский край в целом, также характеризуются лучшими значениями, чем общероссийский (коэффициент смертности в России по итогам 2019 года составил 12,3 ‰). В городе Ставрополе динамика имеет однонаправленный характер – снижение смертности в городе с 2008 года составило 1,9 ‰. Срединный коэффициент смертности по краю в целом за период 2008‒2019 годов составлял 11,95 ‰, для города Ставрополя аналогичный показатель за период 2008‒2019 годов составлял 9,7 ‰.

Общая численность родившихся в городе Ставрополе за период с 2008 по 2019 год составила 65 771 человек, а умерших – 47 822 человек, тем самым в результате естественных процессов численность населения города Ставрополя возросла на 17 949 человек.

На протяжении последних лет общий коэффициент уменьшился с 11,0 ‰ в 2008 году до 9,1 ‰ в 2019 году, средний показатель за указанный период – 9,73 ‰. В Ставропольском крае в целом и в городе Ставрополе в частности среди причин смертности в 2019 году преобладали заболевания системы кровообращения – 659,7 умерших на 100 тыс. человек, новообразований – 163,0 умерших на 100 тыс. человек, несчастных случаев, отравлений и травм – 67,7 умерших на 100 тыс. человек.

Естественный прирост населения является одним из компонентов динамики численности населения. Он служит результирующим параметром естественного движения населения. Когда речь идет о депопуляции, о вымирании населения, то имеют в виду именно отрицательную величину естественного прироста населения, т.е. превышение числа умерших над числом родившихся. Для города Ставрополя, в отличие от большинства других городских поселений Ставропольского края, последние 10 лет характерен естественный прирост населения, так коэффициент жизненности населения (индекс Покровского-Пирла) для города Ставрополя в 2019 году составлял 1,46, коэффициент депопуляции – 0,68.

При этом необходимо отметить, что уже в ближайшей перспективе возможно уменьшение рождаемости в результате сокращения числа женщин детородного возраста, так как на смену им придет малочисленное поколение, рожденное в кризисные 1990-е годы, а также реализации репродуктивных планов большинства семей, ориентированных на рождение одного ‒ двух детей.

Наряду с процессами естественного движения населения существенную роль в демографическом потенциале (численности населения) города Ставрополя играют миграционные процессы.

Миграционное движение населения. Миграционная ситуация, сложившаяся в Ставропольском крае, в отличие от соседних регионов Северо-Кавказского федерального округа, характеризуется миграционным притоком населения. Географическое положение Ставропольского края, в совокупности с его социально-экономическим развитием, по сравнению с соседними республиками СКФО делает его привлекательным для миграции.

Город Ставрополь, являющийся не только административным центром региона, но и образовательным, экономическим центром Ставропольского края, характеризуется одним из самых высоких миграционных потенциалов в крае:

выгодное экономико-географическое положение;

Ставропольская агломерация является основным полюсом сосредоточения хозяйства и населения края;

обладает высоким уровнем развития образовательной инфраструктуры в СКФО;

обладает высоким уровнем развития транспортных коммуникаций и имеет хорошую транспортную доступность территории;

обладает динамично развивающимся рынком труда;

расположен в благоприятной климатической зоне.

Таблица 2.3.1.1

Динамика показателей коэффициентов рождаемости и смертности населения

Ставропольского края и города Ставрополя[[6]](#footnote-6)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Среднее значение |
| Рождаемость | | | | | | | | | | | | | |
| Ставропольский край, ‰ | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 12,6 | 12,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 12,0 |
| город Ставрополь, ‰ | 13,2 | 13,8 | 13,5 | 12,0 | 13,0 | 13,4 | 14,5 | 14,4 | 14,5 | 13,1 | 12,9 | 11,2 | 13,3 |
| Смертность | | | | | | | | | | | | | |
| Ставропольский край, ‰ | 13,1 | 12,9 | 12,4 | 12,3 | 12 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,7 | 11,2 | 11,5 | 11,3 | 11,95 |
| город Ставрополь, ‰ | 11,0 | 11,2 | 10,2 | 10 | 10 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 8,9 | 9,2 | 9,1 | 9,7 |
| Общий коэффициент естественного прироста/убыли | | | | | | | | | | | | | |
| Ставропольский край, ‰ | - 1,2 | - 1,1 | - 0,5 | - 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | -0,5 | -1,3 | 0,05 |
| город Ставрополь, ‰ | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 2 | 3 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 3,7 | 2,1 | 3,6 |
|  | Увеличение численности населения (демографический прирост) | | | | | | | | | | | | |
|  | Снижение численности населения (демографическая убыль) | | | | | | | | | | | | |

Таблица 2.3.1.2

Динамика показателей демографических процессов в городе Ставрополе[[7]](#footnote-7)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Число родившихся (чел.) | Общий коэффициент рождаемости (‰) | Число умерших  (чел.) | Общий коэффициент смертности (‰) | Естественный прирост/убыль  (чел.) | Общий коэффициент естественного прироста/убыли (‰) |
| 2019 | 4 992 | 11,2 | 4 044 | 9,1 | 948 | 2,1 |
| 2018 | 5 611 | 12,9 | 3 993 | 9,2 | 1 618 | 3,7 |
| 2017 | 5 672 | 13,1 | 3 870 | 8,9 | 1 802 | 4,2 |
| 2016 | 6 282 | 14,5 | 3 987 | 9,2 | 2 295 | 5,3 |
| 2015 | 6 141 | 14,4 | 3 962 | 9,3 | 2 179 | 5,1 |
| 2014 | 6 155 | 14,5 | 3 993 | 9,4 | 2 162 | 5,1 |
| 2013 | 5 580 | 13,4 | 3 888 | 9,3 | 1 692 | 4,1 |
| 2012 | 5 328 | 13 | 3 994 | 10 | 1 334 | 3 |
| 2011 | 4 772 | 12 | 3 933 | 10 | 839 | 2 |
| 2010 | 5 350 | 13,5 | 4 037 | 10,2 | 1 313 | 3,3 |
| 2009 | 5 055 | 13,8 | 4 100 | 11,2 | 955 | 2,6 |
| 2008 | 4 833 | 13,2 | 4 031 | 11,0 | 802 | 2,2 |
|  | | Увеличение численности населения (демографический прирост) | | | | |
|  | | Снижение численности населения (демографическая убыль) | | | | |

Миграционная ситуация в городе Ставрополе на протяжении последних 15 лет остается благоприятной. На протяжении этого времени наблюдается миграционный прирост населения (за исключением 2017 года). В целом за 2008‒2019 годы в результате миграционного прироста население планируемого муниципального образования выросло на 43 113 человек (70,6 процента от общего прироста населения за период 2008‒2019 годов в 61 062 человека).

Таблица 2.3.1.3

Динамика показателей миграционных процессов в городе Ставрополе[[8]](#footnote-8)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Число прибывших (чел.) | Доля прибывших (‰) | Число выбывших  (чел.) | Доля выбывших (‰) | Миграционный прирост/  Миграционная убыль (чел.) | Миграционный прирост/  Миграционная убыль (‰) |
| 2019 | 24 789 | 56,7 | 12 426 | 28,4 | 12 363 | 28,3 |
| 2018 | 14 071 | 32,4 | 12 261 | 28,2 | 1 810 | 4,2 |
| 2017 | 11 116 | 30,4 | 12 567 | 34,3 | - 1 451 | - 3,9 |
| 2016 | 14 122 | 38,6 | 12 410 | 33,9 | 1 712 | 4,7 |
| 2015 | 14 767 | 37,3 | 13 230 | 33,4 | 1 537 | 3,8 |
| 2014 | 16 312 | 41,0 | 12 439 | 31,6 | 3 873 | 9,4 |
| 2013 | 16 847 | 41,1 | 10 839 | 27,1 | 6 008 | 14,0 |
| 2012 | 15 370 | 36,9 | 9 782 | 23,4 | 5 588 | 13,5 |
| 2011 | 12 537 | 29,5 | 7 639 | 18,0 | 4 898 | 11,6 |
| 2010 | 8 581 | 20,1 | 5 200 | 12,2 | 3 381 | 7,9 |
| 2009 | 6 840 | 15,8 | 4 750 | 11,0 | 2 090 | 4,8 |
| 2008 | 6 929 | 16,0 | 5 625 | 12,9 | 1 304 | 3,1 |
|  | | Увеличение численности населения (демографический прирост) | | | | |
|  | | Снижение численности населения (демографическая убыль) | | | | |

Стоит отметить также, что миграция в городе Ставрополе отличается от аналогичных процессов по всей стране. В основном сюда приезжают люди трудоспособного возраста. Это и создало благоприятные предпосылки для формирования мощного демографического потенциала на перспективу, а также высокого уровня обеспеченности собственными трудовыми ресурсами. Однако рост качества трудовых ресурсов прибывшие мигранты не обеспечивают, так как основной поток приходится из специалистов низкой квалификации.

Для населения Российской Федерации, Ставропольского края и города Ставрополя характерна диспропорция половой структуры населения. Половая структура населения города Ставрополя характеризуется доминированием женского населения, так на 1 января 2020 года на их долю приходилось 54,1 процента, аналогичный показатель для территории Ставропольского края составлял 53,3 процента, для населения Российской Федерации также характерно доминирование женского населения – 54 процента [[9]](#footnote-9), оно сохраняется в старших возрастных категориях, особенно заметно доминирование женского населения в возрастном интервале 60 лет и старше: оно составляет более 60 процентов, что связано с меньшей продолжительностью жизни у мужчин.

У населения моложе трудоспособного возраста отмечается доминирование женского населения. В целом половая структура населения города Ставрополя способствует укреплению демографического потенциала поселения.

Несмотря на рост численности мужского населения города, темпы роста женского населения немного больше, что приводит к увеличению удельного веса женского населения, при одновременном сокращении доли мужчин.

Таблица 2.3.1.4

Динамика половой структуры населения города Ставрополя,

на 1 января текущего года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Половая структура | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего по городу, в том числе: | 404 805 | 412 315 | 420 015 | 426 050 | 429 766 | 433 773 | 434 124 | 437 552 | 450 863 |
| мужчин, чел | 186 012 | 189 389 | 192 817 | 195 303 | 196 982 | 198 745 | 198 989 | 200 331 | 206 970 |
| процент от населения | 46 | 45,9 | 45,9 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,9 |
| женщин, чел | 218 793 | 222 926 | 227 198 | 230 747 | 232 784 | 235 028 | 235 135 | 237 221 | 243 893 |
| процент от населения | 54,0 | 54,1 | 54,1 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,1 |

Таблица 2.3.1.5

Половозрастная структура населения города Ставрополя

на 1 января 2020 года, проценты

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демографическая структура | Мужчины | Женщины |
| Население города Ставрополя, в том числе | 45,9 | 54,1 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 51,4 | 48,6 |
| Население трудоспособного возраста | 49,9 | 50,1 |
| Население старше трудоспособного возраста | 28,7 | 71,3 |

Повышенная смертность среди мужчин, особенно в возрасте старше 50 лет, в сравнении с динамикой соответствующего показателя у женщин является одной из главных причин уменьшения доли мужчин в последнее десятилетие.

Возрастная структура населения города Ставрополя по сравнению с общероссийскими показателями отличается относительно большей долей населения старше трудоспособного возраста – 17,9 процента в общей численности населения.

В последнее десятилетие в городе Ставрополе происходят положительные изменения в динамике доли населения старших возрастов, это проявляется в незначительном увеличении доли населения старше трудоспособного возраста с 19,3 процента в 2012 году до 19,9 процента в 2020 году, при одновременном увеличении удельного веса лиц младше трудоспособного возраста с 14 процентов в 2012 году до 17,9 процента в 2020 году. При этом в указанный промежуток времени доля населения моложе трудоспособного возраста выросла в 2 раза больше, чем доля населения в старшей возрастной группе, при сокращении доли населения в трудоспособном возрасте.

Таблица 2.3.1.6

Население города Ставрополя по основным возрастным группам

в 2012‒2020 годы[[10]](#footnote-10)

| Возрастная группа | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного  возраста | 56 828 | 59 290 | 62 176 | 65 530 | 68 784 | 72 221 | 74 708 | 77 296 | 80 555 |
| в трудоспособном  возрасте | 269 906 | 273 130 | 275 973 | 276 503 | 274 641 | 273 275 | 269 512 | 268 614 | 280 709 |
| старше трудоспособного  возраста | 78 071 | 79 895 | 81 866 | 84 017 | 86 341 | 88 277 | 89 904 | 91 642 | 89 599 |

Стоит отметить, что в ближайшее время произойдет ожидаемое снижение рождаемости в связи с вступлением в репродуктивный возраст поколения – детей, рожденных в период с 1992 по 2000 годы, с одновременным нарастанием удельного веса старших групп населения.

Рисунок 2.3.1.6. Динамика изменения доли возрастных категорий населения города Ставрополя в общей численности населения, процент[[11]](#footnote-11)

Резкое снижение рождаемости, начавшееся в середине 90-х годов прошлого века, привело к сокращению категории детей и подростков, то есть жителей моложе трудоспособного возраста, и усилению процесса демографического старения.

В городе Ставрополе относительно высокая доля лиц младше трудоспособного возраста, доля пенсионеров также высока и составляет 19,9 процента. В целом город относится к территориям со средним уровнем демографической старости населения. Также на сложившуюся половозрастную структуру населения в перспективе может оказать активное воздействие увеличение численности населения в результате миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки.

Коэффициенты демографической нагрузки (К) – обобщенные количественные характеристики возрастной структуры населения, показывающие нагрузку на общество непроизводительным населением:

К потенциальной нагрузки = 80 555 / 280 709 = 0,28.

К пенсионной нагрузки = 91 642 / 280 709 = 0,32.

К общей нагрузки = 80 555 + 91 642 = 172 197 / 280 709 = 0,61

Таблица 2.3.1.7

Динамика показателей коэффициента общей демографической

нагрузки в 2012‒2020 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты | Годы | | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| К потенциальной нагрузки | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| К пенсионной нагрузки | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,32 |
| К общей нагрузки | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |

Демографическая нагрузка считается оптимальной, если на 1000 трудоспособных граждан приходится не более 600 человек, то есть в городе Ставрополе нагрузка немного выше, за последние 10 лет демографическая нагрузка выросла на 21 процент: с 500 человек в 2012 году до 610 человек в 2020 году.

При этом необходимо отметить, что рост демографической нагрузки происходит в основном за счет увеличения доли населения моложе трудоспособного возраста, так как потенциальная демографическая нагрузка увеличилась с 0,21 в 2012 году до 0,28 в 2020 году. С небольшим отрывом в структуре демографической нагрузки в городе продолжает занимать категория лиц старше трудоспособного возраста.

Особенности современной возрастной и половой структуры населения города Ставрополя демонстрируются половозрастной пирамидой (рисунок 2.3.1.7). По характеру очертаний пирамиды можно судить о типе сложившегося воспроизводства населения, его потенциале на перспективу, о перспективной обеспеченности трудовыми ресурсами.

Перспективную численность населения города Ставрополя будут определять два фактора – естественное и механическое движение населения. При определении прогнозной численности населения учитывается современная численность населения и основные показатели естественного и миграционного движения населения.

Рисунок 2.3.1.7. Половозрастная пирамида населения города Ставрополя

В качестве основной при составлении демографического прогноза использована линейная функция экстраполяции. Она применяется при допущении условия постоянного абсолютного прироста (или убыли) населения, и ее уравнение имеет следующий вид:

*Nt* = *No* (1+*kt),*

где Nt – численность населения через t лет; N0 – начальная численность населения; k – среднегодовой прирост населения; t – период прогнозирования.

Таблица 2.3.1.8

Прогноз изменения численности населения города Ставрополя, человек

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное  образование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025‒2030 |
| город Ставрополь | 450 863 | 456 077 | 461 291 | 466 505 | 471 719 | 503 004 |

Таблица 2.3.1.9

Прогноз изменения половозрастного состава населения

города Ставрополя, человек

| Муниципальное  образование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025‒2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Ставрополь,  в том числе: | 450 863 | 456 077 | 461 291 | 466 505 | 471 719 | 503 004 |
| доля населения в возрасте от 1 до 6 лет | 35 942 | 36 486 | 36 903 | 37 204 | 37 738 | 40 240 |
| доля населения в возрасте от 7 до 15 лет | 49 608 | 50 169 | 50 742 | 51 316 | 51 890 | 55 330 |
| доля населения в возрасте от 16 до 17 лет | 7 796 | 7 890 | 7 980 | 8 071 | 8 161 | 8 702 |

Прогноз возрастной структуры населения города Ставрополя (2020–2030 годы) выполнен в соответствии с прогнозом численности населения методом экстраполяции на расчетный срок.

2.3.2. Объем планируемого жилищного строительства

В качестве основы для оценки объемов жилищного строительства на расчетный срок реализации Генерального плана (2030 год) использованы две основные задачи:

обеспечение населения города Ставрополя жильем исходя из нормативного значения в 35,6 квадратного метра на одного человека;

реализация документации по планировке территории, подготовленной применительно к территории города Ставрополя.

За основу расчетов объемов жилищного фонда на расчетный период в отношении первой задачи использован демографический прогноз, согласно которому численность населения, проживающего в муниципальном образовании, увеличится с 450 680 человек в 2020 году до 484 784 к 2030 году. Расчетная площадь жилого фонда, необходимая для обеспечения нового населения города жильем исходя из значения в 35,6 квадратного метра на человека составляет 1 214,1 тыс. квадратного метра.

Общая площадь жилого фонда, предполагаемая к строительству на территории города Ставрополя, в соответствии с документацией по планировке территории составляет 4 490,9 тыс. квадратного метра, при планируемом населении в 141 097 человек, то есть средняя жилищная обеспеченность составляет 31,82 квадратного метра на человека, что на 3,78 квадратного метра ниже предполагаемых Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края 35,6 квадратного метра.

В результате проведенного анализа выявлены следующие направления дальнейшего развития жилищного строительства в городе Ставрополе:

новое жилищное строительство с учетом необходимости роста показателя средней жилищной обеспеченности до 35,6 квадратного метра на человека и увеличения темпов жилищного строительства в городе и удовлетворение потребности в жилых помещениях для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся;

уплотнение городской застройки путем реализации не менее 25 процентов нового жилищного строительства, в том числе через механизм развития застроенных территорий;

регенерация жилого фонда, находящегося в аварийном и ветхом состоянии с учетом прогноза его естественного старения, в том числе за счет реализации адресной программы по проведению капитального ремонта на территории Ставропольского края;

резервирование территорий для жилищного строительства в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим на них гарантированное право, в том числе за счет межмуниципального сотрудничества.

2.3.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры определен на основании нормативов градостроительного проектирования города Ставрополя.

К 2030 году в результате роста численности населения города Ставрополя и градостроительного освоения новых городских территорий спрос на услуги социальной инфраструктуры значительно вырастет   
(таблица 2.3.3.1). Учитывая сложившуюся перегрузку существующих объектов социальной инфраструктуры, на первый план выходит задача сохранения существующих параметров обеспеченности услугами социальной инфраструктуры.

Таблица 2.3.3.1

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с учетом прогноза изменения численности и половозрастного состава населения города Ставрополя

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная  характеристика | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 – 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.1. | Дошкольные образовательные учреждения, мест | 85 процентов обеспеченности детей дошкольного возраста | 31 013 | 31 368 | 31 623 | 32 077 | 32 432 | 34 204 |
| 1.2. | Общеобразовательные учреждения, мест | – | 56 087 | 56 727 | 57 369 | 58 011 | 58 651 | 61 857 |
| 1.2.1. | Начальное общее, основное общее образование, мест | 100 процентов обеспеченности детей в возрасте от 7 до 15 лет |
| 1.2.2. | Среднее общее образование, мест | 75 процентов обеспеченности детей в возрасте от 16 до 17 лет |
| 1.3. | Учреждения дополнительного образования, мест | 9,2 процентов от общего числа школьников | 5 160 | 5 219 | 5 278 | 5 337 | 5 396 | 5 691 |
| 2. | Здравоохранение | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.1. | Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену | 217,8 посещений в смену на 10 тыс. человек | 9 933 | 10 047 | 10 160 | 10 274 | 10 388 | 10 955 |
| 2.2. | Больничные учреждения, больничных коек | 161,6 больничных коек  на 10 тыс. человек | 7 370 | 7 454 | 7 539 | 7 623 | 7 707 | 8 129 |
| 3. | Физическая культура и массовый спорт | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1. | Плоскостные спортивные сооружения, кв. м | 200 кв. м на 1000 чел. | 91 215 | 92 258 | 93 301 | 94 344 | 95 387 | 100 601 |
| 3.2. | Спортивные залы, в том числе общего пользования, кв. м | 350 кв. м на 1000 чел. | 159 627 | 161 452 | 163 277 | 165 102 | 166 297 | 176 051 |
| 3.3. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. м | 75 кв. м на 1000 чел. | 34 206 | 34 597 | 34 988 | 35 379 | 35 770 | 37 725 |
| 3.4. | Плавательные бассейны общего пользования, кв. м | 20 кв. м на 1000 чел. (зеркало воды) | 9 122 | 9 226 | 9 330 | 9 434 | 9 539 | 10 060 |
| 4. | Культура | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.1. | Клубные учреждения, кв. м | 50 кв. мплощади  на 1000 чел. | 22 804 | 23 065 | 23 325 | 23 586 | 23 847 | 25 150 |
| 4.2. | Театры, мест | 5 мест на 1000 чел. | 2 280 | 2306 | 2 333 | 2 359 | 2 385 | 2 515 |
| 4.3. | Кинотеатры, мест | 25 мест на 1000 чел. | 11 402 | 11 532 | 11 663 | 11 793 | 11 923 | 12 575 |
| 4.4. | Танцевальные залы, мест | 6 мест на 1000 чел. | 2 736 | 2 768 | 2 799 | 2 830 | 2 862 | 3 018 |
| 4.5. | Концертные залы, мест | 3,5 мест на 1000 чел. | 1 596 | 1 615 | 1 633 | 1 651 | 1 669 | 1 761 |
| 4.6. | Спортивно-зрелищные сооружения, в том числе с искусственным льдом, мест | 6 мест на 1000 чел. | 2 736 | 2 768 | 2 799 | 2 830 | 2 862 | 3 018 |
| 4.7. | Муниципальные библиотеки, объектов | 1 объект на 10 тыс. чел. | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 50 |
| 4.8. | Детские библиотеки, объектов | 1 объект на 5,5 тыс. чел. | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 4.9. | Тематический музей, объектов | 1 объект на 25 тыс. чел. | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Ставрополя

Программа разработана в целях реализации положений, заложенных в Генеральном плане города Ставрополя, на период действия до 2030 года.

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры города Ставрополя, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов, повысить доступность и качество услуг образования города Ставрополя, расширить возможности для культурно-духовного развития жителей города Ставрополя, обеспечить доступность и привлекательность занятий физической культурой и спортом для всех групп населения.

Программный метод, а именно разработка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории города Ставрополя, а также для определения объема и порядка финансирования работ за счет дополнительных поступлений.

Развитие социальной сферы невозможно без проведения расчетов определения нормативной потребности по обеспеченности населения города Ставрополя услугами социальной инфраструктуры. К таким нормативным правовым документам относятся:

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры для создания универсальной безбарьерной среды установлены следующими нормативными документами:

СП 59.13330 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;

СП 35-101-2001 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

На региональном и местном уровнях в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования города Ставрополя.

В связи с этим Программа обеспечивает сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры города Ставрополя в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, разработана в пределах утвержденного расчетного срока действия Генерального плана города Ставрополя.

Раздел III. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя приведен в таблице 3.1, динамика мощности учреждений социальной инфраструктуры с учетом реализации мероприятий Программы приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.1

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя

| № п/п | Назначение объекта | Наименование программного документа | Наименование объекта | Характеристика объекта | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование | | | | | | |
| 1. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | реализованный проект | дошкольное образовательное учреждение № 21 в 528 квартале  г. Ставрополя | 160 мест | 2016 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 2. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | реализованный проект | дошкольное образовательное учреждение № 23 в 528 квартале  г. Ставрополя | 250 мест | 2016 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 3. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | реализованный проект | дошкольное образовательное учреждение № 25 в 529 квартале г. Ставрополя | 160 мест | 2016 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 4. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | реализованный проект | среднее общеобразовательное учреждение № 44 в 530 квартале г. Ставрополя | 807 мест | 2016 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 5. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | реализованный проект | дошкольное образовательное учреждение № 35 на 216 мест в г. Ставрополе, ул. Пирогова | 216 мест | 2018 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 6. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | реализованный проект | среднее общеобразовательное учреждение № 45 в 529 квартале г. Ставрополя, ул. Тухачевского, 30 а | 1000 мест | 2018 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 7. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | реализованный проект | дошкольное образовательное учреждение № 30 на 160 мест в Юго-Западном районе г. Ставрополя | 160 мест | 2019 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 8. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | реализованный проект | дошкольное образовательное учреждение № 55 на 300 мест в Юго-Западном районе г. Ставрополя | 300 мест | 2019 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 9. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | реализованный проект | среднее общеобразовательное учреждение № 50 в г. Ставрополе, ул. Пирогова | 1550 мест | 2019 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 10. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | реализованный проект | дошкольное образовательное учреждение № 57 на 160 мест в 204 квартале г. Ставрополя, ул. Серова, 470/7 | 160 мест | 2020 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 11. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | реализованный проект | дошкольное образовательное учреждение № 85 на 300 мест в 528 квартале г. Ставрополя, ул. Пирогова, 80 а | 300 мест | 2020 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 12. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | реализованный проект | дошкольное образовательное учреждение № 86 на 280 мест в 530 квартале г. Ставрополя, ул. Тюльпановая, 2 | 280 мест | 2020 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 13. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | реализованный проект | дошкольное образовательное учреждение № 87 на 300 мест в Промышленном районе г. Ставрополя | 300 мест | 2020 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 14. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | реализованный проект | дошкольное образовательное учреждение № 87 на 300 мест в Октябрьском районе г. Ставрополя, ул. Пригородная, 227 а | 300 мест | 2021 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 15. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство объекта дошкольной образовательной организации в Юго-Западном планировочном районе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2021 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 16. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство объекта дошкольной образовательной организации в Юго-Западном планировочном районе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2021 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 17. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство объекта дошкольной образовательной организации в Юго-Западном планировочном районе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2022 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 18. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство объекта дошкольной образовательной организации в Юго-Западном планировочном районе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2022 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 19. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство объекта дошкольной образовательной организации в Юго-Западном планировочном районе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2022 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 20. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство объекта дошкольной образовательной организации в Юго-Западном планировочном районе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2025 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 21. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство объекта дошкольной образовательной организации в Юго-Западном планировочном районе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2025 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 22. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Генеральный план города Ставрополя | Строительство объекта дошкольной образовательной организации в Юго-Западном планировочном районе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 23. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство объекта дошкольной образовательной организации в Юго-Западном планировочном районе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 24. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство объекта дошкольной образовательной организации в Юго-Западном планировочном районе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 25. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство объекта дошкольной образовательной организации в Юго-Западном планировочном районе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 26. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство объекта дошкольной образовательной организации в Юго-Западном планировочном районе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 27. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство объекта дошкольной образовательной организации в Юго-Западном планировочном районе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026 - 2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 28. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 29. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 30. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | Строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 31. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 32. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 33. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 34. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 35. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 36. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 37. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 38. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 39. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 40. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 41. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 42. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 43. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 44. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 45. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 46. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 47. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 48. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 49. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 50. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 51. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 52. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 53. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 54. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 55. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 56. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 57. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 58. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 59. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 60. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 61. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 62. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | Строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 63. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 64. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 65. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 66. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 67. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 68. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 69. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 70. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 71. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 72. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 73. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 74. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 75. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 76. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 77. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 78. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 79. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 80. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 81. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 82. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 83. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 84. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 85. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 86. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 87. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 88. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 89. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года | строительство объекта дошкольной образовательной организации в г. Ставрополе | 220 мест, площадь земельного участка 700 кв. м | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 90. | Обеспечение функционирования системы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство среднего общеобразовательного учреждения в Юго-Западном планировочном районе | 1000 мест | 2022 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 91. | Обеспечение функционирования системы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство среднего общеобразовательного учреждения в Юго-Западном планировочном районе | 1000 мест | 2023 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 92. | Обеспечение функционирования системы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство среднего общеобразовательного учреждения в Юго-Западном планировочном районе (ул. Рогожникова) | 990 мест | 2024 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 93. | Обеспечение функционирования системы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство среднего общеобразовательного учреждения в Юго-Западном планировочном районе | 990 мест | 2024 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 94. | Обеспечение функционирования системы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство среднего общеобразовательного учреждения в Юго-Западном планировочном районе | 990 мест | 2024 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 95. | Обеспечение функционирования системы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство среднего общеобразовательного учреждения в Юго-Западном планировочном районе (ул. 50 лет Победы) | 900 мест | 2025 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 96. | Обеспечение функционирования системы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство среднего общеобразовательного учреждения в г. Ставрополе | 1000 мест | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 97. | Обеспечение функционирования системы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство среднего общеобразовательного учреждения в Северо-Восточном планировочном районе | 990 мест | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 98. | Обеспечение функционирования системы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство среднего общеобразовательного учреждения в Центральном планировочном районе | 990 мест | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 99. | Обеспечение функционирования системы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Генеральный план города Ставрополя | строительство среднего общеобразовательного учреждения в Юго-Восточном планировочном районе | 990 мест | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| Здравоохранение | | | | | | |
| 100. | Объекты повседневного и периодического использования в части предоставления медицинских услуг | реализованный проект | строительство Ставропольского клинического перинатального центра | Согласно проектной документации | 2016 | министерство здравоохранения Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 101. | Объекты повседневного и периодического использования в части предоставления медицинских услуг | реализованный проект | строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя | Согласно проектной документации | 2017 | министерство здравоохранения Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 102. | Объекты повседневного и периодического использования в части предоставления медицинских услуг | предложение министерства здравоохранения Ставропольского края | реконструкция зданий ГБУЗ Ставропольского края «Городская клиническая больница № 3 г. Ставрополя» | Согласно проектной документации | 2022 | министерство здравоохранения Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 103. | Объекты повседневного и периодического использования в части предоставления медицинских услуг | предложение министерства здравоохранения Ставропольского края | строительство корпуса ГБУЗ Ставропольского края «Краевая детская клиническая больница» | 280 коек | 2022 | министерство здравоохранения Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 104. | Объекты повседневного и периодического использования в части предоставления медицинских услуг | предложение министерства здравоохранения Ставропольского края | строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Краевой клинический кардиологический диспансер», ул. Пригородная, 224 б | 140 коек | 2024 | министерство здравоохранения Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 105. | Объекты повседневного и периодического использования в части предоставления медицинских услуг | предложение министерства здравоохранения Ставропольского края | строительство хирургического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница», ул. Семашко, 1 | 456 коек | 2024 | министерство здравоохранения Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 106. | Объекты повседневного и периодического использования в части предоставления медицинских услуг | предложение министерства здравоохранения Ставропольского края | строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» | 376 коек,  10 мест дневного стационара,  600 посещений в смену | 2024 | министерство здравоохранения Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 107. | Объекты повседневного и периодического использования в части предоставления медицинских услуг | Генеральный план города Ставрополя | строительство амбулаторно-поликлинического учреждения в Центральном планировочном районе | 410 посещений в смену | 2025 | министерство здравоохранения Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 108. | Объекты повседневного и периодического использования в части предоставления медицинских услуг | Генеральный план города Ставрополя | строительство больничного учреждения в Юго-Восточном планировочном районе | 600 коек | 2026–2030 | министерство здравоохранения Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 109. | Объекты повседневного и периодического использования в части предоставления медицинских услуг | Генеральный план города Ставрополя | строительство больничного учреждения в Юго-Западном планировочном районе | 1200 коек | 2026–2030 | министерство здравоохранения Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 110. | Объекты повседневного и периодического использования в части предоставления медицинских услуг | Генеральный план города Ставрополя | строительство амбулаторно-поликлинического учреждения в Юго-Восточном планировочном районе | 520 посещений в смену | 2026–2030 | министерство здравоохранения Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 111. | Объекты повседневного и периодического использования в части предоставления медицинских услуг | Генеральный план города Ставрополя | строительство амбулаторно-поликлинического учреждения в Юго-Западном планировочном районе | 1 917 посещений в смену | 2026–2030 | министерство здравоохранения Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| Физическая культура и массовый спорт | | | | | | |
| 112. | Объекты физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий местного значения | реализованный проект | устройство стадиона (сдвоенной площадки) для пляжных видов спорта – территория Комсомольского пруда | 1 200 кв. м | 2016 | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 113. | Объекты физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий местного значения | реализованный проект | подготовка основания, доставка, укладка и сертификация футбольного поля с искусственным покрытием, г. Ставрополь, просп. Юности, 5 | 6 600 кв. м | 2017 | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 114. | Объекты физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий местного значения | предложение комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | школа зимних видов спорта по фигурному катанию и хоккею «Наследие», ледовое поле | 1 456 кв. м | 2021 | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 115. | Объекты физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий местного значения | предложение комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | реконструкция  МБУ ДО ДЮСШ,  Репина, 146 | н/д | 2021 | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 116. | Объекты физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий местного значения | предложение комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | строительство футбольного поля, Бруснева, 10 | 2 700 кв. м | 2021 | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 117. | Объекты физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий местного значения | предложение комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 1 500 зрителей | 2021 | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 118. | Объекты физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий местного значения | Генеральный план города Ставрополя | строительство плоскостных сооружений, спортивно-тренажерных залов, крытого бассейна в Юго-Западном планировочном районе | спортивный зал –  1 270 кв. м,  спортивная арена – 1 000 кв. м,  бассейн – 500 кв. м | 2026‒2030 | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 119. | Объекты физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий местного значения | Генеральный план  города Ставрополя | строительство универсального спортивного физкультурно-оздоровительного комплекса (стадион, ледовый дворец, спортивная арена, спортивно-тренажерные залы) | площадь территории – 36 300 кв. м  стадион – 7 560 кв. м,  ледовый дворец – 3 600 кв. м,  спортивный зал – 1 270 кв. м,  спортивная арена – 1 000 кв. м | 2026‒2030 | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 120. | Объекты физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий местного значения | инвестиционный проект | ледовый дворец | 1 456 кв. м | 2026‒2030 | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 121. | Объекты физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий местного значения | Генеральный план города Ставрополя | строительство теннисного корта | 668 кв. м | 2026‒2030 | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 122. | Объекты физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий местного значения | Генеральный план города Ставрополя | строительство многофункционального спортивного комплекса «Академия спорта» в Юго-Западном планировочном районе | спортивный зал – 1 270 кв. м,  спортивная арена – 1 000 кв. м,  бассейн – 500 кв. м | 2026‒2030 | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| Культура | | | | | | |
| 123. | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | реализованный проект | реализация проекта «Музейно-выставочный комплекс «Россия. Моя история» | общая площадь – 7 457,3 кв. м | 2017 г. | министерство культуры Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 124. | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | предложение комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая школа» города Ставрополя с пристройкой актового зала по улице Пирогова, 36 | согласно проектной документации | 2021 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 125. | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | предложение министерства культуры Ставропольского края | реставрация и реконструкция недвижимого памятника истории и культуры – краевой библиотеки  им. М. Ю. Лермонтова, г. Ставрополь | согласно проектной документации | 2026‒2030 | министерство культуры Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 126. | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | предложение министерства культуры Ставропольского края | строительство объекта «Культурно-образовательный и музейный комплекс, включающий в себя концертные и театральные залы» по адресу: ул. Ивана Щипакина, 4 | общая площадь объекта – 56 323,3 кв. м.  большой концертный зал – 2 500 мест, малый театральный зал – 600 мест, молодежный зал – 600 мест, балетные залы – 600 кв. м, ремесленные и творческие  мастерские – 320 кв. м, библиотека – 400 кв. м, центр национальных культур – 450 кв. м | 2026‒2030 | министерство культуры Ставропольского края,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 127. | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Генеральный план города Ставрополя | строительство многофункционального (модельного) культурно-досугового объекта, объединяющего клубное учреждение, библиотеку, галерею, детскую школу искусств | клубное учреждение – 550 кв. м,  библиотека – 1 ед.,  галерея – 1 000 кв. м,  детская школа искусств – 360 мест. | 2026‒2030 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя,  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |

Таблица 3.2

ДИНАМИКА

мощности учреждений социальной инфраструктуры с учетом мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная  характеристика | 2016–2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026‒2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.1. | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 17 777 | 18 217 | 18 877 | 18 877 | 18 877 | 19 317 | 34 277 |
| 1.2. | Общеобразовательные учреждения | мест | 31 498 | 31 498 | 32 498 | 33 498 | 36 468 | 37 368 | 41 338 |
| 1.3. | Учреждения дополнительного образования | мест | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 661 |
| 2. | Здравоохранение | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.1. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 5 046 | 5 046 | 5 046 | 5 046 | 5 646 | 6 056 | 8 493 |
| 2.2. | Больничные учреждения | больничные койки | 6 517 | 6 517 | 6 797 | 6 797 | 7 769 | 8 369 | 9 569 |
| 3. | Физическая культура и массовый спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1. | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 191 590 | 194 290 | 194 290 | 194 290 | 194 290 | 195 290 | 208 558 |
| 3.2. | Спортивные залы, в том числе общего пользования | кв. м | 35 923 | 35 923 | 35 923 | 35 923 | 35 923 | 37 193 | 40 463 |
| 3.3. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв. м | 12 443 | 13 943 | 13 943 | 13 943 | 13 943 | 13 943 | 13 943 |
| 3.4. | Плавательные бассейны общего пользования | кв. м | 5 375 | 5 375 | 5 375 | 5 375 | 5 375 | 5 875 | 6 375 |
| 4. | Культура | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.1. | Клубные учреждения | кв. м | 18 048 | 18 048 | 18 048 | 18 048 | 18 048 | 18 048 | 19 968 |
| 4.2. | Театры | мест | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 1 356 |
| 4.3. | Кинотеатры | мест | 3 155 | 3 155 | 3 155 | 3 155 | 3 155 | 3 155 | 3 155 |
| 4.4. | Танцевальные залы | мест | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 1 457 |
| 4.5. | Концертные залы | мест | 1 911 | 1 911 | 1 911 | 1 911 | 1 911 | 1 911 | 4 411 |
| 4.6. | Спортивно-зрелищные сооружения, в том числе с искусственным льдом | мест | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5 746 |
| 4.7. | Муниципальные библиотеки | объект | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| 4.8. | Детские библиотеки | объект | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.9. | Тематический музей | объект | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |

Раздел IV. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включенные в настоящую Программу, реализуются в отношении объектов местного, регионального и федерального значения и финансируются из муниципального, регионального и федерального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников в рамках договоров о развитии застроенных территорий, договоров о комплексном освоении территорий, инвестиционных программ и иных договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Определение стоимости реализации мероприятий осуществлялось на основе аналогов-объектов (имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на территории города Ставрополя), анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории Ставропольского края и других регионов Российской Федерации и положительных заключений.

Объем финансирования в соответствии с Перечнем мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя составляет 44 415,63 млн. рублей, в том числе:

I этап – 4 052,53 млн. рублей;

II этап – 1 254,52 млн. рублей;

III этап – 3 290,55 млн. рублей;

IV этап – 661,43 млн. рублей;

V этап – 5 617,56 млн. рублей;

VI этап – 1 854,53 млн. рублей;

VII этап – 27 684,51 млн. рублей, в том числе по отраслям:

объем финансирования мероприятий по развитию объектов образования составляет 27 227,62 млн. рублей;

объем финансирования мероприятий по развитию объектов здравоохранения составляет 9 883,84 млн. рублей;

объем финансирования мероприятий по развитию объектов физической культуры и спорта составляет 764,54 млн. рублей;

объем финансирования мероприятий по развитию объектов культуры составляет 6 539,43 млн. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Оценка объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по строительству объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя приведена в Приложении 4 к Программе.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета города Ставрополя, вышестоящих бюджетов разных уровней (с учетом участия города в соответствующих национальных проектах), внебюджетные источники.

Финансирование Программы направлено на достижение цели по обеспечению сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Раздел V. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя

Перечень целевых показателей обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры по годам реализации Программы приведен в Приложении 5 к Программе. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Программой значениями, и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

Ii = Афi / Аплi×100 процентов, где

Ii - индивидуальный индекс достижения i-го целевого показателя, процент;

Афi - фактическое достигнутое значение i-го целевого показателя в отчетном году;

Аплi - значение планируемого i-го целевого показателя на отчетный год.

На втором этапе осуществляется интегрированная оценка эффективности реализации Программы по следующей формуле:

\n, где

Э – интегрированная оценка эффективности реализации Программы;

– сумма индивидуальных индексов достижения n целевых показателей Программы;

n – число целевых показателей Программы.

Оценка эффективности реализации Программы может быть дана в пределах от 0 до 100 процентов, таким образом:

при значении от 80 до 100 процентов и выше реализация Программы признается эффективной;

при значении от 50 до 79 процентов (включительно) реализация Программы признается недостаточно эффективной;

при значении до 49 процентов (включительно) реализация Программы признается неэффективной.

Комитет градостроительства администрации города Ставрополя совместно с иными исполнителями программы готовит отчет об оценке эффективности реализации мероприятий, включенных в Программу, до 1 мая года, следующего за отчетным периодом, и представляет его главе города Ставрополя.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить комплексное и устойчивое развитие социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями города Ставрополя.

Раздел VI. Предложения по совершенствованию нормативно-правового

и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

города Ставрополя

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Ставрополя, являются:

1) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры, в рамках нормативно-правовых актов города Ставрополя;

2) координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

3) координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

4) запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры города Ставрополя в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

5) разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

6) внесение изменений в утвержденные нормативы градостроительного проектирования города Ставрополя, в части приведения их в соответствие с:

распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2017 г. № Р-965 «Об утверждении методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях»;

7) внесение изменений в документы территориального планирования и документацию по планировке территории, подготовленных применительно к территории города Ставрополя в части включения мероприятий по строительству учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений, кинотеатров и клубных учреждений с целью обеспечения потребности населения города Ставрополя в услугах соответствующих учреждений.

Для информационного обеспечения реализации Программа размещена на официальном сайте города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.ставрополь.рф](http://www.ставрополь.рф).

1. По материалам официальной статистической информации с сайта <http://www.gks.ru> [↑](#footnote-ref-1)
2. По материалам официальной статистической информации с сайта <http://www.gks.ru> [↑](#footnote-ref-2)
3. По материалам официальной статистической информации с сайта <http://www.gks.ru> [↑](#footnote-ref-3)
4. По материалам официальной статистической информации с сайта <http://www.gks.ru> [↑](#footnote-ref-4)
5. По материалам официальной статистической информации с сайта <http://www.gks.ru> [↑](#footnote-ref-5)
6. По материалам официальной статистической информации с сайта <http://www.gks.ru> [↑](#footnote-ref-6)
7. По материалам официальной статистической информации с сайта <http://www.gks.ru> [↑](#footnote-ref-7)
8. По материалам официальной статистической информации с сайта <http://www.gks.ru> [↑](#footnote-ref-8)
9. [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/) [↑](#footnote-ref-9)
10. По материалам официальной статистической информации с сайта <http://www.gks.ru> [↑](#footnote-ref-10)
11. По материалам официальной статистической информации с сайта <http://www.gks.ru> [↑](#footnote-ref-11)