**Избирательная комиссия города Ставрополя**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2021 г. № 14/23

г.Ставрополь

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва

Избирательная комиссия города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и   
проведению выборов депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва (далее – Календарный план) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением Календарного плана возложить на  
секретаря избирательной комиссии города Ставрополя Е.С. Морозову.

Председатель В.В. Филиппченко

Секретарь Е.С. Морозова

Приложение

к постановлению избирательной

комиссии города Ставрополя

от 29 июня 2021 г. № 14/23

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва

Дата выборов – 19 сентября 2021 года

Дата официального опубликования решения депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва о назначении выборов – **29 июня 2021 года**

Дни голосования – 17, 18, 19 сентября 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Статья  Федерального закона, Закона Ставропольского края | Содержание мероприятия | **Срок  исполнения** | **Исполнитель** |

| **1** | **2** | 3 | **4** | | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов | | | | | |
|  | ч.2 ст.23 131-ФЗ[[1]](#footnote-1),  п.7 ст.10  ФЗ[[2]](#footnote-2),  ст.7 КЗ[[3]](#footnote-3) | Принятие решения о назначении выборов депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва | не ранее  20 июня 2021 г.  и не позднее  30 июня 2021 г.  (не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования) | | Ставропольская городская Дума |
|  | п.7 ст.10 ФЗ | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | не позднее  чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | | Ставропольская городская Дума |
|  | ч.4 ст.7 КЗ | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края копии решения о назначении выборов и сведений об официальном опубликовании (публикации) данного решения | незамедлительно после получения от представительного органа муниципального образования копии решения о назначении выборов и сведений об официальном опубликовании (публикации) данного решения | | избирательная комиссия города Ставрополя |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | | | |
|  | п.п.21, 22, 4 ст.19 ФЗ, ч.3 ст.13 КЗ | Принятие решения об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ в порядке, предусмотренном для их образования, по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией в случаях, предусмотренных пп. «а» п.21, п.4 ст.19 ФЗ | | не позднее 10 июля 2021 г.  (вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее, чем за 70 дней до дня голосования) | глава администрации города Ставрополя |
| 1. 5 | п.7 ст.19 ФЗ,  ч.6 ст.13 КЗ | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | | не позднее  9 августа 2021 г.  (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) | глава администрации города Ставрополя |
| 1. , | п.5 ст.19 ФЗ,  ч.4 ст.13 КЗ | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)  в установленный избирательной комиссией срок | | не позднее  19 августа 2021 г.  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Ставропольского края - не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.6 ст.19 ФЗ,  ч.5 ст.13 КЗ | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | | не позднее  19 августа 2021 г.,  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | командир воинской части по решению избирательной комиссии города Ставрополя |
|  | п.7 ст.19 ФЗ,  ч.7 ст.13 КЗ | Доведение до избирателей сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) путем их размещения в местах временного пребывания избирателей | | не позднее  24 августа 2021 г.,  (не позднее чем за 25 дней до дня голосования),  а об избирательных участках, образованных в исключительных случаях -  не позднее чем через 2 дня после их образования | глава администрации города Ставрополя |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | |
|  | п.6 ст.17 ФЗ,  ч.5 ст.11 КЗ | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы, для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования | | глава администрации города Ставрополя, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | п.7 ст.17 ФЗ,  ч.ч.6, 7 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку по форме, установлен­ной избирательной комиссией, организующей выборы, на основании сведений об избирателях, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом | не позднее  7 сентября 2021 г.  (не позднее, чем за 11 дней до дня голосования) | | избирательная комиссия города Ставрополя, с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы») |
|  | ч.9 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает | не позднее дня, предшествующего дню голосования | | участковая избирательная комиссия |
|  | п.12 ст.17 ФЗ,  ч.12 ст.11 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей и заверение печатью избирательной комиссии, составившей список | после составления списка избирателей | | председатель и секретарь избирательной комиссии, составившей список |
|  | п. 12 ст.17 ФЗ,  ч.12 ст.11 КЗ | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения | до 7 сентября 2021 г. | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.13 ст.17 ФЗ,  ч.13 ст.11 КЗ | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям | не позднее  8 сентября 2021 г.  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.15 ст.17 ФЗ,  ч.15 ст.11 КЗ | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | с 8 сентября 2021 г.  (за 10 дней до дня голосования), а в случаях составления списка избирателей в соответствии с ч.ч.8, 9 ст.11 КЗ позднее 2 сентября 2021 г. - непосредственно после его составления | | участковые избирательные комиссии |
|  | п.17 ст.17 ФЗ,  ч.17 ст.11 КЗ | Подача избирателями личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее чем  за 3 дня до дня (первого дня) голосования  (до 13.09.2021 включительно) | | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, а также граждане Российской Федерации, признанные вынужденными переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальные органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами |
|  | п.17 ст.17 ФЗ,  ч.17 ст.11 КЗ | Включение избирателей, подавших личное письменное заявление в соответствии с ч.17 ст.11 КЗ, в список избирателей | до дня голосования  после принятия решения участковой избирательной комиссии о включении избирателей в список избирателей | | участковые избирательные комиссии |
|  | п.14 ст.17 ФЗ,  ч.14 ст.11 КЗ | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее дня, предшествующего дню голосования  (не позднее 16 сентября 2021) | | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | п.13 ст.17 ФЗ,  ч.13 ст.11 КЗ | Оформление отдельных книг списка избирателей  (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя участковой избирательной комиссии | после подписания списка избирателей, но не позднее  дня, предшествующего первому дню голосования  (не позднее 16 сентября 2021) | | председатели участковых избирательных комиссий |
|  | п.16 ст.17 ФЗ,  ч.16 ст.11 КЗ | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | | участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | | |
|  |  | Доведение до избирателей информации об избирательной комиссии, организующей выборы, территориальных избирательных комиссиях, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (месте нахождения, телефонах, распорядке работы) (адрес места нахождения, телефоны, график работы) | не позднее 29 июня 2021 г.  не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | ст. 25 ФЗ,  п.п.1, 3 ст.5 Закона № 42-кз[[4]](#footnote-4),  ч.8 ст.14 КЗ | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на иные избирательные комиссии | не позднее  25 июля 2021 г.  (не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | | избирательная комиссия города Ставрополя |  |
|  | п.11 ст.27 ФЗ | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном в местах временного пребывания, из резерва составов участковых избирательных комиссий | не позднее  3 сентября 2021 г.,  а в исключительных  случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования | | территориальные избирательные комиссии |
|  |  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | по отдельному плану-графику | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | по отдельному плану | | избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОв, списков кандидатов | | | | | |
|  | п.9 ст.35 ФЗ,  ч.3 ст.17 КЗ | Составление списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Опубликование указанного списка в муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию города Ставрополя | не позднее 02.07.2021г.  не позднее чем  через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю |
|  | п.14.4 ст.35 ФЗ  ч. 1 ст. 23 КЗ | Установление формы списка кандидатов на бумажном носителе | до начала периода выдвижения | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | ст.ст.32, 33, 34 ФЗ,  ч.1 ст.20 КЗ | Самовыдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам | не позднее 25.07.2021 г.  (не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы одномандатных избирательных округов) | | кандидаты |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ,  ч.7 ст.21 КЗ | Выдвижение избирательными объединениями списка кандидатов по единому избирательному округу (далее – список кандидатов) | с 30.06.2021 по 25.07.2021г.  (не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | избирательные объединения |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ,  ч.7 ст.21 КЗ | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам | не позднее 25.07.2021 г.  (не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы одномандатных избирательных округов) | | избирательные объединения |
|  | ч. 13 ст.22КЗ | Выдача письменного подтверждения о получении представляемых в соответствии с ФЗ и КЗ документов о выдвижении кандидата с их описью, а также указанием даты и времени их приема | незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата | | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ч.11 ст.23 КЗ | Выдача письменного подтверждения о получении представляемых в соответствии с ФЗ и КЗ документов о выдвижении списка кандидатов, а также указанием даты и времени их приема | незамедлительно после принятия документов о выдвижении списка кандидатов | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.14 ст.35 ФЗ,  ч.121 ст.23 КЗ | Принятие решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии заверенного списка кандидатов (соответствующего мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов) | в течение трех дней со дня приема документов | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.6 ст.33 ФЗ,  ч.4 ст.28 КЗ | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч.ч.1 и 4, п.1 ч.5 ст.22, п.п.1 и 5 ч.4 ст.23 КЗ | после представления сведений | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.6 ст.33 ФЗ  ч.4 ст.28 КЗ | Представление информации в избирательную комиссию, организующую выборы о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с ч.ч.1 и 4, п.1 ч.5 ст.22, п.п.1 и 5 ч.4 ст.23 КЗ | в течение 10 дней  (для сведений, представляемых в соответствии с ч.1 ст.22, п.1 ч.4 ст.23 КЗ);  в течение 20 дней  (для сведений, представляемых в соответствии с ч.4, п.1 ч.5 ст.22, п.5 ч.4 ст.23 КЗ);  в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией (если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования) | | соответствующие органы по запросу соответствующей избирательной комиссии |
|  | п.15 ст.37 ФЗ  ч. 10 ст. 25 КЗ | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей | до начала периода сбора подписей избирателей | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.5 ст.37 ФЗ,  ч.1 ст.25 КЗ | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов, до представления в соответствующую избирательную комиссию кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | | кандидаты, избирательные объединения |
|  | ст.38 ФЗ,  ч.4 ст.26, ч.4 ст.27 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | не позднее 18.00 часов  4 августа 2021 г.  (не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени) | | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов |
|  | ч.6 ст.26 КЗ | Выдача лицу, представившему документы для регистрации кандидата, письменного подтверждения о получении представленных документов для регистрации кандидата, с указанием даты и времени приема документов | незамедлительно после принятия документов для регистрации кандидата | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ч.6 ст.27 КЗ | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении представленных документов для регистрации списка кандидатов, с указанием даты и времени приема документов | незамедлительно после принятия документов для регистрации списка кандидатов | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.18 ст.38 ФЗ,  ч.1 ст.28 КЗ | Проверка соответствия порядка выдвижения каждого кандидата, списка кандидатов требованиям ФЗ и КЗ | в течение 10 дней после дня приема документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.3 ст.38 ФЗ,  ч.2 ст.28 КЗ | Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей | в течение 7 дней после дня представления в соответствующую избирательную комиссию подписных листов одновременно с иными документами для регистрации кандидата, списка кандидатов | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.7 ст.38 ФЗ,  ч.16 ст.28 КЗ | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов | не позднее, чем за двое суток до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ч.7 ст.29 КЗ | Проведение заседания избирательной комиссии, на котором решением соответствующей избирательной комиссии утверждается извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч.6 ст.29 КЗ трехдневного срока | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.11 ст.38 ФЗ,  ч.6 ст.29 КЗ | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее, чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п. 11 ст.38 ФЗ,  ч.ч.4, 8 ст.29 КЗ | Уточнение и дополнение сведений, содержащихся в документах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленных для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации; исправление недостатков в оформлении документов, необходимых в соответствии с ФЗ, КЗ для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка кандидатов (за исключением подписных листов с подписями избирателей), вплоть до замены документов, оформленных с нарушением требований ФЗ, КЗ (за исключением подписных листов с подписями избирателей); дополнительное представление копий документов, указанные в п.22 ст.33 ФЗ, ч.2 ст.22, п.п.2-4 ч.4 ст.23 КЗ, если они не были представлены ранее в сроки, установленные КЗ | не позднее, чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.18 ст.38 ФЗ,  ч.9 ст.29 КЗ | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее 14.08.2021 г.  (в течение 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов) | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ч.13 ст.29 КЗ | Выдача зарегистрированным кандидатам, каждому кандидату из зарегистрированного списка кандидатов удостоверения о регистрации по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы, с указанием даты и времени регистрации соответственно кандидата, списка кандидатов | после регистрации кандидатов, списков кандидатов | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ч.13 ст.29 КЗ | Передача средствам массовой информации либо обнародование в установленном порядке данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата, списка кандидатов | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.23 ст.38 ФЗ,  ч.14 ст.29 КЗ | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия решения | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
| **УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА  КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ** | | | | | |
|  | ч.1 ст.31 КЗ | Реализация права избирательного объединения назначить не более 10 уполномоченных представителей, уполномоченных представлять избирательное объединение по всем вопросам, связанным с его участием в выборах | в период избирательной кампании | | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,  ч.1 ст.31 КЗ | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | до создания избирательным объединением избирательного фонда | | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,  ч.ч.5, 6 ст.31 КЗ | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | в течение трех дней со дня представления в избирательную комиссию, организующую выборы, необходимых для регистрации документов после заверения списка кандидатов | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,  ч.12 ст.31 КЗ | Реализация права кандидата назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам | в период избирательной кампании | | кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,  ч.ч.14, 15 ст.31 КЗ | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в течение трех дней с момента представления в соответствующую избирательную комиссию уведомления, письменного заявления лица о согласии быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам и нотариально удостоверенной доверенности при предъявлении уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.1 ст.43 ФЗ,  ч.1 ст.32 КЗ | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов (до 10 человек), избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов (до 50 человек) | после выдвижения кандидата, списка кандидатов | | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.1 ст.43 ФЗ,  ч.2 ст.32 КЗ | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.3 ст.43 ФЗ,  п.11 ч.4 ст.14,  ч.4 ст.32 КЗ | Выдача доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения удостоверений по установленной избирательной комиссией, организующей выборы, форме | после регистрации доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | | |
|  | п.30 ст.38 ФЗ,  ч.1 ст.30 КЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | не позднее  3 сентября 2021 г.,  (не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день  до дня (первого дня) голосования | | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | п.30 ст.38 ФЗ,  ч.1ст.30 КЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого непосредственно, о снятии своей кандидатуры | не позднее 10 сентября 2021г.  (не позднее, чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | | кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | п.31 ст.38 ФЗ,  ч.3 ст.30  КЗ | Представление решения органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата, списка кандидатов | не позднее 10 сентября 2021г.  (не позднее, чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования) | | орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов |
|  | п.32 ст.38 ФЗ,  ч.4 ст.30  КЗ | Реализация права избирательного объединения в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения, отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | не позднее 10 сентября 2021г.  (не позднее, чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования) | | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
|  | п.32 ст.38 ФЗ,  ч.4 ст.30  КЗ | Реализация права избирательного объединения в порядке, предусмотренном уставом избирательного объединения, исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов | не позднее  3 сентября 2021 г.  (не позднее чем  за 15 дней до дня  голосования) | | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | п.30 ст.38, п.2 ст.76 ФЗ,  ч.2 ст.30 КЗ | Принятие решения об исключении кандидата из списка кандидатов, об аннулировании регистрации кандидата, если он был зарегистрирован | после поступления в комиссию заявления кандидата о снятии своей кандидатуры | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.31, 32 ст.38, п.2 ст.76 ФЗ,  ч.2, 3 ст.30 КЗ | Принятие решения об исключении выдвинутого избирательным объединением кандидата из списка кандидатов, об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов, если отозванный избирательным объединением кандидат, список кандидатов был зарегистрирован | после поступления в комиссию решения органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата, списка кандидатов | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.2 ст.40 ФЗ,  ч.2 ст.34 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах депутатов представительного органа муниципального образования от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата, списка кандидатов в который включен кандидат | | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | |
|  | п.11 ст.47 ФЗ,  ч.6 ст.39 КЗ | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказ­скому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие [п.3](consultantplus://offline/ref=8E82A02C4FFF85D66D2863701BAF2EC4E8D469A3310D64A737655B518A620BDE7E1E9B546CBC6B12I6dBN) ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее 04 июля 2021г.  (не позднее, чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | администрация города Ставрополя |
|  | п.п.7, 8 ст.47 ФЗ,  ч.5 ст.39 КЗ | Представление в избирательную комиссию города Ставрополя перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | не позднее 09 июля 2021г.  (не позднее, чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу |
|  | п.7 ст.47 ФЗ,  ч.4 ст.39 КЗ | Публикация по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | не позднее 14 июля 2021г.  (не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | ч.2 ст.8 КЗ | Направление решений избирательных комиссий, непосредственно связанных  с подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в муниципальные периодические печатные издания, а в случае их отсутствия – доведение до сведения избирателей путем, определенным в уставе муниципального образования для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов | не позднее дня,  следующего за днем  принятия решений, если иные сроки не установлены ФЗ | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ч.21 ст.8 КЗ | Публикация решений избирательных комиссий, указанных в ч.2 ст.8 КЗ | не позднее чем  в 10-дневный срок  со дня получения решений | | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | ч.3 ст.8 КЗ | Размещение решений избирательных комиссий, указанных в ч.2 ст.8 КЗ, при содействии органов местного самоуправления, действующих на территории муниципальных и городских округов Ставропольского края, на официальном сайте соответствующего муниципального образования Ставропольского края и (или) соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее двух рабочих дней со дня принятия решений | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.7 ст.33 ФЗ,  ч.14 ст.22 КЗ | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей | до информирования избирателей | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ч.13 ст.29  КЗ | Передача данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов средствам массовой информации либо их обнародование в установленном порядке | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата, списка кандидатов | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.3 ст.61 ФЗ,  ч.3 ст.52 КЗ | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень | по мере поступления  информации | | участковые избирательные комиссии |
|  | п.2 ст.64 ФЗ,  ч.1 ст.54 КЗ | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее  8 сентября 2021 г.  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий  участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в выборах | с 8 сентября 2021 г. | | участковые избирательные комиссии |
|  | п.71 ст.61 ФЗ,  ч.6 ст.52 КЗ | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в п.п.3, 4, 6 ст.61 ФЗ, ч.3, 4 ст.52 КЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению | август | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,  ч.1 ст.41 КЗ | Агитационный период для избирательного объединения | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования.  прекращается в ноль часов 17 сентября 2021г. | |  |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,  ч.1 ст.41 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | со дня представления в избирательную комиссию, организующую выборы, списка кандидатов и прекращается в ноль часов  по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение не-скольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голо-сования.  (прекращается в ноль часов 17 сентября 2021г.) | |  |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,  ч.1 ст.41 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается  в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение не-скольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голо-сования.  (прекращается в ноль часов 17 сентября 2021г.) | |  |
|  | п.2 ст.49 ФЗ,  ч.2 ст.41 КЗ | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 21 августа 2021 г. до ноля часов 17 сентября 2021г.  (до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение не-скольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голо-сования.  (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение не-скольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голо-сования.) | | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.3 ст.46 ФЗ,  ч.3 ст.38 КЗ | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекомму­никацион­ных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») | с 14 по 19 сентября 2021 г.  (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) | |  |
|  | п.7 ст.45 ФЗ,  ч.6 ст. 36 КЗ | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекомму­никацион­ную сеть «Интернет») | 19 сентября 2021 г.  до 20 часов  (в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) | |  |
|  | п.6 ст.50 ФЗ,  ч.6 ст.42 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях и представление этих сведений и иной информации в избирательную комиссию города Ставрополя | не позднее 29 июля 2021г.  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | п.11 ст.54 ФЗ,  ч.2 ст.46 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений и иной информации в избирательную комиссию города Ставрополя | не позднее 29 июля 2021г.  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | п.1 ст.52 ФЗ,  ч.2 ст.44 КЗ | Установление общего минимального объема бесплатных печатных площадей | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | избирательная комиссия города Ставрополя по согласованию с редакциями муниципальных периодических печатных изданий |
|  | ч.8 ст.43 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой опреде­ляются даты и время выхо­да в эфир на безвозмездной основе предвыборных аги­тационных материалов зарегистрированных канди­датов, избирательных объе­динений, зарегистрировав­ших списки кандидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах муниципальных организа­ций телерадиовещания | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее  19 августа 2021 г.  (не позднее чем  за 30 дней до дня  голосования) | | избирательная комиссия города Ставрополя с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | ч.12 ст.43 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой опреде­ляются даты и время выхо­да в эфир совместных агита­ционных мероприятий и (или) предвыборных агита­ционных материалов заре­гистрированных кандида­тов, избирательных объеди­нений, зарегистрировавших списки кандидатов, на плат­ной основе на основании письменных заявок на учас­тие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кан­дидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее  19 августа 2021 г.  (не позднее чем  за 30 дней до дня  голосования) | | муниципальная организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | ч.4 ст.44 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой опреде­ляется дата публикации предвыборных агитацион­ных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на безвозмездной основе | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее  19 августа 2021 г.  (не позднее чем  за 30 дней до дня  голосования) | | избирательная комиссия, организующая выборы, с участием редакций муниципальных периодических печатных изданий |
|  | ч.8 ст.44 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее  19 августа 2021 г.  (не позднее чем  за 30 дней до дня  голосования) | | редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | п.10 ст.48 ФЗ,  ч.14 ст.40 КЗ | Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов, списки кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией, а также размещение предвыборной программы в информационно-телеком­муникационной сети   «Интернет» | не позднее  8 сентября 2021 г.  (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | | политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов |
|  | п.3 ст.53 ФЗ,  ч.3 ст.45 КЗ | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности,  зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов | после официального опубликования решения о назначении выборов | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.5 ст.53 ФЗ,  ч.6 ст.45 КЗ | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | в течение 3-х дней со дня подачи заявки | | собственник, владелец помещения |
|  | п.4 ст.53 ФЗ,  ч.4 ст.45 КЗ | Уведомление в письменной форме о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям:  при предоставлении помещения по заявке избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, - избирательную комиссию, организующую выборы;  при предоставлении помещения по заявке зарегистрированного кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, - окружной избирательной комиссии | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов | | собственники, владельцы помещений |
|  | п.41 ст.53 ФЗ,  ч.5 ст.45 КЗ | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, в информационно-телекомму­никационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | | избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,  ч.7 ст.46 КЗ | Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | не позднее  18 августа 2021 г. | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,  ч.7 ст.46 КЗ | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов попредложению избирательной комиссии, организующей выборы | не позднее  19 августа 2021 г.  (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | | администрация города Ставрополя |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,  ч.7 ст.46 КЗ | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.8 ст.50 ФЗ,  ч.8 ст.42 КЗ | Установление формы ведения отдельного учета организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы собственности, объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.8 ст.50 ФЗ,  ч.8 ст.42 КЗ | Представление в избирательную комиссию организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее  29 сентября 2021 г.  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | |
|  | п.7 ст.57 ФЗ,  ч.5 ст.48 КЗ | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии города Ставрополя иным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 10.06.2014 № 110/1127-5  (ред. от 08.06.2021  № 160/1387-6) [[5]](#footnote-5) | | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | п.1.6  Инструкции № 110/1127-5 | Открытие счета избирательной комиссии, организующей выборы, при представлении в Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, филиал ПАО «Сбербанк России» заявления на открытие счета и разрешения избирательной комиссии Ставропольского края на открытие счета, а также карточки образцов подписей и оттиска печати, заверенной соответственно избирательной комиссией Ставропольского края, избирательной комиссией, организующей выборы, при заключении договора банковского счета | не ранее 29.08.2021г.  (не ранее даты официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации,  филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | п.1 ст.57 ФЗ,  ч.1 ст.48 КЗ | Перечисление средств местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, на подготовку и проведение выборов | не позднее 09 июля 2021г.  (не позднее чем  в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | администрация города Ставрополя |
|  | ч.7 ст.48 КЗ,  п.1.3 Инструкции № 110/1127-5 | Распределение поступивших денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | территориальным избирательным комиссиям, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий  - не позднее  30 июля 2021 г.  (не позднее, чем за 50 дней до дня голосования)  участковым избирательным комиссиям - не позднее  3 сентября 2021 г.  (не позднее, чем за 15 дней до дня голосования) | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее  29 сентября 2021 г.  (не позднее чем через  10 дней со дня голосования) | | участковые избирательные комиссии |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление в избирательную комиссию города Ставрополя, отчетов о расходовании выделенных средств | не позднее  29 октября 2021 г.  (не позднее чем через  40 дней со дня голосования) | | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, в Думу города Ставрополя | не позднее  18 ноября 2021 г.  (не позднее чем через 60 дней со дня голосования) | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п. 1.10 Инструкции № 110/1127-5 | Возврат неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, в доход местного бюджета | не позднее чем через 60 дней после представления в Думу города Ставрополя отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.12 ст.58 ФЗ,  ч.13 ст.49 КЗ | Определение порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15.07.2010 № 56/800  (ред. от 31.05.2021 № 159/1367-6)[[6]](#footnote-6) | | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | п.12 ст.58 ФЗ,  ч.1 ст.51 КЗ | Утверждение порядка и формы учета и отчетности кандидатов о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № 56/801  (ред. от 14.05.2021  № 158/1362-6)[[7]](#footnote-7) | | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.11 ст.58 ФЗ,  ч.11 ст.49 КЗ | Выдача избирательному объединению разрешения для открытия специального избирательного счета | после принятия решения о регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам  в день принятия данного решения | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | ч.11 ст.58 ФЗ,  ч.11 ст.49 КЗ | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | в течение одних суток  с момента приема документов о выдвижении  кандидата | | территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п. 1.10  Порядка № 56/800 | Представление в соответствующую избирательную комиссию реквизитов открытого специального избирательного счета по форме, приведенной в приложении 2 к Порядку № 56/800 | в течение трех дней со дня открытия специального избирательного счета | | кандидат, избирательное объединение |
|  | ст.58 ФЗ, ч.1 ст.49 КЗ | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий  о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | | кандидат |
|  | ст.58 ФЗ, ч.1 ст.49 КЗ | Создание избирательным объединением избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | после регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам избирательной комиссией, организующей  выборы | | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | п.7 ст.59 ФЗ,  ч.7 ст.50 КЗ | Представление по требованию избирательной комиссии города Ставрополя, кандидата, избирательного объединения информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения | периодически | | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный  счет |
|  | п.7 ст.59 ФЗ,  ч.7 ст.50 КЗ | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению избирательной комиссии города Ставрополя, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения | в трехдневный срок,  а за три дня до первого дня голосования – немедленно | | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | п.9 ст.59 ФЗ,  ч.1 ст. 26, ч.1 ст.27, ч.2 ст.51 КЗ | Представление в избирательную комиссию города Ставрополя, территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий  первого финансового отчета | вместе с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов | | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.9 ст.59 ФЗ,  ч.2 ст.51 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.8 ст.59 ФЗ,  ч.8 ст.50 КЗ | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически, но не реже чем один раз в две недели | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.8 ст.59 ФЗ,  ч.8 ст.50 КЗ | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых соответствующими комиссиями | в течение трех дней со дня получения | | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ,  ч.15 ст.49 КЗ,  п.4.4 Инструкции № 56/801 | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края по форме, приведенной в приложении 71 к Инструкции № 56/801, сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телеком­муникационной сети «Интернет» | периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ,  ч. 14 ст.49 КЗ,  п.4.4 Инструкции № 56/801 | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств | после поступления сведений | | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.9 ст.58 ФЗ,  ч.9 ст.49 КЗ | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований, установленных п.п.7-8 ст.58 ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный КЗ максимальный размер такого пожертвования | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.9 ст.58 ФЗ,  ч.9 ст.49 КЗ | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.91 ст.59 ФЗ,  ч.5 ст.51 КЗ,  п.4.13 Инструкции № 56/801 | Передача в средства массовой информации для опубликования, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.13 ст.59 ФЗ,  ч.8 ст.51 КЗ | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | в пятидневный срок со дня поступления к ним представления избирательной комиссии | | органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | п.11 ст.59 ФЗ,  ч.7 ст.51 КЗ,  п.4.7 Инструкции № 56/801 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п. 11 ст.59 ФЗ,  ч.7 ст.51 КЗ | Перечисление на счет избирательной комиссии города Ставрополя, причитающихся ей денежных средств | с 19 октября 2021 г.  (по истечении 30 дней со дня голосования) | | кредитная организация по письменному указанию избирательной комиссии города Ставрополя |
|  | п. 11 ст.59 ФЗ,  ч.7 ст.51 КЗ | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета | с 18 ноября 2021 г.  (по истечении 60 дней со дня голосования) | | кредитная организация |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | |
|  | п.4 ст.63 ФЗ,  ч.4 ст.53 КЗ | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для проведения выборов по единому избирательному округу, а также формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для проведения выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, а также порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее  29 августа 2021 г.  (не позднее, чем  за 20 дней до дня  голосования) | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.4 ст.63 ФЗ,  ч.4 ст.53 КЗ | Утверждение текста избирательного бюллетеня для проведения выборов по одномандатному избирательному округу | не позднее  29 августа 2021 г.  (не позднее, чем  за 20 дней до дня  голосования) | | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.21 ст.63 ФЗ  ч.2 ст.53 КЗ | Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | до изготовления специальных трафаретов,  не позднее 31.08.2021 г. | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | ст.63 ФЗ,  ст. 53 КЗ | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | не позднее, чем за один день до первого дня голосования,  не позднее 15.09.2021 г. | | полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления бюллетеней, избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | ч. 12 ст. 53 КЗ | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней | до передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям,  не позднее 15.09.2021 г. | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.11 ст.63 ФЗ,  ч. 11 ст. 53 КЗ | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии города Ставрополя с правом решающего голоса, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней | не позднее, чем за два дня до получения избирательной комиссией, организующей выборы, избирательных бюллетеней от полиграфической организации,  не позднее 12.09.2021 г. | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.п.12, 13 ст.63 ФЗ,  ч.ч.12,13 ст.53 КЗ | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее, чем  за один день до первого дня голосования,  не позднее 15.09.2021 г. | | избирательная комиссия города Ставрополя, организующая выборы |
|  | ст.64 ФЗ,  ч.2 ст.54 КЗ,  постановление ЦИК России от 18.06.2021 г. № 11/87-8 | Проведение голосования | 17, 18, 19 сентября 2021 г.  с 8 до 20 часов  по местному времени | | участковые избирательные комиссии |
|  | п.6 ст.66 ФЗ | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда  (выхода) | | председатель участковой избирательной комиссии |
|  | ст.68 ФЗ,  ст. 59 КЗ | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | | участковые избирательные комиссии |
|  | п.26 ст.68 ФЗ,  ч.25 ст.59 КЗ | Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | после подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования | | участковые избирательные комиссии |
|  | п.26 ст.68 ФЗ,  ч.25 ст.59 КЗ | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | после проведения итогового заседания | | участковые избирательные комиссии |
|  | п.п.26, 29 ст.68 ФЗ,  ч.28 ст.59 КЗ | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч.1 ст.8 КЗ | немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | | участковые избирательные комиссии |
|  | п.30 ст.68 ФЗ,  ч.29 ст.59 КЗ | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в соответствующую избирательную комиссию | незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | | участковые избирательные комиссии |
|  | п.1 ст.70 ФЗ,  ч.1 ст.60 КЗ | Определение результатов выборов, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов | не позднее  21 сентября 2021 г.  (не позднее чем на 3-й день с последнего дня голосования) | | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (по одномандатным избирательным округам),  избирательная комиссия города Ставрополя (по единому избирательному округу) |
|  | п.1 ст.70 ФЗ  ч.1, 4 ст. 60,  ч.21 ст.61 КЗ | Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов | после подписания протокола о результатах выборов | | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (по одномандатным избирательным округам),  избирательная комиссия города Ставрополя (по единому избирательному округу) |
|  | ч.37 ст.61 КЗ | Установление общих результатов выборов | не позднее  4 октября 2021 г  (не позднее чем через две недели после дня голосования) | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.2 ст.72 ФЗ,  ч.2 ст.66 КЗ | Направление общих данных о результатах выборов соответственно по единому избирательному округу, одномандатному (многомандатному) избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | | избирательная комиссия города Ставрополя,  территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.3 ст.72 ФЗ,  ч.3 ст.66 КЗ | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительного органа и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) | не позднее  20 октября 2021 г.  (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.4 ст.72 ФЗ,  ч.4 ст.66 КЗ | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях | не позднее  18 ноября 2021 г.  (в течение двух месяцев со дня голосования) | | избирательная комиссия города Ставрополя,  территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.6 ст.70 ФЗ,  ч.1 ст.65 КЗ | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования | незамедлительно после  определения результатов выборов | | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.6 ст.70 ФЗ,  ч.1 ст.65 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих, подачу в пятидневный срок со дня получения извещения заявления об освобождении от таких обязанностей | в 5-дневный срок со дня получения извещения зарегистри­рованного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, о результатах выборов | | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
|  | ч.ч.6, 7 ст.65 КЗ | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования, выдача ему удостоверения об избрании по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы | после официального опубликования результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом представительного органа муниципального образования, требования, предусмотренного ч.1 ст.65 КЗ | | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.31 ст.68 ФЗ,  ч.30 ст.59 КЗ  Порядок хранения[[8]](#footnote-8) | Передача второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая избирательные бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч. 4 ст. 8 КЗ, а также печать участковой комиссии в вышестоящую избирательную комиссию для хранения | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | участковые избирательные комиссии |
|  | Порядок хранения | Передача вторых экземпляров протоколов окружных и участковых избирательных комиссий вместе с прилагаемыми документами, в избирательную комиссию города Ставрополя | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.3 Порядка хранения | Передача в избирательную комиссию Ставропольского края вторых экземпляров протоколов избирательной комиссии города Ставрополя, окружных и участковых избирательных комиссий с прилагаемыми документами | не позднее чем через  10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | ст.68 КЗ | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения | | избирательная комиссия города Ставрополя, избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений | | | | |
|  | п.6 ст.76,  п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в суд | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | | зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов) избирательная комиссия, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | п.6 ст.76,  п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в соответствующую избирательную комиссию | в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения | | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение |
|  | п.6 ст.76,  п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы в суд на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов в случае его обжалования в соответствии с п.7 ст.75 ФЗ | в течение 5 дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения | | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение |
|  | п.10 ст.75,  п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным (кроме заверения, регистрации, отказа в заверении, регистрации списка кандидатов, кандидата) вопросам | в период избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения  после завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения | | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии |
|  | п.6 ст.76,  п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение избирательной комиссии, принятое в соответствии с [пунктами 6](consultantplus://offline/ref=33AE393F8E8FA34CDF6670DC5F30F570FC1AF14D7AD096988845CD6669C0CA932FF0B0B724A0942510Y8P) и [7 статьи 75](consultantplus://offline/ref=33AE393F8E8FA34CDF6670DC5F30F570FC1AF14D7AD096988845CD6669C0CA932FF0B0B724A3952510Y5P) ФЗ | в период избирательной кампании - в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения  после завершения избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения | | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии |
|  | п.7, 8, 12 ст.76,  п.5 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее 08 сентября 2021г. (не позднее чем за 8 дней до дня (первого дня) голосования) | | избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, прокурор - в случаях предусмотренных п.12 ст.76 ФЗ |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | до дня голосования –  в 5-дневный срок,  но не позднее дня, предшествующего дню голосования  в день голосования и в день, следующий за днем голосования – немедленно  если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срок  по жалобам на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, поданным в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 ФЗ - не позднее чем в семидневный срок | | избирательные комиссии, суд |
|  | п.10 ст.75,  п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования | в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | | избиратели избирательного участка, на котором принимали участие в выборах, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.10 ст.75,  п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии о результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |

1. Здесь и далее - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 12.05.2017 № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края». [↑](#footnote-ref-3)
4. Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 19.11.2003 № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае». [↑](#footnote-ref-4)
5. Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета и отчетности, перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае и местного референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 10.06.2014 № 110/1127-5 (в редакции от 08.06.2021 № 160/1387-6) (далее – Инструкция № 110/1127-5). [↑](#footnote-ref-5)
6. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 15.07.2010 № 56/800 (ред. от 31.05.2021 № 159/1367-6) (далее – Порядок № 56/800). [↑](#footnote-ref-6)
7. Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 15.07.2010 № 56/801 (ред. от 14.05.2021 № 158/1362-6) (далее – Инструкция № 56/801). [↑](#footnote-ref-7)
8. Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 27.09.2018 № 56/620-6 (далее – Порядок хранения). [↑](#footnote-ref-8)