**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ**

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2025 г.        г. Ставрополь                     № 127/870

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Ставропольской городской Думы девятого созыва

На основании пункта 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июня   
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 91 статьи 6 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2003 года № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», пункта 21 статьи 14 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановления территориальной избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя от 01 июля 2025г. № 125/838 «О назначении досрочных выборов депутатов Ставропольской городской Думы девятого созыва», территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Ставропольской городской Думы девятого созыва (далее – Календарный план) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением Календарного плана возложить на  
секретаря территориальной избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя Нерушеву Н.С.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ставропольской городской Думы в разделе территориальной избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной

избирательной комиссии С.С. Максименко

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Н.С. Нерушева

Приложение к постановлению   
территориальной избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя от 07.07.2025 № 127/870

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов**

**Ставропольской городской Думы девятого созыва**

Дата выборов – **14 сентября 2025 года**

Дата официального опубликования решения территориальной избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя о назначении досрочных выборов – **02 июля 2025 года**

Дни голосования – **12, 13, 14 сентября 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Статья**  **Федерального закона, Закона Ставропольского края** | **Содержание мероприятия** | **Срок  исполнения** | **Исполнитель** |

| **1** | **2** | **3** | | **4** | | | **5** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назначение выборов** | | | | | | | | |
|  | п.8 ст.10  ФЗ[[1]](#footnote-1) | | Принятие решения о назначении выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в срок, предусмотренный п.7 ст.10 ФЗ, или представительный орган муниципального образования отсутствует | | | не позднее  5 июля 2025 г.  (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя[[2]](#footnote-2) |
|  | п.8 ст.10 ФЗ | | Официальное опубликование решения о назначении досрочных выборов в средствах массовой информации | | | не позднее 7 июля 2025 г. (не позднее чем через  7 дней со дня истечения установленного п.7 ст.10 ФЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов) | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя |
|  | применительно к  ч.4 ст.7 КЗ[[3]](#footnote-3) | | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края копии решения о назначении дополнительных выборов и сведений об официальном опубликовании (публикации) данного решения | | | незамедлительно после получения официального средства массовой информации сведений об официальном опубликовании (публикации) данного решения | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | | | | | |
|  | п.п.21, 22, 4 ст.19 ФЗ, ч.3 ст.13 КЗ | Принятие решения об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ в порядке, предусмотренном для их образования, по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией в случаях, предусмотренных пп. «а» п.21, п.4 ст.19 ФЗ | | | не позднее 5 июля 2025 г.  (вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее, чем за 70 дней до дня голосования) | | глава  города  Ставрополя | |
| 1. 5 | п.7 ст.19 ФЗ,  ч.6 ст.13 КЗ,  ч. 2 ст. 48 Устава муниципального образования городского округа города Ставрополя Ставропольского края | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | | | не позднее  4 августа 2025 г.  (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) | | глава  города  Ставрополя | |
| 1. , | п.5 ст.19 ФЗ,  ч.4 ст.13 КЗ | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)  в установленный избирательной комиссией срок | | | не позднее  14 августа 2025 г.  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Ставропольского края - не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.6 ст.19 ФЗ,  ч.5 ст.13 КЗ | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | | | не позднее  14 августа 2025 г.,  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | | командир воинской части  по решению  ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.7 ст.19 ФЗ,  ч.7 ст.13 КЗ | Доведение до избирателей сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) путем их размещения в местах временного пребывания избирателей | | | не позднее  19 августа 2025 г.,  (не позднее чем за 25 дней до дня голосования),  а об избирательных участках, образованных в исключительных случаях -  не позднее чем через 2 дня после их образования | | глава  города  Ставрополя | |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | | | | |
|  | п.6 ст.17 ФЗ,  ч.5 ст.11 КЗ | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы, для составления списков избирателей | | сразу после назначения дня голосования | | | глава города Ставрополя,  командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно  пребывают | |
|  | п.7 ст.17 ФЗ,  ч.ч.6, 7 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку по форме, установлен­ной ТИК  Промышленного района города Ставрополя, на основании сведений об избирателях, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом | | не позднее  2 сентября 2025 г.  (не позднее, чем за 11 дней до дня голосования) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя, с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы») | |
|  | ч.8 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей-военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части, на основании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части | | не позднее  3 сентября 2025 г.  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования,  а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии) | | | участковая избирательная комиссия (далее – УИК) | |
|  | ч.9 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает | | не позднее 11 сентября  2025 года  (не позднее дня, предшествующего первому дню голосования) | | | УИК | |
|  | п.12 ст.17 ФЗ,  ч.12 ст.11 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей и заверение печатью избирательной комиссии, составившей список | | после составления списка избирателей, но  не позднее 3 сентября  2025 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | | | председатель и секретарь избирательной комиссии, составившей список | |
|  | п. 12 ст.17 ФЗ,  ч.12 ст.11 КЗ | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | | до 3 сентября 2025 г. | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.13 ст.17 ФЗ,  ч.13 ст.11 КЗ | Передача УИКам по акту первого экземпляра списка избирателей | | не позднее  3 сентября 2025 г.  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.15 ст.17 ФЗ,  ч.15 ст.11 КЗ | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | | с 3 сентября 2025 г.  (за 10 дней до дня голосования), а в случаях составления списка избирателей в соответствии с ч.ч. 8, 9 ст. 11 КЗ позднее 3 сентября 2025 г. - непосредственно после его составления | | | УИК | |
|  | п.17 ст.17 ФЗ,  ч.17 ст.11 КЗ | Подача избирателями личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | | Не позднее 8 сентября 2025 г. (не позднее чем  за 3 дня до первого дня голосования | | | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, а также граждане Российской Федерации, признанные вынужденными переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальные органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами | |
|  | п.17 ст.17 ФЗ,  ч.17 ст.11 КЗ | Включение избирателей, подавших личное письменное заявление в соответствии с ч.17 ст.11 КЗ, в список избирателей | | до дня голосования  после принятия решения УИК о включении избирателей в список избирателей | | | УИК | |
|  | п.14 ст.17 ФЗ,  ч.14 ст.11 КЗ | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК | | не позднее  11 сентября 2025 г.  (не позднее дня, предшествующего первому дню голосования) | | | председатель и секретарь УИК | |
|  | п.13 ст.17 ФЗ,  ч.13 ст.11 КЗ | Оформление отдельных книг списка избирателей  (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью председателя УИК | | не позднее  11 сентября 2025 г.  (после подписания списка избирателей, но не позднее  дня, предшествующего первому дню голосования) | | | председатели УИК | |
|  | п.16 ст.17 ФЗ,  ч.16 ст.11 КЗ | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | | в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | | | УИК | |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | | | | | |
|  | п. 19 ст. 2,  п. 5 ст. 3  ФЗ | Доведение до избирателей информации об избирательной комиссии, организующей выборы, территориальных избирательных комиссиях, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (месте нахождения, телефонах, распорядке работы) (адрес места нахождения, телефоны, график работы) | | не позднее 2 июля 2025 г.  не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | ст. 25 ФЗ,  п.п.1, 3 ст.5 Закона № 42-кз[[4]](#footnote-4),  ч.8 ст.14 КЗ | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий[[5]](#footnote-5) на иные избирательные комиссии | | не позднее  20 июля 2025 г.  (не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК[[6]](#footnote-6) | Публикация в государственных или муниципальных средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | | после назначения выборов | | | территориальные избирательные комиссии[[7]](#footnote-7) | |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края[[8]](#footnote-8) сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | | незамедлительно после принятия решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | | | ТИК | |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК | Размещение на официальном сайте ИКСК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»[[9]](#footnote-9) (далее – официальный сайт ИКСК) сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий в специальном разделе, посвященном  формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов  участковых комиссий. | | не позднее чем через 3 дня со дня принятия ТИК решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | | | ИКСК | |
|  | п.12 Порядка формирования резерва УИК | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | | с 25 июля  по 14 августа 2025 г.  (в период, который начинается за 50 дней  до дня голосования  и оканчивается за 30 дней  до дня голосования) | | | ТИК | |
|  | п.12 Порядка формирования резерва УИК | Внесение предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | | с 25 июля  по 14 августа 2025 г.  (в период, который начинается за 50 дней  до дня голосования  и оканчивается за 30 дней  до дня голосования) | | | субъекты, обладающие правом внесения предложений по кандидатурам в резерв составов УИК | |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | | не позднее  29 августа 2025 г.  (не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК) | | | ТИК | |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Направление в ИКСК решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий для размещения на официальном сайте ИКСК | | не позднее чем через пять дней после дня принятия решения | | | ТИК | |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Размещение на официальном сайте ИКСК решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | | после получения  решения от ТИК | | | ИКСК | |
|  | п.11 ст.27 ФЗ | Формирование УИК на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых избирательных комиссий | | не позднее  29 августа 2025 г.,  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования),  а в исключительных  случаях – не позднее дня, предшествующего первому дню голосования | | | ТИК | |
|  | пп. «в» п. 9 ст. 26 ФЗ,  пп. 3, п. 9  ст. 6  Закона № 42-кз | Проведение обучения членов УИК | | по отдельному  плану-графику | | | ТИК | |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | | по отдельному плану | | | ТИК, УИК | |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОв, списков кандидатов** | | | | | | | | |
|  | п.9 ст.35 ФЗ,  ч.3 ст.17 КЗ | Составление списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Размещение указанного списка на своем официальном сайте в сети «Интернет» и направление его в ТИК Промышленного района города Ставрополя | | не позднее 05.07.2025г.  не позднее чем  через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю | |
|  | п.14.4 ст.35 ФЗ  ч. 1 ст. 23 КЗ | Установление формы списка кандидатов на бумажном носителе | | до начала периода  выдвижения кандидатов, списков кандидатов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | ст.ст.32, 33, 34 ФЗ,  ч.1 ст.20 КЗ | Самовыдвижение  кандидатов в депутаты  Ставропольской городской Думы по одномандатным избирательным округам | | не позднее 28.07.2025 г.,  не позднее чем через 25 дней  (до 18 часов по местному времени) после 02.07.2025 г. (дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов), но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы одномандатных избирательных округов | | | граждане Российской Федерации, наделенные пассивным избирательным правом на выборах депутатов Ставропольской городской Думы, иностранные граждане - на основании международных договоров Российской Федерации | |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ,  ч.7 ст.21 КЗ | Выдвижение избирательными объединениями списка кандидатов в депутаты  Ставропольской городской Думы по единому избирательному округу (далее – список кандидатов) | | не позднее 28.07.2025 г.,  не позднее чем через 25 дней (до 18 часов по местному времени) после 02.07.2025 г. (дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | | избирательные объединения | |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ,  ч.7 ст.21 КЗ | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов в депутаты  Ставропольской городской Думы по одномандатным избирательным округам | | не позднее 28.07.2025 г.,  не позднее чем через 25 дней  (до 18 часов по местному времени) после 02.07.2025 г. (дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов), но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы одномандатных избирательных округов | | | избирательные объединения | |
|  | ч. 13 ст.22КЗ | Выдача письменного подтверждения о получении представляемых в соответствии с ФЗ и КЗ документов о выдвижении кандидата с их описью, а также указанием даты и времени их приема | | незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата | | | ОИК | |
|  | ч.11 ст.23 КЗ | Выдача письменного подтверждения о получении представляемых в соответствии с ФЗ и КЗ документов о выдвижении списка кандидатов, а также указанием даты и времени их приема | | незамедлительно после принятия документов о выдвижении списка кандидатов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.14 ст.35 ФЗ,  ч.121 ст.23 КЗ | Принятие решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии заверенного списка кандидатов (соответствующего мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов) | | в течение трех дней со дня приема документов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.6 ст.33 ФЗ,  ч.4 ст.28 КЗ | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч.ч.1 и 4, п.1 ч.5 ст.22 ФЗ, п.п.1 и 5 ч.4 ст.23 КЗ | | после представления  сведений | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | п.6 ст.33 ФЗ  ч.4 ст.28 КЗ | Представление информации в ТИК Промышленного района города Ставрополя,  ОИК о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с ч.ч.1 и 4, п.1 ч.5 ст.22, п.п.1 и 5 ч.4 ст.23 КЗ | | в течение 10 дней  (для сведений, представляемых в соответствии с ч.1 ст.22, п.1 ч.4 ст.23 КЗ);  в течение 20 дней  (для сведений, представляемых в соответствии с ч.4, п.1 ч.5 ст.22, п.5 ч.4 ст.23 КЗ);  в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией (если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования) | | | проверяющие органы, учреждения и организации | |
|  | п.15 ст.37 ФЗ  ч. 10 ст. 25 КЗ | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей | | до начала периода сбора подписей избирателей | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.5 ст.37 ФЗ,  ч.1 ст.25 КЗ | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов | | со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов, до представления в соответствующую избирательную комиссию кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | | | кандидаты, избирательные объединения | |
|  | ст.38 ФЗ,  ч.4 ст.26, ч.4 ст.27 КЗ | Представление в соответствующую ОИК документов для регистрации кандидатов, в ТИК  Промышленного района города Ставрополя - списков кандидатов | | не позднее 18.00 часов  30 июля 2025 г.  (не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени) | | | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов | |
|  | ч.6 ст.26 КЗ | Выдача лицу, представившему документы для регистрации кандидата, письменного подтверждения о получении представленных документов для регистрации кандидата, с указанием даты и времени приема документов | | незамедлительно после принятия документов для регистрации кандидата | | | ОИК | |
|  | ч.6 ст.27 КЗ | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении представленных документов для регистрации списка кандидатов, с указанием даты и времени приема документов | | незамедлительно после принятия документов для регистрации списка кандидатов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.18 ст.38 ФЗ,  ч.1 ст.28 КЗ | Проверка соответствия порядка выдвижения каждого кандидата, списка кандидатов требованиям ФЗ и КЗ | | в течение 10 дней после дня приема документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | п.3 ст.38 ФЗ,  ч.2 ст.28 КЗ | Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей | | в течение 7 дней после дня представления в соответствующую избирательную комиссию подписных листов одновременно с иными документами для регистрации кандидата, списка кандидатов | | | соответствующая избирательная комиссия | |
|  | п.7 ст.38 ФЗ,  ч.16 ст.28 КЗ | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов | | не позднее, чем за двое суток до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | | | соответствующая избирательная комиссия | |
|  | ч.7 ст.29 КЗ | Проведение заседания избирательной комиссии, на котором решением соответствующей избирательной комиссии утверждается извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | | в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч.6 ст.29 КЗ трехдневного срока | | | соответствующая избирательная комиссия | |
|  | п.11 ст.38 ФЗ,  ч.6 ст.29 КЗ | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | | не позднее, чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | | | соответствующая избирательная комиссия | |
|  | п. 11 ст.38 ФЗ,  ч.ч.4, 8 ст.29 КЗ | Уточнение и дополнение сведений, содержащихся в документах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленных для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации; исправление недостатков в оформлении документов, необходимых в соответствии с ФЗ, КЗ для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка кандидатов (за исключением подписных листов с подписями избирателей), вплоть до замены документов, оформленных с нарушением требований ФЗ, КЗ (за исключением подписных листов с подписями избирателей); дополнительное представление копий документов, указанные в п.22 ст.33 ФЗ, ч.2 ст.22, п.п.2-4 ч.4 ст.23 КЗ, если они не были представлены ранее в сроки, установленные КЗ | | не позднее, чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | | | кандидат,  избирательное объединение | |
|  | п.18 ст.38 ФЗ,  ч.9 ст.29 КЗ | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | | в течение 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | ч.13 ст.29 КЗ | Выдача зарегистрированным кандидатам, каждому кандидату из зарегистрированного списка кандидатов удостоверения о регистрации по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы, с указанием даты и времени регистрации соответственно кандидата, списка кандидатов | | после регистрации кандидатов, списков кандидатов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | п. 5 ст. 41 ФЗ,  ч. 4 ст. 35 КЗ | Принятие решения о признании кандидатов, включенных в список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, а также кандидатов выдвинутых непосредственно, утратившими статус кандидатов | | после истечения установленного законом срока для представления документов о регистрации | | | соответствующая избирательная комиссия | |
|  | ч.13 ст.29 КЗ | Передача средствам массовой информации либо обнародование в установленном порядке данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата, списка кандидатов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | п.23 ст.38 ФЗ,  ч.14 ст.29 КЗ | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | | в течение одних суток с момента принятия решения | | | соответствующая избирательная комиссия | |
| **УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА  КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ** | | | | | | | | |
|  | ч.1 ст.31 КЗ | Реализация права избирательного объединения назначить не более 10 уполномоченных представителей, уполномоченных представлять избирательное объединение по всем вопросам, связанным с его участием в выборах | | в период  избирательной кампании | | | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов | |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,  ч.1 ст.31 КЗ | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | | до создания избирательным объединением избирательного фонда | | | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов | |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,  ч.ч.5, 6 ст.31 КЗ | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | | в течение трех дней со дня представления в ТИК  Промышленного района города Ставрополя, необходимых для регистрации документов после заверения списка кандидатов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,  ч.12 ст.31 КЗ | Реализация права кандидата назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам | | в период  избирательной кампании | | | кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, кандидат, выдвинутый избирательным объединением | |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,  ч.ч.14, 15 ст.31 КЗ | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | | в течение трех дней с момента представления в ОИК уведомления, письменного заявления лица о согласии быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам и нотариально удостоверенной доверенности при предъявлении уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | | | ОИК | |
|  | п.1 ст.43 ФЗ,  ч.1 ст.32 КЗ | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов (до 10 человек), избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов (до 50 человек) | | после выдвижения  кандидата,  списка кандидатов | | | кандидаты,  избирательные объединения | |
|  | п.1 ст.43 ФЗ,  ч.2 ст.32 КЗ | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | | | соответствующая избирательная комиссия | |
|  | п.3 ст.43 ФЗ,  п.11 ч.41, п.4 ч. 5 ст.14,  ч.4 ст.32 КЗ | Выдача доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения удостоверений по форме, установленной ТИК Промышленного района города Ставрополя | | после регистрации доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения | | | соответствующая избирательная комиссия | |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | | | | | |
|  | п.30 ст.38 ФЗ,  ч.1 ст.30 КЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | | не позднее  29 августа 2025 г.,  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 10 сентября 2025 г. (не позднее чем за один день  до первого дня голосования) | | | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов | |
|  | п.30 ст.38 ФЗ,  ч.1ст.30 КЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого непосредственно, о снятии своей кандидатуры | | не позднее  6 сентября 2025 года  (не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования), а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 10 сентября 2025 г. (не позднее чем за один день до первого  дня голосования) | | | кандидат, выдвинутый непосредственно | |
|  | п.31 ст.38 ФЗ,  ч.3 ст.30  КЗ | Представление решения органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата, списка кандидатов | | не позднее  6 сентября 2025 года  (не позднее чем за 5 дней  до первого дня голосования) | | | орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка  кандидатов | |
|  | п.32 ст.38 ФЗ,  ч.4 ст.30  КЗ | Реализация права избирательного объединения в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения, отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | | не позднее  6 сентября 2025 года  (не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования) | | | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по  одномандатному избирательному округу | |
|  | п.32 ст.38 ФЗ,  ч.4 ст.30  КЗ | Реализация права избирательного объединения в порядке, предусмотренном уставом избирательного объединения, исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов | | не позднее  29 августа 2025 г.  (не позднее чем  за 15 дней до дня  голосования) | | | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов | |
|  | п.30 ст.38, п.2 ст.76 ФЗ,  ч.2 ст.30 КЗ | Принятие решения об исключении кандидата из списка кандидатов, об аннулировании регистрации кандидата, если он был зарегистрирован | | после поступления в комиссию заявления кандидата о снятии своей кандидатуры | | | соответствующая избирательная комиссия | |
|  | п.31, 32 ст.38, п.2 ст.76 ФЗ,  ч.2, 3 ст.30 КЗ | Принятие решения об исключении выдвинутого избирательным объединением кандидата из списка кандидатов, об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов, если отозванный избирательным объединением кандидат, список кандидатов был зарегистрирован | | после поступления в комиссию решения органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата, списка кандидатов | | | соответствующая избирательная комиссия | |
|  | п.2 ст.40 ФЗ,  ч.2 ст.34 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах депутатов представительного органа муниципального образования от выполнения должностных или служебных обязанностей | | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата, списка кандидатов в который включен кандидат | | | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | | | | |
|  | п.11 ст.47 ФЗ,  ч.6 ст.39 КЗ | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказ­скому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие [п.3](consultantplus://offline/ref=8E82A02C4FFF85D66D2863701BAF2EC4E8D469A3310D64A737655B518A620BDE7E1E9B546CBC6B12I6dBN) ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | | не позднее 7 июля 2025г.  (не позднее, чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | | глава города Ставрополя | |
|  | п.п.7, 8 ст.47 ФЗ,  ч.5 ст.39 КЗ | Представление в ТИК Промышленного района города Ставрополя перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | | не позднее 12 июля 2025г.  (не позднее, чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу | |
|  | п.7 ст.47 ФЗ,  ч.4 ст.39 КЗ | Публикация по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | | не позднее 17 июля 2025г.  (не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | ч.2 ст.8 КЗ | Направление решений избирательных комиссий, непосредственно связанных  с подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в газету «Вечерний Ставрополь» | | не позднее дня,  следующего за днем  принятия решений, если иные сроки не установлены ФЗ | | | соответствующая избирательная комиссия | |
|  | ч.21 ст.8 КЗ | Публикация решений избирательных комиссий, указанных в ч.2 ст.8 КЗ | | не позднее чем  в 10-дневный срок  со дня получения решений | | | редакции газеты  «Вечерний Ставрополь» | |
|  | ч.3 ст.8 КЗ | Размещение решений избирательных комиссий, указанных в ч.2 ст.8 КЗ, при содействии органов местного самоуправления, действующих на территории муниципальных и городских округов Ставропольского края, на официальном сайте соответствующего муниципального образования Ставропольского края и (или) соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | не позднее двух рабочих дней со дня принятия решений | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя, ОИК | |
|  | п.7 ст.33 ФЗ,  ч.14 ст.22 КЗ | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей | | до информирования  избирателей | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя, ОИК | |
|  | ч.13 ст.29  КЗ | Передача данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов средствам массовой информации либо их обнародование в установленном порядке | | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата, списка кандидатов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя, ОИК | |
|  | п.3 ст.61 ФЗ,  ч.3 ст.52 КЗ | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень | | по мере поступления  информации | | | УИК | |
|  | п.2 ст.64 ФЗ,  ч.1 ст.54 КЗ | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | | не позднее  3 сентября 2025 г.  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя, ОИК, УИК | |
|  |  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в выборах | | с 3 сентября 2025 г. | | | УИК | |
|  | п.71 ст.61 ФЗ,  ч.6 ст.52 КЗ | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в п.п.3, 4, 6 ст.61 ФЗ, ч.3, 4 ст.52 КЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению | | август | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,  ч.1 ст.41 КЗ | Агитационный период для избирательного объединения | | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2025 г.  (в ноль часов по местному времени первого дня голосования) | | | избирательное объединение | |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,  ч.1 ст.41 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | | со дня представления в ТИК Промышленного района города Ставрополя списка кандидатов и прекращается   ноль часов  по местному времени  12 сентября 2025 г.  (в ноль часов по местному времени первого дня голосования) | | | кандидат,  выдвинутый  в составе списка кандидатов | |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,  ч.1 ст.41 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | | со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени  12 сентября 2025 г.  (в ноль часов по местному времени первого дня голосования) | | | кандидат,  выдвинутый  непосредственно | |
|  | п.2 ст.49 ФЗ,  ч.2 ст.41 КЗ | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | | с 16 августа 2025 г. до 00.00 12 сентября 2025 г.  (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования) | | | кандидаты,  избирательные объединения | |
|  | п. 2, 3 ст.46 ФЗ,  ч.3 ст.38 КЗ | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекомму­никацион­ных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») | | с 9 сентября до 20.00 часов 14 сентября 2025 г.  (в течение 5 дней до дня голосования и до момента окончания голосования) | | | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов | |
|  | п.1, 7 ст.45 ФЗ,  ч.6 ст. 36 КЗ | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекомму­никацион­ную сеть «Интернет») | | с 12 сентября до 20.00 часов 14 сентября 2025 г.  (в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) | | | органы государственной власти, органы местного самоуправления, комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий, физические и юридические лица | |
|  | п.6 ст.50 ФЗ,  ч.6 ст.42 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях и представление этих сведений и иной информации в ТИК  Промышленного района города Ставрополя | | не позднее 1 августа 2025г., (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | |
|  | п.11 ст.54 ФЗ,  ч.2 ст.46 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений и иной информации в ТИК  Промышленного района города Ставрополя | | не позднее 1 августа 2025г., (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
|  | п.1 ст.52 ФЗ,  ч.2 ст.44 КЗ | Установление общего минимального объема бесплатных печатных площадей | | не позднее 13 июля 2025г.,  (не позднее чем через 10 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  по согласованию с редакциями муниципальных периодических печатных изданий | |
|  | ч.8 ст.43 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой опреде­ляются даты и время выхо­да в эфир на безвозмездной основе предвыборных аги­тационных материалов зарегистрированных канди­датов, избирательных объе­динений, зарегистрировав­ших списки кандидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах муниципальных организа­ций телерадиовещания | | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее  14 августа 2025 г.  (не позднее чем  за 30 дней до дня  голосования) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания | |
|  | ч.12 ст.43 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой опреде­ляются даты и время выхо­да в эфир совместных агита­ционных мероприятий и (или) предвыборных агита­ционных материалов заре­гистрированных кандида­тов, избирательных объеди­нений, зарегистрировавших списки кандидатов, на плат­ной основе на основании письменных заявок на учас­тие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кан­дидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее  14 августа 2025 г.  (не позднее чем  за 30 дней до дня  голосования) | | | муниципальная организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц | |
|  | ч.4 ст.44 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой опреде­ляется дата публикации предвыборных агитацион­ных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на безвозмездной основе | | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее  14 августа 2025 г.  (не позднее чем  за 30 дней до дня  голосования) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  с участием редакций муниципальных периодических печатных изданий | |
|  | ч.8 ст.44 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее  14 августа 2025 г.  (не позднее чем  за 30 дней до дня  голосования) | | | редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц | |
|  | п.10 ст.48 ФЗ,  ч.14 ст.40 КЗ | Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов, списки кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией, а также размещение предвыборной программы в информационно-телеком­муникационной сети   «Интернет» | | не позднее  3 сентября 2025 г.  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | | | политические партии,  выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов | |
|  | п.3 ст.53 ФЗ,  ч.3 ст.45 КЗ | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов | | После 02.07.2025 г.  (после официального опубликования решения о назначении выборов) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.5 ст.53 ФЗ,  ч.6 ст.45 КЗ | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | | в течение 3-х дней со дня подачи заявки | | | собственник, владелец помещения | |
|  | п.4 ст.53 ФЗ,  ч.4 ст.45 КЗ | Уведомление в письменной форме о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям:  при предоставлении помещения по заявке избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, - ТИК Промышленного района города Ставрополя;  при предоставлении помещения по заявке зарегистрированного кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, - ОИК. | | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов | | | собственники, владельцы помещений | |
|  | п.41 ст.53 ФЗ,  ч.5 ст.45 КЗ | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, в информационно-телекомму­никационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | | в течение двух суток с момента получения уведомления | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя, ОИК  (избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению) | |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,  ч.7 ст.46 КЗ | Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | | не позднее  13 августа 2025 г. | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,  ч.7 ст.46 КЗ | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов попредложению ТИК Промышленного района города Ставрополя | | не позднее  14 августа 2025 г.  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | | администрация города  Ставрополя | |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,  ч.7 ст.46 КЗ | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | п.8 ст.50 ФЗ,  ч.8 ст.42 КЗ | Установление формы ведения отдельного учета организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы собственности, объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | | после 2 июля 2025 г.  (после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов),  02 июля 2025 г  после времени  фактического опубликования | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.8 ст.50 ФЗ,  ч.8 ст.42 КЗ | Представление в ТИК Промышленного района города Ставрополя, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | | не позднее  24 сентября 2025 г.  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | | | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | | | | |
|  | п.1.6  Инструкции № 42/361-7[[10]](#footnote-10) | Открытие счета ТИК Промышленного района города Ставрополя при представлении в филиал ПАО «Сбербанк России» заявления на открытие счета и разрешения ИКСК на открытие счета, а также карточки образцов подписей и оттиска печати, заверенной ИКСК | | не ранее 2 июля 2025г.  (не ранее даты официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | | филиал ПАО «Сбербанк России» | |
|  | п.1.6  Инструкции № 42/361-7[[11]](#footnote-11) | Открытие счета ОИК при представлении в отделение Ставрополь (ТИК Ленинского района города Ставрополя), филиал ПАО «Сбербанк России» ТИК Октябрьского района города Ставрополя, ТИК №2 Промышленного района города Ставрополя) заявления на открытие счета и разрешения ТИК Промышленного района города Ставрополя на открытие счета, а также карточки образцов подписей и оттиска печати, заверенной ТИК Промышленного района города Ставрополя | | не ранее 2 июля 2025г.  (не ранее даты официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | | Отделение Ставрополь, филиал ПАО «Сбербанк России | |
|  | п.1 ст.57 ФЗ,  ч.1 ст.48 КЗ | Перечисление средств местного бюджета ТИК Промышленного района города Ставрополя на подготовку и проведение выборов | | не позднее 11 июля 2025 г. (не позднее чем  в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края | |
|  | ч.7 ст.48 КЗ,  п.1.5 Инструкции № 42/361-7 | Распределение поступивших денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | | ОИК - не позднее  25 июля 2025 г.  (не позднее чем за 50 дней до дня голосования)  УИК - не позднее  29 августа 2025 г.  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | | не позднее  24 сентября 2025 г.  (не позднее чем через  10 дней со дня голосования) | | | УИК | |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление в ТИК Промышленного района города Ставрополя отчетов о расходовании выделенных средств | | не позднее  24 октября 2025 г.  (не позднее чем через  40 дней со дня голосования) | | | ОИК | |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление в Ставропольскую городскую Думу отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | | не позднее  13 ноября 2025 г.  (не позднее чем через 60 дней со дня голосования) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | ч.13 ст.48 КЗ  п. 1.11 Инструкции № 42/361-7 | Возврат неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, в доход местного бюджета | | не позднее чем через 60 дней после представления в Ставропольскую городскую Думу отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | ч.11 ст.58 ФЗ,  ч.11 ст.49 КЗ | Выдача избирательному объединению разрешения для открытия специального избирательного счета | | после принятия решения о регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам  в день принятия данного решения | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | ч.11 ст.58 ФЗ,  ч.11 ст.49 КЗ | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | | в течение одних суток  с момента приема документов о выдвижении  кандидата | | | ОИК | |
|  | п. 1.9 Порядка № 14/131-7[[12]](#footnote-12) | Представление в соответствующую избирательную комиссию реквизитов открытого специального избирательного счета по форме, приведенной в приложении 2 к Порядку № 14/131-7 | | не позднее чем через три дня со дня открытия специального избирательного счета | | | кандидат,  избирательное объединение | |
|  | ст.58 ФЗ, ч.1 ст.49 КЗ | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | | после письменного уведомления соответствующей ОИК  о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой ОИК | | | кандидат | |
|  | ст.58 ФЗ, ч.1 ст.49 КЗ | Создание избирательным объединением избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | | после регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам избирательной ТИК Промышленного района города Ставрополя | | | избирательное объединение,  выдвинувшее  список  кандидатов | |
|  | п.7 ст.59 ФЗ,  ч.7 ст.50 КЗ | Представление по требованию ТИК Промышленного района города Ставрополя, кандидата, избирательного объединения информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения | | по требованию | | | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | |
|  | п.7 ст.59 ФЗ,  ч.7 ст.50 КЗ | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению ТИК Промышленного района города Ставрополя, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения | | в трехдневный срок,  а за три дня до первого дня голосования – немедленно | | | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | |
|  | п.9 ст.59 ФЗ,  ч.1 ст. 26, ч.1 ст.27, ч.2 ст.51 КЗ | Представление в ТИК Промышленного района города Ставрополя, ОИК первого финансового отчета | | вместе с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов | | | кандидат,  избирательное объединение | |
|  | п.9 ст.59 ФЗ,  ч.2 ст.51 КЗ | Представление в ТИК Промышленного района города Ставрополя, ОИК итогового финансового отчета | | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | | | кандидат, избирательное объединение | |
|  | п.8 ст.59 ФЗ,  ч.8 ст.50 КЗ | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | | периодически, но не реже чем один раз в две недели | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | п.8 ст.59 ФЗ,  ч.8 ст.50 КЗ | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых соответствующими комиссиями | | в течение трех дней со дня получения | | | редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ,  ч.15 ст.49 КЗ,  п.4.2 Инструкции №85/652-7[[13]](#footnote-13) | Представление в ИКСК по форме, приведенной в приложении 6 к Инструкции № 85/652-7, сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств, подлежащих обязательному размещению на сайте ИКСК | | периодически, но не реже чем один раз в две недели  до дня голосования | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ,  ч. 14 ст.49 КЗ,  п.4.2 Инструкции № 85/652-7 | Размещение на сайте ИКСК сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств | | после поступления сведений  (периодически, но не реже чем один раз в две недели) | | | ИКСК | |
|  | п.9 ст.58 ФЗ,  ч.9 ст.49 КЗ | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований, установленных п.п.7-8 ст.58 ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный КЗ максимальный размер такого пожертвования | | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | | | кандидат,  избирательное объединение | |
|  | п.9 ст.58 ФЗ,  ч.9 ст.49 КЗ | Перечисление в доход бюджета муниципального образования городского округа города Ставрополя Ставропольского края пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | | в 10-дневный срок со дня  поступления пожертвования в избирательный фонд | | | кандидат,  избирательное объединение | |
|  | п.91 ст.59 ФЗ,  ч.5 ст.51 КЗ,  п.4.11 Инструкции № 85/652-7 | Передача в средства массовой информации для опубликования, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | | не позднее чем через  пять дней со дня получения отчетов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | п.13 ст.59 ФЗ,  ч.8 ст.51 КЗ | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | | в пятидневный срок со дня поступления к ним представления избирательной комиссии | | | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | |
|  | п.11 ст.59 ФЗ,  ч.7 ст.51 КЗ,  п.4.6 Инструкции № 85/652-7 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | | | кандидаты,  избирательные объединения | |
|  | п. 11 ст.59 ФЗ,  ч.7 ст.51 КЗ | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета | | после 13 ноября 2025 г.  (по истечении 60 дней со дня голосования) | | | кредитная  организация | |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | | | | |
|  | п.4 ст.63 ФЗ,  ч.4 ст.53 КЗ | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для проведения выборов по единому избирательному округу, а также формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для проведения выборов по одномандатному избирательному округу, а также порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | | не позднее  24 августа 2025 г.  (не позднее чем  за 20 дней до дня  голосования) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.4 ст.63 ФЗ,  ч.4 ст.53 КЗ | Утверждение текста избирательного бюллетеня для проведения выборов по одномандатному избирательному округу | | не позднее  24 августа 2025 г.  (не позднее чем  за 20 дней до дня  голосования) | | | ОИК | |
|  | п.21 ст.63 ФЗ  ч.2 ст.53 КЗ | Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | | до изготовления специальных трафаретов, | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | ст.63 ФЗ,  ст. 53 КЗ | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | | не позднее  10 сентября 2025 г.  (не позднее чем за один день до первого дня голосования) | | | полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления бюллетеней, ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | ч. 12 ст. 53 КЗ | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней | | после передачи избирательных бюллетеней полиграфической организацией и  до передачи избирательных бюллетеней УИК | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.11 ст.63 ФЗ,  ч. 11 ст. 53 КЗ | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ТИК Промышленного района города Ставрополя с правом решающего голоса, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней | | не позднее, чем за два дня до получения ТИК Промышленного района города Ставрополя избирательных бюллетеней от полиграфической организации | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.п.12, 13 ст.63 ФЗ,  ч.ч.12,13 ст.53 КЗ | Передача бюллетеней УИК | | не позднее  10 сентября 2025 г.  (не позднее чем  за один день до первого дня голосования) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | ст.64 ФЗ,  ч.1 ст.531 КЗ | Проведение голосования | | 12,13,14 сентября 2025 г.  с 8 до 20 часов  по местному времени | | | УИК | |
|  | п.6 ст.66 ФЗ,  ч. 6 ст. 56 КЗ | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования | | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда  (выхода) | | | председатель УИК | |
|  | ст.68 ФЗ,  ст. 59 КЗ | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | | Сразу после окончания  времени голосования.  Проводится без перерыва  до установления  итогов голосования | | | УИК | |
|  | п.26 ст.68 ФЗ,  ч.25 ст.59 КЗ | Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | | после подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования | | | УИК | |
|  | п.26 ст.68 ФЗ,  ч.25 ст.59 КЗ | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | | после проведения итогового заседания | | | УИК | |
|  | п.п.26, 29 ст.68 ФЗ,  ч.28 ст.59 КЗ | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч.1 ст.8 КЗ | | немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | | | УИК | |
|  | п.30 ст.68 ФЗ,  ч.29 ст.59 КЗ | Направление первого экземпляра протокола № 1 и первого экземпляра протокола № 2 об итогах голосования в ОИК | | незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | | | УИК | |
|  | п.1 ст.69,  п.1 ст.70 ФЗ,  ч.1, 5, 10 ст.61 КЗ | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу, составление протокола № 1 ОИК и сводной таблицы о результатах выборов по одномандатному избирательному округу.  Установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа, составление протокола № 2 об итогах голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа. | | не позднее  16 сентября 2025 г.  (не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | | | ОИК | |
|  | п.11, ст.61  КЗ | Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы (заявления), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов УИК. Подписание протокола № 1 и протокола № 2 всеми членами ОИК с правом решающего голоса. | | после суммирования данных из протоколов УИК | | | ОИК | |
|  | п.15 ст. 61  КЗ | Направление первых экземпляров каждого протокола ОИК в ТИК Промышленного района города Ставрополя | | незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц | | | ОИК | |
|  | ч. 21, 22  ст. 61 КЗ | Составление протокола о результатах выборов по единому избирательному округу | | не позднее чем 18.09.2025  (не позднее чем на пятый день со дня голосования) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | ч.23 ст. 61 КЗ | Принятие решения о результатах выборов депутатов Ставропольской городской Думы по единому избирательному округу. | | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по единому избирательному округу | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | ч.37 ст.61 КЗ | Установление общих результатов выборов | | не позднее  29 сентября 2025 г.  (не позднее чем через две недели после дня голосования) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | п.2 ст.72 ФЗ,  ч.2 ст.66 КЗ | Направление общих данных о результатах выборов соответственно по единому избирательному округу, одномандатному избирательному округу в средства массовой информации | | в течение одних суток после определения результатов выборов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | п.3 ст.72 ФЗ,  ч.3 ст.66 КЗ | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов Ставропольской городской Думы и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) | | не позднее  14 октября 2025 г.  (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | п.4 ст.72 ФЗ,  ч.4 ст.66 КЗ | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях | | не позднее  13 ноября 2025 г.  (в течение двух месяцев со дня голосования) | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | п.6 ст.70 ФЗ,  ч.1 ст.65 КЗ | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Ставропольской городской Думы. | | незамедлительно после  определения результатов выборов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | п.6 ст.70 ФЗ,  ч.1 ст.65 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих, подачу в пятидневный срок со дня получения извещения заявления об освобождении от таких обязанностей | | в 5-дневный срок со дня получения извещения зарегистри­рованного кандидата, избранного депутатом Ставропольской городской Думы, о результатах выборов | | | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Ставропольской городской Думы | |
|  | ч.ч.6, 7 ст.65 КЗ | Регистрация избранного депутата Ставропольской городской Думы, выдача ему удостоверения об избрании по форме, установленной ТИК  Промышленного района города Ставрополя. | | после официального опубликования результатов выборов депутатов Ставропольской городской Думы и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом Ставропольской городской Думы, требования, предусмотренного ч.1 ст.65 КЗ | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ОИК | |
|  | Порядок хранения[[14]](#footnote-14) | Передача второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая избирательные бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч. 4 ст. 8 КЗ, а также печать участковой комиссии в ОИК | | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | | УИК | |
|  | п.31 ст.68 ФЗ,  ч.30 ст.59 КЗ  Порядок хранения | Передача вторых экземпляров протоколов ОИК и УИК вместе с прилагаемыми документами, в ТИК  Промышленного района города Ставрополя для хранения | | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | | ОИК | |
|  | п.3 Порядка хранения | Передача в ИКСК вторых экземпляров протоколов ОИК и УИК с прилагаемыми документами | | не позднее чем через  10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя | |
|  | ст.68 КЗ | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | | в соответствии с Порядком хранения | | | ТИК  Промышленного района города Ставрополя,  ИКСК | |
| **Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений** | | | | | | | | |
|  | п.6 ст.76,  п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), кандидатов по одномандатным избирательным округам в суд | | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | | | зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов) избирательная комиссия, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу | |
|  | п.6 ст.76,  п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в соответствующую избирательную комиссию | | в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения | | | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение | |
|  | п.6 ст.76,  п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы в суд на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов в случае его обжалования в соответствии с п.7 ст.75 ФЗ | | в течение 5 дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения | | | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение | |
|  | п.10 ст.75,  п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы в соответствующую избирательную комиссию на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным (кроме заверения, регистрации, отказа в заверении, регистрации списка кандидатов, кандидата) вопросам | | в период избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения  после завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения | | | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии | |
|  | п.6 ст.76,  п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение избирательной комиссии, принятое в соответствии с [пунктами 6](consultantplus://offline/ref=33AE393F8E8FA34CDF6670DC5F30F570FC1AF14D7AD096988845CD6669C0CA932FF0B0B724A0942510Y8P) и [7 статьи 75](consultantplus://offline/ref=33AE393F8E8FA34CDF6670DC5F30F570FC1AF14D7AD096988845CD6669C0CA932FF0B0B724A3952510Y5P) ФЗ | | в период избирательной кампании - в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения  после завершения избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения | | | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии | |
|  | п.7, 8, 12 ст.76,  п.5 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | | не позднее  3 сентября 2025 г.  не позднее чем за 8 дней до дня (первого дня) голосования | | | избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, прокурор - в случаях предусмотренных п.12 ст.76 ФЗ | |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | | до дня голосования –  в 5-дневный срок,  но не позднее дня, предшествующего дню голосования  в день голосования и в день, следующий за днем голосования – немедленно  если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срок  по жалобам на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, поданным в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 ФЗ - не позднее чем в семидневный срок | | | избирательные комиссии, суд | |
|  | п.10 ст.75,  п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования | | в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | | | избиратели избирательного участка, на котором принимали участие в выборах, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии | |
|  | п.10 ст.75,  п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии о результатах выборов | | в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | | | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии | |

1. Здесь и далее - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее — Территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя, организующая досрочные выборы депутатов Ставропольской городской Думы девятого созыва. [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 12.05.2017 № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края». [↑](#footnote-ref-3)
4. Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 19.11.2003 № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае». [↑](#footnote-ref-4)
5. Далее — ОИК. [↑](#footnote-ref-5)
6. Здесь и далее - Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (далее - Порядок формирования резерва УИК). [↑](#footnote-ref-6)
7. Все территориальные избирательные комиссии города Ставрополя. Далее — ТИК. [↑](#footnote-ref-7)
8. Далее ИКСК. [↑](#footnote-ref-8)
9. Далее - официальный сайт ИКСК. [↑](#footnote-ref-9)
10. Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и местного референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 7 июня 2023 г. № 42/361-7 (далее – Инструкция № 42/361-7) [↑](#footnote-ref-10)
11. Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и местного референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 7 июня 2023 г. № 42/361-7 (далее – Инструкция № 42/361-7) [↑](#footnote-ref-11)
12. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 8 июня   
    2022 г. №14/131-7 (далее – Порядок № 14/131-7) [↑](#footnote-ref-12)
13. Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края   
    от 21 июня 2024 г. № 85/652-7(далее – Инструкция № 85/652-7). [↑](#footnote-ref-13)
14. Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 27.09.2018 № 56/620-6 (далее – Порядок хранения). [↑](#footnote-ref-14)