ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя на 2013−2017 годы

Перечень мероприятий

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя на 2013−2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сметная стоимость, тыс. руб. | План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 938 657 | 92 507 | 106 483 | 179 324 | 223 557 | 336 786 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельная по ул. Пирогова, 87 | 206 231 | 0 | 32 782 | 0 | 0 | 173 449 |
| 1.1.1. | Строительство системы для хранения и регазификации сжиженного углеводородного газа в качестве резервного топлива котельной по ул. Пирогова, 87 в 569 квартале города Ставрополя | 32 782 | 0 | 32 782 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Строительство II очереди котельной по ул. Пирогова, 87 | 167 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 481 |
| 1.1.3. | Установка системы частотного регулирования насосов | 5 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 968 |
| 1.2. | Реконструкция квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44 е | 252 168 | 38 399 | 28 546 | 43 816 | 80 885 | 60 522 |
| 1.2.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию электроснабжения котельной | 2 362 | 0 | 2 362 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетевой установки котельной (замена сетевых и подпиточных насосов) | 801 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения и химической водоочистки котельной | 801 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Замена трех котлов ПТВМ-50 на шесть котлов КВГМ-29-150П (шестой котел в плане на 2016 год) | 105 676 | 25 716 | 24 582 | 28 405 | 26 973 | 0 |
| 1.2.5. | Реконструкция сетевой установки | 33 152 | 0 | 0 | 0 | 16 251 | 16 901 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6. | Реконструкция электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 54 942 | 0 | 0 | 0 | 37 661 | 17 281 |
| 1.2.7. | Реконструкция газового оборудования и систем автоматического управления | 44 842 | 12 683 | 0 | 15 411 | 0 | 16 748 |
| 1.2.8. | Реконструкция системы водоснабжения и химической водоочистки | 9 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 592 |
| 1.3. | Реконструкция котельной по ул. Тухачевского, 17 | 3 938 | 0 | 0 | 2 461 | 1 477 | 0 |
| 1.3.1. | Замена двух котлов Е-1,0-09Г-3 на современный аналог | 3 005 | 0 | 0 | 1 528 | 1 477 | 0 |
| 1.3.2. | Реконструкция системы химводоподготовки | 933 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 |
| 1.4. | Реконструкция котельной по ул. Шпаковской, 85 | 4 215 | 0 | 0 | 2 333 | 0 | 1 882 |
| 1.4.1. | Реконструкция газорегуляторной установки | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Реконструкция системы химводоподготовки | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на два современных котла | 3 698 | 0 | 0 | 1 816 | 0 | 1 882 |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району: | 466 552 | 38 399 | 61 328 | 48 610 | 82 362 | 235 853 |
| 2. | Северо-западный район |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция котельной по ул. Ленина, 441 | 6 061 | 0 | 1 455 | 3 070 | 0 | 1 536 |
| 2.1.1. | Замена двух котлов Е-1,0-0,9Г на современный аналог | 2 991 | 0 | 1 455 | 0 | 0 | 1 536 |
| 2.1.2. | Монтаж дополнительного котла КВГ-1,5 для летнего режима | 1 681 | 0 | 0 | 1 681 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Реконструкция системы химводоподготовки | 1 389 | 0 | 0 | 1 389 | 0 | 0 |
| 2.2. | Реконструкция котельной по ул. Октябрьской, 182 | 3 363 | 0 | 1 021 | 0 | 2 342 | 0 |
| 2.2.1. | Замена сетевой насосной установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 2 342 | 0 | 0 | 0 | 2 342 | 0 |
| 2.2.2. | Реконструкция системы химводоподготовки | 1 021 | 0 | 1 021 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Реконструкция котельной по ул. Октябрьской, 184 | 7 814 | 4 697 | 1 323 | 134 | 0 | 1 660 |
| 2.3.1. | Замена котла Е-1,0-0,9Г-3 на современный аналог | 1 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 660 |
| 2.3.2. | Замена котла КВ-Г-4,65 на современный аналог | 4 566 | 4 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | Реконструкция системы химводоподготовки | 1 323 | 0 | 1 323 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | Установка системы частотного регулирования насосов | 265 | 131 | 0 | 134 | 0 | 0 |
| 2.4. | Реконструкция котельной по ул. Октябрьской, 159 | 3 379 | 0 | 3 379 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы | 3 379 | 0 | 3 379 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Реконструкция котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б | 67 850 | 0 | 0 | 3 873 | 18 300 | 45 677 |
| 2.5.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной | 16 104 | 0 | 0 | 0 | 16 104 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.2. | Замена трех котлов ПТВМ-100 на котлы согласно разработанному проекту (первый этап: первый котел) | 45 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 677 |
| 2.5.3. | Реконструкция системы химводоподготовки | 1 772 | 0 | 0 | 1 772 | 0 | 0 |
| 2.5.4. | Реконструкция газорегуляторной установки | 4 297 | 0 | 0 | 2 101 | 2 196 | 0 |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 88 467 | 4 697 | 7 178 | 7 077 | 20 642 | 48 873 |
| 3. | Центральный район |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Закрытие котельной по ул. Советской, 1, расположенной в подвале жилого дома | 5 327 | 5 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Закрытие котельной по просп. К.Маркса, 65, расположенной в подвале жилого дома | 5 604 | 0 | 5 604 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Закрытие котельной по просп. К.Маркса, 77, расположенной в подвале жилого дома | 6 149 | 0 | 0 | 0 | 6 149 | 0 |
| 3.4. | Закрытие котельной по ул. Голенева, 6 а, расположенной в подвале жилого дома | 5 884 | 0 | 0 | 5 884 | 0 | 0 |
| 3.5. | Реконструкция квартальной котельной по ул. Лермонтова, 153 | 84 977 | 0 | 1 698 | 32 628 | 19 758 | 30 893 |
| 3.5.1. | Замена двух котлов КВГМ-20 на современный аналог | 59 318 | 0 | 0 | 28 425 | 0 | 30 893 |
| 3.5.2. | Реконструкция системы химводоподготовки | 1 698 | 0 | 1 698 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.3. | Замена сетевой насосной установки на современный аналог | 5 730 | 0 | 0 | 2 802 | 2 928 | 0 |
| 3.5.4. | Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 16 830 | 0 | 0 | 0 | 16 830 | 0 |
| 3.5.5. | Реконструкция газорегуляторной установки | 1 401 | 0 | 0 | 1 401 | 0 | 0 |
| 3.6. | Реконструкция квартальной котельной по пр. Ленинградскому, 24 | 51 653 | 3 643 | 13 542 | 4 763 | 29 705 | 0 |
| 3.6.1. | Замена одного котла ДКВР 10/13 на котел КВГМ-10 | 12 208 | 0 | 12 208 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2. | Замена котла КВГМ-20 на современный аналог | 29 705 | 0 | 0 | 0 | 29 705 | 0 |
| 3.6.3. | Реконструкция системы электроснабжения | 2 029 | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.4. | Реконструкция кирпичной дымовой трубы | 4 763 | 0 | 0 | 4 763 | 0 | 0 |
| 3.6.5. | Реконструкция газорегуляторной установки | 1 334 | 0 | 1 334 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6. | Реконструкция системы химводоподготовки | 1 614 | 1 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 228 | 22 885 | 0 | 0 | 19 225 | 3 660 | 0 |
| 3.7.1. | Замена котла ТВГ-8 на котел КВГМ-10 | 12 818 | 0 | 0 | 12 818 | 0 | 0 |
| 3.7.2. | Замена сетевой насосной установки (ЦН-400) на современный аналог | 3 783 | 0 | 0 | 3 783 | 0 | 0 |
| 3.7.3. | Реконструкция кирпичной дымовой трубы | 3 660 | 0 | 0 | 0 | 3 660 | 0 |
| 3.7.4. | Реконструкция системы химводоподготовки | 2 624 | 0 | 0 | 2 624 | 0 | 0 |
| 3.8. | Реконструкция котельной по ул. Объездной, 9 | 10 497 | 4 566 | 2 931 | 804 | 2 196 | 0 |
| 3.8.1. | Замена двух котлов КСВ-1,86 на современный аналог | 4 197 | 0 | 2 001 | 0 | 2 196 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.8.2. | Замена сетевой насосной установки на современный аналог | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 |
| 3.8.3. | Реконструкция системы электроснабжения. Прокладка второй кабельной линии 0,4 кВт (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 4 566 | 4 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.4. | Реконструкция системы химводоподготовки | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Реконструкция котельной по ул. М.Морозова, 10 | 7 982 | 2 671 | 2 591 | 2 720 | 0 | 0 |
| 3.9.1. | Замена трех котлов ТВГ-1,5 и одного котла КСВ-1,86 на три котла КВГ-2,5 | 7 982 | 2 671 | 2 591 | 2 720 | 0 | 0 |
| 3.10. | Реконструкция квартальной котельной по ул. Ленина, 328 | 3 766 | 2 901 | 0 | 525 | 340 | 0 |
| 3.10.1. | Замена котла КСВ-1,86 на котел КВГ-2,5 | 2 463 | 2 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10.2. | Реконструкция газорегуляторной установки | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
| 3.10.3. | Установка системы частотного регулирования насосов | 963 | 438 | 0 | 525 | 0 | 0 |
| 3.11. | Реконструкция котельной по ул. Пржевальского, 15 | 11 472 | 1 605 | 0 | 3 311 | 6 556 | 0 |
| 3.11.1. | Замена двух котлов КВГ-2,5-115 на современный аналог | 5 794 | 0 | 0 | 2 951 | 2 843 | 0 |
| 3.11.2. | Реконструкция системы химводоподготовки | 1 605 | 1 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11.3. | Пристройка бытовых помещений | 3 367 | 0 | 0 | 0 | 3 367 | 0 |
| 3.11.4. | Установка системы частотного регулирования насосов | 706 | 0 | 0 | 360 | 346 | 0 |
| 3.12. | Реконструкция котельной по ул. Мира, 302 | 17 336 | 0 | 0 | 1 072 | 16 264 | 0 |
| 3.12.1. | Замена котла ТВГ-8 на современный аналог | 13 395 | 0 | 0 | 0 | 13 395 | 0 |
| 3.12.2. | Реконструкция системы химводоподготовки | 1 072 | 0 | 0 | 1 072 | 0 | 0 |
| 3.12.3. | Установка системы частотного регулирования насосов | 2 869 | 0 | 0 | 0 | 2 869 | 0 |
| 3.13. | Реконструкция котельной по ул. Р.Люксембург, 18 | 14 569 | 0 | 1 751 | 12 818 | 0 | 0 |
| 3.13.1. | Замена котла ДКВР 10/13 на современный аналог | 12 818 | 0 | 0 | 12 818 | 0 | 0 |
| 3.13.2. | Реконструкция системы химводоподготовки | 1 751 | 0 | 1 751 | 0 | 0 | 0 |
| 3.14. | Реконструкция котельной по ул. Семашко, 3 | 5 084 | 0 | 1 021 | 4 063 | 0 | 0 |
| 3.14.1. | Замена котла ТВГ-4 на современный аналог | 4 063 | 0 | 0 | 4 063 | 0 | 0 |
| 3.14.2. | Реконструкция системы химводоподготовки | 1 021 | 0 | 1 021 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15. | Реконструкция котельной по ул. Голенева, 46 | 2 242 | 210 | 0 | 2 032 | 0 | 0 |
| 3.15.1. | Реконструкция газорегуляторной установки | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| 3.15.2. | Реконструкция системы химводоподготовки | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15.3. | Замена чугунного секционного котла «Универсал» на современный аналог | 1 816 | 0 | 0 | 1 816 | 0 | 0 |
| 3.16. | Реконструкция котельной по ул. Фрунзе, 2 | 7 332 | 1 644 | 1 650 | 1 732 | 0 | 2 306 |
| 3.16.1. | Замена трех чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы | 5 026 | 1 644 | 1 650 | 1 732 | 0 | 0 |
| 3.16.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.16.3. | Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 |
| 3.16.4. | Диспетчеризация котельной | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 |
| 3.17. | Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 161 | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18. | Реконструкция котельной по ул. Краснофлотской, 187 | 1 854 | 1 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18.2. | Реконструкция системы химводоподготовки | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.19. | Реконструкция котельной по ул. Фрунзе, 8 | 2 540 | 1 644 | 0 | 896 | 0 | 0 |
| 3.19.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.19.2. | Реконструкция системы химводоподготовки | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 |
| 3.19.3. | Реконструкция насосной установки | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 |
| 3.19.4. | Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 |
| 3.20. | Реконструкция котельной по ул. Балахонова, 13 | 2 049 | 0 | 0 | 2 049 | 0 | 0 |
| 3.20.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел | 1 816 | 0 | 0 | 1 816 | 0 | 0 |
| 3.20.2. | Реконструкция системы химводоподготовки | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 |
| 3.21. | Реконструкция котельной по ул. Горького, 43 | 3 965 | 295 | 0 | 0 | 0 | 3 670 |
| 3.21.1. | Замена котла ТВГ-1,5 на котел КВГ-1,5 | 2 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 756 |
| 3.21.2. | Реконструкция сетевой установки | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 |
| 3.21.3. | Реконструкция газорегуляторной установки | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.22. | Реконструкция котельной по ул. Объездной, 31 | 7 185 | 6 979 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 3.22.1. | Замена сетевой установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 955 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.22.2. | Замена двух котлов Е-2,5-0,9ГМ на два современных водогрейных котла | 5 073 | 5 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.22.3. | Диспетчеризация котельной | 951 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.22.4. | Реконструкция газорегуляторной установки | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 3.23. | Реконструкция котельной по ул. 8 Марта, 176 | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 |
| 3.23.1. | Реконструкция газорегуляторной установки | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 |
| 3.24. | Реконструкция котельной по ул. Мира, 324 | 10 322 | 7 822 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.24.1. | Реконструкция здания котельной (надстройка бытовых помещений) | 2 520 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.24.2. | Реконструкция системы газоснабжения | 5 302 | 5 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.24.3. | Замена дымовой трубы Н-30м на Н-40м | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.25. | Реконструкция котельной по ул. Ломоносова, 44 а | 2 765 | 0 | 0 | 933 | 0 | 1 832 |
| 3.25.1. | Замена котла Е-1,0-0,9-Г-3 на современный аналог | 1 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 660 |
| 3.25.2. | Реконструкция газорегуляторной установки | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 3.25.3. | Реконструкция системы химводоподготовки | 933 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 |
| 3.26. | Реконструкция котельной по ул. Семашко, 1 | 2 478 | 0 | 0 | 646 | 0 | 1 832 |
| 3.26.1. | Замена котла Е-1,0-0,9Г-3 на современный аналог | 1 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 660 |
| 3.26.2. | Реконструкция газорегуляторной установки | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 3.26.3. | Реконструкция системы химводоподготовки | 646 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 |
| 3.27. | Реконструкция котельной по ул. Ленина, 417 | 5 033 | 888 | 0 | 1 389 | 0 | 2 756 |
| 3.27.1. | Замена котла КСВ-1,86 на котел КВГ-1,5 | 2 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 756 |
| 3.27.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 888 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.27.3. | Реконструкция системы химводоподготовки | 1 389 | 0 | 0 | 1 389 | 0 | 0 |
| 3.28. | Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 1 | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 |
| 3.28.1. | Замена дымовой трубы высотой 40 метров | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 |
| 3.29. | Реконструкция котельной по ул. Серова, 272 | 7 065 | 1 271 | 0 | 2 951 | 2 843 | 0 |
| 3.29.1. | Реконструкция сетевой насосной установки (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 1 271 | 1 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.29.1. | Замена двух котлов КСВ-2,9 на два котла КВГ-2,5 | 5 794 | 0 | 0 | 2 951 | 2 843 | 0 |
| 3.30. | Реконструкция котельной по ул. Пономарева, 5 | 2 602 | 1 644 | 0 | 0 | 243 | 715 |
| 3.30.1. | Реконструкция системы химводоподготовки | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 |
| 3.30.2. | Реконструкция насосной установки | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 3.30.3. | Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 3.30.4. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.31. | Реконструкция котельной по просп. К.Маркса, 35 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 |
| 3.31.1. | Реконструкция системы химводоподготовки | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 |
| 3.32. | Реконструкция котельной по ул. Шпаковской, 1 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 |
| 3.32.1. | Реконструкция системы химводоподготовки | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 |
| 3.33. | Реконструкция котельной по ул. Доваторцев, 5 | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 |
| 3.33.1. | Реконструкция сетевой насосной установки | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 |
| 3.34. | Реконструкция центрального теплового пункта по ул. Лермонтова, 148 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 3.34.1. | Реконструкция сетевой установки | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району: | 317 210 | 46 608 | 33 494 | 100 647 | 87 957 | 48 504 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Северный район |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция котельной по ул. Пригородной, 197 | 4891 | 0 | 2 000 | 0 | 2 891 | 0 |
| 4.1.1. | Замена котла КВГ-2,5-95 на современный аналог | 2 891 | 0 | 0 | 0 | 2 891 | 0 |
| 4.1.2. | Монтаж наружных газопроводов | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Реконструкция котельной по ул. Федосеева, 2 | 5 190 | 0 | 0 | 4 640 | 0 | 550 |
| 4.2.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы | 3 548 | 0 | 0 | 3 548 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Реконструкция газорегуляторной установки | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 |
| 4.2.3. | Реконструкция системы химводоподготовки | 933 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 |
| 4.2.4. | Замена сетевой установки на современный аналог | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 4.3. | Реконструкция котельной по ул. Гоголя, 36 | 4 466 | 0 | 0 | 4 294 | 0 | 172 |
| 4.3.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы | 3 548 | 0 | 0 | 3 548 | 0 | 0 |
| 4.3.2. | Реконструкция системы химводоподготовки | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 |
| 4.3.3. | Замена насосной установки | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 |
| 4.3.4. | Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 |
| 4.3.5. | Реконструкция газорегуляторной установки | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 4.4. | Реконструкция котельной по ул. Воронежской, 14 | 1 816 | 0 | 0 | 1 816 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел | 1 816 | 0 | 0 | 1 816 | 0 | 0 |
| 4.5. | Реконструкция котельной по ул. Пригородной, 70 | 3 471 | 1 644 | 0 | 0 | 0 | 1 827 |
| 4.5.1. | Замена четырех котлов ТВГ-0,75 на четыре котла КВГ-0,75 | 1 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 827 |
| 4.5.2. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Реконструкция котельной по ул. Репина, 146 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 4.6.1. | Замена сетевой установки на современный аналог | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 4.7. | Реконструкция котельной по ул. Трунова, 71 | 1 159 | 1 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.1. | Замена сетевой установки на современный аналог | 458 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.2. | Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 21 543 | 2 803 | 2 000 | 10 750 | 2 891 | 3 099 |
| 5. | Юго-восточный район |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция котельной по ул. Серова, 521 | 6 276 | 0 | 615 | 5 661 | 0 | 0 |
| 5.1.1. | Замена двух котлов Е-1,0-0,9-Г3 на современный аналог | 2 941 | 0 | 0 | 2 941 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Замена котла КВ-Г-2,5-95 на современный аналог | 2 720 | 0 | 0 | 2 720 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.1.3. | Реконструкция системы химводоподготовки | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Реконструкция котельной по ул. Чехова, 13 | 36 336 | 0 | 1 868 | 4 763 | 29 705 | 0 |
| 5.2.1. | Замена котла ТВГ-8 на котел КВГМ-20 | 29 705 | 0 | 0 | 0 | 29 705 | 0 |
| 5.2.2. | Замена котла Е-2,5-0,9 ГМ на современный аналог | 2 802 | 0 | 0 | 2 802 | 0 | 0 |
| 5.2.3. | Реконструкция здания котельной (бытовые помещения) | 3 829 | 0 | 1 868 | 1 961 | 0 | 0 |
| 5.3. | Реконструкция котельной по ул. Серова, 451 | 1 816 | 0 | 0 | 1 816 |  |  |
| 5.3.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный аналог | 1 816 | 0 | 0 | 1 816 | 0 | 0 |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 44 428 | 0 | 2 483 | 12 240 | 29 705 | 0 |
| 6. | Восточная промышленная зона |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реконструкция котельной по ул. Бабушкина, 2 а | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| 6.1.1. | Замена сетевой установки на современный аналог | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| II. | Мероприятия по внедрению автоматизированной системы контроля учета энергоресурсов (АСКУЭ) − 48 объектов | 4 130 | 2 004 | 2 126 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 521 197 | 120 144 | 135 712 | 107 359 | 38 541 | 119 441 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 295 метров по ул. Пирогова, 62/2, ул. Пирогова, 68/1 для переключения потребителей 525 квартала на котельную по ул. Пирогова, 87 от ТК-1.297 до ТК-1.447 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 250 мм | 9 542 | 4 534 | 0 | 5 008 | 0 | 0 |
| 1.2. | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов | 8 433 | 8 433 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1. | по ул. Пирогова, 22/1 (протяженностью 49,5 метров, диаметром 150 мм) | 1 129 | 1 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | по ул. Пирогова, 22/3 (протяженностью 165 метров, диаметром 150 мм) | 3 765 | 3 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | по ул. Пирогова, 22/2 (протяженностью 154 метров, диаметром 150 мм) | 3 539 | 3 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 500 метров в 524 квартале от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Доваторцев, по ул. 45 Параллель с заменой трубопроводов диаметром 500 мм на диаметр 300 мм (с учетом электрохимзащиты и оперативно дистанционный контроль) от ТК-1.256 до ТК-1.262 | 24 474 | 24 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Реконструкция тепловой сети 528 квартала от ТК-1.98 до ТК-1.256 для переключения потребителей на котельную по ул. Пирогова, 87 | 18 279 | 0 | 0 | 18 279 | 0 | 0 |
| 1.5. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 524 метра в 523а квартале (от ул. Тухачевского, 13 до просп. Ворошилова, 5 а) от ТК-1.130 до ТК-1.358, в т.ч.: | 30 609 | 15 429 | 15 180 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.1. | участок тепловой сети протяженностью 271 метр от ТК-1.134 до ТК-1.358 с заменой диаметра 250 мм на диаметр 400 мм | 15 429 | 15 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | участок тепловой сети протяженностью 253 метра от ТК-1.130 до ТК-1.134 с заменой диаметра 300 мм на диаметр 400 мм | 15 180 | 0 | 15 180 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 540 метров от ул. Доваторцев до жилого дома по ул. Доваторцев, 31 (закольцовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.150 до ТК-1.165 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм | 50 154 | 9 690 | 8 726 | 9 162 | 9 574 | 13 002 |
| 1.7. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 2866 метров по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256, в т.ч.: | 172 121 | 36 242 | 56 591 | 46 496 | 0 | 32 792 |
| 1.7.1. | участок тепловой сети протяженностью 881 метр от ТК-1.78 до ТК-1.82 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 600 мм | 92 833 | 36 242 | 56 591 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | участок тепловой сети протяженностью 551 метр от ТК-1.82 до ТК-1.186 диаметром 700-600 мм в ППУ изоляции | 46 496 | 0 | 0 | 46 496 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | участок тепловой сети протяженностью 1434 метра от ТК-1.186 до ТК-1.256 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 600 мм (1 этап 250 метров) | 32 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 792 |
| 1.8. | Реконструкция квартальной тепловой сети протяженностью 225 метров по ул. Шпаковской, 115 от ТК-1.362 до ТК-1.365 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм | 4 995 | 0 | 4 995 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 200 метров от жилого дома по ул. Доваторцев, 46 с переходом ул. Доваторцев от ТК-1.102 до ТК-1.318 с заменой диаметра 800 мм на диаметр 900 мм (1 этап 80 метров) | 16 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 503 |
| 1.10. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 460 метров диаметром 500 мм по ул. Шпаковской от ТК-1.76 до ТК-1.78 (1 этап 230 метров) | 21 530 | 0 | 0 | 0 | 10 927 | 10 603 |
| 1.11. | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов | 7 768 | 0 | 7 768 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.1. | ул. Шпаковская, 92/3 (протяженностью 66 метров, диаметром 200 мм) | 2 491 | 0 | 2 491 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.2. | ул. Шпаковская, 92/4 (протяженностью 22 метра, диаметром 100 мм) | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.3. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 20/4 (протяженностью 99 метров, диаметром 200 мм) | 3 736 | 0 | 3 736 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.4. | ул. Серова, 2/3 (протяженностью 49,5 метров, диаметром 200 мм) | 1 126 | 0 | 1 126 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 364 408 | 98 802 | 93 260 | 78 945 | 20 501 | 72 900 |
| 2. | Северо-западный район |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 350 метров, диаметром 150 мм от котельной по ул. Октябрьской, 182 в сторону ул. Лесной (надземный вариант) от ТК-39.15 до ТКВ-39.4 | 2 432 | 0 | 0 | 2 432 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Строительство тепловой сети протяженностью 350 метров, диаметром 150 мм от котельной по ул. 2-я Промышленная, 8 б до существующих квартальных тепловых сетей по пр. Ботаническому с целью закрытия подвальной котельной по ул. Ленина, 415 от ТКВ-92.176 до ТУ Ленина, 415 | 5 013 | 0 | 0 | 5 013 | 0 | 0 |
| 2.3. | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной по ул. 2-я Промышленная, 8 б протяженностью 541 метр от ТК-92.44 до ТК-92.33, в т.ч.: | 47 293 | 6 872 | 9 837 | 15 369 | 11 834 | 3 381 |
| 2.3.1. | участка тепловой сети протяженностью 379 метров от ТК-92.44 до ТК-92.31 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 700 мм | 47 293 | 6 872 | 9 837 | 15 369 | 11 834 | 3 381 |
| 2.4. | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов | 11 439 | 0 | 11 439 | 0 |  |  |
| 2.4.1. | ул. Васильева, 13 (протяженностью 104,5 метра, диаметром 150 мм) | 1 639 | 0 | 1 639 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | ул. Васильева, 15 (протяженностью 52,8 метра, диаметром 150 мм) | 828 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3. | ул. Васильева, 31 (протяженностью 57,2 метра, диаметром 150 мм) | 897 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4. | ул. Васильева, 33 (протяженностью 55 метров, диаметром 150 мм) | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5. | ул. Шеболдаева, 3/5 (протяженностью 180,4 метра, диаметром 150 мм) | 2 830 | 0 | 2 830 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6. | просп. Юности, 18 (протяженностью 117,7 метров, диаметром 219 мм) | 2 613 | 0 | 2 613 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.7. | просп. Кулакова, 29/3 (протяженностью 94,6 метра, диаметром 1114 мм) | 1 183 | 0 | 1 183 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.8. | просп. Кулакова, 29/3а (протяженностью 52,8 метра, диаметром 89 мм) | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Строительство тепловой сети протяженностью 260 метров, диаметром 300 мм от ТК-77.39 магистральной тепловой сети по просп. Кулакова, 20 до центрального теплового пункта государственного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» (потребитель 1 категории) | 9 772 | 0 | 9 772 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 75 949 | 6 872 | 31 048 | 22 814 | 11 834 | 3 381 |
| 3. | Центральный район |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 635 метров по просп. Октябрьской революции до стадиона «Динамо» от ТК-17.55 до ТК-17.84, в т.ч.: | 38 044 | 8 314 | 7 918 | 4 242 | 6 206 | 11 364 |
| 3.1.1. | участка тепловой сети протяженностью 508 метров от ТК-17.55 до ТК-17.79 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм (1 этап 420 метров) | 34 978 | 8 314 | 7 918 | 4 242 | 6 206 | 8 298 |
| 3.1.2. | участка тепловой сети протяженностью 46 метров от ТК-17.79 до ТК-17.83 с заменой диаметра 350 мм на диаметр 400 мм | 3 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 066 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 160 метров, диаметром 200 мм от центрального теплового пункта до ТК-17.35 | 4 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 053 |
| 3.3. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 400 метров от ТК-17.64 до ТК-17.159, в т.ч: | 7 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 749 |
| 3.3.1. | участка тепловой сети протяженностью 107 метров, диаметром 250 мм от ТКВ-17.162 до ТК-17.64 | 3 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 949 |
| 3.3.2. | участка тепловой сети протяженностью 293 метра, диаметром 200 мм от ТК-17.159 до ТКВ-17.162 (1 этап 150 метров) | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 |
| 3.4. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 111 метров, диаметром 200 мм от ТК-17.4 до ТК-17.30 | 2 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 812 |
| 3.5. | Реконструкция тепловой сети от котельной по пр. Ленинградскому, 24 | 1 492 | 1 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1. | прокладка тепловой сети протяженностью 100 метров, диаметром 100-150 от ТКВ-1б до ТКВ-8 для переключения потребителей верхнего контура на нижний контур | 1 492 | 1 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов | 1865 | 0 | 1 865 | 0 |  |  |
| 3.6.1. | ул. Комсомольская, 46 (протяженностью 24,2 метра, диаметром 200 мм) | 1 865 | 0 | 1 865 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228 протяженностью 100 метров от ТК-89 до ТК-91, в т.ч.: | 1 643 | 1 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.1. | участка тепловой сети протяженностью 40 метров от ТК-90 до ТК-89 с заменой диаметра 200 мм на диаметр 300 мм | 1 643 | 1 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8. | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228 протяженностью 732 метра от ТКВ-2.36 до ТК-2.63, в т.ч.: | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 |
| 3.8.1. | участка тепловой сети протяженностью 166 метров, диаметром 300 мм от ТКВ-2.59 до ТК-2.63 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 |
| 3.9. | Вынос транзитных тепловых сетей протяженностью 24,2 метра, диаметром 250 мм из подвала жилого дома по ул. М.Морозова, 38 (ТК-71-72) | 1 358 | 0 | 0 | 1 358 | 0 | 0 |
| 3.10. | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Семашко, 3 протяженностью 60 метров, диаметром 200 мм от ТКВ-7.29 до ТК-7.34 (резервирование потребителей 1 категории) | 1 101 | 1 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11. | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 протяженностью 200 метров от ТК-1 до ТК-8, в т.ч.: | 8 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 995 |
| 3.11.1. | участка тепловой сети протяженностью 6 метров, диаметром 250 мм от ТК-1 до ТК-1а | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11.2. | участка тепловой сети протяженностью 130 метров, диаметром 300 мм от ТК-1а до ТК-5а | 6 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 412 |
| 3.11.3. | участка тепловой сети протяженностью 64 метра, диаметром 250 мм от ТК-5а до ТК-8 | 2 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 362 |
| 3.7. | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Доваторцев, 5 протяженностью 164 метров от ТК-6.27 до ТК-6.33 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм (по ул. Ленина, 424-438) | 3 541 | 1 920 | 1 621 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 80 840 | 14 470 | 11 404 | 5 600 | 6 206 | 43 160 |
| IV. | Мероприятия по разработке и внедрению информационно-аналитической системы (ИАС) диспетчерского контроля, мониторинга и управления на базе геоинформационной системы | 21 218 | 7 609 | 8 005 | 5 604 | 0 | 0 |
| 1. | ИАС определения эксплуатационного ресурса трубопроводов | 19 950 | 6 341 | 8 005 | 5 604 | 0 | 0 |
| 1.1. | Покупное программное обеспечение | 6 407 | 5 073 | 1 334 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Прикладное программное обеспечение | 8 006 | 1 268 | 5 337 | 1 401 | 0 | 0 |
| 1.3. | Создание баз данных | 5 537 | 0 | 1 334 | 4 203 | 0 | 0 |
| 2. | Диспетчеризация систем оперативно диспетчерского контроля (верхний уровень) | 1 268 | 1 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по разделу 1 Теплоснабжение: | 1 485 202 | 222 264 | 252 326 | 292 287 | 262 098 | 456 227 |
| Раздел 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции-модернизации объектов водоснабжения без увеличения мощности оборудования/сетей без увеличения диаметра | 430 791 | 700 | 93 151 | 98 182 | 103 090 | 135 668 |
| 1.1. | Оборудование системы водоснабжения | 30 489 | 700 | 6 900 | 7 273 | 7 636 | 7 980 |
| 1.1.1. | Модернизация насосных станций подкачек воды (31 шт) | 29 789 | 0 | 6 900 | 7 273 | 7 636 | 7 980 |
| 1.1.2. | Управление работой насосных агрегатов с помощью системы телеметрии | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Сети водоснабжения | 400 302 | 0 | 86 251 | 90 909 | 95 454 | 127 688 |
| 1.2.1. | Реконструкция методом санации водоводов d=1000-800мм питьевой воды от ОСВ до ул. Достоевского, технической воды от ул. Пушкина до ул. Достоевского | 400 302 | 0 | 86 251 | 90 909 | 95 4540 | 127 688 |
| 2. | Мероприятия по реконструкции-модернизации объектов водоснабжения с увеличением установленной мощности/сетей с увеличением диаметра | 233 945 | 0 | 58 881 | 100 859 | 37 102 | 37 103 |
| 2.1. | Оборудование системы водоснабжения | 111 307 | 0 | 0 | 37 102 | 37 102 | 37 103 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Реконструкция ОСВ с применением мембранных фильтров производительностью 30 тыс.м3/сут. | 111 307 | 0 | 0 | 37 102 | 37 102 | 37 103 |
| 2.2. | Сети водоснабжения | 122 638 | 0 | 58 881 | 63 757 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Замена существующего водовода d=800мм на d=1000мм в юго-западный район от ОСВ через 521 квартал до ул. Доваторцев- ул. Шпаковской | 122 638 | 0 | 58 881 | 63 757 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения | 63 012 | 63 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Строительство водовода в северо-восточную зону города от просп. Кулакова до ул. Пригородной диаметром 500 мм, протяженностью 6,5 км | 51 920 | 51 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Строительство водовода диаметром 500 мм, протяженностью 2,9 км по ул. Расковой от ул. Мира до ул. Осипенко и по ул. Осипенко до ул. Серова, до микрорайона массовой жилищной застройки 204-го квартала | 11 092 | 11 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по разделу 2 Водоснабжение: | 727 748 | 63 712 | 152 032 | 199 041 | 140 192 | 172 771 |
| Раздел 3. ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции-модернизации объектов водоотведения без увеличения мощности оборудования/сетей без увеличения диаметра | 271 735 | 0 | 0 | 77 575 | 89 091 | 105 069 |
| 1.1. | Сети водоотведения | 271 735 | 0 | 0 | 77 575 | 89 091 | 105 069 |
| 1.1.1. | Реконструкция главных коллекторов канализации d=1 000-800 мм выполнением санации методом «труба в трубе» | 271 735 | 0 | 0 | 77 575 | 89 091 | 105 069 |
| 2. | Мероприятия по реконструкции-модернизации объектов водоотведения с увеличением установленной мощности /сетей с увеличением диаметра | 428 000 | 0 | 100 000 | 110 000 | 120 000 | 98 000 |
| 2.1. | Модернизация очистных сооружений по ул. Объездной, 31 с увеличением производительности на 15 тыс. м3/сутки | 428 000 | 0 | 100 000 | 110 000 | 120 000 | 98 000 |
| 3. | Мероприятия по новому строительству объектов водоотведения | 41 772 | 41 772 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.1. | Построить сбросной коллектор диаметром 1200 мм, протяженностью 1,1 км на очистных сооружениях канализации | 29 972 | 29 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Строительство канализационной насосной станции в 550-м квартале города Ставрополя производительностью 250 м3/час, двух ниток напорного канализационного коллектора диаметром 315 мм, протяженностью 1,5 км и самотечного коллектора диаметром 400 мм, протяженностью 2,6 км | 11 800 | 11 800 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 3 Водоотведение: | 741 507 | 41 772 | 100 000 | 187 575 | 209 091 | 203 069 |
| Раздел 4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 738 260 | 162 625 | 246 487 | 189 182 | 92 145 | 47 821 |
| 1.1. | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей среднего напряжения СН | 373 991 | 99 644 | 79 789 | 74 187 | 72 550 | 47 821 |
|  | Реконструкция КЛ 6кВ от РП2 до выводной опоры в сторону ТП 330(2х0,25км)-240мм2 | 1567 | 1567 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 12 до ТП 24 (1х240мм2) | 2249 | 2249 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 13 до ТП 18 (1х240мм2) | 2423 | 2423 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 15 до ТП 224(1х240мм2) | 2964 |  |  |  |  | 2964 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 16 до ТП 30 (1х240мм2) | 1212 | 1212 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст «Западная» до РП 8 ф136 - 1 каб(а)-3х240мм2 | 10257 | 10257 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст «Западная» до РП 8 ф137 - 1 каб(а)-3х240мм2 | 10257 | 10257 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст «Западная» до РП 7 ф142 - 1 каб(а)-3х240мм2 | 6217 | 6217 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст «Западная» до РП 7 ф145 - 1 каб(а)-3х240мм2 | 6217 | 6217 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 7 до РП 8 ф723 ( 1 каб.х240мм2) | 6922 | 6922 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10кВ от ТП 383 до ТП 263 ф1321 1 каб - 3х240мм2 | 1821 |  |  |  |  | 1821 |
|  | Реконструкция КЛ 10кВ от ТП 263 до ТП 196 ф1321 1 каб - 3х240мм2 | 3571 |  |  |  |  | 3571 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 288 до ТП 438 ф144 1 каб - 3-240мм2 | 3461 | 3461 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 438 до ТП 289 ф724 1 каб- 3х240мм2 | 3461 | 3461 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция 6 кВ от ЦРП до ТП 1 ф626 (1х150мм2) | 1116 | 1116 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП 5 ф624(1 каб.(а)х240мм2) | 1731 | 1731 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП до ТП 12 ф625(1 каб.(а)х240мм2) | 2319 | 2319 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП 31 ф633 (1 каб.(а)х240мм2) | 900 | 900 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 60 до ТП 238 (1х240мм2) | 3253 | 3253 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 149 до ТП 660 (1х240мм2) | 3735 |  |  |  | 3735 |  |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС Западная до РП3 Ф669,670 (4х240мм2) | 18804 | 18804 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст «Промышленная» до РП 19-ТП 109 ф651 (1х240мм2) | 4838 | 4838 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст «Восточная» до ТП 171 ф683 (2х0,3км)-240мм2 | 1881 | 1881 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст «Восточная» до ТП 537 ф689 (1х150мм2) | 1388 | 1388 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 255 до ТП 348 (1х240мм2) | 1800 | 1800 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 25 до ТП 67 (1х240мм2) | 1038 | 1038 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 89 до ТП 269 ф255 - 1 каб - 3х240мм2 | 1384 | 1384 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП 604 ф631 (1х240мм2) | 8516 | 3080 | 3148 |  |  | 2288 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от п/ст «Западная» до тяг.1 ф665 (2х0,7км)-150мм2 | 3891 |  |  |  |  | 3891 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от РП1 до ТП 138 ф1220 (1х240мм2) | 1869 | 1869 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 281 до ТП 367 (1х240мм2) | 2393 |  |  |  |  | 2393 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 295 до ТП 332(1х240мм2) | 5357 |  |  |  |  | 5357 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 170 до ТП 196 (1х240мм2) | 2857 |  |  |  |  | 2857 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 18 до ТП 368 (1х240мм2) | 1889 |  | 1889 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 355 до ТП 356 1каб. 3х150мм2 | 2433 |  | 2433 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 20 до ТП 368 (1х240мм2) | 1781 |  | 1781 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 20 до ТП 420 (1х240мм2) | 909 |  | 909 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 29 до ТП 420 (1х240мм2) | 4143 |  | 4143 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 23 до ТП 194 (1х240мм2) | 1599 |  | 1599 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 25 до ТП 50 (1х240мм2) | 472 |  | 472 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 30 (1х240мм2) | 1162 |  | 1162 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 245 (1х240мм2) | 1744 |  | 1744 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 32 до ТП 433(1х240мм2) | 909 |  | 909 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 33 до ТП 433 (1х240мм2) | 437 |  | 437 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 34 до ТП 123 (1х240мм2) | 2581 |  | 2581 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 35 до ТП 37 (1х150мм2) | 1615 |  | 1615 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 36 до ТП 56 (1х150мм2) | 634 |  | 634 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 38 до ТП 39 (1 каб.(а)х150мм2) | 1647 |  | 1647 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 71 (1 каб.(а)х150мм2) | 792 |  | 792 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 71 до ТП 72 (1 каб.(а)х150мм2) | 2377 |  | 2377 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 72 до ТП 102 (1 каб.(а)х150мм2) | 1014 |  | 1014 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 83 до ТП 178 (1 каб.(а)х150мм2) | 1584 |  | 1584 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 83 до ТП 211 (1х240мм2) | 2544 |  | 2544 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 92 до ТП 192 (1х240мм2) | 1672 |  | 1672 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 94 до ТП 537 (1х240мм2) | 1599 |  | 1599 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 102 до ТП 116 (1х150мм2) | 1425 |  | 1425 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 102 до ТП 140 (1х150мм2) | 1109 |  | 1109 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 107 до ТП 150 (1х240мм2) | 1272 |  | 1272 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ10кВ от ТП120 до выводной опоры в сторону ТП370(1х240мм2) | 509 |  | 509 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 124 до ТП 125 (2х0,3км)-150мм2 | 1697 |  | 1697 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 124 до ТП 206 (1х240мм2) | 1017 |  | 1017 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 125 до ТП 301 (1х240мм2) | 945 |  | 945 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛО 10 кВ от ТП 128 до ТП 179 (1х150мм2) | 3326 |  | 3326 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 129 до ТП 298 (1х150мм2) | 1711 |  | 1711 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП132 до ТП 237 (1х240мм2) | 5124 |  | 5124 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 134 до ТП 213 (1х150мм2) | 792 |  | 792 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 150 до ТП 201 (1х150мм2) | 1526 |  | 1526 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 157 до ТП 257 (1х240мм2) | 3089 |  | 3089 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10кВ от ТП158 до выводной опоры в сторону ТП232(1х150мм2) | 158 |  | 158 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 172 до ТП 343 (1х150мм2) | 2242 |  |  |  |  | 2242 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 181 до ТП 698 (1х240мм2) | 1599 |  | 1599 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 183 до ТП 526 (1х240мм2) | 2821 |  |  |  |  | 2821 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 205 до ТП 206 (1х240мм2) | 727 |  | 727 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 209 до ТП 246 (1х150мм2) | 1109 |  | 1109 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 236 до ТП 326 (1х150мм2) | 1615 |  | 1615 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 300 до ТП 362 (1х240мм2) | 2253 |  | 2253 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 336 до ТП 376 (1х240мм2) | 2253 |  | 2253 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 622 до ТП 634 (1х240мм2) | 2253 |  | 2253 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 58 до ТП 167/1 (2х240мм2) | 2962 |  | 2962 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 58 до ТП 171 (2х240мм2) | 2633 |  | 2633 |  |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 64 до ТП 336 (1х240мм2) | 1500 |  |  |  |  | 1500 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 169 до ТП 338 (1х240мм2) | 3329 |  |  | 3329 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 271 до ТП 491 (1х240мм2) | 2556 |  |  | 2556 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 50 до ТП 326 (1х240мм2) | 1794 |  |  | 1794 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 345 до ТП 445 1 каб.3х150мм2 (1972г.АСБ-95) | 1995 |  |  | 1995 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 347 до ТП 467 1 каб.3х240мм2 (1972г.ААШв-185) | 1908 |  |  | 1908 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 355 до ТП 536 1 каб.3х240мм2 (1974г.ААБ-150) | 3815 |  |  | 3815 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 457 до ТП 458 1 каб.3х150мм2 (1972г.ААБ-95) | 1597 |  |  | 1597 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10кВ от п/ст «Лесная» до РП14 2каб.3х240мм2(1978г.АСБ-240) | 4147 |  |  | 4147 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от «Северная» до ТП 627 ф603 1 каб.3х150мм2 (1973г.АСБ-120) | 2495 |  |  | 2495 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст «Западная» до ТП 132 ф666 2 каб.3х240мм2 (1968г. АСБ-185) | 4699 |  |  | 4699 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от «Восточная» до ТП 171 ф683 2 каб. 3х240мм2 (1961г.ААБ-150) | 2419 |  |  | 2419 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст «Восточная» до ТП 48 ф698 1 каб. 3х240мм2 (1965г. ААБ-185) | 3051 |  |  | 3051 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст «Восточная» до РП 15 ф695 (а) 1 каб. 3х240 (1977г. АСБ-185) | 7630 |  |  | 7630 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст «Восточная» до РП 15 ф695 (б) 1 каб. 3х240 (1977г. АСБ-240) | 13296 |  |  | 13296 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ЦРП до ТП 278 ф627 1 каб.3х240мм2 (1969г.АСБ-150) | 2670 |  |  | 2670 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ЦРП до тяг.2 ф623 1 каб.3х240мм2 (1965г.АСБ-240) | 1831 |  |  | 1831 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ЦРП до тяг.3 ф629 1 каб.3х240мм2 (1968г.АСБ-150) | 12971 |  |  | 12971 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП1 до ТП 302 ф1215 1 каб.3х240мм2(1971г. АСБ-240) | 1984 |  |  | 1984 |  |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 43 до ТП 279 1 каб.3х240мм2 | 2716 |  |  |  | 2716 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 43 до ТП 313 1 каб. 3х150мм2 | 2368 |  |  |  | 2368 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 61 до ТП 284 1 каб.3х150мм2 | 2072 |  |  |  | 2072 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 73 до ТП 241 1 каб.3х240мм2 | 4074 |  |  |  | 4074 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 84 до ТП 85 1 каб.3х150мм2 | 2960 |  |  |  | 2960 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 98 до ТП 626 1 каб.3х150мм2 | 4433 |  |  |  | 4433 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 101 до ТП 179 2 каб.3х150мм2 | 2378 |  |  |  | 2378 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 106 до ТП 259 1 каб.3х150мм2 | 2516 |  |  |  | 2516 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 200 до ТП212 1 каб.3х240мм2 | 3565 |  |  |  | 3565 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 251 до ТП 321 1 каб.3х95мм2 | 4163 |  |  |  | 4163 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 265 до ТП 485 1 каб. 3х150мм2 | 3700 |  |  |  | 3700 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 260 до ТП 270 2 каб. 3х120мм2 | 3864 |  |  |  | 3864 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 1 до ТП 303 ф118 1 каб.3х240мм2 (1970г. АСБ-185) | 2207 |  |  |  | 2207 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП1 до ТП 361 - ТП116 ф1216 1 каб.3х240мм2 (1974г. АСБ-185) | 2104 |  |  |  | 2104 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 41 до ТП441 1 каб.3х150мм2 | 2072 |  |  |  | 2072 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 2 до РП 4 ф223 2 каб. 3х240мм2 (1973г. ААШв-95) | 1845 |  |  |  | 1845 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП2 до ТП 61 ф211 1 каб.3х150мм2 (1975г. ААШв-95) | 2516 |  |  |  | 2516 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 2 до выводной опоры в сторону ТП 390 1 каб.3х150мм2 (1972г. ААШв-95) | 296 |  |  |  | 296 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 2 до ТП 330 ф 214 2 каб.3х150мм2 (1963г. АСБ-70) | 1586 |  |  |  | 1586 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 5 до ТП 187 2 каб.3х240мм2 (1968г. АСБ-185) | 1845 |  |  |  | 1845 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 6 до ТП 91 ф 61 1 каб.3х240мм2 (1968г. СБ-185) | 1189 |  |  |  | 1189 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 8 до ТП 352 ф825 1 каб. 3х150мм2 (1972г. ААШв-95) | 1421 |  |  |  | 1421 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 13 до ТП 563 - ТП 45 ф1315 1 каб.3х240мм2 (1970г. ААБ-185) | 1190 |  |  |  | 1190 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 15 до ТП 143 ф1522 1 каб.3х150мм2 (1968г. АСБ-95) | 1776 |  |  |  | 1776 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 18 до ТП 197 ф1822 1 каб.3х150мм2 (1966г. АСБ-70) | 445 |  |  |  | 445 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 18 до ТП 70 ф1823 1 каб.3х150мм2 (1966г. АСБ-70) | 947 |  |  |  | 947 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от тяг.1 до ТП 178 1 каб.3х95мм2 (1965г. АСБ-70) | 260 |  |  |  | 260 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 310 до ТП 438 - 1 каб.3х150мм2 (1985г. ААШв-120) | 3552 |  |  |  | 3552 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 327 до ТП 417 1 каб. 3х150мм2 (1972г. ААШв-95) | 4755 |  |  |  | 4755 |  |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 486 до ТП 585 (1х240мм2) | 3107 |  |  |  |  | 3107 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 158 до выводной опоры в сторону ТП 232 (1х150мм2) | 156 |  |  |  |  | 156 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 17 до ТП 263 1 каб. 3х150мм2 | 2647 |  |  |  |  | 2647 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 14 до Тп 264 1 каб.3х150мм2 | 1868 |  |  |  |  | 1868 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 22 до ТП 23 1 каб. 3х240мм2 | 1428 |  |  |  |  | 1428 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 32 до ТП 664 1 каб.3х240мм2 | 536 |  |  |  |  | 536 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 40 до ТП 240 1 каб.3х150мм2 | 2803 |  |  |  |  | 2803 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 40 до ТП 340 1 каб.3х240мм2 | 1607 |  |  |  |  | 1607 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 40 до ТП 348 1 каб.3х240мм2 | 1964 |  |  |  |  | 1964 |
| 1.2. | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей низкого напряжения НН | 239 520 | 12 897 | 140 637 | 66 391 | 19 595 |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Прокофьева (ТП 240 р.10, ТП 340 р.8) с заменой опор и провода | 430 | 430 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Дзержинского (ТП 20 р.6,8, ТП 19 р.9, ТП 18 р.1, ТП 368 р.4, ТП 53 р.2,17) с заменой опор и провода | 2195 | 2195 | 5 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ0,4 кВ по пер. Менделеева (ТП 53 р.2) с заменой опор и провода | 453 | 453 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Гвардейскому (ТП 93 р.1, ТП 238 ярв, ТП 360 р.3) с заменой опор и провода | 1238 | 1238 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Артема ( ТП 497 р.20) с заменой опор и провода | 601 | 601 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул.Маяковского от ул. Лермонтова до ул. Ленина (ТП63 р.9,13, ТП184 р.3) с заменой опор и провода | 871 | 871 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Морозова (РП1 р.3, ТП18 р.8) с заменой опор и провода | 1226 | 1226 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Мельничному (ТП281 р.2) с заменой опор и провода | 564 | 564 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Молодежному (ТП43 р.8) с заменой опор и провода | 858 | 858 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. 9 Мая ( ТП579 р.2) с заменой опор и провода | 614 | 614 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Макарова (ТП10 р.16, ТП271 р.6) с заменой опор и провода | 601 | 601 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Новгородскому (ТП209 р.2) с заменой опор и провода | 539 | 539 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Объездная (ТП145 р.4, ТП360 р.1) с заменой опор и провода | 894 | 894 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Опытному (ТП 129 р.5) с заменой опор и провода | 514 | 514 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Островского (ТП320 р.1,2,3) с заменой опор и провода | 662 | 662 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Павлова (ТП129 р.5) с заменой опор и провода | 637 | 637 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Астраханскому ( ТП 156 р.1, ТП 327 р.8) с заменой опор и провода | 1159 |  | 1159 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Краснодарскому (ТП143 р.1, ТП284 р.3) с заменой опор и провода | 631 |  | 631 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Луговому (ТП77 р.6) с заменой опор и провода | 1068 |  | 1068 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Матросова (ТП311 р.2) с заменой опор и провода | 2060 |  | 2060 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Володарского (ТП 571 ЯРВ) с заменой опор и провода | 1107 |  | 1107 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Достоевского (ТП60 р.15, РП2 р.4) с заменой опор и провода | 760 |  | 760 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Онежскому (ТП491 р.1, ТП276 р.6) с заменой опор и провода | 553 |  | 553 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Первомайской (ТП81 р.9, ТП209 р.1) с заменой опор и провода | 1094 |  | 1094 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Алданскому (ТП 357 р.2) с заменой провода | 647 |  | 647 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Анисимова ( ТП 209,р.6,2, ТП 246 р.11) с заменой провода | 721 |  | 721 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Апанасенковской (ТП 167 р.13) с заменой опор и провода | 643 |  | 643 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Баумана (ТП 76 р.1, ТП 77 р.4,8) с заменой опор и провода | 848 |  | 848 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Белинского (ТП 341 р.2) с заменой опор и провода | 682 |  | 682 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Белорусской (ТП 348 р.2, ТП 481 р.2) с заменой опор и провода | 1389 |  | 1389 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Бийскому (ТП 7 р.5) с заменой опор и провода | 682 |  | 682 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Братскому (ТП 117 р.8) с заменой опор и провода | 1698 |  | 1698 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Благодатной (ТП703 р.1) с заменой опор и провода | 1055 |  | 1055 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Беломорскому (ТП 169 р.2) | 283 |  | 283 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Васякина (ТП 264 р.1, ТП 327 р.3) с заменой опор и провода | 3087 |  | 3087 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Вавилова (ТП 9 р.3, ТП 319 р.9) с заменой опор и провода | 900 |  | 900 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Войтика (ТП 281 р.2,3) с заменой опор и провода | 861 |  | 861 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Волжской (ТП 390 р.1,3) с заменой опор и провода | 579 |  | 579 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Волго-Донскому (ТП 437 р.4) с заменой опор и провода | 1312 |  | 1312 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Герцена (ТП268 р.4, ТП 275 р.1, ТП 332 р.2,4, ТП419 р.3) с заменой опор и провода | 2289 |  | 2289 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Гоголя ( ТП43 р.8,ТП319 р.9 с заменой опор и провода | 1055 |  | 1055 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Голенева (ТП 56 р.4, ТП336 р.22) с заменой опор и провода | 527 |  | 527 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Горького (ТП33 р.1, ТП47 р.16, ТП433 р.10,23) с заменой опор и провода | 1672 |  | 1672 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Гризадубовой (ТП60 р.15) с заменой опор и провода | 643 |  | 643 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Дзержинского (ТП56 р.4, ТП57 р.5,8, ТП368 р.4,8, ТП18 р.7, ТП 19 р.20, ТП20 р.6,8, ТП53 р.17) с заменой опор и провода | 3280 |  | 3280 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Добролюбова (ТП39 р.2, ТП61 р.3, ТП308 р.6, ТП336 р.12) с заменой опор и провода | 1210 |  | 1210 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Дунайскому (ТП441 р.7, ТП 481 р.2) с заменой опор и провода | 591 |  | 591 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Егорлыкскому (ТП298 р.3,ТП496 р.5) с заменой опор и провода | 824 |  | 824 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Железнодорожной (ТП9 р.2,4, ТП319 р.11,12, ТП320 р.3, ТП417 р.8,15, ТП425 р.2,4) с заменой опор и провода | 3473 |  | 3473 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Западному (ТП10 р.16, ТП88 р.1) с заменой опор и провода | 1530 |  | 1530 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Заречному (ТП40 р.2) с заменой опор и провода | 579 |  | 579 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Зоотехническому (ТП140 р.12) с заменой опор и провода | 1094 |  | 1094 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Зеленая Роща (ТП 592 р.3) с заменой опор и провода | 798 |  | 798 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Кавалерийской (ТП327 р.7, ТП170 р.4, ТП263 р.4,5) с заменой опор и провода | 1788 |  | 1788 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Карьерному (ТП264 р8) с заменой опор и провода | 604 |  | 604 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Каспийской (ТП240 р.10) с заменой опор и провода | 386 |  | 386 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Кирина (ТП75 р.1) с заменой опор и провода | 1029 |  | 1029 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Кирова (ТП37 р.2, ТП35 р.5) с заменой опор и провода | 1029 |  | 1029 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 по пр. Ключевому (ТП100 р.4) с заменой опор и провода | 1145 |  | 1145 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Кольцевому (ТП61 р.3) с заменой опор и провода | 579 |  | 579 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 по ул. Комсомольской (ТП326 р.1,7, ТП 308 р.6,ТП336 р.8,22ТП376 р.13) с заменой опор и провода | 4077 |  | 4077 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Короленко (ТП150 р.4, ТП107 р.7,ТП124 р.2,10,ТП125 р.10) с заменой опор и провода | 1569 |  | 1569 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Косенко (РПН40 р.3, ТП93 р.8) с заменой опор и провода | 643 |  | 643 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Кочубея (ТП10 р.16, ТП88 р.1) с заменой опор и провода | 1132 |  | 1132 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Красной (ТП255 р.5,ТП340 р.4, ТП348 р.2,4) с заменой опор и провода | 1351 |  | 1351 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Красногвардейской (ТП318 р.1, ТП390 р.3) с заменой опор и провода | 848 |  | 848 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Краснодонскому (ТП323 р.4) с заменой опор и провода | 926 |  | 926 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Красноярскому (ТП322 р.4) с заменой опор и провода | 1184 |  | 1184 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Кропоткина (ТП306 р.6, ТП6 р.6) с заменой опор и провода | 785 |  | 785 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Крупской (ТПРП12 р.13, ТП339 р.1,2,3,4) с заменой опор и провода | 2032 |  | 2032 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Крымскому (ТП274 р.3, ТП92 р.3) с заменой опор и провода | 1184 |  | 1184 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Кубанскому (ТП315 р.13) с заменой опор и провода | 1003 |  | 1003 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Куйбышева (ТП268 р.4, ТП296 р.4) с заменой опор и провода | 1042 |  | 1042 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Кутузова (ТП360 р.1) с заменой опор и провода | 759 |  | 759 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Ковалева (ТП167 р.13) с заменой опор и провода | 553 |  | 553 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Каштановому (ТП662 р.3) с заменой опор и провода | 591 |  | 591 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Короткова (ТП92 р.3, ТП274 р.4, ТП275 р.3) с заменой опор и провода | 1814 |  | 1814 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Лазо (ТП10 р.16, ТП88 р.3,7, ТП427 р.4) с заменой опор и провода | 2932 |  | 2932 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Коллективной (ТП299 р.4, ТП348 р.4, ТП446 р.1) с заменой опор и провода | 643 |  | 643 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Ленинградскому (ТП177 р.14, ТП270 р.8) с заменой опор и провода | 913 |  | 913 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Лопатина (ТП156 р.5, ТП302 р.3) с заменой опор и провода | 1608 |  | 1608 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Беломорскому (ТП 169 р.2) с заменой опор и провода | 283 |  | 283 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Мира (ТП390 р.1,2,3) с заменой опор и провода | 8180 |  | 8180 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Репина (ТП42 р.3,5, ТП441 р.7, ТП340 р.8,4) | 4746 |  | 4746 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Молодогвардейскому (ТП73 р.1, ТП239 р.2) с заменой опор и провода | 1620 |  | 1620 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Московской (ТП 39 р.2,7,8, ТП364 р.2, ТП60 р.14) | 2843 |  | 2843 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 406 до охотничьего стрелкового стенда в Мамаевском лесу (ТП406 р.4) с заменой опор и провода | 1672 |  | 1672 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Мастеровой (ТП508 р.1) с заменой опор и провода | 1094 |  | 1094 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Народная (ТП6 р.2) с заменой опор и провода | 1929 |  | 1929 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. А. Невского ( ТП508 р.1, ТП41 р.3, ТП249 р.1, ТП279 р.3) с заменой опор и провода | 1814 |  | 1814 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Некрасова (ТП84 р.6,4) с заменой опор и провода | 2238 |  | 2238 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Нижней (ТП652 р.4) с заменой опор и провода | 1247 |  | 1247 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ0,4кВ по ул. Новой (ТП311 р.1,ТП496 р.5) с заменой опор и провода | 1260 |  | 1260 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Невельскому (ТП295 р.4,) с заменой опор и провода | 1827 |  | 1827 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Октябрьской (ТП341 р.2, ТП553 р.3, ТП588 р.1) с заменой опор и провода | 3717 |  | 3717 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Орджоникидзе (ТП59 р.5, ТП54 р.5, ТП55 р.12,20) с заменой опор и провода | 1853 |  | 1853 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Осипенко (ТП330 р.2, ТП75 р.1,3, ТП258 р.1, ТП328 р.3) с заменой опор и провода | 3447 |  | 3447 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Памирскому (ТП130 р.6) с заменой опор и провода | 887 |  | 887 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Парковому (ТП321 р.2, ТП43 р.8, ТП293 р.1) с заменой опор и провода | 1556 |  | 1556 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ по ул. Победы (ТП2 р.14,ТП3 р.2,1) с заменой опор и провода | 1955 |  | 1955 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ по ул. Подгорной (ТП5 р.8,ТП12 р.13) с заменой опор и провода | 1556 |  | 1556 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Полтавской (ТП 193 р.8,) с заменой опор и провода | 1081 |  | 1081 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пржевальского (ТП201 р.10) с заменой опор и провода | 720 |  | 720 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пригородной 425-426 квартал (ТП113 р.15, ТП184 р.2, ТП198 р.6, ТП322 р.8, ТП607 р.4, ТП638 р.2) с заменой опор и провода | 4283 |  | 4283 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Продольной (РП6 р.4) с заменой опор и провода | 454 |  | 454 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Путиловскому (РПН40 р.3) с заменой опор и провода | 604 |  | 604 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ по пр. Пражскому (ТП540 р.11) с заменой опор и провода | 643 |  | 643 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пионерской (ТП360 р.3, ТП93 р.1,8) с заменой опор и провода | 1916 |  | 1916 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул.50 лет Победы (ТП556 р.3, ТП579 р.4) с заменой опор и провода | 1158 |  | 1158 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пономарева (ТП478 р.2, ТП81 р.4, ТП339 р.1, ТП169 р.3) с заменой опор и провода | 5338 |  | 5338 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Расковой (ТП260 р.5) с заменой опор и провода | 604 |  | 604 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ0,4кВ по ул.Селекционной (ТП 259 р.3) с заменой опор и провода | 579 |  | 579 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Руставели (ТП 7 р.3, ТП 271 р.6, ТП314 р.4, ТП 327 р.7,7, ТП 491 р.2) с заменой опор и провода 1988г. АС-35 | 2891 |  |  | 2891 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Рылеева (ТП 57 р.5) с заменой опор и провода 1958г. АС-35 | 608 |  |  | 608 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Рябиновому (ТП 606 р.3) с заменой опор и провода 2000г. АС-35 | 851 |  |  | 851 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Салова ( ТП 580 р.2,3) с заменой провода 2004г. АС-50 | 634 |  |  | 634 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ0,4кВ по ул. Сельской (ТП581 р.3) с заменой провода-2004г. АС-50 | 1497 |  |  | 1497 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ0,4кВ по ул. Савченко (ТП 578 р.1,2) с заменой опор и провода 1998г. АС-50 | 1324 |  |  | 1324 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 по пер. Севастопольскому (ТП258 р.2,1, ТП 328 р.3) с заменой опор и провода 1980г. А-50 | 1081 |  |  | 1081 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Северокавказской (ТП318 р.5, ТП 238 ярв) с заменой провода 2003г. АС-50 | 460 |  |  | 460 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Севрюкова (ТП160 р.2,1, ТП 317 р.4, ТП 479 р.3,4) с заменой опор и провода 1951г. А-25 | 635 |  |  | 635 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Серова (ТП 286 р.2, ТП 295 р.6, ТП 209 р.1, ТП 239 р.3,1, ТП 296 р.2,ярв, ТП 120 р.14,1) с заменой опор и провода 1988г. АС-35 | 10134 |  |  | 10134 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Сочинской (ТП 359 р.4, ТП 439 р.2) с заменой опор и провода 1988г. Ап-50 | 1487 |  |  | 1487 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Социалистической (ТП 107 р.7,8, ТП 124 р.2,4, ТП 150 р.4,5) с заменой опор и провода 1994г. А-35 | 2568 |  |  | 2568 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Станичной (ТП 367 р.2; ТП 385 р.13) с заменой опор и провода 1957г. АС-35 | 1081 |  |  | 1081 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ0,4кВ по ул. Сурикова(ТП85р.4,7) с заменой опор и провода 1994г.Ап-35 | 1351 |  |  | 1351 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Селекционной (ТП214 р.2; ТП 570 р.2,5) с заменой опор и провода 1988г. АС-50 | 1757 |  |  | 1757 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Славяновской (ТП 570 р.2,3) с заменой опор и провода 2001 АС-35 | 1285 |  |  | 1285 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП131до жилого дома «Лесхоза» с заменой провода 2002г.АС-35 | 1036 |  |  | 1036 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Таманской (ТП 35 р.8; Тп 37 р.7) с заменой опор и провода 1988г.А-50 | 1351 |  |  | 1351 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Ташлянской (ТП 279 р.2) с заменой опор и провода 1950г. АС-35 | 337 |  |  | 337 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Тельмана (ТП155 р.5,7; ТП 209 р.6, ТП 239 р.2,6; Тп 297 р.1) с заменой опор и провода 1988г. Ап-50 | 5675 |  |  | 5675 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кв по ул. А.Толстого (ТП298 р.1; ТП 496 р.5; Тп 311 р.1) с заменой опор и провода 1994г. Ап-35 | 1081 |  |  | 1081 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Л.Толстого (ТП84 р.6; ТП 274 р.3; Тп 295 р.2) с заменой опор и провода 1988г. Ап-35 | 5540 |  |  | 5540 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Томскому (ТП19 р.17) с заменой опор и провода 1988г. Ап-50 | 676 |  |  | 676 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Трунова (ТП42 р.4,5; ТП322 р.4; ТП 505 р.1) с заменой опор и провода 1998г. АС-50 | 3175 |  |  | 3175 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кв по ул. Туапсинской (ТП145 р.3,6; ТП345 р.30) с заменой опор и провода 1956г. АС-35 | 1284 |  |  | 1284 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Тульскому (ТП307 р.10) с заменой опор и провода 1962г. АС-35 | 878 |  |  | 878 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Тургенева (ТП 42 р.3,5; ТП 249 р.1; ТП323 р.1) с заменой опор и провода 1994г. АС-35 | 2229 |  |  | 2229 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Терскому (ТП328 р.3) с заменой опор и провода и 2001г. АС-35 | 1418 |  |  | 1418 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ0,4кВ по ул. Узорной (ТП578р.3) с заменой провода 2004г.АС-50 | 1843 |  |  | 1843 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Украинской (ТП485 р.7; ТП231 р.4) с заменой опор и провода 1957г А-35 | 595 |  |  | 595 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Уральской (ТП 2 р.2; ТП3 р.3) с заменой опор и провода 1948г. АС-50 | 1364 |  |  | 1364 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Уфимскому (ТП495 р.1) с заменой опор и провода 1960г. А-35 | 771 |  |  | 771 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Ушакова (ТП41 р.4) с заменой опор и провода 1960г. АС-35 | 865 |  |  | 865 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Ушинского (ТП166 р.16) с заменой опор и провода 1999г. АС-35 | 743 |  |  | 743 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Учительскому (ТП306 р.5) с заменой опор и провода 1963г. АС-35 | 513 |  |  | 513 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Федосеева (ТП113 р.15; Тп 475 р.14) с заменой опор и провода 1998 АС-35 | 2432 |  |  | 2432 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Фрунзе (Тп385 р.13) с заменой опор и провода 1960г. А-35 | 1175 |  |  | 1175 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Черняховского (Тп478 р.6; ТП79 р.9) с заменой опор и провода 1952г. А-35 | 1050 |  |  | 1050 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Черноморскому (ТП 414 р.6,8) с заменой опор и провода 1956г. АС-35 | 716 |  |  | 716 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Хоперскому (ТП11 р.13) с заменой опор и провода 1988г. Ап-35 | 673 |  |  |  | 673 |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Целинной (ТП119 р.3) с заменой опор и провода 1962г. АС-50 | 709 |  |  |  | 709 |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Чаадаева (Тп425 р.4; ТП279 р.4) с заменой опор и провода 1960г. АС-35 | 661 |  |  |  | 661 |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Чайковского (Тп298 р.3) с заменой опор и провода 1997г. АС-50 | 1322 |  |  |  | 1322 |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Чапаева (ТП99 р.2; ТП495 р.6) | 3293 |  |  |  | 3293 |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Чапаевскому (Тп307 р.10; ТП391 р.1) с заменой опор и провода 1988г. Ап-50 | 889 |  |  |  | 889 |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Чехова (ТП160 р.3; ТП317 р.3; ТП479 р.4) с заменой опор и провода 1992г. АС-50 | 1118 |  |  |  | 1118 |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Читинскому (ТП328 р.8) с заменой опор и провода 1956г. АС-35 | 565 |  |  |  | 565 |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Чкалова (Тп39 р.7; Тп 61 р.4) с заменой опор и провода 1988г. Ап-35 | 1034 |  |  |  | 1034 |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Шевченко (ТП 40 р.2; ТП446 р.2) с заменой опор и провода 1958г. АС-35 | 2019 |  |  |  | 2019 |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Щорса (Тп249 р.1; Тп41 р.34 ТП279 р.2,4;Тп 348 р.2; Тп358 р.4; ТП 508 р.1,3) с заменой опор и провода 1955г. АС-50 | 2456 |  |  |  | 2456 |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Щаденко (ТП491 р.4; ТП314 р.2) с заменой опор и провода 1999г. АС-35 | 769 |  |  |  | 769 |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Энгельса (ТП149 р.2,6) с заменой опор и провода 1994г. Ап-35 | 1106 |  |  |  | 1106 |  |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Южной (Тп77 р.6,8,4; ТП 276 р.2) с заменой опор и провода 1962г. АС-50 | 1731 |  |  |  | 1731 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Ясная поляна (ТП365 р.4) с заменой опор и провода 1988г. Ап-50 | 1250 |  |  |  | 1250 |  |
| 1.3. | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции машин и оборудования подстанций, СН, НН | 124 749 | 50 084 | 26 061 | 48 604 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция релейной защиты и автоматики по РП | 4634 | 1279 | 3355 |  |  |  |
|  | Реконструкция оборудования ТП, замена трансформаторов по результатам замеров (10 шт.) | 14738 |  | 14738 |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение РП: замена масляного выключателя на вакуумные выключатели (17 шт.) | 3089 | 3089 |  |  |  |  |
|  | Замена РПН (15 шт.) | 4284 | 2089 | 2195 |  |  |  |
|  | Реконструкция оборудования РП 23 | 531 | 531 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция оборудования РП 8 (установка камеры КСО) | 530 | 530 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция оборудования ТП, разукрупнение фидеров (7 шт.) | 1454 | 1454 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция оборудования ТП, замена трансформаторов по результатам замеров (11 шт.) | 15446 | 15446 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция релейной защиты и автоматики по РП 17 | 1539 | 1539 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция оборудования ТП 39 | 561 | 561 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция оборудования ТП 69 | 465 | 465 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция оборудования ТП 9 | 123 | 123 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция оборудования ТП 70 | 294 | 294 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция оборудования ТП 58 | 872 | 872 |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение РП: замена масляных выключателей на вакуумные выключатели (20 шт.) | 3823 |  | 3823 |  |  |  |
|  | Реконструкция оборудования ТП, разукрупнение фидеров (4 шт.) | 916 |  | 916 |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение РП: замена масляных выключателей на вакуумные выключатели (40 шт.) | 8024 |  |  | 8024 |  |  |
|  | Замена РПН (30 шт.) | 4602 |  |  | 4602 |  |  |
|  | Реконструкция оборудования ТП, разукрупнение фидеров (10 шт.) | 2289 |  |  | 2289 |  |  |
|  | Реконструкция оборудования ТП, замена трансформаторов по результатам замеров (20 шт.) | 30963 |  |  | 30963 |  |  |
| 1.3.21.ю | Техническое перевооружение ТП: замена ВНП на ВНА (12 шт.) | 2011 | 977 | 1034 |  |  |  |
| 1.3.22. | Реконструкция системы телемеханики (каналы связи) | 20835 | 20835 |  |  |  |  |
| 1.3.23. | Техническое перевооружение ТП: замена ВНП на ВНА (30 шт.) | 2726 |  |  | 2726 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Новое строительство | 394 376 | 62 877 | 62 918 | 175 027 | 11 566 | 81 988 |
| 2.1. | Мероприятия по новому строительству электрических сетей среднего напряжения СН | 253 743 | 39 299 | 50 540 | 113 802 | 0 | 50 102 |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от РП 7 до РП 8 ( 2каб.х240мм2) | 12536 | 12536 |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ от п/с «Птицепром» до проектируемой РТП | 11093 | 11093 |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ 6 кВ от п/с «Западная» до проектируемого РП в районе ул. Серова, ул. Багратиона, ул. Некрасова (2х240мм2) | 15670 | 15670 |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от РП 8 до ТП 471 ф822 - 2 каб. 3х240мм3 | 7107 |  | 7107 |  |  |  |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от п/с «Лесная» до проектируемого РП на ул. Семашко - ул. Гагарина - 4 каб. 3х240мм2 | 43433 |  | 43433 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ от п/с «Заводская» до проектируемого РП в п. Демино 2 цепная СИП-185 | 45738 |  |  | 45738 |  |  |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от п/с «Центральная» до проектируемой БКТП в районе п/ст «Центральная» (2х240мм2) | 5874 |  |  | 5874 |  |  |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от проектирумых БКТП в жилом микрорайоне ул. Пирогова - ул. Соборной до проектируемого РП (10х240мм2) | 34550 |  |  | 34550 |  |  |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от п/с «Центральная» до проектируемого РП в районе ул. Пирогова и ул. Соборной (4х240мм2) | 27640 |  |  | 27640 |  |  |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от п/ст «Северная» до проектируемого РП на ул. Зеленая Роща - 4 каб. 3х240мм2 | 44879 |  |  |  |  | 44879 |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого РП на ул. Шафрановой до проектируемых БКТП по ул. Березовой 2 цепная СИП-185 | 5223 |  |  |  |  | 5223 |
| 2.2. | Мероприятия по новому строительству машин и оборудования подстанций, СН, НН | 140 633 | 23 578 | 12 378 | 61 225 | 11 566 | 31 886 |
| 2.2.1. | Строительство РП на ул. Шафрановой (ТМ-10/0,4-2х1000 кВ) | 11566 |  |  |  | 11566 |  |
| 2.2.2. | Строительство РП в п. Демино (ТМ-10/0,4-2х1000 кВ) | 12167 |  |  |  |  | 12167 |
| 2.2.3. | Строительство РП на ул. Зеленая Роща (ТМ-10/0,4-2х1000 кВ) | 12167 |  |  |  |  | 12167 |
| 2.2.4. | Строительство 2-х БКТП в районе ул. Березовой (ТМ-10/0,4-2х400 кВ) | 7552 |  |  |  |  | 7552 |
| 2.2.5. | Строительство РТП по ул. 50 лет Победы (ТМ-10/0,4-2х1000кВА) | 11789 | 11789 |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Строительство РТП в районе ул. Серова, ул. Багратиона, ул. Некрасова (ТМ-10/0,4-2х1000кВА) | 11789 | 11789 |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Строительство РП в районе ул. Семашко - ул. Гагарина (ТМ-10/0,4-2х1000 кВА) | 12378 |  | 12378 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.8. | Строительство РП в п. Демино (ТМ-10/0,4-2х1000 кВ) | 12998 |  |  | 12998 |  |  |
| 2.2.9. | Строительство РП, совмещенного с ТП в районе ул. Пирогова и ул. Соборной (трансформатор ТМ-10/0,4 -2х1000 кВА) | 12998 |  |  | 12998 |  |  |
| 2.2.10. | Строительство 5 БКТП (2х1000 кВА) в жилом микрорайоне ул. Пирогова-ул. Соборной | 35229 |  |  | 35229 |  |  |
|  | Всего по разделу 4 Электроснабжение: | 1 132 636 | 225 502 | 309 405 | 364 209 | 103 711 | 129 809 |
| Раздел 5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции газового оборудования: | 42 738 | 8624 | 8624 | 8624 | 8433 | 8433 |
| 1.1. | Реконструкция (замена) ГРПШ 5 единиц | 1130 |  |  |  | 1130 |  |
| 1.2. | Реконструкция (замена) ГРПШ 5 единиц | 1130 |  |  |  |  | 1130 |
| 1.3. | Реконструкция (замена) ГРПШ 8 единиц | 1808 | 1808 |  |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция (замена) ГРПШ 8 единиц | 1808 |  | 1808 |  |  |  |
| 1.5. | Реконструкция (замена) ГРПШ 8 единиц | 1808 |  |  | 1808 |  |  |
| 1.6. | Реконструкция станций катодной защиты 15 единиц | 7303 |  |  |  | 7303 |  |
| 1.7. | Реконструкция станций катодной защиты 15 единиц | 7303 |  |  |  |  | 7303 |
| 1.8. | Реконструкция станций катодной защиты 14 единиц | 6816 | 6816 |  |  |  |  |
| 1.9. | Реконструкция станций катодной защиты 14 единиц | 6816 |  | 6816 |  |  |  |
| 1.10. | Реконструкция станций катодной защиты 14 единиц | 6816 |  |  | 6816 |  |  |
| 2. | Мероприятия по строительству газопроводов: | 270 738 | 89742 | 89742 | 89741 | 1513 |  |
| 2.1. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью 250 м по ул. Л.Толстого от ул. Шпаковской до ул. Матросова (с установкой ГРПШ) | 1513 |  |  |  | 1513 |  |
| 2.2. | Надземный газопровод высокого давления D-426 мм, протяженностью 8335 м от ГРС-4 до ГГРП-5 в районе поста ГАИ Ставрополь – Надежда | 89742 | 89742 |  |  |  |  |
| 2.3. | Надземный газопровод высокого давления D-426 мм, протяженностью 8335 м от ГРС – 4 до ГГРП – 5 в районе поста ГАИ Ставрополь – Надежда | 89742 |  | 89742 |  |  |  |
| 2.4. | Надземный газопровод высокого давления D-426 мм, протяженностью 8330 м от ГРС-4 до ГГРП-5 в районе поста ГАИ Ставрополь – Надежда | 89741 |  |  | 89741 |  |  |
| 3. | Мероприятия по реконструкции газопроводов: | - 168 165 | - 14291 | - 108876 | - 15241 | - 5808 | - 23949 |
| 3.1. | Газопровод подземный протяженностью 460 м по ул. Баумана от пер. Фруктового до ул. Осипенко | 5808 |  |  |  | 5808 |  |
| 3.2. | Газопровод подземный низкого давления протяженностью 1100 м по ул. Федосеева | 8586 |  |  |  |  | 8586 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Газопровод подземный низкого давления D-219мм, протяженностью 1000 м по ул. Заводской | 15363 |  |  |  |  | 15363 |
| 3.4. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью 206 м от пр. Литейного к котельной 129 квартала | 2856 | 2856 |  |  |  |  |
| 3.5. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью 230 м по ул. Ползунова | 4675 | 4675 |  |  |  |  |
| 3.6. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью 400 м по ул. Макарова от ГРП № 110 до ул. Октябрьской | 6760 | 6760 |  |  |  |  |
| 3.7. | Газопровод подземный низкого давления протяженностью 145 м по ул. Орджоникидзе (от ул. Р. Люксембург до ул. Голенева) | 12705 |  | 12705 |  |  |  |
| 3.8. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью 482 м по ул. Дзержинского | 14856 |  | 14856 |  |  |  |
| 3.9. | Газопровод подземный низкого давления протяженностью 278м по ул. Дзержинского (от ул. Октябрьской революции до ул. Маршала Жукова) | 8571 |  | 8571 |  |  |  |
| 3.10. | Газопровод подземный низкого давления D-108 мм, протяженностью 288 м по ул. Маршала Жукова (от ул. Дзержинского до ул. М.Морозова) | 5074 |  | 5074 |  |  |  |
| 3.11. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью 1450 м по ул. Октябрьской (от ул. Макарова до пер. Астраханского) | 26953 |  | 26953 |  |  |  |
| 3.12. | Газопровод подземный низкого давления протяженностью 700м по ул. Серова (от ул. Черняховского до ул. Ломоносова) | 9680 |  | 9680 |  |  |  |
| 3.13. | Газопровод подземный низкого давления протяженностью 990м по пер. Западному | 13717 |  | 13717 |  |  |  |
| 3.14. | Газопровод подземный низкого давления протяженностью 750 м по ул. Лазо (от ул. Макарова до ул. Лопырина) | 10392 |  | 10392 |  |  |  |
| 3.15. | Газопровод подземный низкого давления протяженностью 500м по ул. Лазо (от пер. Можайского до пер. Астраханского) | 6928 |  | 6928 |  |  |  |
| 3.15. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью1100м по ул. Селекционной | 15241 |  |  | 15241 |  |  |
| 4. | Мероприятия по строительству станций катодной защиты СКЗ: | - 23 257 | - 894 | - 2684 | - 9828 | - 9851 | - 0 |
| 4.1. | ул. Коломийцева ( пост ГАИ) | 894 | 894 |  |  |  |  |
| 4.2. | ул. Ленина (ГРС-1), ул. Маяковского, ул. Тельмана | 2684 |  | 2684 |  |  |  |
| 4.3. | ул. Краснофлотская, ул. Железнодорожная, ул. Октябрьская (р-н Онкологической больницы), ул. Подгорная, ул. Кропоткина, ул. Лермонтова 164, ул. Попова, ул. Руставели, ул. Фрунзе, пр. Волочаевский, ул. Репина-Шевченко | 9828 |  |  | 9828 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | ул. Каменоломская, ул. Лопырина, ул. Пушкина, пр. Садовый, ул. Л.Толстого, ул. Репина, ул. Бурмистрова, ул. Лермонтова, ул. 45 Параллель, ул. Голенева, Старомарьевское шоссе | 9851 |  |  |  | 9851 |  |
| 5. | Мероприятия по кольцеванию газопроводов: | - 7 703 | - 2836 | - 3627 | - 1240 | - 0 | - 0 |
| 5.1. | Газопровод низкого давления D-114мм, протяженностью 65м по ул. Объездной – пр. Гвардейскому (ГРП) | 685 | 685 |  |  |  |  |
| 5.2. | Газопровод низкого давления D-76мм, протяженностью 110м по ул. Сиреневой – пер. Уютному | 471 | 471 |  |  |  |  |
| 5.3. | Газопровод низкого давления D-114 мм, протяженностью 30 м по ул. Акулова – пр. Молодежному | 141 | 141 |  |  |  |  |
| 5.4. | Газопровод низкого давления D-57 мм, протяженностью 95 м по ул. Репина – пр. Жигулевскому | 672 | 672 |  |  |  |  |
| 5.5. | Газопровод низкого давления D-89 мм, протяженностью 80 м пр. Чайковского – пр. Егорлыкский | 342 | 342 |  |  |  |  |
| 5.6. | Газопровод низкого давления D-89 мм, протяженностью 100 м от пр. Егорлыкского – ул. Глинки | 428 | 428 |  |  |  |  |
| 5.7. | Газопровод низкого давления D-76 мм, протяженностью 20м ул. Новая – пр. Егорлыкский | 97 | 97 |  |  |  |  |
| 5.8. | Газопровод низкого давления D-89 мм, протяженностью 25 м ул. Тургенева – ул. Бурмистрова | 400 |  | 400 |  |  |  |
| 5.9. | Газопровод низкого давления D-159 мм, протяженностью 80м ул. Лесная – пр. Кропоткина | 614 |  | 614 |  |  |  |
| 5.10. | Газопровод низкого давления D-114 мм, протяженностью 43м ул. Железнодорожная – ул. Народная | 473 |  | 473 |  |  |  |
| 5.11. | Газопровод среднего давления D-57 мм, протяженностью 260 м по ул. Шпаковской – ул. Матросова с установкой ГРПШ | 1265 |  | 1265 |  |  |  |
| 5.12. | Газопровод среднего давления D-100 мм, протяженностью 50 м по ул. Шпаковской – ул. Матросова с установкой ГРПШ | 243 |  | 243 |  |  |  |
| 5.13. | Газопровод низкого давления D-219 мм, протяженностью 15м ул. Социалистическая – ул. Ленина 436 | 158 |  | 158 |  |  |  |
| 5.14. | Газопровод низкого давления D-159 мм, протяженностью 45м ул. Дзержинского – 69 квартал | 474 |  | 474 |  |  |  |
| 5.15. | Газопровод среднего давления D-159 мм, протяженностью 10 м пр. Харьковский – пр.Пражский с установкой ГРПШ | 407 |  |  | 407 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.16. | Газопровод низкого давления D-114 мм, протяженностью 70м по ул. Ленина 397 – ул. Пржевальского | 300 |  |  | 300 |  |  |
| 5.17. | Газопровод среднего давления D-89 мм, протяженностью 10 м по ул. Привольная – ул. Отважная с установкой ГРПШ | 345 |  |  | 345 |  |  |
| 5.18. | Газопровод низкого давления D-114 мм, протяженностью 40 м по ул. Добролюбова – ул. Московской | 188 |  |  | 188 |  |  |
|  | Всего по разделу 5 Газоснабжение: | 512 601 | 116 387 | 213 553 | 124 674 | 25 605 | 32 382 |
|  | ИТОГО по Программе: | 4 599 694 | 669 637 | 1 027 316 | 1 167 786 | 740 697 | 994 258 |

Управляющий делами Ставропольской городской Думы                                                                                                                                     Е.Н.Аладин