Приложение

к решению

Ставропольской городской Думы

от 27 мая 2011 г. № 69

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной целевой программы

«Социальная поддержка населения города Ставрополя»

на 2006-2010 годы

Реализация муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города Ставрополя» на 2006–2010 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 30 ноября 2005 года № 168 (далее – Программа), позволила отработать поэтапное решение проблем слабозащищенных категорий граждан на основе системных мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения населения, повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых населению, улучшить организацию социальной помощи.

Всего на реализацию мероприятий Программы было запланировано 1 541 285,8 тыс. рублей, в том числе 507 119,1 тыс. рублей – за счет средств бюджета города Ставрополя. Фактическое исполнение Программы составило 7 279 085,7 тыс. рублей, из них 445 749,2 тыс. рублей – за счет средств бюджета города Ставрополя.

Ежегодно на заседаниях Ставропольской городской Думы рассматривались отчеты о ходе выполнения Программы. Соответственно были приняты решения Ставропольской городской Думы от 30 мая 2007 года № 91 «Об отчете о ходе выполнения в 2006 году муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города Ставрополя» на     2006–2010 годы», от 20 марта 2008 года № 53 «Об отчете о ходе выполнения в 2007 году муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города Ставрополя» на 2006–2010 годы», от 25 марта 2009 года    № 16 «Об отчете о ходе выполнения в 2008 году муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города Ставрополя» на            2006–2010 годы», от 28 апреля 2010 года № 41 «Об отчете о ходе выполнения в 2009 году муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города Ставрополя» на 2006–2010 годы».

Результаты выполнения намеченных мероприятий Программы за отчетный период выглядят следующим образом:

- Мероприятия по правовому и организационно-методическому обеспечению решения проблем населения города, нуждающегося в социальной поддержке

- В ходе реализации Программы предоставление мер социальной поддержки населению города Ставрополя осуществлялось в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в полном объеме.

- Ежегодно проводились мероприятия «От всей души», «Фестиваль художественного творчества инвалидов», а также мероприятия, посвященные Дню освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню        8 Марта, Дню памяти и скорби по погибшим в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской атомной электростанции, Дню гражданской памяти (Пасха), Дню Победы, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню социального работника, Дню молодежи, Дню памяти и скорби (22 июня), Дню знаний, Дню города, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню матери, Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню инвалидов, Дню памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга.

  - В рамках реализации Программы ежегодно проводился мониторинг качества жизни населения города для определения основных направлений оказания адресной социальной помощи. Всего в социологических исследованиях приняли участие более 2 886 жителей города Ставрополя.

  - В отчетном периоде было принято 18 решений Ставропольской городской Думы, направленных на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

  - Ежегодно в течение отчетного периода администрацией города Ставрополя принимались нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления мер социальной поддержки гражданам по проезду в автобусах на специальных маршрутах к садовым и огородным участкам.

  - Постановлением администрации города Ставрополя от 23.07.2009 № 89 «О торговом и бытовом обслуживании отдельных категорий граждан на территории города Ставрополя» определены 17 предприятий торговли и          8 предприятий бытового обслуживания населения, осуществляющих реализацию товаров и предоставляющих бытовые услуги по льготным ценам инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также иным льготным категориям граждан.

  - Ежегодно управлением труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе осуществлялась работа  по предоставлению малообеспеченным жителям города Ставрополя субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, в отчетном периоде число их увеличилось с 3 451 семьи (2006 год) до                    10 065 семей (2010 год).

  - В отчетном периоде управлением труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя осуществлялась работа по формированию и корректировке информационного банка данных граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

На 31 декабря 2010 года сформированы банки данных на:

9 537 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

2 275 ветеранов боевых действий;

1 385 реабилитированных и пострадавших от политических репрессий;

236 участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции;

67 426 ветеранов труда;

11 долгожителей в возрасте от 100 и более лет;

1 089 многодетных семей;

217 семей, находящихся в социально опасном положении;

47 146 лиц, получивших адресную социальную помощь.

  - В отчетном периоде материальная помощь была оказана:

за счет средств Государственного учреждения – Управления Пенсион-ного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю – 896 гражданам;

за счет средств бюджета Ставропольского края – 2 060 гражданам;

за счет средств бюджета города Ставрополя – 13 087 гражданам;

за счет внебюджетных средств – 356 гражданам.

С учетом нуждаемости малообеспеченные семьи и одиноко проживающие граждане получили различные виды помощи в виде продуктов питания, промышленных товаров, билетов в учреждения культуры, путевок в городские и загородные лагеря, благотворительных обедов. Помощь оказывалась как за счет средств бюджета города Ставрополя, так и за счет привлеченных средств.

  - В отчетном периоде ежегодно около 5 000 малообеспеченных жителей города Ставрополя обеспечивались сельскохозяйственной продукцией, заготавливаемой на зиму.

  - В отчетном периоде при советах микрорайонов действовало 30 пунктов мобильных клиентских служб по разъяснению жителям города вопросов пенсионного законодательства, предоставления ежемесячных денежных выплат, социальных льгот и гарантий. Специалистами Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю проведено более             950 выездов, дано свыше 50 тысяч консультаций.

  - В рамках реализации Программы государственными учреждениями социального обслуживания населения проведено 56 «дней открытых дверей» для ознакомления жителей города с работой учреждений.

  - В период с 2006 по 2009 год медицинское страхование неработающего населения в городе Ставрополе организовывалось в соответствии с Законом Российской Федерации от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации». С               2010 года медицинское страхование неработающего населения в городе Ставрополе осуществляется министерством здравоохранения Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 22 января 2008 г. № 5-рп «Об осуществлении страхования неработающего населения, проживающего на территории Ставропольского края».

  - Пункт Программы не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

  - Ежегодно в конкурсах муниципальных грантов принимали участие более 15 некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты.

В отчетном периоде Российским благотворительным фондом «Нет алкоголизму и наркомании» за счет средств муниципального гранта реализован проект «Кентаврик», межрегиональной общественной организации «Семья против наркотиков» реализован проект «Жизнь без зависимости». Данные проекты были направлены на профилактику безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

  - С целью стимулирования молодых специалистов бюджетной сферы всем работникам первых трех лет работы по специальности установлена надбавка к должностному окладу в размере 20 процентов.

  - В соответствии с распоряжением Губернатора Ставро-польского края от 06.04.1998 года № 221-р «О подготовке ежегодного доклада «Положение детей в Ставропольском крае» управлением труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе готовится информационно-аналитический материал «Положение детей в городе Ставрополе».

  - В период с 2006 по 2007 год на базе учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» функционировала Межведомственная проблемная научно-исследовательская лаборатория «Социально-психологических прикладных исследований».

Кафедра социальной работы и психологии на базе государственного учреждения социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» не открыта в связи с отсутствием свободного помещения.

  - В 2006–2010 учебных годах по заявкам управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя студентами-выпускниками филиала Российского государственного социального университета в городе Ставрополе выполнено 102 дипломные работы, 31 работа имеет практическое применение в работе учреждений социального обслуживания.

  - В 2006 году муниципальным учреждением «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» была разработана и внедрена Программа по апробации социальных технологий работы с детьми и их семьями на ранней стадии социального неблагополучия.

  - В отчетном периоде Ставропольской краевой организацией общества «Знание» России ежегодно издавался буклет, отражающий деятельность народного университета «Третий возраст», в том числе по вопросам семейного благополучия.

  - Секретари районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты органов опеки и попечительства администраций районов принимали участие в краевых семинарах-совещаниях, регулярно проходили повышение квалификации на базе Ставропольского краевого института повышения квалификации работников образования.

  - Управлением труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя совместно с муниципальным учреждением «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» разработан и внедрен проект модели единого реабилитационного пространства «микрорайон - район - город» по раннему выявлению, реабилитации и социальному сопровождению неблагополучных семей и детей.

  - В 2006-2007 годах 14 добровольцев (волонтеров) – студентов высших учебных заведений города прошли обучение в муниципальном учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» по программам оказания социальных услуг горожанам, нуждающимся в социальной поддержке: «Про здоровый выбор», «Телефон доверия».

  - В отчетном периоде проведено 5 «круглых столов»: «Реабилитация и социальная адаптация детей-инвалидов», «Инвалид. Библиотека. Общество.», «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями», «Проблемы развития дошкольного образования», «Проблемы здоровья школьного коллектива».

  - Расширение сети и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания

  - В 2006 году в муниципальном учреждении «Социальный приют для детей и подростков «Росинка» проведен капитальный ремонт здания.

  - В ходе реализации программы муниципальные учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» и «Социальный приют для детей и подростков «Росинка» были обеспечены необходимым инвентарем и медицинским оборудованием.

  - Пункт Программы не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

  - Пункт Программы не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

  - Бригада экстренной практической помощи одиноким пожилым людям создана на базе государственного учреждения социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Экстренная помощь оказана 161 пожилому гражданину.

В отчетном периоде в хосписном отделении государственного учреждения «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» осуществлялся уход за 131 тяжелобольным престарелым гражданином.

- Мероприятия по содействию занятости слабозащищенных категорий незанятого населения

- В 2006 году завершена работа и подготовлена итоговая информация по выполнению Соглашения между администрацией города Ставрополя, городскими отраслевыми организациями профсоюзов и объединениями работодателей города на 2004-2006 годы.

- В 2006-2008 годах администрацией города Ставрополя проводилась работа по квотированию рабочих мест в организациях города для несовершеннолетних, в счет квоты в 141 организации города работали 310 подростков.

В связи с изменением действующего законодательства с 2009 года квотирование рабочих мест в организациях города Ставрополя для приема на работу несовершеннолетних не осуществлялось.

Для решения проблемы временного трудоустройства несовершеннолет-них через государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» в школьные ремонтные бригады было трудоустроено 6 227 учащихся, преимущественно из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- 9.3.4., 9.3.5., 9.3.8., 9.3.9. Государственным учреждением «Центр занятости населения города Ставрополя» на условиях софинансирования в 2006-2010 годах заключено 92 договора с работодателями города Ставрополя по организации общественных работ, к общественным работам привлечено 1 223 человека, из них 725 человек, особо нуждающихся в социальной поддержке.

В отчетном периоде заключено 66 договоров по временному трудоустройству граждан, нуждающихся в социальной поддержке, трудоустроено 443 человека, основам предпринимательства обучены                 857 человек из числа нуждающихся в социальной поддержке. Финансовую поддержку по открытию собственного дела получили 169 человек, открыли собственное дело 320 человек.

В рамках реализации Программы государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» осуществляло работу по организации профессионального обучения социально незащищенных категорий незанятого населения, в течение отчетного периода обучение и переобучение прошли 5 669 человек, в том числе 2 038 человек из числа слабозащищенных граждан.

В ходе реализации Программы государственным учреждением «Центр занятости населения города Ставрополя» проведено 10 городских ярмарок вакансий и 306 мини-ярмарок, на которых проконсультировано                       60 805 человек, в том числе 17 435 человек, особо нуждающихся в социальной поддержке.

- В отчетном периоде в высших учебных заведениях города Ставрополя для профессионального самоопределения старшеклассников проводилась консультативная работа, функционировало 7 центров содействия занятости студентов, в которых профессиональную консультацию получили 2 363 студента и 2 003 учащихся выпускных классов учебных заведений города Ставрополя.

- Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю было назначено            50 687 досрочных пенсий гражданам предпенсионного возраста при отсутствии возможности их трудоустройства.

- Мероприятия по социальной защите семьи, материнства, отцовства и детства

- 9.4.2., 9.4.3. В отчетном периоде произведено назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка 3 157 гражданам,        8 664 гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, произведено назначение и выплата ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком, 34 женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, произведено назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 101 женщине, имеющей детей в возрасте до 3 лет, уволенной в связи с ликвидацией предприятия, произведено назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком, назначены ежемесячные компенсационные выплаты.

Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет выплачено более                      25 000 граждан.

  - С 2006 по 2008 год многодетным семьям предоставлялась скидка в размере 30 процентов установленной платы за пользование коммунальными услугами, данной мерой социальной поддержки воспользовались более 4 500 членов многодетных семей.

С 01 января 2009 года в соответствии с законом Ставропольского края от 09.12.2008 года № 92-кз «О несении изменений в статьи 1 и 4 закона Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и многодетных семей» меры социальной поддержки многодетным семьям, в том числе предоставление скидки в размере                  30 процентов по оплате за коммунальные услуги, заменены на ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере                 200 рублей

В 2009-2010 годах ежемесячные денежные выплаты произведены более 1 000 многодетных семей.

  - Муниципальным унитарным предприятием «Социальная аптека» организовано обеспечение бесплатными медикаментами детей в возрасте до трех лет по 136 484 рецептам врачей.

  - В 2006-2008 годах бесплатными медикаментами обеспечено  297 детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет.

С 01 января 2009 года в соответствии с законом Ставропольского края от 09.12.2008 № 92-кз «О внесении изменений в статьи 1 и 4 закона Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и многодетных семей» меры социальной поддержки многодетным семьям, в том числе обеспечение бесплатными медикаментами детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, заменены на ежемесячные денежные выплаты в размере 200 рублей на каждого ребенка в возрасте до  18 лет.

  - В отчетном периоде организованным бесплатным питанием обеспечены 34 255 учащихся из социально незащищенных семей и воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

  - Ежегодно дети из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, обеспечивались бесплатными учебниками из фондов школьных библиотек в первоочередном порядке.

  - В соответствии с постановлением главы города Ставрополя от 01.03.2006 № 462 «Об оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста», решением Ставропольской городской Думы от 25.02.2009 № 4 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста» предоставлялись льготы в размере 50 процентов родительской платы за содержание в муниципальных образовательных учреждениях.

  - В соответствии с постановлением главы города Ставрополя от 21.09.2007 № 2798 «О внесении изменений в постановление главы города Ставрополя от 26.07.2005 № 2477 «О плате за обучение детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей города Ставрополя» и решениями педагогических советов общеобразовательных учреждений в отчетном периоде предоставлены льготы по оплате за обучение в школах дополнительного образования детей в сфере культуры:

детям-сиротам (100 процентов) – 159 человек;

детям, оставшимся без попечения родителей (100 процентов) –                 254 человек;

детям-инвалидам (100 процентов) – 125 человек;

детям из многодетных семей (50 процентов) – 1 044 человека;

детям из малообеспеченных семей (50 процентов) – 267 человек;

другим категориям детей из социально незащищенных семей (от 50 до 100 процентов) – 267 человек.

  - В муниципальных образовательных учреждениях дополни-тельного образования детей спортивной направленности осуществлялся первоочередной прием детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

  - Городской комиссией по направлению на обучение на льготной основе молодежи из малообеспеченных семей были выданы направления 69 детям из малообеспеченных семей, которые успешно поступили и обучаются в высших и средних специальных учебных заведениях города.

  - В летний период дети из малообеспеченных семей, отдыхавшие в летних оздоровительных лагерях, один раз в неделю бесплатно посещали Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве и муниципальное учреждение культуры музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Память».

Потребительским обществом «Ставропольские парки культуры и отдыха» для детей из малообеспеченных семей выделялись бесплатные билеты на аттракционы.

  - В 2006-2008 годах были открыты вклады 4 862 новорожденным детям.

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 26.12.2008 № 52 «О признании утратившими силу отдельных решений Ставропольской городской Думы» с 01 января 2009 года открытие вкладов для новорожденных детей города Ставрополя прекращено.

  - В соответствии с постановлением главы города Ставрополя от 17.06.2005 № 1968 «Об утверждении порядка бесплатного обеспечения детей первого-второго года жизни сухими молочными смесями в городе Ставрополе» выдано 843 справки малообеспеченным семьям на получение бесплатного детского питания детям первого-второго года жизни.

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 27.06.2006 № 243-рп «Об организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» всем детям первого года жизни, находящимся на искусственном вскармливании, а также детям второго и третьего года жизни, имеющим заболевания гипотрофия и анемия, бесплатно предоставлялись специальные продукты детского питания. Бесплатными специальными молочными продуктами питания обеспечены 14 421 ребенок.

  - В отчетном периоде отдохнули и получили санаторно-курортное лечение 265 детей из социально незащищенных семей. По путевкам, выделенным Ставропольским краевым отделением Российского детского фонда, в санаториях региона Кавказских Минеральных Вод оздоровлено 109 детей.

  - Ежегодно в городских летних лагерях на базе образовательных учреждений города оздоравливались дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего за 2006-2010 годы было выдано 3 067 путевок. В лагерях на базе учреждений социального обслуживания населения отдохнуло 668 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

  - В отчетный  период в летних оздоровительных кампаниях была организована работа более 280 спортивно-оздоровительных лагерей, выездных и туристических лагерей, пришкольных лагерей. В профильных сменах и лагерях спортивной направленности были заняты организационным отдыхом более 17 тысяч детей и подростков.

  - Ежегодно социальными педагогами муниципальных учреждений образования города Ставрополя и членами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав проводились плановые патронажные посещения социально неблагополучных семей. При посещении данных семей проводилось консультирование, профилактические беседы, диагностика семьи и несовершеннолетних.

  - В отчетном периоде подразделениями по делам несовершеннолетних при районных отделениях внутренних дел города Ставрополя проведено 188 рейдов, выявлено 239 несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством на территории города Ставрополя. По итогам проведения рейдов проводились профилактические беседы.

  - Управлением образования администрации города Ставрополя, отделами внутренних дел районов города, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций районов города регулярно осуществлялись рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, не посещающих или систематически пропускающих занятия без уважительной причины. В отчетном периоде выявлено 656 несовершеннолетних.

  - С целью выявления семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, ежегодно проводились межведомственные профилактические операции «Подросток», в которых принимали участие сотрудники отделов внутренних дел, члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций районов города, а также специалисты учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты.

  - Порядок выявления, постановки на учет и оказания различных видов помощи семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, утвержден постановлением главы города Ставрополя от 10.11.2006 № 3762.

  - В соответствии с распоряжением главы города Ставрополя от 31.07.2003 № 442-р «О создании городского банка данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» и в целях координации деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ежегодно осуществлялась работа по корректировке банка данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на внутришкольном учете, на учетах в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав районных администраций города Ставрополя и отделах по делам несовершеннолетних при районных отделах внутренних дел.

  - Семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, оказано                            6 739 различных видов социальных услуг. Помощь оказывалась в виде продуктов питания, промышленных товаров, одежды, обуви, средств бытовой химии, летнего оздоровления и трудоустройства, благотворительных обедов.

  - В отчетном периоде занятия в 2 444 секциях, кружках и клубах на базе учреждений дополнительного образования посещали свыше                   21 тысячи учащихся.

  - В отчетном периоде с 3 до 39 увеличилось количество  муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя, на базе которых были организованы социальные столовые. В рамках реализации программы горячее питание получили 1 119 детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

  - 9.4.29. В рамках реализации программы Потребительским обществом «Ставропольские парки культуры и отдыха» за счет перепрофилирования действующих летних площадок в парках культуры и отдыха были открыты 9 семейных сезонных кафе и 5 детских площадок. Постоянно проводилась работа по модернизации имеющихся аттракционов и установке новых игровых комплексов для детей. В отчетном периоде было установлено 25 новых аттракционов для детей в парках культуры и отдыха «Центральный» и «Победы».

  - 9.4.31. Управлением образования администрации города Ставрополя совместно с государственным учреждением «Центр психолого-педагогической помощи населению» осуществлялся контроль за соблюдением законодательства в сфере усыновления, закреплением жилой площади за детьми-сиротами, и детьми, оставшимися  без попечения родителей, постоянно проводилось психолого-педагогическое сопровождение детей, воспитывающихся в приемных семьях.

В целях защиты личных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отделом по охране прав детства ежегодно проводились 129 консультаций опекунов, проверки условий содержания и воспитания детей в 140 опекунских семьях. Направлялись иски в суды на лишение родительских прав для установления социального статуса несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

  - В отчетном периоде всем кандидатам в опекуны при оформлении документов на установление опекунства (попечительства) над несовершеннолетними проводилось бесплатное медицинское освидетельствование.

  - Управлением образования администрации города Ставрополя совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних администраций районов города в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей Ставропольском Дворце детского творчества ежеквартально проводились родительские собрания по вопросам формирования здорового образа жизни.

  - Государственным учреждением социальной защиты населения «Центр социальной помощи семье и детям» (г. Ставрополь) ежегодно оказывалась консультативная, психолого-педагогическая, социально-медицинская и социально-правовая помощь более 1 500 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

  - Проводилась работа по созданию условий для адресного сопровождения одаренных детей города Ставрополя, развития и реализации потенциальных способностей одаренных детей. В государственном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Поиск» ежегодно на безвозмездной основе обучались 520 одаренных детей из малообеспеченных семей. С нового 2009-2010 учебного года началась апробация Паспортов здоровья. Это новая форма направлена на формирование мотиваций на здоровый образ жизни с раннего возраста.

  - Ежегодно в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей Ставропольском Дворце детского творчества проводился городской фестиваль семейного творчества «Моя семья - мое богатство», в котором принимали участие более 30 семей.

  - В отчетном периоде государственным учреждением социальной защиты населения «Центр социальной помощи семье и детям» (г.Ставрополь) были реализованы  программы, направленные на поддержку института семьи, «Анима», «Расти здоровым», «Тропинка в школу», «Ребята, давайте жить дружно», «Школа общения» и «Подготовка старшеклассников к семейной жизни».

  - Мероприятия по социальной поддержке пожилых граждан

  - С 2007 года на базе совета микрорайона № 23 для жителей Промышленного района города Ставрополя функционирует клуб людей пожилого возраста «Вдохновение». В соответствии с постановлением главы администрации Ленинского района города Ставрополя от 17.08.2007 № 295 создан Клуб людей пожилого возраста «Надежда». Для жителей Октябрьского района  с ноября 2005 года работает Клуб людей пожилого возраста «Бодрость, радость и здоровье».

  - Ежегодно в рамках реализации программы в плавательном бассейне открытого акционерного общества «Ставропольский плавательный бассейн» занималась группа ветеранов войны и труда «Здоровье». Бассейн посещали более 70 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда 1 раз в неделю.

  - В отчетном периоде льготы лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы и престарелыми гражданами, старше 80 лет, осуществлялись в соответствии с постановлением главы города Ставрополя от 12.02.1996 № 429 «О предоставлении льгот лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы и престарелыми гражданами старше 80 лет» и решением Ставропольской городской Думы от 25 июня 2008 года № 108                 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы и престарелыми гражданами старше 80 лет». Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг предоставлены 1 327 гражданам, осуществляющим уход.

С 01 января 2010 года в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 28 декабря 2009 года № 149 «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за инвалидами I группы» осуществлена выплата 1 206 лицам, осуществляющим уход за инвалидами           I группы.

  - Государственным учреждением социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» осуществлялась работа по выявлению граждан, нуждающихся в услугах службы социальной помощи на дому. В течение отчетного периода на обслуживание в данный центр принято 1 115 пенсионеров. Ежегодно  социальными работниками государственного учреждения социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» обслуживались на дому более 1 350 пожилых граждан, которым оказывалось свыше 80 000 услуг.

  - Пункт Программы не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

  - В рамках реализации Программы в муниципальном учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» гериатрическое отделение расширено до 40 коек, увеличить отделение до 60 коек не удалось в связи с отсутствием свободных помещений.

  - В соответствии с распоряжением министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 16.02.2005 № 21           «О порядке направления граждан пожилого возраста Ставропольского края в государственное учреждение социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» в отчетном периоде в данный центр было направлено 368 человек.

  - Управлением труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе 322 гражданам оказано содействие в оформлении документов на проживание в государственные стационарные учреждения социального обслуживания населения – дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в отчетном периоде путевки выданы 199 гражданам.

  - В отчетном периоде договоры пожизненного содержания с иждивением заключены с 4 гражданами пожилого возраста.

  - Ежегодно управлением труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя осуществлялась работа по организации поздравления долгожителей, которые отпраздновали 100 и более лет. По состоянию на 31 декабря 2010 года в городе Ставрополе проживало 11 долгожителей, которым исполнилось 100 и более лет.

  - Пункт Программы не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

  - В рамках проведения фестиваля «Золотой возраст» муниципальным концертным духовым оркестром дважды в неделю для пожилых людей в парках культуры и отдыха «Центральный», «Победы» проводились танцевальные программы.

  - Мероприятия по социальной защите инвалидов и участников

Великой Отечественной войны

- В отчетном периоде Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю дополнительное ежемесячное материальное обеспечение выплачивалось более 2 800 гражданам.

- В рамках реализации Программы осуществлен ремонт в                 643 квартирах и домовладениях инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

- В отчетном периоде телефонизация квартир и домовладений инвалидов и участников Великой Отечественной войны осуществлялась бесплатно.

- Ежегодно в муниципальных учреждениях здравоохранения города Ставрополя комплексными медицинскими осмотрами были охвачены более 2 500 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, амбулаторное лечение  получили более 508 инвалидов Великой Отечественной войны и 1 476 участников Великой Отечественной войны.

В течение отчетного периода 1 160 инвалидов и участников Великой Отечественной войны были обеспечены путевками в госпиталь ветеранов войны города Пятигорска.

- Ежегодно управлением здравоохранения администрации города Ставрополя оказывалось содействие инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в прохождении медико-социальной экспертизы при установлении группы инвалидности или ее усилении.

- За период действия Программы сумма денежных средств, выделенных городскому и районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов для оказания помощи тяжело больным и одиноким инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, увеличилась с 48,0 тыс. руб. до 400,0 тыс. руб.

- В рамках реализации Программы структурными подразделениями администрации города Ставрополя, администрациями районов города Ставрополя за предприятиями, организациями, акционерными обществами и предпринимателями осуществлялось закрепление  инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) ветеранов для оказания им различных видов помощи. По состоянию на 31 декабря 2010 года за 315 предприятиями и организациями города закреплены 1 379 ветеранов.

- 9.6.11. Ежегодно управлением труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя  более 360 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, выдавались талоны на получение льготного обслуживания в муниципальном унитарном предприятии «Торгово-бытовой комплекс социального обслуживания населения», 32 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, были оказаны услуги службой «Заказ и доставка товаров на дом».

- В отчетном периоде управлением труда и социальной защиты населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе 55 ветеранам Великой Отечественной войны было оказано содействие в оформлении документов в государственное учреждение «Краевой центр социального обслуживания населения». Путевки на проживание в данном учреждении получили 17 ветеранов.

- Ежегодно управлением физической культуры и спорта администрации города Ставрополя проводились спартакиады с участием сборной команды ветеранов Великой Отечественной войны и спорта.

- Мероприятия по социальной защите ветеранов боевых действий

на территории других государств и в «горячих точках», членов семей погибших военнослужащих

- В рамках реализации Программы в соответствии с нормативно-правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя ветеранам боевых действий в период 2006-            2008 годов предоставлялась 50-процентная скидка в оплате за коммунальные услуги, с 01 января 2009 года – ежемесячная денежная выплата.

- В клинике пограничных состояний государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольская государственная медицинская академия» ежегодно проводились курсы реабилитационной стационарной терапии для  военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в «горячих точках».

- В рамках реализации Программы в 2006-2007 годах 130 членов семей военнослужащих, погибших на территории Демократической Республики Афганистан и Чеченской Республики, ежемесячно обеспечивались проездными билетами на проезд в городском пассажирском транспорте.

С 01 января 2008 года в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 29 ноября 2007 года № 179 «О мерах социальной поддержки членам семей погибших военнослужащих, а также членам руководящих органов отдельных городских общественных организаций ветеранов, инвалидов и лиц, пострадавших от политических репрессий, чья деятельность связана с разъездами» 70 членам семей военнослужащих, погибших на территории Демократической Республики Афганистан и Чеченской Республики, управлением труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя производилась выплата ежемесячного пособия на проезд в размере                      405 рублей.

- Ежегодно руководством администрации города Ставрополя и Ставропольской городской Думы с членами семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, проводилась встреча, посвященная Международному женскому дню 8 Марта.

- В отчетном периоде во всех муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя работали группы экстренного реагирования для оказания помощи одиноким родителям погибших военнослужащих.

- Социальная поддержка работников бюджетной сферы

города Ставрополя

- В отчетном периоде для работников бюджетной сферы города Ставрополя было построено и сдано в эксплуатацию 3 многоквартирных дома.

- 9.8.3., 9.8.4. Жилищным управлением администрации города Ставрополя ежегодно осуществлялось консультирование граждан о возможности получения субсидии для долевого участия в строительстве жилья для работников бюджетной сферы, осуществлялся сбор документов в соответствии с Положением о порядке выделения работникам бюджетной сферы города Ставрополя безвозмездных субсидий для долевого участия в строительстве жилья, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 23 апреля 2003 № 72, кроме того, проводилась работа по формированию списков работников бюджетной сферы на предоставление субсидий.

- Ежегодно проводились проверки, подтверждающие  осуществление трудовой деятельности заявителей в бюджетной сфере.

- 9.8.7., 9.8.8. Жилищным управлением администрации города Ставрополя проводилась работа по предоставлению необходимых документов по отбору участников долевого участия в строительстве жилья на заседании комиссии, вносились проекты постановления администрации города Ставрополя для утверждения списков работников бюджетной сферы, которым предоставлялись безвозмездные субсидии для долевого участия в строительстве жилья, проводилась «жеребьевка» квартир с целью последующего заключения договоров участия в долевом строительстве.

Из запланированных Программой 118 мероприятий выполнено 114. Пункты Программы 9.1.15, 9.2.3, 9.2.4, 9.5.5 не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

В результате реализации Программы удалось добиться основной ее  цели – повышения уровня социальной защищенности нуждающихся в социальной поддержке групп населения на основе оптимизации организационно-управленческой деятельности, развития общественной инициативы в условиях города Ставрополя.

За годы реализации Программы число получателей различных видов муниципальных социальных услуг возросло более чем в два раза: с                 22,9 тысяч услуг в 2006 году до 48,0 тысяч услуг в 2010 году.

Дальнейшая работа предусматривает повышение эффективности системы социальной защиты уязвимых категорий граждан 
на муниципальном уровне и проводится в рамках уже третьей муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города Ставрополя» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 30.09.2010 № 2932 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города Ставрополя» на 2011-2013 годы».

Мероприятия

муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города Ставрополя» на 2006–2010 годы

| № пунк-та про-грам-мы | Мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год |  |  |  | 2007 год |  |  | 2008 год |  | 2009 год |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |
|  |  | План |  | Факт |  | План | Факт |  | План | Факт | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| Раздел 9.1. Мероприятия по правовому и организационно-методическому обеспечению решения проблем населения города, нуждающегося в социальной поддержке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Обеспечить выполнение законов Российской Федерации и Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки населению города (приложение 1 к Программе) | - - - - | 7665,5 149301,5 70611,8 - |  | - - - - |  | 43781,5 233347,9 151115,7 - | - - - - |  | 159630,7 407184,8 159674,5 - |  | - - - - |  | 223959,3 624251,5 187484,8 - |  | - - - - |  | 533349,5 673424,5 - 83583,4 | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, за счет средств государственного учреждения  Ставропольского | Комитет городского хозяйства администрации города, управление труда и социальной поддержки по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, управления здравоохранения, культуры администрации города, администрации районов города, государственное учреждение – Ставропольское |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации филиал №10, государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю |
| 9.1.2. | Проводить мероприятия, связанные с памятными событиями в истории Отечества и посвященные знаменательным датам (приложение 2 к Программе) | 702,2 50,0 - | 1294,1 192,0 - |  | 960,0 80,0 - |  | 1510,0 196,5 490,6 | 1070,0 80,0 - |  | 1759,9 - - |  | 1180,0 - - |  | 2071,0 - - |  | 1210,0 - - |  | 4542,3 - 67,2 | За счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, за счет средств спонсоров | Комитет социальной политики администрации города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, некоммерческие организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 9.1.3. | Проводить анализ качества жизни населения города для определения основных направлений оказания адресной социальной помощи | 50,0 | - |  | 50,0 |  | - | 50,0 |  | - |  | 50,0 |  | - |  | 50,0 |  | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, Ставропольский государственный университет |
| 9.1.4. | Ежегодно вносить на рассмотрение Ставропольской городской Думы вопросы предоставления мер социальной поддержки пенсионерам, школьникам, многодетным матерям по проезду в муниципальном городском общественном транспорте | 2690,0 | 7150,3 |  | 2902,0 |  | 7143,6 | 3094,0 |  | 2915,5 |  | 3403,0 |  | 2869,4 |  | 3743,0 |  | 27907,9 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, образования администрации города, комитет городского хозяйства администрации города |
| 9.1.5. | Ежегодно вносить на рассмотрение Ставропольской городской Думы вопросы предоставления мер социальной поддержки гражданам по | 880,7 | 10276,4 |  | 968,8 |  | 10450,0 | 1065,7 |  | 12845,4 |  | 1172,3 |  | 15417,0 |  | 1289,5 |  | 1000,5 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет городского хозяйства администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
|  | проезду в автобусах на специальных маршрутах к садовым и огородным участкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.6. | Определять перечень предприятий торговли и бытового обслуживания города, осуществляющих реализацию товаров и оказание услуг по льготным ценам, и вносить предложения по предоставлению им льгот по арендной плате | 1980,0 | 1543,3 |  | 2178,0 |  | 1038,9 | 2395,8 |  | 2291,3 |  | 2635,4 |  | 1238,4 |  | 2899,0 |  | 2500,0 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет экономического развития и торговли администрации города, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.1.7. | Продолжить работу по предоставлению малообеспеченным жителям города субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 40350,0 - | 30492,0 - |  | 44710,0 - |  | 36097,1 - | 44710,0 - |  | - 33960,5 |  | 44710,0 - |  | - 81885,7 |  | 44790,0 - |  | 126290,5 - | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставропольского края | Комитет городского хозяйства администрации города, управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственных полномочий в городе Ставрополе, открытое акционерное общество «Ставропольский городской расчетный центр» |
| 9.1.8. | Постоянно осуществлять работу по обновлению банка данных о малообеспеченных гражданах и семьях города, нуждающихся в оказании адресной социальной помощи | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | Администрации районов города, управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, образования, здравоохранения администрации города, государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю |
| 9.1.9. | Оказывать адресную социальную помощь нуждающимся | - | 102,5 |  | - |  | - | - |  | 2474,7 |  | - |  | 5477,3 |  | - |  | 5713,1 | За счет средств бюджета Ставропольского края, | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
|  | семьям и гражданам: за счет средств бюджетного фонда социальной поддержки населения; за счет внебюджетных средств | 670,0 130,0 - | 970,0 152,7 553,4 |  | 700,0 150,0 - |  | 1828,5 746,5 519,6 | 740,0 160,0 - |  | 3345,6 - 702,0 |  | 950,0 - - |  | 3072,5 - 479,5 |  | 1050,0 - - |  | 3646,6 - 642,7 | за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, за счет средств спонсоров | районах города администрации города, управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, некоммерческие организации |
| 9.1.10. | Приобретать для малообеспеченных жителей города сельскохозяйствен-ную продукцию, заготавливаемую на зиму | 1000,0 | 982,5 |  | 1100,0 |  | 1000,0 | 1200,0 |  | 1065,0 |  | 1300,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1492,0 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, комитет экономического развития и торговли администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 9.1.11. | Проводить работу по разъяснению вопросов, касающихся пенсионного обеспечения, обеспечения ежемесячными денежными выплатами отдельных категорий граждан | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.1.12. | Проводить консультационную работу по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в советах микрорайонов города | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, администрации районов города, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю |
| 9.1.13. | Проводить в учреждениях социального обслуживания населения «дни открытых дверей» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, учреждения социального обслуживания населения |
| 9.1.14. | Продолжить работу по медицинскому страхованию неработающего населения | - | 317843,9 | - | 293150,0 | - | 379368,3 | - | 550217,5 | - | - | За счет средств Ставропольского краевого Фонда обязательного медицинского страхования | Филиал закрытого акционерного общества «Солидарность для жизни в Ставропольском крае», управление здравоохранения администрации города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.15. | Создать «Городской ресурсный центр» с целью координации деятельности некоммерческих организаций города и привлечения их к участию в региональных, всероссийских, международных конкурсах социальных проектов | - | - | 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитеты социальной политики, правового обеспечения деятельности администрации города |
| 9.1.16. | Проводить конкурсы муниципальных грантов среди некоммерческих организаций города | 600,0 - | 600,0 530,0 | 700,0 - | 800,0 954,6 | 700,0 - | 852,0 917,4 | 800,0 - | 916,0 - | 800,0 - | 916,0 - | За счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств организаций | Комитет социальной политики администрации города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, некоммерческие организации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.17. | Оказывать поддержку некоммерческим организациям в реализации проектов и программ, направленных на профилактику беспризорности и безнадзорности несовершеннолет-них, в рамках проводимых конкурсов общественно значимых программ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комитет социальной политики администрации города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, администрации районов города, комиссии по делам несовершеннолет-них и защите их прав при администрациях районов города, некоммерческие организации |
| 9.1.18. | Устанавливать надбавки к должностному окладу в размере 20 процентов на период первых трех лет работы по специальности с целью стимулирования молодых специалистов бюджетной сферы | - 8427,1 - | - 6887,4 - | - 8693,0 - | - 5818,9 - | - 8984,4 - | - 3483,2 - | - 9302,0 - | 1516,4 3229,3 2209,5 | - 9651,2 - | 1366,5 6701,5 - | За счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств Ставропольского краевого Фонда обязательного медицинского страхования | Комитет финансов и бюджета администрации города, управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, образования, здравоохранения, культуры администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.1.19. | Проводить мониторинги и социологические опросы по вопросам: эффективности деятельности социальных служб города; эффективности предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям; изучения общественного мнения населения города о состоянии детской безнадзорности, беспризорности, преступности и мерах по их предупреждению и устранению; изучения уровня правовой грамотности несовершеннолет-них; вторичной занятости как формы адаптации | 150,0 | - | 200,0 | - | 200,0 | - | 80,0 | - | 80,0 | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет информационной политики администрации города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, Ставропольский государственный университет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | населения к изменяющимся социально-экономическим условиям; изучение ожиданий и потребностей населения в отношении социально-экономических реформ; подготовки к семейной жизни подрастающего поколения как фактора укрепления института семьи в современной России и другим вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.20. | Готовить информационно-аналитические материалы: о положении детей в городе Ставрополе; о социальной обстановке в городе Ставрополе; о положении граждан пожилого возраста в городе Ставрополе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, образования, здравоохранения, культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.21. | Изучить вопрос об открытии на базе муниципальных учреждений «Центр социального обслуживания населения» и «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-них «Доверие» кафедр социальной работы и психологии высших учебных заведений города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, муниципальное учреждение «Социально-реабилитацион-ный центр для несовершеннолет-них «Доверие», Ставропольский государственный университет |
| 9.1.22. | Организовать выполнение студентами-выпускниками дипломных работ по заявкам учреждений социальной защиты и внедрение их в практику работы учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ставропольский государственный университет, Северо-Кавказский государственный технический университет, Ставропольский филиал Московского государственного социального университета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.23. | Разработать и внедрить на базе муниципального учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-них «Доверие» программу по апробации социальных технологий работы с детьми и их семьями на ранней стадии социального неблагополучия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Муниципальное учреждение «Социально-реабилитацион-ный центр для несовершеннолет-них «Доверие», управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, Ставропольский краевой благотворитель-ный фонд «Мать и дитя» |
| 9.1.24. | Разработать и издать методические рекомендации, пособия и буклеты: о работе народного университета «Третий возраст»; о взаимодействии учреждений системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолет-них в работе с семьями и несовершеннолет-ними, находящи-мися в социально опасном положении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, комиссия по делам несовершеннолет-них и защите их прав при администрации города, Ставропольская краевая организация общества «Знание» России |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 9.1.25. | Организовать постоянно действующий семинар по обучению и повышению квалификации специалистов комиссий по делам несовершеннолет-них и защите их прав, органов опеки и попечительства при администрациях районов, отделов по делам несовершеннолет-них при отделах внутренних дел районов города с целью подготовки квалифицирован-ных кадров, занимающихся предупреждением правонарушений несовершеннолет-них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комитет социальной политики администрации города, управления образования, труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, отделы внутренних дел районов города, администрации районов города, Ставропольский филиал Краснодарской академии министерства внутренних дел Российской Федерации |
| 9.1.26. | Отработать на базе Ленинского района города модель единого реабилитационного пространства «микрорайон – район – город» по | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Ленинского района города, комитет социальной политики администрации города, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | раннему выявлению, реабилитации и социальному сопровождению неблагополучных семей и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, образования, физической культуры и спорта, по делам молодежи администрации города |
| 9.1.27. | Осуществлять обучение добровольцев (волонтеров) по программам оказания социальных услуг горожанам, нуждающимся в социальной поддержке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Высшие учебные заведения, Ставропольский краевой благотворитель-ный фонд «Мать и дитя», некоммерческие организации |
| 9.1.28. | Проводить конференции, «круглые столы» по вопросам социальной поддержки населения (по отдельному плану) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, образования, здравоохранения, культуры, по делам молодежи администрации города, высшие учебные заведения, некоммерческие организации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу: в том числе: |  | 57680,0 40350,0 - 17150,0 180,0 - | 607149,3 38157,5 149404,0 29704,0 70956,5 317843,9 | 64191,8 44710,0 - 19251,8 230,0 - | 789989,9 79878,6 233347,9 29589,9 152058,7 293150,0 | 64449,9 44710,0 - 19499,9 240,0 - | 1172470,8 159630,7 443620,0 28557,9 159674,5 379368,3 | 65582,7 44710,0 - 20872,7 - - | 1707795,1 223959,3 713130,9 30313,6 187484,8 552427,0 | 67062,7 44790,0 - 22272,7 - - | 1473144,2 659640,0 680504,1 48706,8 - - | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, за счет средств Ставропольского краевого Фонда обязательного медицинского страхования, |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | - - - | - 530,0 553,4 | - - - | - 954,6 1010,2 | - - - | - 917,4 702,0 | - - - | - - 479,5 | - - - | 83583,4 - 709,9 | за счет средств государственного учреждения  Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, за счет средств организаций, за счет средств спонсоров |  |
| Раздел 9.2. Расширение сети и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Завершить капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Социальный приют для детей и подростков «Росинка» | 6500,0 - | - 3060,6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставропольского края | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.2.2. | Обеспечить необходимым инвентарем и медицинским оборудованием учреждения социального обслуживания населения города | - 821,0 - - | 2433,6 - 59,7 96,1 | - 900,0 - - | - - 183,1 101,5 | - 900,0 - - | 109,5 - - 11,3 | - 900,0 - - | - - - 22,8 | - 900,0 - - | - 1735,9 - 48,0 | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств Ставропольского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств спонсоров | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, учреждения социального обслуживания населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.2.3. | Открыть муниципальное учреждение «Кризисный центр помощи женщинам» | - | - | 1500,0 | - | 1500,0 | - | 1600,0 | - | 1650,0 | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Администрация города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.2.4. | Открыть муниципальное унитарное предприятие «Социальные мастерские» | - | - | 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитеты социальной политики, по управлению муниципальным имуществом администрации города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.2.5. | Создать на базе муниципального учреждения «Центр социального обслуживания населения»: бригаду по оказанию экстренной практической помощи одиноким | 375,2 | - | 412,7 | - | 454,0 | - | 502,7 | - | 552,9 | - | За счет средств бюджета Ставропольского края | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, государственное учреждение социального обслуживания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и одиноко проживающим пожилым людям; службу «Поиск» для оказания посреднических услуг с целью поиска на территории города лиц, желающих и готовых осуществлять уход за тяжелобольными престарелыми гражданами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» |
| Итого по разделу: в том числе: |  | 7696,2 6500,0 1196,2 - - | 5650,0 2433,6 3060,6 59,7 96,1 | 3612,7 - 1312,7 2300,0 - | 284,6 - - 183,1 101,5 | 2854,0 - 1354,0 1500,0 - | 120,8 109,5 - - 11,3 | 3002,7 - 1402,7 1600,0 - | 22,8 - - - 22,8 | 3102,9 - 1452,9 1650,0 - | 1783,9 - 1735,9 - 48,0 | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств спонсоров |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 9.3. Мероприятия по содействию занятости слабозащищенных категорий незанятого населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Обеспечить выполнение обязательств Соглашения между администрацией, городскими отраслевыми организациями профсоюзов и объединениями работодателей города на 2004-2006 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация города, отраслевые организации профсоюзов, некоммерческое партнерство «Объединение работодателей города Ставрополя» |
| 9.3.2. | Осуществлять квотирование рабочих мест для несовершеннолет-них и содействие их занятости в соответствии с установленной квотой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За счет средств организаций | Администрация города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя», советы директоров предприятий районов города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.3. | Проводить работу по заключению договоров на условиях софинансирования с работодателями по организации общественных работ. В приоритетном порядке направлять на общественные работы граждан, особо нуждающихся в социальной поддержке | 230,0 - | 327,5 391,9 | 240,0 - | 198,7 428,2 | 250,0 - | 364,0 853,6 | 260,0 - | 506,0 - | 270,0 - | 549,0 1235,8 | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств организаций | Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя», управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, образования администрации города |
| 9.3.4. | Проводить работу по заключению договоров с работодателями по организации рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной поддержке | 250,0 - | 315,0 490,0 | 270,0 - | 180,9 416,3 | 290,0 - | 434,5 835,5 | 300,0 - | 568,6 - | 320,0 - | 330,0 463,2 | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств организаций | Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» |
| 9.3.5. | Определять профессиональную пригодность безработных граждан из числа особо нуждающихся в социальной поддержке к | 400,0 | 1414,6 | 420,0 | 622,4 | 450,0 | 707,2 | 480,0 | 6508,8 | 500,0 | 1842,9 | За счет средств бюджета Российской Федерации | Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя», комитет экономического развития и торговли |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предприниматель-ству и индивидуальной трудовой деятельности, обучать их основам предприниматель-ства, оказывать финансовую поддержку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации города |
| 9.3.6. | Создавать временные дополнительные рабочие места для занятости подростков 14-18 лет во время каникул и во внеурочное время | 750,0 500,0 - | 1327,9 1000,0 967,8 | 770,0 500,0 - | 1215,0 1025,0 1605,0 | 800,0 500,0 - | 1893,0 1000,0 1029,3 | 820,0 500,0 - | 5881,7 1979,8 1015,9 | 840,0 500,0 - | 2024,8 1994,2 498,8 | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств организаций | Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя», управление образования администрации города |
| 9.3.7. | Проводить в учебных заведениях города профессиональную консультационную работу для профессионального самоопределения молодежи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управления образования, по делам молодежи администрации города, Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.8. | Обеспечить обучение слабозащищенных категорий незанятого населения в соответствии с потребностью рынка труда | 1500,0 | 8130,2 | 1500,0 | 5204,8 | 1600,0 | 7084,3 | 1700,0 | 1375,2 | 1800,0 | 8300,0 | За счет средств бюджета Российской Федерации | Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» |
| 9.3.9. | Проводить городские ярмарки вакансий рабочих мест, организовать на них специальные консультации для особо нуждающихся в социальной поддержке граждан | 150,0 | 400,0 | 160,0 | 380,4 | 170,0 | 685,0 | 200,0 | 700,0 | 230,0 | 789,0 | За счет средств бюджета Российской Федерации | Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя», управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.3.10. | Осуществлять назначение досрочных пенсий гражданам предпенсионного возраста при отсутствии возможности их трудоустройства | 2500,0 | 3385,0 | 2550,0 | 3014,7 | 2600,0 | 4416,0 | 2650,0 | 5806,8 | 2700,0 | 19360,5 | За счет средств бюджета Российской Федерации | Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя», государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу: в том числе: |  | 6280,0 5780,0 500,0 - | 18149,9 15300,2 1000,0 1849,7 | 6410,0 5910,0 500,0 - | 14291,4 10816,9 1025,0 2449,5 | 6660,0 6160,0 500,0 - | 19302,4 15584,0 1000,0 2718,4 | 6910,0 6410,0 500,0 - | 24342,8 21347,1 1979,8 1015,9 | 7160,0 6660,0 500,0 - | 37388,2 33196,2 1994,2 2197,8 | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств организаций |  |
| Раздел 9.4. Мероприятия по социальной защите семьи, материнства, отцовства и детства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Осуществлять своевременное назначение и выплату единовременного пособия при рождении ребенка | 5440,0 - - | - 48000,0 4830,0 | 5984,0 - - | - 70991,0 5640,0 | 6582,6 - - | - - 4595,2 | 7240,6 - - | - 152033,5 - | 7964,7 - - | 7073,8 - - | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств государственного учреждения  Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, государственное учреждение  Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации филиал № 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.4.1.1. | Осуществлять своевременно назначение и выплату ежемесячного пособия на детей до 16 лет | 35827,0 - - | - - - | 38543,0 - - | - - - | 40882,4 - - | - 134434,8 - | 43474,4 - - | - - 6130,2 | 46000,3 - - | - 111854,6 - | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств государственного учреждения  Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе |
| 9.4.2. | Осуществлять назначение и выплату ежемесячного пособия женщинам на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет | - 80,7 | - 65,2 | - 88,8 | - 209,0 | - 97,6 | 46269,8 233,3 | - 107,4 | 85065,7 766,2 | - 118,2 | 70355,6 - | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств государственного учреждения  Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, государственное учреждение  Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации филиал № 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.4.3. | Осуществлять ежемесячные компенсационные выплаты женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, учреждения | - | 8,7 | - | 11,0 | - | 9,3 | - | 1191,9 | - | 13,2 | За счет средств бюджета Российской Федерации | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе |
| 9.4.4. | Проводить работу по предоставлению многодетным семьям скидки в размере 30 процентов установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению | 60601,0 | 2539,0 | 65389,0 | 4687,5 | 69704,0 | 3229,9 | 74019,0 | 7309,3 | 78334,0 | 8443,8 | За счет средств бюджета Ставропольского края | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5. | Обеспечивать бесплатными медикаментами по рецептам врачей (фельдшеров) детей в возрасте до трех лет | - 275,0 | - 252,1 | - 302,5 | - 491,0 | - 332,7 | 565,0 - | - 366,0 | 11584,4 - | - 402,6 | 14806,9 - | За счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств бюджета города Ставрополя | Управление здравоохранения администрации города |
| 9.4.6. | Обеспечивать бесплатными медикаментами детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет | 132,0 | 132,6 | 145,2 | 15,5 | 159,7 | 37187,1 | 175,6 | - | 193,2 |  | За счет средств бюджета Ставропольского края | Управление здравоохранения администрации города, управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе |
| 9.4.7. | Обеспечивать бесплатным (льготным) питанием учащихся муниципальных образовательных учреждений из социально незащищенных семей | - 7415,0 | 3700,0 2956,5 | - 7500,0 | - 8051,7 | - 7600,0 | - 9266,2 | - 7700,0 | - 21434,2 | - 7700,0 | - 22088,2 | За счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств бюджета города Ставрополя | Управление образования администрации города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.8. | Обеспечивать бесплатными учебниками в первоочередном порядке детей из малообеспеченных семей | - 2500,0 | 3220,0 - | - 2550,0 | 3391,0 - | - 2600,0 | 3578,0 - | - 2650,0 | 1702,7 - | - 2700,0 | 1370,1 - | За счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств бюджета города Ставрополя | Управление образования администрации города |
| 9.4.9. | Предоставлять льготы в размере 50 процентов родительской платы за содержание в детских дошкольных учреждениях: детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; детей из многодетных семей; детей из малообеспеченных семей; детей студентов очной формы обучения (оба родителя); детей участников катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции; | - 2542,0 | 4971,0 - | - 2542,0 | - 17976,5 | - 2542,0 | 1476,5 - | - 2542,0 | - 769,8 | - 2542,0 | - 866,4 | За счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств бюджета города Ставрополя | Управление образования администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | детей родителей-инвалидов (оба родителя); детей из семей ветеранов боевых действий на территориях других государств; детей одиноких матерей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.10. | Предоставлять меры социальной поддержки по оплате за обучение в школах искусств, музыкальных и спортивных школах: детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам; детям из многодетных семей; детям из малообеспеченных семей | - | 258,7 | - | 407,9 | - | 371,5 | - | 349,7 | - | 331,3 | За счет средств организаций | Управления культуры, физической культуры и спорта администрации города |
| 9.4.11. | Осуществлять первоочередной прием в муниципальные учреждения дополнительного образования спортивной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | направленности детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.12. | Продолжать работу по направлению детей из малообеспеченных семей на обучение на льготной основе в высшие и средние специальные учебные заведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управления по делам молодежи, труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.4.13. | Обеспечивать детей и подростков из малообеспеченных семей бесплатными билетами в музеи, кинотеатры, парки культуры и отдыха | - - | - - | - - | - - | - - | 88,5 - | - - | - - | - - | - 48,5 | За счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств организаций | Управления культуры, труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.4.14. | Осуществлять страхование новорожденных детей города Ставрополя | 3000,0 | 2188,0 | 3500,0 | 1629,0 | 3500,0 | 1821,0 | 3500,0 | - | 3500,0 | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, здравоохранения администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.4.15. | Обеспечивать специальными молочными продуктами детей первого и второго года жизни из малообеспеченных семей | - 3190,0 | - 1898,0 | - 3509,0 | - 4773,6 | - 3859,0 | - 2989,0 | - 4245,0 | 4214,6 - | - 4670,4 | - 5964,5 | За счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств бюджета города Ставрополя | Управление здравоохранения администрации города |
| 9.4.16. | Обеспечивать детей из социально незащищенных семей путевками в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия | - - - | 364,4 - 274,4 | - - - | 401,9 - 592,7 | - - - | 414,9 - 592,6 | - - - | 163,8 1085,1 414,8 | - - - | 1500,8 - 114,0 | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств государственного учреждения  Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, за счет средств спонсоров | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе |
| 9.4.17. | Обеспечивать детей из социально незащищенных семей льготными и бесплатными путевками в загородные, городские, пришкольные лагеря и лагеря при | - - | 714,3 - | - - | 711,7 - | - - | 1178,1 26,1 | - - | 1224,6 378,6 | - - | 4277,6 - | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставропольского края, | Управления образования, труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, управление труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | учреждениях социального обслуживания семьи и детей | - - | 84,5 - | - - | 128,5 120,5 | - - | 454,0 86,5 | - - | 855,5 48,0 | - - | 713,5 - | за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств спонсоров | и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, государственное учреждение – Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации филиал № 10, учреждения социального обслуживания семьи и детей |
| 9.4.18. | Организовать работу профильных спортивно-оздоровительных лагерей в период проведения летней оздоровительной кампании для учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования | - - 1000,0 | 6000,0 1020,0 - | - 1000,0 200,0 | - 9757,9 - | - 750,0 500,0 | - 1321,1 - | - 600,0 650,0 | - - - | - 650,0 650,0 | - - - | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств государственного учреждения  Ставропольского | Управления образования, физической культуры и спорта администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | спортивной направленности | - |  | - | - | - |  | - | 261,2 | - | - | отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, за счет родительских средств |  |
| 9.4.19. | Осуществлять патронаж социально неблагополучных семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, комиссии по делам несовершеннолет-них и защите их прав при администрациях районов города, отделы внутренних дел районов города |
| 9.4.20. | Выявлять детей, занимающихся бродяжничеством, попрошайничест-вом, и решать вопросы их дальнейшего жизнеустройства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление образования администрации города, управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, отделы внутренних дел районов города, комиссия по делам несовершеннолет-них и защите их прав при администрации города, комиссии по делам несовершеннолет-них и защите их прав при администрациях районов города, муниципальное учреждение «Социально-реабилитацион-ный центр для несовершеннолет-них «Доверие» |
| 9.4.21. | Проводить специальные рейды по выявлению детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, не посещающих или покинувших общеобразователь-ные учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление образования администрации города, управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ставрополе, отделы внутренних дел районов города, комиссия по делам несовершеннолет-них и защите их прав при администрации города, комиссии по делам несовершеннолет-них и защите их прав при администрациях районов города, муниципальное учреждение «Социально-реабилитацион-ный центр для несовершеннолет-них «Доверие» |
| 9.4.22. | Проводить операции «Подросток» и «Безнадзорные дети», направленные на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-них, улучшение индивидуально-воспитательной работы с подростками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комитет социальной политики администрации города, управления образования, труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, управление труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, отделы внутренних дел районов города, комиссии по делам несовершеннолет-них и защите их прав при администрации города, администрациях районов города, учреждения социального обслуживания семьи и детей |
| 9.4.23. | Разработать единый порядок выявления и постановки на учет семей, находящихся в социально опасном положении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, правовое управление администрации города, отделы внутренних дел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районов города, комиссии по делам несовершеннолет-них и защите их прав при администрации города, администрациях районов города |
| 9.4.24. | Постоянно обновлять банк данных несовершеннолет-них и семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, управление образования администрации города, отделы внутренних дел районов города, комиссии по делам несовершеннолет-них и защите их прав при администрации города, администрациях районов города, некоммерческие организации, учреждения социального обслуживания семьи и детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.4.25. | Оказывать различные виды помощи семьям и несовершеннолет-ним, находящимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации | - | - | - | 32,0 | - | 147,4 | - | 206,2 | - | 362,8 | За счет средств спонсоров | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, учреждения социального обслуживания семьи и детей, некоммерческие организации |
| 9.4.26. | Оказывать содействие несовершеннолет-ним в устройстве в клубы, кружки и секции учреждений социального обслуживания семьи и детей, учреждений дополнительного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, образования администрации города, управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственных полномочий в городе Ставрополе, учреждения социального обслуживания семьи и детей, учреждения дополнительного образования |
| 9.4.27. | Открыть социальную столовую для несовершеннолет-них, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации | 48,0 | 48,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 416,0 | 80,0 | 445,4 | 90,0 | 446,9 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, образования администрации города |
| 9.4.28. | Открыть 5 детских сезонных кафе за счет перепрофилирова-ния действующих летних площадок в парке «Центральный» | - | - | - | 1630,0 | - | - | - | - | - | - | За счет средств спонсоров | Потребительское общество «Ставропольские парки культуры и отдыха» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.29. | Увеличить количество аттракционов для детей в парках культуры и отдыха | - - | - 3,0 | - - | - 4350,0 | - - | - 35,0 | - - | 4830,0 - | - - | 10000,0 - | За счет средств потребительско-го общества «Ставропольские парки культуры и отдыха», за счет средств спонсоров | Потребительское общество «Ставропольские парки культуры и отдыха» |
| 9.4.30. | Проводить мониторинг соблюдения прав при усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных учреждениях, опекунских и приемных семьях | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление образования администрации города |
| 9.4.31. | Обеспечивать защиту личных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) | - | - | - | - | - | - | - | 3324,7 | - | - | За счет средств бюджета Ставропольского края | Управление образования администрации города, жилищное управление администрации города, администрации районов города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.32. | Осуществлять бесплатное медицинское освидетельствова-ние кандидатов в опекуны при оформлении документов на установление опекунства (попечительства) над несовершеннолет-ними | 30,0 | 30,0 | 32,0 | - | 34,0 | 30,0 | 36,0 | 36,0 | 38,0 | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление здравоохранения администрации города |
| 9.4.33. | Проводить городские родительские собрания с привлечением комиссий по делам несовершеннолет-них, отделов внутренних дел районов города, врачей-наркологов, психологов по вопросам формирования здорового образа жизни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управления образования, здравоохранения администрации города, муниципальное учреждение «Городской центр медицинской профилактики» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.34. | Оказывать консультативную психолого-педагогическую, социально-правовую, социально-медицинскую помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За счет средств бюджета Ставропольского края | Государственное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» |
| 9.4.35. | Разработать и внедрить механизм поддержки одаренных детей из малообеспеченных семей | 100,0 - | 8,2 - | 110,0 - | 8,2 - | 115,0 - | 80,0 - | 120,0 - | - 15,1 | 120,0 - | - - | За счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств спонсоров | Управление образования администрации города |
| 9.4.36. | В целях усиления роли семьи в обществе проводить фестивали семейного художественного творчества | 22,0 | 15,5 | 25,0 | 50,0 | 30,0 | 53,0 | 35,0 | 57,0 | 40,0 | 57,0 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет социальной политики администрации города, управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, образования, культуры администрации города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.37. | Осуществлять реализацию программ, направленных на поддержку института семьи: «Анима», «Расти здоровым», «Тропинка в школу» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За счет средств бюджета Ставропольского края | Государственное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» |
| Итого по разделу: в том числе: |  | 122252,7 41267,0 60733,0 19172,0 1080,7 | 83582,1 7087,4 62562,6 8500,8 4895,2 | 131530,5 44527,0 65534,2 21180,5 288,8 | 136123,1 1124,6 79085,0 42931,4 5849,0 | 139409,0 47465,0 69863,7 21482,7 597,6 | 250949,8 47872,1 180585,9 16430,3 4828,5 | 147591,0 50715,0 74194,6 21924,0 757,4 | 305898,2 87646,0 180547,8 23597,9 7981,5 | 155763,4 53965,0 78527,2 22503,0 768,2 | 260689,5 83221,0 136475,4 30136,5 - | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств государственного учреждения  Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | - - - - | 258,7 - - 277,4 | - - - - | 407,9 - - 6725,2 | - - - - | 371,5 - - 861,5 | - - - | 349,7 4830,0 261,2 684,1 | - - - - | 379,8 10000,0 - 476,8 | за счет средств организаций, за счет средств потребительского общества «Ставропольские парки культуры и отдыха», за счет средств родителей, за счет средств спонсоров |  |
| Раздел 9.5. Мероприятия по социальной поддержке пожилых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1. | Проработать вопрос о создании клубов по работе с пожилыми людьми в районах города | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | За счет средств спонсоров | Администрации районов города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.5.2. | Продолжить работу группы ветеранов войны и труда «Здоровье» в открытом акционерном обществе «Ставропольский плавательный бассейн» | 185,0 | 120,0 | 185,0 | 150,0 | 185,0 | 160,0 | 185,0 | 335,6 | 185,0 | 96,5 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, открытое акционерное общество «Ставропольский плавательный бассейн» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5.3. | Предоставлять 50-процентную скидку в оплате жилья и коммунальных услуг лицам, осуществляющим уход за гражданами старше 80 лет | 327,0 | 801,8 | 352,0 | 2356,0 | 376,0 | 5203,5 | 401,0 | 7961,1 | 426,0 | 7842,2 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города |
| 9.5.4. | Выявлять граждан, нуждающихся в услугах службы социальной помощи на дому, и организовать их обслуживание социальными работниками муниципального учреждения «Центр социального обслуживания населения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, администрации районов города, государственное учреждение социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5.5. | Организовать индивидуальные посты по уходу за престарелыми гражданами в гериатрическом отделении муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление здравоохранения администрации города, Ставропольский краевой Фонд обязательного медицинского страхования |
| 9.5.6. | Расширить гериатрическое отделение до 60 коек для граждан пожилого возраста в муниципальном учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление здравоохранения администрации города |
| 9.5.7. | Направлять пенсионеров, ветеранов труда, тружеников тыла, репрессированных граждан, не имеющих группы инвалидности, для оздоровления в государственное учреждение «Социально-оздоровительный центр «Кавказ» г.Ессентуки | - | 503,5 | - | 636,5 | - | 1064,7 | - | 1445,9 | - | - | За счет средств бюджета Ставропольского края | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.5.8. | Оказывать содействие нуждающимся гражданам в оформлении в государственные стационарные учреждения социального обслуживания населения  дома-интернаты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе |
| 9.5.9. | Продолжать работу по заключению договоров пожизненного содержания с иждивением | 9,6 | 15,0 | 10,5 | 264,0 | 12,0 | 284,8 | 12,8 | 416,0 | 14,0 | 415,9 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет правового обеспечения деятельности администрации города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.5.10. | Формировать и корректировать базу данных долгожителей города, оказывать им различные виды помощи | - - | - 4,9 | - - | - 4,0 | - - | - 73,9 | - - | 5,0 34,0 | - - | 10,2 4,0 | За счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств спонсоров | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, комитет экономического развития и торговли администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.5.11. | Осуществлять подписку на газету «Достоинство» для малоимущих пенсионеров, вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла | 60,0 | - | 60,0 | - | 60,0 | - | 60,0 | - | 60,0 | - | За счет средств государственного учреждения  Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю | Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю |
| 9.5.12. | Проводить культурно-массовые мероприятия для пожилых людей города по программе «Золотой возраст» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление культуры администрации города |
| Итого по разделу: в том числе: |  | 591,6 - 531,6 60,0 | 1455,2 503,5 946,8 - | 617,5 - 557,5 60,0 | 3430,5 636,5 2780,0 - | 643,0 - 583,0 60,0 | 6796,9 1064,7 5658,3 - | 668,8 - 608,8 60,0 | 10207,6 1445,9 8727,7 - | 695,0 - 635,0 60,0 | 8378,8 - 8374,8 - | За счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств государственного учреждения  Управления Пенсионного фонда |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 4,9 | - | 14,0 |  | 73,9 | - | 34,0 | - | 4,0 | Российской Федерации по городу Ставрополю, за счет средств спонсоров |  |
| Раздел 9.6. Мероприятия по социальной защите инвалидов и участников Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1. | Обеспечивать реализацию Указа Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 в части своевременного назначения и выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 36000,0 | 32123,3 | 35700,0 | 29318,1 | 35400,0 | 25870,5 | 35100,0 | 25129,6 | 34800,0 | 23748,1 | За счет средств бюджета Российской Федерации | Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6.2. | Производить капитальный и текущий ремонт жилья одиноко проживающих инвалидов и участников Великой Отечественной войны (по отдельному плану) | 5730,0 | 5700,0 | 6360,0 | 5569,0 | 6350,0 | 5396,7 | 6350,0 | 8960,0 | 6350,0 | 10012,9 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет городского хозяйства администрации города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.6.3. | Продолжить работы по телефонизации квартир и домовладений инвалидов и участников Великой Отечественной войны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет городского хозяйства администрации города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, Ставропольский филиал открытого акционерного общества «Южная телекоммуникаци-онная компания» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6.4. | Проводить ежегодную диспансеризацию инвалидов и участников Великой Отечественной войны | - | 1090,0 | - | 173,0 | - | 420,0 | - | - | - | - | За счет средств городского филиала Фонда обязательного медицинского страхования по городу Ставрополю | Управление здравоохранения администрации города |
| 9.6.5. | По результатам комплексных осмотров проводить амбулаторное и стационарное лечение инвалидов и участников Великой Отечественной войны | - | 9892,9 | - | 4381,0 | - | 4782,0 | - | - | - | - | За счет средств городского филиала Фонда обязательного медицинского страхования по городу Ставрополю | Управление здравоохранения администрации города |
| 9.6.6. | Обеспечивать нуждающихся инвалидов и участников Великой Отечественной войны путевками в госпиталь ветеранов войны | - | 1080,0 | - | 981,0 | - | 3900,0 | - | - | - | - | За счет средств бюджета Ставропольского края | Управление здравоохранения администрации города |
| 9.6.7. | Оказывать содействие инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в прохождении медико-социальной экспертизы при установлении группы инвалидности или ее усилении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управления здравоохранения, труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.6.8. | Оказывать финансовую поддержку городскому и районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-ных органов | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 80,0 | 48,0 | 85,0 | 48,0 | 400,0 | 48,0 | 400,0 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.6.9. | Закреплять предпринимателей, предприятия, организации, акционерные общества, учащихся образовательных учреждений города за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, вдовами погибших в годы войны для оказания им различных видов помощи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Структурные подразделения администрации города, администрации районов города, предприятия города |
| 9.6.10. | Осуществлять выдачу талонов на обслуживание инвалидов и участников Великой Отечественной войны в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | муниципальном унитарном предприятии «Социальный магазин» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальное унитарное предприятие «Торгово-бытовой комплекс социального обслуживания населения» |
| 9.6.11. | Предоставлять инвалидам и участникам Великой Отечественной войны услуги службы «Заказ и доставка товаров на дом» | 3,9 | 10,8 | 4,3 | 19,8 | 4,7 | 33,6 | 5,2 | - | 5,7 | 8,0 | За счет средств муниципального унитарного предприятия «Торгово-бытовой комплекс социального обслуживания населения» | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, муниципальное унитарное предприятие «Торгово-бытовой комплекс социального обслуживания населения» |
| 9.6.12. | Оказывать содействие инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в оформлении в государственные стационарные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | учреждения социального обслуживания населения и государственное учреждение «Краевой центр социального обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.13. | Организовать проведение городских спортивных мероприятий по системе спартакиад для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и спорта. Обеспечивать их участие в краевых соревнованиях | 50,0 | - | 65,0 | 73,7 | 60,0 | 67,9 | 65,0 | 60,0 | 70,0 | 170,5 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление физической культуры и спорта администрации города |
| Итого по разделу: в том числе: |  | 41831,9 36000,0 - | 49945,0 32123,3 1080,0 | 42177,3 35700,0 - | 40595,6 29318,1 981,0 | 41862,7 35400,0 - | 40555,7 25870,5 3900,0 | 41568,2 35100,0 - | 34549,6 25129,6 - | 41273,7 34800,0 - | 34339,5 23748,1 - | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставропольского края, |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 5828,0 - 3,9 | 5748,0 10982,9 10,8 | 6473,0 - 4,3 | 5722,7 4554,0 19,8 | 6458,0 - 4,7 | 5549,6 5202,0 33,6 | 6463,0 - 5,2 | 9420,0 - - | 6468,0 - 5,7 | 10583,4 - 8,0 | за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств городского филиала Фонда обязательного медицинского страхования по городу Ставрополю, за счет средств муниципального унитарного предприятия «Торгово-бытовой комплекс социального обслуживания населения» |  |
| Раздел 9.7. Мероприятия по социальной защите ветеранов боевых действий на территориях других государств и в «горячих точках», членов семей погибших военнослужащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.1. | Предоставлять 50-процентную скидку в оплате коммунальных услуг ветеранам боевых действий на территориях других государств | 883,0 | 2919,2 | 953,0 | 1977,0 | 1016,0 | 2665,9 | 1079,0 | 2599,0 | 1142,0 | 3745,8 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет городского хозяйства администрации города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.7.2. | Осуществлять содействие в реабилитации военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в «горячих точках», в клинике пограничных состояний Ставропольской государственной медицинской академии и в Ставропольском краевом госпитале для ветеранов войны | - | 2164,3 | - | 29043,5 | - | 3800,0 | - | 3171,0 | - | - | За счет средств бюджета Российской Федерации | Управление здравоохранения администрации города, государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-ного образования «Ставропольская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» |
| 9.7.3. | Приобретать и производить выдачу льготных месячных проездных билетов на проезд в городском пассажирском транспорте членам семей погибших военнослужащих на территории Демократической Республики Афганистан и Чеченской Республики | 158,4 | 126,6 | 174,2 | 275,0 | 191,6 | 203,3 | 210,8 | 914,2 | 232,0 | 1755,0 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.7.4. | Организовывать ежегодные встречи, посвященные празднованию Международного женского дня 8 Марта, руководителей администрации города Ставрополя и Ставропольской городской Думы с членами семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга | 55,0 | 55,0 | 70,0 | 100,0 | 85,0 | 106,0 | 100,0 | 190,0 | 120,0 | 190,0 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.7.5. | Создать волонтерские группы из числа учащихся образовательных учреждений для оказания помощи одиноким родителям погибших военнослужащих | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление образования администрации города |
| Итого по разделу: в том числе: |  | 1096,4 - 1096,4 | 5265,1 2164,3 3100,8 | 1197,2 - 1197,2 | 31395,5 29043,5 2352,0 | 1292,6 - 1292,6 | 6775,2 3800,0 2975,2 | 1389,8 - 1389,8 | 6874,2 3171,0 3703,2 | 1494,0 - 1494,0 | 5690,8 - 5690,8 | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета города Ставрополя |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 9.8. Социальная поддержка работников бюджетной сферы города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.1. | Осуществлять строительство жилья работников бюджетной сферы в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 23.04.2003 № 72 «Об утверждении Положения о порядке выделения работникам бюджетной сферы города Ставрополя безвозмездных субсидий для долевого участия в строительстве жилья» | - - - | - - - | 52977,0 2500,0 - | - - - | 48206,9 - - | 68705,0 - - | 75000,0 - - | - - 14996,7 | 75000,0 - - | - - - | За счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств бюджета Ставропольского края, за счет долевых средств | Комитет градостроитель-ства администрации города Ставрополя |
| 9.8.2. | Проводить консультации граждан по возможности получения безвозмездной субсидии для долевого участия в строительстве жилья с учетом нуждаемости в жилом помещении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Жилищное управление администрации города Ставрополя |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8.3. | Осуществлять сбор документов в соответствии с ч. III «Положение о порядке выделения работникам бюджетной сферы города Ставрополя безвозмездных субсидий для долевого участия в строительстве жилья» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Жилищное управление администрации города Ставрополя |
| 9.8.4. | Проводить работу по формированию списков работников бюджетной сферы города Ставрополя на предоставление субсидий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Жилищное управление администрации города Ставрополя |
| 9.8.5. | Проводить проверку действительности осуществления трудовой деятельности заявителей в бюджетной сфере | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация города, администрации районов города, комитет социальной политики, управления образования, здравоохранения, труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | культуры, по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 9.8.6. | Предоставлять необходимые документы по отбору участников долевого участия в строительстве жилья на заседании комиссии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Жилищное управление администрации города Ставрополя |
| 9.8.7. | Вносить проект постановления главы города Ставрополя для утверждения списка работников бюджетной сферы (по заседанию комиссии), в котором предоставляются безвозмездные субсидии для долевого участия в строительстве жилья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Жилищное управление администрации города Ставрополя |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8.8. | Проводить «жеребьевку» квартир с целью последующего заключения договоров участия в долевом строительстве | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Жилищное управление администрации города Ставрополя |
| Итого по разделу: в том числе: |  | - - - - | - - - - | 55477,0 52977,0 2500,0 - | - - - - | 48206,9 48206,9 - - | 68705,0 68705,0 - - | 75000,0 75000,0 - - | 14996,7 - - 14996,7 | 75000,0 75000,0 - - | - - - - | За счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств бюджета Ставропольского края, за счет долевых средств |  |
| Итого по Программе: в том числе: |  | 237428,8 129897,0 61929,2 44278,0 240,0 | 771196,6 97266,3 216610,7 49060,1 70956,5 | 305214,0 130847,0 69346,9 104437,0 290,0 | 1016110,6 150181,7 314050,4 84584,1 152058,7 | 305378,1 133735,0 71217,7 99523,1 300,0 | 1565676,6 252866,8 629170,6 128876,3 159674,5 | 341713,2 136935,0 75597,3 128358,3 60,0 | 2104687,0 361253,0 895124,6 77742,2 187484,8 | 351551,7 140215,0 79980,1 130522,7 60 | 1821414,9 799805,3 818715,4 105486,5 - | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставропольского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств государственного учреждения  Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1080,7 - - - 3,9 - - - - | 4895,2 317843,9 10982,9 2649,2 - - - - 931,8 | 288,8 - - - 4,3 - - - - | 5849,0 293150,0 4554,0 3831,8 - - - - 7850,9 | 597,6 - - - 4,7 - - - - | 4828,5 379368,3 5202,0 4007,3 33,6 - - - 1648,7 | 757,4 - - - 5,2 - - - - | 7981,5 552427,0 - 1365,6 - 4830,0 261,2 14996,7 1220,4 | 768,2 - - - 5,7 - - - | 83583,4 - - 2577,6 8,0 10000,0 - - 1238,7 | за счет средств государственного учреждения  Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, за счет средств Ставропольского краевого Фонда обязательного медицинского страхования, за счет средств городского филиала Фонда обязательного медицинского страхования по городу Ставрополю, за счет средств организаций, за счет средств муниципального унитарного предприятия «Торгово-бытовой комплекс социального обслуживания населения», за счет средств потребительского общества «Ставропольские парки культуры и отдыха», за счет средств родителей, за счет долевых средств, за счет средств спонсоров |  |

|  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Бюджет город Ставрополя | 507 119,1 | 445 749,2 |
| Внебюджетные средства | 1 034 166,7 | 6 833 336,5 |

Управляющий делами

Ставропольской городской Думы  								                                                            Е.Н.Аладин